2020年度口岸大通关补助资金项目

绩效评价报告

预算部门（盖章）：青岛市人民政府办公厅

被评价单位：青岛市人民政府口岸办公室

2021年5月

2020年口岸大通关补助资金项目

绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

青岛市口岸大通关补助资金项目，是由青岛市财政局根据市委市政府的部署要求，自2007年起设立的专项资金，用以支持青岛海关、山东海事局、青岛海事局、董家口海事局、山东出入境边防检查总站、黄岛出入境边防检查站、青岛出入境边防检查站、青岛机场出入境边防检查站、董家口出入境边防检查站等9家查验单位，积极推进青岛市口岸大通关建设。目的是保障口岸运行管理及大通关建设，积极服务青岛改革开放，不断降低通关成本，持续优化口岸营商环境，促进跨境贸易便利化，提升口岸服务水平和口岸综合竞争力，为青岛打造对外开放新高地提供支撑。

2020年预算安排口岸大通关补助资金4241万元。鉴于各口岸查验单位的监管业务量持续增长，以及在疫情防控中投入大量人力、财力和物力等因素,在年初预算的基础上，追加预算2307.5万元，共计6548.5万元。实际资金已全部到位，至2020年底该资金全部开支完毕，预算执行率为100%。

（二）项目绩效目标

1.总体目标：一是协力打造世界一流海洋港口和区域门户枢纽空港；二是助推建设“一带一路”国际合作新平台和新时代改革开放新高地；三是持续优化口岸营商环境，不断提升跨境贸易便利化水平。

2.阶段性目标完成情况：

2020年，青岛海运口岸外贸吞吐量4.45亿吨、同比增长5.87%，外贸集装箱1565.75万标箱、同比增长4.38%。至2020年底，青岛关区进出口整体通关时间较对标年2017年分别压缩60.15%和88.47%。认真落实国家降费政策要求，减少企业物流成本逾12亿元，减免库场使用费近亿元，减免减让税款超过40亿元, 免除查验无问题外贸企业吊装移位仓储费用4715万元。保障原油安全运输3921.8万吨，保障LNG安全运输692.8万吨。“智慧口岸”建设稳步推进，口岸营商环境持续优化，口岸通关成本进一步降低,青岛口岸荣获“中国十大海运集装箱口岸营商环境测评”第二名。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1．评价目的：全面评价口岸大通关补助资金项目实施情况，了解项目建设、资金使用、产出效益等执行结果，进一步提高口岸大通关补助项目资金分配、使用及管理水平，提升政策实施效果和财政资金的使用效益，为下一步完善预算资金安排、合理设置绩效目标等提供参考。

2.评价对象：本次绩效评价的对象是青岛海关；山东海事局、青岛海事局、董家口海事局；山东出入境边防检查总站、黄岛出入境边防检查站、青岛出入境边防检查站、青岛机场出入境边防检查站、董家口出入境边防检查站等9家查验单位。

3.评价范围：2020年度9家查验单位使用口岸大通关补助资金情况，评价基准日为2020年12月31日。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及标准

1.评价原则：

（1）科学规范原则。严格执行规定的评价程序，按照科学可行的操作方案，准确、全面、系统地评价资金和项目的绩效情况。

（2）客观公正原则。绩效评价应符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价应针对各查验单位使用口岸大通关补助资金情况、项目建设及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映资金使用情况和产出绩效之间的紧密对应关系。

（4）注重实效原则。绩效评价要立足为提高口岸大通关补助项目整体水平和资金使用服务，发挥好资金引导作用。

2.评价指标体系：

（1）决策指标（20分）。主要评价项目立项充分性和规范性、绩效目标合理性和明确性、以及资金投入科学性。

（2）过程指标（20分）。主要评价口岸大通关补助资金项目资金管理和组织实施情况。

（3）产出指标（25分）。主要评价监管进出口货物（人员）的数量；有效控制入境特殊物品安全风险，防控传染病疫情，保障口岸安全；出台积极服务地方经济发展各项措施。

（4）效益指标（35分）。集装箱进口环节通关成本比2017年下降50%；进出口整体通关时间较2017年压缩50%；外贸货运量口岸排名保持全国前三；进出口企业满意度达到95%以上。

详见附件：2020年度口岸大通关补助资金项目指标体系。

3.评价方法及标准：

本次绩效评价依据青岛市财政局关于印发《市级项目支出部门绩效评价操作规程》的通知要求，部门评价采取评分和评级相结合的方式，总分设定为100分。等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、70（含）-80分为中、70分以下为差。

按照绩效评价指标体系的要求，采取全面考核与重点考核相结合、现场评价与非现场评价相结合的方式，综合运用目标对比法、调查法等评价方法。以各查验单位本年度目标及出台积极服务地方经济发展各项措施、监管货物数量、集装箱进出口环节通关成本、进出口整体通关时间、通关便利化提升水平、涉企收费规范、有效控制入境特殊物品安全风险、进出口企业满意度等指标为标准，对2020年度9个查验单位口岸大通关补助资金项目进行全面评价。

（三）绩效评价工作过程。

根据评价目的、评价要求制订了工作计划，并确定了评价人员组成、工作分工等事项。在评价过程中，评价人员按照青岛市财政局关于印发《市级项目支出部门绩效评价操作规程》的通知要求，采取与相关人员座谈、资料核查、选点抽查、电话访谈与问卷调查等方法，从决策、过程、产出、效益四个方面对项目实施情况进行了全面评价。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价结论

经综合评价，该项目综合得分96.65分，等次：优。

2020年度口岸大通关补助资金项目的设立和使用，对于青岛市持续优化口岸营商环境，促进跨境贸易便利化，助推建设“一带一路”国际合作新平台和新时代改革开放新高地提供了有力支撑。2020年，董家口港正式开放，青岛成为全国为数不多的“双港口口岸”城市。各口岸查验单位建立了资金使用动态管理和管控长效机制，使有限的资金发挥最大的保障效益。创新口岸通关模式，简化通关手续，优化通关流程，提高通关效率，推进“智慧口岸”建设，积极做好“六稳”“六保”工作，积极参与“一带一路”建设、“两区”建设、口岸开放和疫情防控，为我市统筹疫情防控和经济社会发展做出了突出贡献。外贸货运量口岸排名保持全国前三，进出口企业满意度达到95%以上。

（二）各明细项目预算执行情况

年初批复大通关专项补助资金预算为4241万元，因口岸查验业务量有较大程度增长以及疫情防控等因素，调整预算增加至6548.5万元，预算执行率100%。

（三）各明细项目评价得分情况

1.决策指标。17.25分

绩效目标合理性扣0.75

预算编制的科学性扣1分

资金分配合理性扣1分

2.过程指标。19.4分

制度执行有效性扣0.6分。

2.产出指标。25分

按要求完成口岸通关购买数量，保障购买的9项口岸查验服务质量，按时完成各项计划任务，质量达标率和完成及时率100%。

3.效益指标。35分

集装箱进口环节通关成本比2017年下降50% ，再压缩货物通关时间≥10% ，外贸亿吨口岸排名保持全国前三，服务对象满意度指标≥95%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

为进一步优化口岸营商环境，促进跨境贸易便利化，降低通关成本，各查验单位投入大量人力、财力和物力,在海、空、港实施“5+2”大通关工作制度。随着我市口岸运量增加，资金需求对应增长，经市委市政府同意，自2007年起青岛市财政局设立口岸大通关补助专项资金，给予各查验单位适当资金补助。 2020年安排大通关补助资金6548.5万元。

（二）项目过程情况

市口岸办根据市委市政府决策部署，按照各查验单位业务量增长实际，科学合理分配资金，加强绩效管理和工作调度，确保各项绩效目标圆满完成，不断提升资金使用效益。各查验单位高度重视口岸大通关补助资金的管理和使用，紧紧围绕优化口岸营商环境等重点工作任务，严格按照《青岛市口岸大通关补助专项资金管理办法》的规定和要求，坚持专款专用、收支平衡的原则，加强和规范口岸大通关补助专项资金的使用、管理和监督，建立资金使用动态管理机制和管控长效机制，向管理要效益，向管理要保障力，强化开支审批程序，做到公开、透明，从源头上堵塞漏洞，确保资金使用合法合规，用有限资金发挥最大保障效益。

（三）项目产出和效益情况

至2020年底，青岛关区进出口整体通关时间较对标年2017年分别压缩60.15%和88.47%，认真落实国家降费政策要求，减少企业物流成本逾12亿元，减免库场使用费近亿元，免除查验无问题外贸企业吊装移位仓储费用4715万元，减免减让税款超过40亿元,外贸货运量口岸排名保持全国前三，企业满意度超过95%。

五、主要经验及做法

一是压实责任，严防疫情输入守护国门安全。面对突如其来的疫情，建立健全口岸防控工作机制，加强工作协同，压实防控责任。海关、边检、海事等口岸单位坚守国门一线，累计监管出入境船舶9460余艘次，入境旅客55.5万人次，牢牢把好口岸疫情防控关，为统筹疫情防控和经济社会发展做出了突出贡献。2020年，青岛海运口岸外贸吞吐量4.45亿吨、同比增长5.87%，外贸集装箱1565.75万标箱、同比增长4.38%，运输生产实现逆势增长；全市进出口总值6407亿元、同比增长8.2%，口岸进出口总值11672亿元，总量居沿海城市前列。

二是突破攻坚，持续优化口岸营商环境。深入开展“查收费、查时限、查流程”口岸营商环境专项整治和优化口岸营商环境大干60天攻坚行动，推动跨境贸易便利化举措落地落实。至2020年底，青岛关区进出口整体通关时间进一步下降为38.49小时和2.48小时，较对标年2017年分别压缩60.15%和88.47%。认真落实国家降费政策要求，减少企业物流成本逾12亿元，减免库场使用费近亿元，免除查验无问题外贸企业吊装移位仓储费用4715万元。青岛口岸荣获“中国十大海运集装箱口岸营商环境测评”第二名。

三是精准服务，不断提升陆海双向开放保障功能。驻青海关畅通通道，保障供应链稳定，支持海铁集装箱换装，全年监管中欧班列数、节数分别增长41.1%、21.8%，海铁联运集装箱165万标箱再创历史新高；精准施策助力自贸试验区和上合示范区建设，12项创新制度入选山东自贸试验区首批“最佳实践案例”；打造上合组织及“一带一路”国家检测联盟。驻青边检部门推行“智慧边检”建设，创建“三五”枫桥式海港警务区，推行“窗开半岛，智汇日韩”面向日韩边检业务特色品牌。驻青海事部门创建以“云登轮”为代表的“互联网+”远程信用监管工作机制，实现政务中心“一门、一网、一次”服务，全面提升政务服务效率。

四是突出统筹，切实发挥资金最大效益。针对2020年度财政预算统一下调、新增一个查验单位（中华人民共和国董家口海事局）的实际，通过科学测算和充分沟通，对2020年度大通关专项补助资金进行统筹，最大限度保障各查验单位的资金需求。本着产出和社会效益呈长期正向影响的原则，着眼打造“一带一路”合作新平台、建设国际海洋中心城市要求，引导资金聚焦中心、专款专用。指导各查验单位对专项资金三级指标不断量化、细化，确保资金落到实处、用到实处，为青岛经济社会发展提供动能和引擎。

六、相关建议

一是进一步提高绩效目标的合理性。把项目资金与提高口岸大通关时效、降低通关成本，促进口岸持续健康发展结合起来，把项目资金与推进“智慧口岸”建设，优化口岸营商环境结合起来，把项目资金与助推“一带一路”建设、“两区”建设、国际海洋中心城市等重大战略紧密结合起来，进一步发挥大通关补助资金的作用，不断推动青岛对外开放工作。

二是进一步加强专项资金的管理使用。定期督促各查验单位完善资金管理使用制度，不断提高财政资金使用效益。督导各查验单位围绕全市改革开放大局和口岸工作实际，持续改革创新，强化担当作为不断优化绩效目标设置。同时，加大惠企、便企政策宣传力度，积极引导企业用足用好各项优惠政策，更好促进地方经济发展。

三是进一步完善专项资金的定期调整机制。根据各口岸单位实际业务量和促进地方经济发展、优化提升口岸大通关效率、提升服务企业满意度等方面做出的贡献程度，研究出台口岸大通关资金使用考核办法，定期调整优化口岸大通关补助资金，进一步提升绩效评价与动态管理水平。

附件：2020年度口岸大通关补助资金项目支出指标体系