2019年市政府工作报告公开挂牌督办事项11月份进展情况

| 序号 | 责任事项 | 分管领导 | 责任单位 | 工作进展 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全市生产总值增长7%左右，投资稳定增长结构优化，全体居民人均可支配收入增长7.5%左右。全面完成国家和省下达的节能减排降碳约束性指标和环境质量改善目标。 | 薛庆国 | 市发展改革委、市工业和信息化局、市生态环境局、市农业农村局、市商务局、市地方金融监管局、市税务局 | 前三季度全市生产总值增长6.8%，全体居民可支配收入增长8.0%。上半年，全市能源消费总量约1622.6万吨标准煤，同比下降0.75%，全市单位生产总值能耗为0.266吨标准煤/万元，同比下降6.7%。1-11月，我市规模以上工业企业煤炭消费实物量1154万吨，同比减少42.7万吨。国家和省下达的节能减排降碳约束性指标已全面完成。列入《2019年主要污染物减排项目计划》的重点项目已全部完成。全市国控地表河流水质优良比例为50%、劣V类比例为0%。 |
| 2 | 一般公共预算收入增长5%以上。 | 王家新 | 市财政局、市税务局 | 1-11月，全市地方一般公共预算收入完成1127.4亿元，增长0.4%。 |
| 3 | 社会消费品零售总额增长10%左右，外贸稳增提质。 | 薛庆国 | 市商务局 | 前三季度，全市社会消费品零售额实现3697.8亿元，增长7.9%；1-11月进出口实现5304.4亿元、增长10.5%，出口3032.3亿元、增长6.3%，进口2272.1亿元、增长16.6%。 |
| 4 | 城镇登记失业率4%以内。 | 朱培吉 | 市人力资源社会保障局 | 1-11月，累计新增城镇登记失业人口7.11万人，11月末城镇登记失业率为2.95%。 |
| 5 | 居民消费价格涨幅3%左右。 | 薛庆国 | 市发展改革委、市民政局、市财政局、市交通运输局、市农业农村局、市海洋发展局、市商务局、市市场监管局、市供销社 | 1-11月，我市居民消费价格（CPI）同比上涨3.1%。 |
| 6 | 以“双百千”行动和“一业一策”计划为抓手，培育壮大“956”重点产业集群，加快构建创新引领、协同发展的现代化产业体系，打造制造业强市和服务业中心城市。 | 薛庆国 | 市发展改革委、市科技局、市工业和信息化局、市住房城乡建设局、市农业农村局 | 深入推进“双百千”行动，督促各区市、各部门“一业一策”有序推进，培育壮大我市“956”产业，争取国家发改委批准2个增强制造业核心竞争力项目；加快现代优势产业集群培育，8个产业集群通过省“雁阵形”产业集群初选；前三季度，我市服务业实现国内税收752.22亿元，占全市税收的55.8%，成为全市财政收入的主要来源。吸纳就业41.1万人，增长4.7%，占新增就业比重达66.3%，占比上升1.5个百分点，成为吸纳就业的重要渠道。服务业投资增长17.1%，占全市总投资的78.6%，成为拉动全市固定资产投资的主要力量；1-11月，全市新开工项目2709个、同比增加1134个，固定投资增长21.3%。 |
| 7 | 引导企业加大技术改造力度，提升装备技术水平。实施智能制造工程，引导企业实施数字化升级改造，推进60个智能互联工厂、数字化车间、自动化生产线示范项目建设。 | 薛庆国 | 市工业和信息化局、市民营经济局 | 全市已有180余家企业申报了技术改造综合奖补政策, 截至11月，已完成企业技术改造综合奖补政策审核及重大技改项目专家评审，初步确定160多家企业进入拟奖补企业名单。新认定100个互联网工业“555”项目，其中智能互联工厂14个、数字化车间16个、自动化生产线70个。 |
| 8 | 加快中电科电子信息装备产业园、中科曙光全球研发总部基地、浪潮大数据产业园、青岛（芯园）半导体产业基地、青岛芯谷等园区建设。 | 薛庆国 | 市工业和信息化局、市科技局 | 中电科高端智能仪器产业园项目，已完成厂房主体结构封顶，目前正在进行装饰。中科曙光全球研发总部基地完成土地出让款及各类税费完成缴纳，完成基建项目立项，土地证已发放，正在进行设计方案完善。浪潮大数据产业园完成暗渠施工前规划验线并拆除完毕，正在推进招标工作。“青岛芯谷”已有大唐半导体、矽昌通信等40家集成电路产业项目入驻青岛国际创新园，中科院青岛EDA中心已建成运营，青岛芯谷•高通中国•歌尔联合创新中心、先进封装技术公共服务平台、仿真设计平台和人才实训/培训平台已建成运营。 |
| 9 | 促进修正药业、海王生物、国药医疗等项目建设，支持现有药企加快发展。 | 薛庆国 | 市工业和信息化局、市科技局、青岛高新区管委、即墨区政府 | 修正药业海洋科技谷项目已开工建设；海王生物流项目加快推进；国药医疗器械物流基地投入运营，研产基地项目进入土地征用阶段。为支持现有药企加快发展，出台了《关于支持“蓝色药库”开发计划的实施意见》《关于“蓝色药库”开发计划研发费用支持项目的实施细则》《2109年度“蓝色药库”开发计划研发费用支持项目的申报批南》，对海洋药物研究机构平台建设、研产合作、基金设立、项目建设给予政策支持。 |
| 10 | 加快推进国家高速列车技术创新中心等重点项目。 | 薛庆国 | 青岛轨道交通产业示范区管委、市科技局、城阳区 | 轨道交通车辆系统集成国家工程实验室项目基本完工，正在进行专项验收及竣工验收准备工作。高速磁浮实验中心项目辅房、厂房、室外配套工程基本完成，设备基础完成40%。高速磁浮试制中心项目辅房、厂房基本完成，设备基础完成50%，厂区道路、绿化完成80%。高铁名人苑目前已完成部分清表、围挡搭设等工作，已有工作面正在进行基坑开挖。国创中心新材料研究院已完成部分区域拆迁、清表及围挡搭设，已有工作面正在进行基坑开挖。环境/风洞综合实验室、轨道交通装备技术协同及高铁运维云数据中心（原中车工业云平台）、创新港、车载系统研究中心、中央公园工程有序推进。 |
| 11 | 支持企业广泛开展自主创新和产学研合作，力争有创新活动的规上工业企业占比提高3～5个百分点。支持企业建设创新中心、工业设计中心、工程（技术）研究中心和重点实验室，推进7个省级制造业创新中心建设。大力培育创新型领军企业，力争培育“瞪羚”企业、“隐形冠军”企业20家。 | 薛庆国 | 市工业和信息化局、市发展改革委、市科技局、市民营经济局 | 围绕培育科技型企业、推进企业加强技术改造、加强制造业创新中心建设、提高企业工业设计能力等方面，引导企业加强创新活动，力争有创新活动的规上工业企业占比提高3个百分点以上。2019年评选出隐形冠军企业22家；1月份已有8家企业获省瞪羚企业认定，超额完成目标任务，11月再次向省推荐瞪羚企业45家，目前正在评审中。推动山东省虚拟现实创新中心通过验收评估，今年以来，着力推动山东省高端智能家电创新中心、山东省海洋药物创新中心获得山东省工信厅验收，目前共有5家已认定省级制造业创新中心（全省9家）、4家试点单位。中车青岛四方股份、双星集团获得2019国家级工业设计中心认定。已下达青岛市企业技术创新重点项目计划5批共1715项。引导9家省级制造业创新中心（含4家试点单位）加快攻克一批共性关键技术，着力打破国外技术封锁和垄断，实现产业技术自主可控。 |
| 12 | 实施科技型企业培育“百千万”工程，壮大科技型中小微企业队伍，力争高新技术企业达到3200家。支持建设一批产业链协同融合、开放共享的公共研发服务平台。推进国家双创示范基地、国家级孵化器等双创平台建设。更好发挥驻青大学、科研机构对企业创新和产业升级的引领和推动作用。支持“蓝色药库”建设。组织20次企业、高校、科研机构对接活动。建立多层次技术转移服务体系，建设国家科技成果转移转化示范区。 | 薛庆国 | 市科技局、市发展改革委、市工业和信息化局、市民营经济局 | 申报高新技术企业1794家，1100家有望通过高企资格认证，年底高企总数有望达到3600家。启动高企上市培育行动计划，遴选35家高企纳入上市培育库，新增上市高企4家，总数达24家，海尔生物医疗公司成为我市首家登陆科创板企业。启动高企上市培育库建设，第一批35家高企上市培育企业入库，第二批正在申报受理中。积极引入启迪控股、华夏基石、春光里、创业黑马等一批知名机构。启迪在全市已签约项目87项，已注册公司26家，12家正在注册，注册资金预计22亿元。华夏基石已在青注册企业成立区域总部，并引进1家头部企业设立北方总部，组织7家上市或头部企业与市南区进行了“一对一”对接。11月30日组织召开青岛产业独角兽创新合作交流会暨青岛产业实验室选拔大会，沟通政企见面落地事宜，12个项目在大会签约。2019年新创建青岛天安数码城、青岛蓝色生物医药产业园创业创新基地2家国家小型微型企业创业创新示范基地，我市国家双创示范基地累计达到10家。完成国家科技型中小企业入库备案八批共2500家。新推荐2家孵化器进行国家级备案，目前已完成公示。积极争取将我市的“蓝色药库”计划纳入“面向2035新药创制重大专项”予以支持。印发《2019年产学研对接专项行动方案》，已组织各类对接活动203场。其中，组织23场企业、高校、科研机构对接活动。大力建设国家科技成果转移转化示范区，建立包括青岛技术交易市场、青岛国际技术交易市场、蓝谷海洋技术转移中心等在内的市、区（功能区）多层次技术转移服务体系。 |
| 13 | 加快推进总投资6000亿元左右的200个市级重点项目，优化投资结构，提高投资质量，切实发挥投资的关键作用。 | 薛庆国 | 市发展改革委 | 1-11月，200个市级重点建设项目全部开工在建。全部重点建设项目完成投资1456亿元，占年度计划投资的112%。 |
| 14 | 实现胶东机场转场。 | 刘建军 | 市机场办、青岛国际机场集团、胶州市政府 | 机场建设基本完成，航站楼已进入调试验收阶段；飞行区完成验收，具备校飞、试飞条件；货运区单体完成验收；配套区完成道路和管网施工，外围正式供电、供水已全部配套到位；信息工程已完成联调及系统开发测试。 |
| 15 | 加快地铁1号、4号、8号线建设，实现2号线一期全线贯通，力争开工6号线等新线路。 | 刘建军 | 地铁集团 | 1号线车站主体结构（不含内部结构）开累完成33座，区间工程主体结构开累完成85%，累计完成轨道铺设50km。4号线一期工程土建施工已累计完成51.4%，累计完成12个车站主体结构开挖，TBM已始发6台。8号线北段车站主体全部完成，正在进行机电及装修施工，TBM开累始发3台，全线区间开挖完成80%，铺轨单线完成67公里。2号线一期工程12月16日全线贯通，西延段（轮渡站—泰山路站）已于10月26日正式开工建设。6号线12月16号开工建设。 |
| 16 | 加大农田水利设施建设力度。扎实推进农村人居环境整治，实施美丽乡村“十百千”工程，新创建10个农村新型示范社区、100个美丽乡村示范村和1000个达标提升村。 | 朱培吉 | 市农业农村局、市住房城乡建设局 | 大力推进农田水利设施建设，完成29万亩高标准农田建设任务。成立农村人居环境整治工作领导小组，建立工作会商机制。组织农村人居环境现场推进会8次，进行顶格协调推进，持续开展了村庄清洁春季行动、“百镇千村万巷”环境整治夏季百日攻坚和“秋冬战役”，累计出动67万人次、9万车次，张贴宣传标语5万条，清理积存垃圾28万吨、农业废弃物4万吨、村内河塘9千个，拆除私搭乱建1万处，新硬化村内道路150万平方米，新栽植苗木261万株，村容村貌明显改善，清洁村庄覆盖率达13.6%。出台《关于学习浙江“千万工程”经验贯彻落实省“四五乡村建设行动计划”的通知》，推动示范创建。完成2019年建设省级美丽乡村示范村20个。完成2019年度10个农村新型示范社区，新创建100个美丽乡村示范村开工率100%，年底全面完成。已完成1000个达标村清洁整治。 |
| 17 | 深化投融资体制改革。支持企业上市融资和发行债券，支持企业在三板、四板市场挂牌交易。争取新增5家以上上市公司。鼓励投资基金以股权、债权、夹层投资等方式灵活多样地为项目和企业提供融资服务。推动财富管理综合改革试验区创新政策落地实施，在跨境财富管理、服务实体经济方面取得新成果。 | 刘建军 | 市地方金融监管局、市工业和信息化局、人民银行青岛市中心支行、青岛银保监局、青岛证监局 | 结合财富管理金融综合改革先行先试，积极争取自贸区青岛片区金融创新政策。组织召开金融试点政策解读会和金融创新政策推进座谈会，扎实推进政策创新。全国首笔中国—新加坡货币互换项下新元融资业务、山东自贸区内首笔境外机构境内外汇账户不落地结汇业务和首笔跨境人民币结算便利化业务均从青岛片区发起。全市新增9家上市公司，全市上市公司总数达到51家，包括青岛银行、海尔生物医疗、蔚蓝生物、中创物流等重点民营企业。新增新三板挂牌公司4家，总数达到94家。新增蓝海股权交易中心挂牌企业51家，总数达到1580家。持续推进与意大利、英国、韩国、瑞士、日韩等重点国家的金融合作，推动意大利联合圣保罗银行与市政府签署战略合作备忘录，青岛意才财富管理公司成功申请证券投资基金销售业务资格，成为2017年我国扩大金融业对外开放以来，全国首家获批的外资基金销售公司，也是山东省首家外商独资基金销售公司。成功举办2019全球（青岛）创投风投大会、2019青岛•中国财富论坛、金家岭财富管理论坛、财富管理大讲堂等活动。 |
| 18 | 打造国际航运名城。优化港口集疏运体系，推进董家口港原油码头二期工程、前湾港自动化码头二期工程建设。支持青岛港集团做大做强，加强海运企业引进合作。 | 刘建军 | 市交通运输局、市国资委、青岛董家口经济区管委、青岛前湾保税港区管委、青岛港集团 | 前湾港区南岸铁路已由省港口集团青岛港委托设计单位完成了预可研并报中铁济南局集团，目前正组织青岛港、西海岸新区、保税港区等相关单位进一步优化方案；董家口至梁山高速（董家口至沈海高速段）项目完成核准；明村至董家口高速（含上合示范区连接线）前期工作顺利推进。董家口港区原油码头二期工程，项目建设30万吨级和10万吨级油品泊位各1个，以及相关的配套设施。目前30万原油码头上部墩台施工完成1个箱位，累计11个箱位；引桥墩台施工完成2个，2019年累计完成投资5.8亿元。前湾港区迪拜环球码头二期工程（自动化码头二期工程），项目建设10万吨级和3万吨级集装箱泊位各1个，以及配套的堆场、自动化装卸设备设施等。工程11月12日完成交工验收，11月28日开始试运行，2019年累计完成投资13.5亿元。积极参加厦门丝路论坛、山东海运合约签订等活动，对接海运企业引进合作，落实交通部、省市促进海运业发展实施意见，优化港航营商环境，提速降费增效，提升港航辐射能力，引导集聚现代港航服务业，大力引进保险、信息、法律要素等，加强重点航运企业走访，结合水路运输企业年度核查等措施，走访山东海运等航运企业，帮助解决困难，鼓励海运企业在青注册自有运力中国籍船舶。海运企业在青注册自有运力中国籍船舶70艘40.46万载重吨。 |
| 19 | 促进农村一二三产业融合发展，培育市级以上龙头企业300家以上，打造农副产品加工、批发两个千亿级产业集群和乡村旅游、农村电商两个百亿级产业集群。推进农产品食品交易中心等重点项目建设。发展“互联网+现代农业”，培育农产品电商平台。 | 朱培吉 | 市农业农村局、市商务局、市文化和旅游局 | 开展农业“新六产”示范创建工作，修订印发《青岛市农业产业化重点龙头企业认定和运行监测管理办法》，新认定第六批市级农业产业化重点龙头企业，市级以上农业产业化龙头企业总数达到300家以上。组织参加全国休闲农业和乡村旅游现场推介活动，申报全国美丽休闲乡村3个。农副产品加工千亿级产业集群、乡村旅游百亿级产业集群已基本形成。建设黄岛中农批及青岛国际农产品食品交易中心。积极发展“互联网+现代农业”，市级智慧农业园区（基地）达到26个，新培育农产品电商平台5个。 |
| 20 | 提升农业科技装备水平，新技术推广应用100万亩以上，农作物生产综合机械化率达到88%。 | 朱培吉 | 市农业农村局、市科技局 | 推广应用新技术543.1万亩，其中小麦“一喷三防”技术338万亩，果茶新技术26万亩，绿色防控技术161万亩，新增水肥一体化技术应用面积18.1万亩。提升农业科技装备水平，开展轻简农机、高效植保等试验验证，组建了蔬菜机械化等4个方向的创新研发联合体，已成功申请专利3项，全国马铃薯装备研发中心（基地）落户我市，生产规模居全国首位。积极推进主要农作物全程机械化，全市主要农作物生产综合机械化率达到88.5%。我市成功创建“全国率先基本实现主要农作物生产全程机械化示范市”。 |
| 21 | 实施农村冬季清洁取暖改造4.7万户。 | 刘建军 | 市住房城乡建设局 | 完成农村地区清洁取暖改造55779户，完成率118%。 |
| 22 | 实施“绿满青岛”国土绿化行动，抓好北部绿色生态屏障建设，新增造林13万亩。 | 刘建军 | 市园林和林业局 | 依据市政府《关于开展“绿满青岛”国土绿化行动的实施意见》和“绿满青岛”国土绿化行动配套文件，继续实施北部绿色生态屏障、森林生态修复、退耕还果还林、农田防护林体系、森林生态廊道、城乡绿化美化、森林质量精准提升等七大工程。协调解决造林用地问题。据统计，全市完成新增造林14万亩。目前正在对各区市进行造林实绩核查，确定年度造林面积。 |
| 23 | 精心建设城市住宅、商业和公共设施，打造留得下、记得住的建筑精品。加快构建环湾一体的高快速路网体系。打通20条未贯通道路。统筹地上地下空间开发利用。推进地下综合管廊建设。完成国家海绵城市建设试点任务。新建改建绿地200公顷，改造口袋公园、景观节点50处。 | 刘建军 | 市住房城乡建设局、市交通运输局、市园林和林业局 | 新机场高速连接线（双埠-夏庄段）工程，管线迁改、电缆隧道和调流路等工程于8月份开工建设，主线桥梁工程于10月份开工建设，截至11月，4条调流路已完成，桥梁桩基完成约30根；系统开展胶州湾第二海底隧道、胶州湾大桥接线二期、长沙路-环湾路立交等项目设计方案论证；已贯通渤海路匝道等28条未贯通道路。海绵城市和地下综合管廊“双试点”建设均已完成，其中，地下综合管廊建设国家试点考核验收已完成。截至11月，已实施新建改建绿地213.5公顷，完成口袋公园建设60处。  |
| 24 | 完成4座水厂深度处理改造。扩建李村河、海泊河、麦岛污水处理厂。加强病险水库除险加固、小型水利工程防洪隐患治理工程建设。推进黄水东调二期承接工程建设。统筹布局海水淡化项目，打造集海水淡化装备、技术、服务于一体的综合供应基地。以建制镇为重点，推进污水处理设施建设。 | 朱培吉 | 市水务管理局、市发展改革委、市工业和信息化局 | 引黄济青二水厂、前韩水厂、莱西水厂、大河东水厂四座水厂深度处理项目全部完成。李村河污水处理厂改造提标及四期扩建工程总体进度完成76%；海泊河污水处理厂提标扩建工程总体进度完成52.6%；麦岛水质净化厂品质提升工程正进行选址公示方案深化编制。2019年小型病险水库除险加固工作已完成，11月完成竣工验收。黄水东调承接工程批复概算39.26亿元，累计完成投资约13亿元，取得可研、初设、环评等批复22项,完成项目代建、管线监理、管线施工、泵站监理、泵站施工等各类招标39项,前期工作已全部完成。征占补清点工作全部完成，即墨段、胶州段、平度段工程已开工建设。组织编制完成《青岛市海水淡化专项规划》，目前我市海水淡化能力已达22.4万立方米/日，预计全年淡化海水利用量约3000多万立方米。筹建“中国水行业技术创新战略联盟”，已与30余家企业达成合作意向，包括世界500强企业3家。李村河北岸水质净化厂工程完成防洪评价报告编制，正在进行地质勘查、方案论证和修订。 |
| 25 | 深入推进“一次办好”改革，全面落实“3540”改革标准，整合市、区（市）政务服务事项进驻政务大厅，整合政府信息资源，全面推行“一窗受理”和“马上办、网上办、就近办、一次办”，实现审批速度最快。坚持真服务、服真务，为企业发展提供“保姆式”服务，当好企业发展的“店小二”，实现服务最好。 | 王家新 | 市行政审批局、市大数据局 | 2019年7月，出台《服务保障双招双引等重点项目“快审批快落地”的工作方案》（青审服字〔2019〕28号）《青岛市工程建设项目竣工验收“多测合一”改革实施方案》《青岛市工程建设项目审批制度改革实施方案》，工程建设项目全过程审批时间控制在85个工作日以内，做到省内最快，超过深圳。9月30日，我市签发了全省首张电子施工许可证，实现工程建设项目领域电子签章、电子证照的新突破，企业便利度大大提升。青岛市企业开办及注销智能一体化平台上线试运行，企业开办注销实现“一站式”办结。出台《青岛市全领域无差别“一窗受理”改革试点实施方案》，选取22个单位为市级全领域无差别“一窗受理”试点，11月，省市两级无差别“一窗受理”试点均验收完毕。自6月10日开始，市、区（市）行政审批服务大厅和各专业分大厅均正式推行双休日服务、午间服务和延时服务。目前，非工作时间政务服务共办理业务19万余件。已实现89项事项“秒批”，办件量300万件。2019年8月，出台《关于建筑工程施工许可试行告知承诺制的实施方案》（青审服字〔2019〕44号），推行建设项目施工许可告知承诺。 |
| 26 | 推动市场主体数量快速增长，争取突破150万户，其中企业超过55万户。 | 王家新 | 市市场监管局 | 截至目前，全市市场主体登记数量已突破150万户，其中企业登记数量达到56万户。 |
| 27 | 实施高校毕业生就业促进计划。抓好就业困难人员、贫困人口就业，实现就业1.5万人。调整最低工资标准和工资指导线。 | 朱培吉 | 市人力资源社会保障局 | 截至11月底，35周岁以下专科及以上学历高校毕业生在青就业25.4万人，同比增长3.2%。在青高校应届毕业生10.3万人，留青率48.6%，同比提高8个百分点。新认定就业困难人员4.28万人，通过多种渠道促进就业困难人员实现就业3.96万人，完成年度目标任务的264.6%，就业率为95.03%，提前完成全年工作目标任务。下发《关于发布2019年企业工资指导线的通知》（青政字〔2019〕20号），2019年企业工资指导线以2018年全国城镇单位就业人员平均工资为基数，企业职工货币工资增长基准线为8%，上线为11%，下线为4%。根据省政府通知精神，2019年不再调整最低工资标准，继续执行鲁政字〔2018〕80号文件。我市最低工资标准和非全日制用工小时最低工资标准仍然执行前两档，即：七区用人单位月最低工资标准为1910元，小时最低工资标准为19.1元；三市用人单位月最低工资标准为1730元，小时最低工资标准为17.3元。  |
| 28 | 严格落实提高个人所得税起征点和专项附加扣除政策。 | 王家新 | 市税务局、市教育局、市公安局、市民政局、市财政局、市人力资源社会保障局、市住房城乡建设局、市卫生健康委、市医保局、市地方金融监管局、市大数据局、市住房公积金管理中心、人民银行青岛市中心支行 | 截至11月底，全市有288万人受惠于提高基本减除费用和拉大中低税率级距政策，享受专项附加扣除的人数由年初的59万人，提高到70万人。根据国家税务总局统一部署，在全市5个区对1900名存在疑点信息的纳税人，开展了个人所得税专项附加扣除信息核验试点，辅导纳税人改正错误信息，准确享受专项附加扣除政策。 |
| 29 | 支持驻青大学高水平发展，推进哈尔滨工程大学创新发展基地、北京航空航天大学科教新城、山东大学青岛校区二期工程建设。 | 朱培吉 | 市教育局、青岛蓝谷管理局、青岛西海岸新区管委 | 实施“在青高校服务我市产业发展重点学科（专业）建设工程”。共遴选出10个学科（专业）作为立项重点学科（专业）。已按程序拨付支持资金。积极推动教育部、自然资源部、山东省、青岛市四方共建中国海洋大学，青岛大学“十三五”省市共建，2019年共拨付海大共建资金1亿元，拨付青岛学共建资金6000万元。积极推动高校项目建设。积极配合西海岸新区、蓝谷推动相关项目建设。目前，哈尔滨工程大学青岛创新发展基地项目正在进行主体及基础施工，北航青岛国际科教新城一期项目开工建设，正在进行基础施工；山东大学青岛校区二期学生公寓S11、S13项目主体封顶，综合体育馆项目土石方开挖。 |