2026年政府工作报告公开挂牌督办事项上半年进展情况台账
	序号
	事项内容
	进展情况

	1
	举办“购在中国·乐购青岛”主题活动1100场。
	上半年，我市高质量举办“青岛礼物”嘉年华、黑珍珠餐厅“鼎新计划”精致餐饮论坛、第五届国际海洋美食之都·青岛食材荟、跨国公司领导人青岛峰会消费周等600余场“购在中国·乐购青岛”主题活动。

	2
	新增邮轮岸上消费线路10条。
	上半年，我市设计推出涵盖历史人文、海洋亲子、时尚潮玩等12条主题线路，并为各主题线路配套推荐我市旅游商品大赛获奖产品和“青岛游礼”入选名单产品的“青岛礼物”，满足游客消费需求。

	3
	突破发展入境旅游，力争接待入境游客80万人次以上。
	上半年，全市持续加大市场开拓力度，推动入境客源市场结构优化、增量扩大，共接待入境游客44.3万人次，同比增长56.23%，超过2025年前三季度入境游人数之和。

	4
	推动驻青高校新增和调整学科专业50个。
	上半年，我市多次召开会议研讨推动在青高校主动服务我市“10+1”创新型产业体系的具体措施。支持在青高校围绕我市产业发展，主动调整学科专业设置，通过增设我市产业急需紧缺专业，支持我市产业发展。2026年5月，经教育部和省教育厅同意，在青高校共新增和调整学科专业115个。

	5
	培育专精特新、瞪羚、独角兽等创新型企业1500家。
	上半年，创新型中小企业方面，完成2026年创新型中小企业评价，公告企业1356家；专精特新中小企业方面，完成2026年专精特新中小企业复核，复核通过企业501家；“小巨人”企业方面，动态更新企业培育库，入库企业245家，公示第八批“小巨人”企业申报复核推荐名单，其中新申报企业78家，复核企业60家；瞪羚、独角兽企业方面，推动出台独角兽企业专项奖补政策，持续对接省工信厅待政策确定后协助企业申报。

	6
	发布1000个人工智能场景清单。
	上半年，全市共发布人工智能各类场景清单518个。其中，青岛单人AI创业家（OPIE）平台的AI场景商城6月上线运行，发布AI应用场景需求142项、吸引揭榜开发者超1000人报名；发布青岛市人工智能康复康养场景、青岛市政务领域人工智能大模型应用场景开放清单等。

	7
	培育12个国家级“人工智能+”典型应用。
	上半年，海信空调有限公司“基于新型信息化技术的家电行业数字化应用领航实践”、卡奥斯化智物联科技（青岛）有限公司“基于工业互联网平台的集团管控与产业链协同创新应用”、青岛港国际股份有限公司“基于全栈国产算力的港口全要素调度智能体”等9个案例入选工信部新一代信息技术融合应用、人工智能典型案例公示名单。

	8
	支持企业、高校建设14个机器人专业训练场。
	上半年，围绕康养、制造、家居、教育等重点领域，我市重点建设20个训练场项目，目前已建成7个。推荐8个训练场成功入选全省首批重点建设的具身智能机器人训练场名单，入选数量位居全省首位。

	9
	调整职业教育专业55个。
	上半年，全市中高职院校共新增专业点67个，其中，在青高职院校新增具身智能机器人技术、海洋工程装备技术、低空智联网技术等42个专业点，涵盖智能装备、新一代信息技术等重点产业领域；中职学校新增“3+4”中本贯通、联办五年制高职、三二连读及三年制中职等专业点25个，重点增设人工智能技术与应用、无人机操控与维护、工业机器人技术应用等紧缺专业。

	10
	新增厂中校、校中厂20家。
	上半年，我市出台《“职链青岛”职业教育赋能“10+1”创新型产业体系行动方案》（青教通字〔2026〕20号），明确20家“厂中校”“校中厂”的建设标准、时间标准。下步，将推动20个“厂中校、校中厂”项目尽快落地，确保完成年度目标任务。

	11
	举办各类会展活动370场。
	上半年，全市已举办上合组织国家食品机械与特色产品采购对接会、青岛年货展销会、山东春季国际车展等各类会展活动216场。

	12
	培育国家级5G工厂3家。
	上半年，我市4个项目入选工信部5G工厂典型实践，数量居全国城市首位。

	13
	常态开展融链固链建链行动，举办各类对接100场，实打实帮助企业融资金、拓市场、聚人才。
	上半年，我市共组织一起益企、融链固链建链常态化对接、中小企业数字化转型、政策宣贯、出海服务、银企对接等各类对接活动65场次，参与3160余人次、线上2.5万余人次。

	14
	推动自贸区开展海洋经济政策集成改革，推出30项制度创新成果。
	上半年，我市制定了海洋经济政策集成改革方案，目前已上报国家进行审核发布；推动自贸区总结形成了“国际航行船舶船员换班‘联合查检’新模式”等41项制度创新案例，目前正在进行案例评审。下步，我市将积极推动自贸区申报新一批全省复制推广制度创新成果。

	15
	组织企业参加境外展洽活动350场。
	上半年，我市组织1224家企业参加德国法兰克福国际家用及商用纺织品博览会、迪拜海湾食品展等165余场境外展会。

	16
	新建、改造高标准农田20万亩。
	上半年，11.9万亩超长期国债高标准农田项目已完成招投标，确定项目施工单位，正在按进度推进建设；15万亩高标准农田建设项目正在组织相关区（市）编制项目实施方案。

	17
	建设11处水利设施。
	上半年，官路水库及输配水工程、莱西市产芝水库至城区水厂引水工程、南胶莱河上游、胶河上游、墨水河等项目正在推进建设；仲村水库除险加固项目可研已批复，镰湾河部分河段清淤工程正在开展施工招投标准备工作，风河、大卢河施工区域边界测绘已基本完成。

	18
	治理8万亩易涝片区。
	上半年，我市出台《青岛市农田重点易涝区治理方案（2026-2028年）》，正在结合15万亩高标准农田建设任务，同步开展8万亩易涝片区治理工作。

	19
	深挖“土特产”资源，新增优质农产品40个。
	上半年，我市出台《关于建设“土特产”富民产业园引领特色农业高质量发展的实施意见》，开展特色资源普查，全面摸底特色农业发展现状。截至6月底，新增优质农产品29个，5个产品正在审核。

	20
	培育农村电商带头人350名。
	上半年，我市出台《青岛市2026年高素质农民培育工作实施方案》，围绕品牌营销、产品设计、视频拍摄等内容，确定8期农村电商专题培训班。筹备青岛市第二届乡村好品推荐官职业技能竞赛，实现以赛促训、学以致用。预计将于三季度集中开展农村电商带头人认定工作。

	21
	完成农民技能培训10万人。
	上半年，我市紧扣农时农事，采用线下实操课堂、线上云端授课相结合等多元模式，围绕防灾减灾、病虫害绿色防控、特色产业、粮食绿色增产等核心农技主题持续开展农民技能培训，累计完成农民技能培训7万余人。

	22
	提升14个重点小城镇发展水平。
	上半年，我市出台第二轮小城镇创新提升行动实施意见，筛选14个试点镇和2个涉农街道，深化产城融合，力促城乡融合发展，着力提升小城镇发展能级。

	23
	建设8个市级乡村振兴片区、200个市级和美乡村。
	上半年，全市8个第二批市级乡村振兴片区项目建设有序推进，整体建设进度达63.92%。200个市级和美乡村建设方案编制已全部完成，72个村庄完成村级议事，22个村庄完成镇（街道）控制价审核。

	24
	建设、养护“四好农村路”600公里。
	上半年，我市出台《青岛市新一轮农村路提升行动方案》《青岛市农村公路市级以奖代补激励政策实施方案》，正在按计划推进年度建设养护任务。截至6月底，已完成建设、养护“四好农村路”190公里。

	25
	完成120个村庄生活污水治理。
	上半年，我市印发《关于做好2026年全市农村生活污水治理工作的通知》，明确重点工作任务。截至6月底，全市已开工87个村庄的生活污水治理项目，其中18个已完工。

	26
	新增省级幸福河湖3条（个）。
	上半年，我市胶河、跃进河和山里河3条河道的省级幸福河湖建设实施方案已成功通过省级审核，待省级幸福河湖建设资金到位后，将按实施方案做好省级幸福河湖建设工作。

	27
	建设30个智能微电网项目。
	上半年，我市培育推进工业企业、公共单位、能源交通融合基础设施、海岛乡村微电网等多种类型智能微电网场景项目13个；梳理公共机构（学校）、工业企业等领域意向智能微电网场景需求10个，推选青岛地铁源网荷储一体化项目、青岛供电公司大小管岛定频构网智能微电网项目、特来电新能源“车—巢—网”协同智能微电网等3个项目参与全省新能源典型场景评选。

	28
	创建省级以上绿色制造单位20家。
	上半年，我市创建市级绿色工厂87家、绿色供应链管理企业5家，推荐128家单位参评山东省绿色制造单位，预计三季度公布入选企业名单。

	29
	新增绿色建筑400万平方米。
	上半年，我市出台《青岛市建筑节能和产业化领域专家委员会使用管理办法》，印发《关于进一步加强绿色建筑工程管理情况月调度的通知》，完善绿色建筑专家委员会管理制度，进一步提高专家智库服务绿色建筑工程的科学化管理水平，对全市绿色建筑工程情况开展逐月排查。截至6月底，全市新增绿色建筑303万平方米。

	30
	完成7座污水处理厂提质扩容。
	上半年，全市7座污水处理厂提质扩容进展符合时序进度：城阳区污水处理厂二期工程、平度东部污水处理厂已竣工；城阳区污水处理厂三期工程、娄山河污水处理厂提标扩建工程预计三季度竣工；风河湿地公园工程已完成总工程量的90%、张村河水质净化厂扩建工程已完成总工程量的50%；即墨区大任河污水处理厂扩建及提标改造工程于7月10日开工，已完成总工程量的5%。

	31
	实施公共空间“微提升”100处。
	上半年，我市出台《青岛市城市小微公共空间整治提升实施方案》，建立整治提升项目台账，制定整治计划，推动整治提升工作落地落实，截至6月底，78处公共空间“微提升”项目已开工实施，其中42处已完工。

	32
	整治沿路和景区周边问题点位200处。
	上半年，我市出台《2026年最美路段工作方案》《2026年重点区域市容环境综合整治提升方案》，推进沿路和景区周边问题点位整治工作，共整治完成沿路和景区周边问题点位128处，其中沿路点位58处、景区周边等区域点位70处。同时，积极在各区（市）开展路域环境问题自查自改，累计清理垃圾600余吨，整治飘浮物及施工堆场740余处，推进路域面貌提档升级。

	33
	系统化解交通堵点100处。
	上半年，全市累计完成福州路江西路至敦化路路段5个路口、山姆超市内外道路交通、台柳路怀远路东西进口车道等42个交通堵点的梳理优化工作，提升通行效率。

	34
	举办群众文化活动5万场。
	上半年，我市累计开展“乐动青岛·和鸣东西”一月一主题、“文化进万家”“戏曲进乡村”“四季村晚”“文化快闪”等线上线下群众文化活动2.6万余场次。

	35
	落实微短剧支持政策，拍摄作品300部。
	上半年，我市持续完善影视取景配套，推进拍摄基地建设，两处微短剧拍摄取景地入选全省第二批推荐名单；加强市场主体培育，新增广播电视节目制作经营机构89家；累计拍摄制作各类微短剧150余部（含AI微短剧），其中备案立项重点微短剧11部，上线播出重点微短剧5部。

	36
	开展群众性体育活动1.5万场。
	[bookmark: _GoBack]上半年，我市成功举办第二届全国全民健身大赛开幕式、2026青岛马拉松、全民健身登山活动以及迎新跑、健步行、彩虹跑等群众性体育活动9111场（次）。

	37
	持续抓好重点群体就业，开发青年就业见习岗位1万个。
	上半年，我市持续推进就业见习岗位募集工作，加强就业见习管理。截至6月底，全市共归集发布就业见习岗位6828个。同步推出高校毕业生就业创业免租金住宿房源4845间，累计入住毕业生8100余人；开展“春风行动”等各类招聘活动564场，发布招聘岗位32万个。
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