2020年度其他建设项目资金（康复大学

项目支出）财政绩效评价报告

评价单位： 山东东信会计师事务所

被评价单位：青岛市住房和城乡建设局

2021年7月

2020年度其他建设项目资金（康复大学

项目支出）财政绩效评价报告

一、项目基本情况

- （一）项目概况。

康复大学是纳入国家“十三五”和“十四五”规划的重点工程项目，是“健康中国”国家战略的重要组成部分，是深入贯彻落实习近平总书记关于“人人享有康复服务”重要指示精神的具体举措，是由山东省、中国残联、国家卫生健康委等共同建设（省部共建），世界首所以康复命名的大学，建设意义重大。

- 2019年5月13日，山东省人民政府、中国残疾人联合会、国家卫生健康委员会联合向教育部提交《关于申请筹建康复大学的函》。2019年6月，教育部正式函复《关于支持筹建康复大学的函》支持筹建康复大学，康复大学由山东省主办，中国残联、国家卫生健康委等部门共同建设。6月11日，康复大学（筹）揭牌仪式在青岛举行。

康复大学项目位于高新区滨海地块，占地面积1360亩，总建筑面积53万平方米，主要建设内容包括创新核、学部楼、国际学术交流中心、体育场及体育馆、教职工宿舍和相关配套设施等，总投资约63亿元。

康复大学项目不断加快推进项目建设，2020年财政共下达预算16.4亿元，其中一般预算资金6.40亿元，专项债资金10.00亿元，资金已全部用于项目建设。2020年已完成土石方换填310万立方米，场地整理70公顷，校医院及部分学生宿舍等多栋单体主体结构封顶。

（二）项目绩效目标。

总体建设目标为2021年底基本完成工程建设。2020年度绩效目标为2020年3月份开工建设，结合康复大学逐步拓展招生情况及实际使用需求，科学组织项目建设，2020年底前部分建筑单体主体封顶。

二、评价实施情况

（一）评价目的、对象和范围。

1.评价目的

本次评价是深入贯彻《中共青岛市委青岛市人民政府关于深入预算管理改革全面推进预算绩效管理的实施意见》的有关要求，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，强化结果导向和绩效意识，落实主体责任，确保项目建设资金依法合规使用，提高投资效益。

2.评价对象和范围

本项评价的对象为康复大学建设项目，评价范围为市住房和城乡建设局负责的康复大学项目工作成果。

（二）评价依据、方法、标准、指标体系等。

1.绩效评价依据

（1）《中华人民共和国预算法》；

（2）财政部关于印发《财政支出绩效评价管理办法》的通知(财预〔2020〕10号)；

（3）《中央部门财政支出绩效评价工作规程（试行）》（财办预〔2011〕47号》；

（4）《山东省省级财政支出绩效评价管理暂行办法》（鲁财预〔2011〕67号）；

（5）项目主管部门和实施单位按照本次绩效评价的通知、要求提供的基础资料。

（6）项目主管部门和实施单位对项目建设、项目运行、资金支出、绩效实现情况进行的自查、自评资料。

（三）评价方法。

1.查阅资料

包括市财政局、市住房和城乡建设局涉及本项目的自评资料、工作统计报表、工作记录，监督管理文件等相关资料。

2.现场检查。

到现场采取询问、观察、检查、复核等方式对评价项目的有关情况进行核实，对收集的资料进行整理和科学的分析。

- 评价程序

1.前期准备

（1）对项目进行大致了解以及对项目组成员进行相关业务培训，组成绩效评价工作小组。

时间：2021年6月24日至2021年6月25日

（2）与青岛市财政局、市住房和城乡建设局进行沟通，对项目情况进行具体了解。

时间：2021年6月28日至2021年6月29日

（3）制定绩效评价工作方案，并对绩效评价指标体系进行研究，制定财政支出项目绩效评价指标体系

时间：2021年6月29日至2021年6月30日

（4）与青岛市财政局、市住房和城乡建设局进行沟通，确定评价方案及评价指标体系。

时间：2021年7月1日至2021年7月2日

2.组织绩效评价

组织项目绩效评价方案的实施。

时间：2021年7月2日至2021年7月12日

（1）根据项目特点和实际，对自评材料及其他材料进行研究，并组织现场勘查及满意度调查。

现场勘查时间：2021年7月13日至2021年7月16日

（2）召开项目绩效评价工作组会议，根据绩效评价指标体系对项目进行评分；统计项目得分，对项目进行讨论，形成评价结论。

时间：2021年7月17日

3.分析总结

（1）对绩效评价小组的意见及评价结果进行整理、分析，撰写绩效评价报告初稿。

时间：2021年7月18日至2021年7月19日

（2）与青岛市财政局就绩效评价报告交换意见。

时间：2021年7月19日至2021年7月20日

（3）评价报告说明会。

时间：2021年7月21日

（4）与被评价部门就绩效评价报告交换意见。

时间：2021年7月22日至2021年7月25日

（5）提交评价报告报告终稿。

时间：2021年7月26日

（五）指标体系

1.指标权重与评分标准设计

（1）权重

本方案评价指标体系各指标的权重由项目组根据项目特征和评估需求，在调研基础上依据指标的重要性产生。

（2）评价标准

本方案的评价标准是依据绩效评价基本原理，分别按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。

对于定性指标，一般通过问卷采集相关数据，在实施过程运用等级描述法进行考核，通过设置分级标准来显示该指标认可程度的差异。

对于定量指标，是可以精确衡量并能设定数量绩效目标的考核指标。在评价过程中主要采用线性判断为主，区间范围判断为辅的方式进行考核。通过参照国家标准、计划标准或通用标准设定目标值或目标区间范围，再通过线性判断或范围判断，明确指标得分情况。

2、评价指标体系

评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具。根据“其他建设项目资金”项目绩效评价的特点，本次绩效评价根据项目具体实施内容制定了绩效评价指标体系。指标体系的制定以《关于印发<预算绩效评价共性指标体系框架>的通知》（财预〔2013〕53号）和财政部关于印发《财政支出绩效评价管理办法》的通知(财预〔2020〕10号)等相关文件为依据，运用相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则，评价内容包括项目的投入、过程、产出和效果四个方面。2020年康复大学建设项目资金绩效评价指标及权重如下表（指标解释、评分标准等见附件）：

2020年康复大学建设项目资金评价指标

单位：分值

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策（26分） | 项目立项(8分) | 立项依据充分性、规范性（8分） | 8.00 |
|  | 绩效目标（8分） | 绩效目标合理性（4分） | 4.00 |
|  |  | 绩效目标可操作性（4分） | 4.00 |
|  | 资金投入（10分） | 预算编制科学性（5分） | 5.00 |
|  |  | 资金分配合理性（5分） | 5.00 |
| 过程（28分） | 资金管理（12分） | 资金到位率（3分） | 3.00 |
|  |  | 预算执行率（3分） | 3.00 |
|  |  | 资金使用合规性（6分） | 6.00 |
|  | 组织实施（16分） | 管理制度健全性（8分） | 8.00 |
|  |  | 制度执行有效性（8分） | 8.00 |
| 产出（36分） | 产出数量（12分） | 实际完成率（6分） | 6.00 |
|  |  | 数量变动率（6分） | 6.00 |
|  | 产出质量（8分） | 质量达标率（8分） | 8.00 |
|  | 产出时效（8分） | 完成及时率（8分） | 8.00 |
|  | 产出成本（8分） | 成本节约率（8分） | 8.00 |
| 效益（10分） | 项目效益（10分） | 生态效益（10分） | 10.00 |
|  | 总计 |  | 100.00 |

（六）评价结果等级划分标准

根据《市级财政绩效评价操作指南》（青财绩〔2020〕6号）的规定：绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为100分，等级一般划分为四挡:90分（含）-100分为优、80分（含）-90分为良、70分（含）-80分为中、70分以下为差。

三、指标分析及评价结论

- （一）绩效评价指标体系分析。

- 1.项目决策情况

项目立项依据充分、立项程序规范，符合相关规定；概算编制较为科学，资金分配合理；绩效目标与实际工作内容具有相关性。

项目产出指标中数量指标为康复大学建设场地整理面积70公顷、建筑面积53万平方米，效益指标中社会效益为康复大学招生规模10000人，均为项目全部完工后的绩效，指标值不够清晰，未细化分解为年度具体的绩效指标，扣除分数2分。

- 2.项目过程情况

资金到位及时，使用合规；项目申报、审批手续规范，按照政策规定、标准执行，档案资料基本齐全。

项目未制定较为健全的业务管理制度，自评报告中描述2020年校医院、食堂及部分学生宿舍等多栋单体完成主体结构封顶，但2020年食堂未完成主体结构封顶，自评报告准确性需提高，扣除分数4分。

- 3.项目产出情况

项目在时间紧任务重的情况下产出完成率、及时率普遍较高。

项目设计理念咨询论证费用概算值为197万元，实际成本197.5万元，实际成本超出概算值，扣除分数0.4分。

- 4.项目效益情况

从项目效益分析，项目建设过程中未出现重大违法事件及环境污染事件，建设区域内保持了良好的生态环境质量；项目建成后，将促进青岛市康复、医疗等相关健康产业发展，促进校地产学研结合，提升青岛市高等教育的办学水平和整体医疗卫生水平。

- （二）评价结论。

- 1.评价分数和等级。

项目评价总体得分93.6分，评价等级为“优”，绩效得分情况详见下表：

单位：分值

| 指标 | 评价情况 |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 投入 | 过程 | 产出 | 效果 |  |
| 分值 | 26 | 28 | 36 | 10 | 100 |
| 得分 | 24 | 24 | 35.6 | 10 | 93.6 |
| 得分率 | 92.31% | 85.71% | 98.89% | 100% | 93.6% |

- 2.工作成效

项目的实施有利于青岛市的经济社会发展，提供高端学术和应用技术研究基地、打造高端人才的聚集和培养基地，促进青岛市地方经济社会的科学发展，同时，为地方提供更多的就业岗位，有利于促进青岛高等教育发展和创新型城市建设。

- 3.主要问题

（1）决策类

a.绩效目标类：青岛市住房和城乡建设局康复大学项目产出指标中数量指标、效益指标中社会效益均为项目全部完工后的绩效，指标值不够清晰，未设置年度任务数，绩效目标的合理性和明确性还需进一步提升。

（2）过程类

a.组织实施类：青岛市住房和城乡建设局康复大学项目，未制定或具有相应的业务管理制度，自评报告中存在描述的建设情况与实际不一致的情形，监督管理和自评报告质量还有待进一步提升。

（3）产出类

a.产出成本类：青岛市住房和城乡建设局康复大学建设项目部分费用超过项目概算值，未形成良好的成本节约率。

4.相关建议

（1）加强预算绩效目标管理

一是进一步提高绩效目标合理性。建议预算部门和财政部门在年初设置和审核绩效目标时，重点关注目标的合理性，加强对重点、核心指标的设置，让目标更加科学合理。二是进一步提高绩效指标明确性。结合年度任务或计划，将绩效目标细化分解为清晰、可衡量的绩效指标，并对项目指标值进行合理设置。

（2）进一步规范业务管理

规范业务执行。建立健全项目业务管理机制，完善建设单位管理制度与绩效管理细则并有效执行，及时对项目实施效果进行有效监管和统计，并形成有效准确的自评报告，为政策执行提供有力保障。

（3）严格把控项目成本

康复大学建设项目部分费用实际投资超过概算值，项目实施部门要积极监督年度投资计划的实施，审查建设项目资金的使用，掌握建设项目的概预算执行情况和资金到位情况。杜绝建设项目超概算，提高基本建设资金的使用效益，确保国家基建资金的安全，防止国家建设资金的流失，搞好基本建设项目管理工作。

四、附件

附件：康复大学项目支出指标体系

五、评价单位盖章

（以下无正文）

山东东信会计师事务所          中国注册会计师：

有限公司

中国注册会计师：

中国·青岛                二〇二一年七月二十六日