2020年度海洋与渔业发展资金

绩效评价报告

评价单位：山东广信达土地房地产资产评估项目管理有限公司

被评价单位：青岛市海洋发展局、青岛市海洋与渔业行政执法支队、

青岛市渔业技术推广站、青岛市海洋减灾中心

2021年 7月

目  录

一、项目基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	2

二、评价实施情况	3

（一）评价目的、对象和范围	3

1.评价目的	3

2.评价对象	3

3.评价范围	3

（二）评价依据、方法、标准、指标体系等	3

1.评价依据	3

2.评价方法	4

3.评价标准	4

4.评价指标体系	5

（三）评价实施程序	5

1.前期准备	5

2.方案制定	5

3.评价实施	5

4.综合分析和报告撰写	6

三、指标分析及评价结论	6

（一）绩效评价指标体系分析	6

（二）评价结论	11

1.评价分数和等级	11

2.工作成效	12

3.主要问题	13

4.相关建议	15

四、评价单位盖章	17

2020年度海洋与渔业发展资金

绩效评价报告

# 一、项目基本情况

## （一）项目概况

为促进我市海洋与渔业改革和发展，加强和规范青岛市海洋与渔业项目管理，提高资金使用的规范性、安全性和有效性，设置海洋与渔业发展资金。

2020年市财政批复海洋与渔业发展资金年初预算金额12965万元，调整后预算数15632.62万元，实际执行15596.89万元，预算执行率99.77%。

2020年度海洋与渔业发展资金共包括6个子项目，具体内容详见下表1：

表1 2020年度海洋与渔业发展资金投入及使用情况

| 序号 | 项目名称 | 年初预算（万元） | 调整预算 （万元） | 实际执行 （万元） | 执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海洋经济发展资金 | 448 | 445.07 | 444.87 | 99.96% |
| 2 | 海域使用与海岛保护资金 | 1484 | 1459 | 1457.99 | 99.93% |
| 3 | 渔业产业发展资金 | 3086.1 | 3059.32 | 3045.03 | 99.53% |
| 4 | 海洋防灾减灾资金 | 5383.1 | 8105.43 | 8085.57 | 99.75% |
| 5 | 海洋与渔业行政执法资金 | 1470 | 1470 | 1469.63 | 99.97% |
| 6 | 海洋与渔业发展资金（补助区市） | 1093.8 | 1093.8 | 1093.8 | 100.00% |
| 合计 | 12965 | 15632.62 | 15596.89 | 99.77% |

## （二）项目绩效目标

1.总体目标

统筹推进海洋发展工作，开展海洋经济运行综合监测分析、统计核算、调查评估、信息发布等工作；进行海洋经济发展宏观政策研究；开展海洋发展领域招商引资；推进海洋科技成果转化和技术推广。

2.2020年度目标

⑴海洋经济发展资金：制定海洋发展战略，优化、维护青岛市海洋经济运行监测评估平台，保障青岛海洋发展网运行，进行海洋经济发展宏观政策研究，开展海洋发展领域招商引资相关工作。

⑵海域使用与海岛保护资金：保障青岛市海域动态监控系统运行；开展青岛胶州湾国家级海洋公园调整论证，做好大公岛自然保护区资源保护工作。

⑶渔业产业发展资金：支持远洋渔业健康发展，加强远洋渔业管理，推进渔业品牌建设，组织水产品质量安全监测，开展渔民科技培训，编制渔港布局设计，组织渔业安全生产。

⑷海洋防灾减灾资金：组织海洋观测预报、预警监测工作；积极组织浒苔处置，降低浒苔到岸率，提高浒苔资源化利用率；加强远洋渔业管理工作。

⑸海洋与渔业行政执法资金：顺利开展“中国渔政亮剑”、“海盾”、“碧海”、“护岛”等专项执法行动，完成整治捕捞渔具、伏季休渔、水产品质量安全、保护水生野生动物、“三无”船舶等专项执法整治任务，更好的维护海上渔业生产秩序，保护海洋与渔业资源生态环境。

⑹海洋与渔业发展资金（补助区市）：实施海洋生态修复项目，进行渔业资源养护,为渔民配备渔业安全救助卫星通信终端，对部分渔港进行维修维护。

# 二、评价实施情况

## （一）评价目的、对象和范围

## 1.评价目的

为加强专项资金管理，通过评价，客观公正地反映有关项目单位海洋与渔业发展资金年度绩效目标完成情况，督促其更好地发挥资金效益。

## 2.评价对象

2020年度海洋与渔业发展资金年初预算金额12965万元，调整后预算数15632.32万元的使用绩效。

## 3.评价范围

2020年度海洋与渔业发展资金包含的海洋经济发展资金、海域使用与海岛保护资金、渔业产业发展资金、海洋防灾减灾资金、海洋与渔业行政执法资金和海洋与渔业发展资金（补助区市），共6个子项目。

## （二）评价依据、方法、标准、指标体系等

## 1.评价依据

⑴《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）；

⑵青岛市财政局关于转发《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》的通知（青财绩〔2020〕5号）；

⑶《青岛市委 市政府关于深化预算管理改革全面推进预算绩效管理的实施意见》（青发〔2019〕6号）；

⑷《市级财政绩效评价操作指南》（青财绩〔2020〕6号）；

⑸《市级项目支出部门绩效评价操作规程》（青财绩〔2020〕8号）；

⑹专项资金管理办法、2020年海洋与渔业发展资金预算、绩效目标批复表、部门业务目标申报表、部门自评等。

## 2.评价方法

本次评价主要运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法和标杆管理法等方法，遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对专项资金的决策、过程、产出、效益的比较和分析，对资金进行综合评价。鉴于本次评价的资金涉及项目较多、年度绩效目标不同、管理方式各异等情况，按照“全面覆盖、实地核查、问题导向”的思路，采取现场评价方式，通过核查、座谈、网络化问卷调查、电话访谈等手段进行综合评价。根据二级评价指标对项目分别进行打分，并以此评价结果为依据，对照一级评价指标体系，按资金权重加权汇总，得出最终评价结果。

## 3.评价标准

评价标准包括计划标准、行业标准和历史标准，根据相关法律法规、项目绩效目标及相关管理办法，在充分征求委托方及项目承担单位意见基础上，确定绩效评价标准。

## 4.评价指标体系

该项目评价指标体系依据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）和青岛市财政局《市级项目支出部门绩效评价操作规程》（青财绩〔2020〕8号）等文件，结合项目实际情况从决策、过程、产出和效益四个方面设立一级指标，并根据需要下设二、三、四级指标。具体指标体系详见附件1。

## （三）评价实施程序

## 1.前期准备

对接预算单位，进行调研，收集相关资料，了解专项资金预算、执行、管理及具体实施内容等。

## 2.方案制定

收集、整理和分析专项资料，完成评价指标体系、基础数据表、调查问卷等的设计，制定绩效评价工作方案，征求市财政局和项目单位意见，并定稿。

## 3.评价实施

对市海洋发展局、局属三个全额财政拨款的事业单位青岛市海洋与渔业行政执法支队、青岛市渔业技术推广站、青岛市海洋减灾中心及项目所涉及的7个区市进行现场评价，核实项目资金管理使用、实施记录、档案资料、进展情况和效果等，项目单位及涉及区市覆盖率100%，预算金额覆盖率100%。

## 4.综合分析和报告撰写

对项目数据及材料、回收的问卷等进行整理，经统计、汇总、分析、专家论证后，形成评价报告初稿，与预算单位沟通确认，修改后定稿，报青岛市财政局。

# 三、指标分析及评价结论

## （一）绩效评价指标体系分析

1.决策

指标分值20分，得分17.66分，扣减2.34分。

⑴项目立项。指标分值6分，得分5.93分，扣减0.07分。

“立项程序规范性”扣减0.07分。原因为：海洋与渔业发展资金（补助区市）：柽柳生态修复示范区计划建设面积100亩，实际设计为56.4亩，偏离年初设定的绩效指标值43.6%，前期可行性论证不足，按资金权重扣减0.07分。

⑵绩效目标。指标分值6分，得分4.25分，扣减1.75分。

a.“绩效目标合理性”扣减0.75分。原因为：绩效目标未结合海洋攻势分解任务、年度重点工作任务目标及部门职能，细化分解为具体的绩效指标，个别项目预期产出效益和效果不符合正常的业绩水平，如渔船安全救助卫星通信终端安装数量200部，实际安装0部。

b.“绩效指标明确性”扣减1分。原因为：产出指标多为资金支出事项的罗列，不能涵盖项目年度任务数或计划数；效益指标采用定性表述，未进行量化、分解，指标值不够清晰、可衡量，按资金权重共计扣减1分。

⑶资金投入。指标分值8分，得分7.48分，扣减0.52分。

“预算编制科学性”扣减0.52分。原因为：海洋防灾减灾资金年初预算5383.1万元，调整预算数8105.43万元，预算调整较大，年初预算编制不够科学，按资金权重扣减0.52分。

2.过程

指标分值20分，得分17.82分，扣减2.18分。

⑴资金管理。指标分值8分，得分7.92分，扣减0.08分。

a.“预算执行率”扣减0.01分。影响评价得分的项目及扣分明细详见下表4。

表3 预算执行率扣分明细表

| 序号 | 项目名称 | 年初预算（万元） | 调整预算 （万元） | 实际执行 （万元） | 执行率 | 按资金权重扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海域使用与海岛保护资金 | 1484 | 1459 | 1457.99 | 99.93% | 0.0009 |
| 2 | 渔业产业发展资金 | 3086.1 | 3059.32 | 3045.03 | 99.53% | 0.0019 |
| 3 | 海洋防灾减灾资金 | 5383.1 | 8105.43 | 8085.57 | 99.75% | 0.0104 |
| 合计 | 0.01 |

b.“资金使用合规性”扣减0.07分。原因为：渔港维修维护项目，项目总金额382.9万元，按合同约定，验收合格后付至合同金额的95%，项目于2021年1月25日竣工验收，2020年已支付342.69万元，按资金权重扣减0.07分。

⑵组织实施。指标分值12分，得分9.9分，扣减2.1分。

a.“管理制度健全性”扣减0.5分。原因为：项目制定有相关业务管理制度，但还需进一步健全、完善，按资金权重共计扣减0.5分。

b.“制度执行有效性”扣减1.6分。原因为：海域使用与海岛保护、渔业产业发展、海洋与渔业行政执法项目，个别项目执行资料不健全；海洋与渔业发展资金（补助区市）项目实施的信息支撑条件未落实到位，码头建设项目验收日期填写错误，资料归档不健全；柽柳（鲁柽1号）生态修复示范区、渔港码头建设项目未在2020年底前完成，绩效自评表均未体现，按项目资金权重占比共计扣减1.6分。

3.产出

指标分值25分，得分24.15分，扣减0.85分。

⑴“实际完成率”扣减0.38分。原因为：

a.渔业产业发展资金：渔业安全生产宣传册目标发放数量≥5万册，实际发放数量1.59万册，11项数量目标，实际完成10项，完成率90.91%，按资金权重扣减0.18分；

b.海洋与渔业发展资金（补助区市）：渔船安全救助卫星通信终端目项目标安装数量200部，绩效自评表填写实际安装50部，现场评价核实，2020年实际完成0部；渔港维修维护项目计划铺设沥青面层37500㎡，实际码头路面修补及硬化面积为7380㎡，7项数量目标，实际完成5项，完成率71.43%，按资金权重扣减0.2分。

⑵“产出质量”扣减0.47分。原因为：海洋与渔业行政执法项目，根据青岛市人民政府行政执法监督局《关于2020年度行政执法案卷评查情况的通报》，有2项执法案卷因案卷文书不够规范、案卷归档不够标准等原因扣分，执法案卷合格率未达100%。3项质量目标，实际完成2项，质量达标率66.67%，按资金权重扣减0.47分。

4.效益

指标分值35分，得分32.6分，扣减2.4分。

⑴项目效益。指标分值25分，得分23.4分，扣减1.6分。

a.“经济效益”扣减0.2分。原因为：渔业产业发展资金：开展渔业品牌线上博览会，推介青岛海产品，观看人数达10.2万人次，宣传效果明显，但未对相关企业成交数据进行有效统计，核实博览会实际带动产生的经济效益，实施效果较优，按资金权重扣减0.2分。

b.“社会效益”扣减1.4分。原因为：

①海洋经济发展资金：2020年海洋经济发展部门考核目标完成，但《经略海洋攻势2020年作战方案（2.0版）》工作目标未完成，经济运行评估水平提高效果较明显，得75%权重分，按资金权重扣减0.04分；

②海域使用与海岛保护资金：“海域管理规范性”相关项目执行档案资料较分散，管理规范性需进一步提升，按资金权重扣减0.14分；

③海域防灾减灾资金：

“海上渔船安全通导能力”，渔业安全通导设备及海洋观测数据传输发布平台稳定运行，但渔船安全救助卫星通信终端安装工作未按计划完成，渔业安全信息装备还不够健全，按资金权重扣减0.65分；

④海洋与渔业行政执法资金：“强化海洋执法监管”，根据相关实施资料，执法监管到位，任务有效完成，但行政执法案卷健全性还存在一定不足，按资金权重扣减0.22分；

⑤海洋与渔业发展资金（补助区市）：建设柽柳生态修复示范区计划建设面积100亩，实际前期设计面积为56.4亩，按资金权重扣减0.35分。

⑵可持续影响。指标分值2分，得分1.22分，扣减0.78分。

“项目发展机制可持续性”扣减0.78分。原因为：建立无居民海岛保护条列、24小时动态监控机制，多数项目虽取得了相应实效，但相关可持续发展机制还不够健全、完善，按资金权重共计扣减0.78分。

⑶满意度。指标分值8分，得分7.98分，扣减0.02分。

经调查，“海域使用与海岛保护资金”满意度84.41%，根据评分标准，按资金权重扣减0.02分。

## （二）评价结论

## 1.评价分数和等级

根据2020年度海洋与渔业发展资金绩效评价指标体系，绩效评价工作组从决策、过程、产出、效益四个方面进行了评价打分和分析。该项目绩效评价得分为92.23分，等级为“优”。绩效得分整体情况如下：

表4 绩效评价综合得分情况表

| 指标 | 决策 | 过程 | 产出 | 效益 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 20 | 20 | 25 | 35 | 100 |
| 得分 | 17.66 | 17.82 | 24.15 | 32.6 | 92.23 |
| 得分率 | 88.30% | 89.10% | 96.60% | 93.14% | 92.23% |

决策：项目立项依据充分，立项程序较规范；预算编制经专家评审，资金分配合理；项目设置了绩效目标，但未结合海洋攻势、年度重点工作任务目标及部门职能，细化分解为具体的绩效指标，个别项目预期产出效益和效果不符合正常的业绩水平，如渔船安全救助卫星通信终端安装数量200部，实际安装0部，计划建设柽柳示范区100亩，实际前期设计56.4亩；效益指标采用定性指标，未有效量化，指标值不够清晰、可衡量。

过程：资金到位率100%；项目整体预算执行率99.77%；市级预算资金使用合规，个别区市转移支付项目未按合同约定支付工程款；项目管理较规范，个别项目存在执行资料存档不完善、信息支撑条件未落实到位、区市转移支付项目未对资金使用绩效进行有效监管、核实项目实施进度及完成情况等现象。

产出：除渔业安全生产宣传册发放、渔船安全救助卫星通信终端安装、柽柳生态修复示范区建设等个别项目产出目标未完成外，其他项目均已按计划及时完成，实际完成率、质量达标率普遍较高。

效果：2020年全市水产品总量101.05万吨，全市海洋经济增长6.1%，涉海固定资产投资增速9.3%，违法捕捞查处率100%，自然岸线保有率达40%，浒苔海陆清理比约30：1，浒苔资源化利用率100%，项目经济、社会、生态效益较明显，相关可持续发展机制还需进一步健全、完善；服务对象整体满意度93.26%，满意度较高。

## 2.工作成效

启用青岛市远洋渔船安全生产监督管理系统，开展市属远洋渔业企业安全生产检查活动；开展海平面变化影响调查的信息更新和实地调查，准确评估海平面上升可能带来的灾害提供基础数据；增强海洋预报基础能力，提升海洋预警报发布渠道、范围和效率，有效预防和减少我市海洋灾害损失。及时组织开展海洋灾害应急监测，预测灾害发生发展趋势，为海洋灾害处置决策提供可靠的数据保证。2020年，海陆清理比例由往年的1:1提高到30:1，浒苔上岸量创历年最低。强化海洋执法管控，创新举措严格伏休执法，会同市财政局实施群众有奖举报政策，会同海监、海警实施海上联合执法、进行执法记录等措施，共查处违规渔船369艘，清理收缴禁用渔具6万余套，没收涉渔“三无”船舶102艘，有力维护了伏季休渔和海上执法管理秩序。

## 3.主要问题

（1）决策类

a.绩效管理类：业务处室对预算绩效管理工作认知不足，简单认为预算绩效管理是完成预算项目执行即可，是对财务部门的考核，未结合部门职责，落实资金使用效益，核实绩效产出，预算绩效管理意识有待进一步提高。

b.绩效目标类：指标值设置科学论证不足，致使年初设定的工作目标在执行上偏离较大，如渔船安全救助卫星通信终端安装项目，指标值设置为200部，实际完成0部，与指标值偏离200%；柽柳示范区建设项目，指标值设置为100亩，实际前期设计56.4亩，与指标值偏离43.6%。目标设置重产出轻效益，产出指标多为资金支出事项的罗列，不能体现出部门职责任务，效益指标采用定性表述，未进行量化、分解。

（2）过程类

过程管理类：一是业务管理制度不够健全，项目执行过程中存在信息支撑条件未落实到位，未有效核实、管理区市项目执行情况等现象，如胶州市渔港维修维护项目2021年1月25日方竣工验收；黄岛区沿海滩涂植被试点种植项目于2021年2月28日开工，2021年3月30日竣工，2020年度单位自评均未体现。二是档案管理工作有待加强。2020年度海洋与渔业发展资金下设6个子项目，每个子项目涉及多个处室执行，经评价发现，项目产出、效益资料存放分散，未针对专项资金集中收集存放，除个别业务处室资料分类明确、按要求提供资料外，普遍存在档案资料提供不及时、提供资料杂乱、资料未妥善保存等情况，考核监督工作保障不足。

（3）产出类

a.产出数量类：渔业产业发展资金项目，计划发放渔业安全生产宣传册数量≥5万册，实际发放1.59万册，产出率为31.8%；渔船安全救助卫星通信终端项目，计划安装渔船安全救助卫星通信终端200部，实际完成0部，产出率为0%；渔港维修维护项目，计划铺设沥青面层37500㎡，实际码头路面修补及硬化面积7380㎡，产出率为19.68%。

b.产出质量类：海洋与渔业行政执法项目，执法案卷合格率未达目标值100%，根据青岛市人民政府行政执法监督局《关于2020年度行政执法案卷评查情况的通报》，有2项行政执法案卷因案卷文书不够规范、案卷归档不够标准等原因扣分。

（4）效益类

a.经济效益类：渔业品牌线上博览会项目，首批有50家渔业企业上线，直播观看人数达10.2万人次，宣传效果明显，但未对推介企业成交数据进行统计，核实经济效益。

b.社会效益类：2020年全市海洋生产总值增速高于全市生产总值2.4个百分点，涉海固定资产投资增速高于全市固定资产投资6.1个百分点，部门考核目标完成，但未达《经略海洋攻势2020年作战方案（2.0版）》2020年全市海洋生产总值增速达到8%，力争达到10%，涉海固定资产投资增速达到20%，力争达到30%的计划目标；建设柽柳生态修复示范区计划建设面积100亩，实际前期设计面积为56.4亩，偏离目标值43.6%。

c.可持续影响类：建立了无居民海岛保护条列、24小时动态监控机制，但整体项目可持续性发展机制还不够健全，未形成规范项目管理、持续推动海洋经济发展等方面的工作机制。

## 4.相关建议

（1）加强预算绩效管理，科学设置绩效目标

一是树立绩效管理意识。按照全面实施绩效管理的要求，严格履行主体责任，增强绩效管理意识，强化绩效管理，形成预算管理工作合力。二是科学设置绩效目标。建议预算部门和财政部门在年初设置和审核绩效目标时，重点关注目标的合理性，加强对重点、核心指标的设置，突出项目对社会、经济的贡献，对指标进行充分论证，根据历史数据、行业统计及主管部门统计数据，量化设置清晰、可衡量的指标值，充分发挥目标的引领作用。

（2）规范项目实施过程管理

一是加强过程管理。根据相关文件，结合项目实际，健全业务管理办法，规范业务执行流程和质量监管。加强对项目的进度控制，及时调度项目进展，掌握项目实施动态，确保项目按期完成，如确因特殊原因不能完成，应及时进行纠偏或纠正。二是完善档案管理。细化专项资金档案管理办法，对由多个处室执行的项目资料进行整理、合理分类，及时立卷归档、统一存放，并设专人管理，做到善始善终，有据可查。

（3）提高项目产出数量及质量

一是根据项目实际，充分论证计划目标的可实现程度，合理设置产出目标，并结合实施方案，科学预计项目采购、执行、验收所需时间，对实施期较长，不能在一年内完成的项目，应根据项目实施期分年度设置产出目标。二是落实整改行政执案卷评查通报问题，强化执法人员业务培训，全面提高行政执法人员的综合素质和执法水平，切实提升行政执法效能。

（4）提高经济效益，健全可持续发展机制

一是提高项目经济效益。利用发挥互联网平台优势，带动渔业企业开拓销售新方向的同时，注重核实线上博览会所带动的企业实际成交额，落实项目实施效果；加强海洋综合管理、海洋环境保护和执法，推动全市海洋生产总值、涉海固定资产投资快速增长。二是健全、完善海洋管理工作体制、机制，规范项目管理、执行，长效推动海洋经济可持续发展。

# 四、评价单位盖章

山东广信达土地房地产资产评估项目管理有限公司

二〇二一年七月十九日