2020年度青岛市卫生健康委员会

公共卫生服务补助专项资金

绩效评价报告

利安达专字【2021】第C2076号

委托单位： 青岛市财政局

被评价单位： 青岛市卫生健康委员会

评价机构： 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

2021年7月

目    录

一、项目基本情况	1

（一）项目概况	1

1.项目立项背景	1

2.资金投入和使用情况	2

（二）项目绩效目标	2

1.总体目标	2

2.年度目标	3

二、绩效评价工作开展情况	3

（一）绩效评价目的	3

（二）绩效评价对象和范围	4

（三）绩效评价原则及方法	4

（四）绩效评价指标体系	5

（五）绩效评价工作过程	5

三、综合评价情况及评价结论	6

（一）综合评价结论	6

（二）分支出领域评价结论	7

四、绩效评价指标分析	8

（一）项目决策情况	8

1.项目立项指标	8

2.绩效目标指标	8

3.资金投入指标分析	9

（二）项目过程情况	10

1.资金管理指标	10

2.组织实施指标	10

（三）项目产出情况	14

1.产出数量指标	14

2.产出质量指标	17

3.产出时效指标	19

4.产出成本指标	19

（四）项目效益情况	20

1.社会效益指标分析	20

2.可持续影响指标分析	23

3.满意度指标分析	23

五、主要经验及做法	23

（一）夯实疫情防控“五个基础”	23

（二）推进公共卫生应急管理改革攻坚行动	24

（三）推进健康青岛建设	24

（四）推进“一老一小”照护服务和妇幼健康工作改革创新	25

六、存在的主要问题	25

（一）个别项目预算执行率较低，资金效益发挥不够充分	25

（二）儿童口腔疾病基本预防、60岁以上低保老人义齿安装工作有待进一步推进	26

（三）基本公共卫生项目执行有待进一步提高	27

七、有关建议	28

（一）提高项目预算执行进度，发挥财政资金使用效益	28

（二）进一步提升儿童口腔疾病防治和老人义齿安装工作水平	28

（三）进一步提升基本公共卫生服务质量	29

九、机构盖章和人员签字	30

2020年度青岛市卫生健康委员会

公共卫生服务补助专项资金绩效评价报告

# 一、项目基本情况

## （一）项目概况

- 1.项目立项背景

2016年12月，国务院印发《关于印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》（国发〔2016〕78号），强调 “十三五”时期是建立健全基本医疗卫生制度、推进健康中国建设的关键时期，要把卫生计生事业发展摆在经济社会发展全局的重要位置，坚持医疗、医保、医药联动改革，健全完善医疗卫生服务体系，提升基层卫生服务能力，推动基本医疗保险制度整合，健全重大特大疾病保障机制，巩固完善基本药物制度。

为贯彻落实党中央、国务院关于建立健全基本医疗卫生制度、推进健康中国建设的决策部署，2016年12月，青岛市人民政府办公厅印发《关于印发青岛市“十三五”卫生计生事业发展规划的通知》（青政办发〔2016〕37号），要求卫生计生事业必须从大健康、大卫生的高度出发，加强医疗卫生领域供给侧结构性改革，加快转变发展方式，促进全民健康建设。青岛市人民政府办公厅、青岛市财政局及青岛市卫生健康委员会陆续出台《关于进一步加强精神卫生服务体系建设的实施意见》（青政办字〔2018〕37号）、《关于印发<青岛市智慧血液管理平台建设方案>的通知》（青卫医药字〔2019〕10号）、《青岛市公共卫生服务补助和计划生育服务补助资金管理办法》（青财社〔2018〕6号）等文件，积极响应国家和省市促进卫生计生事业发展的工作要求，推行各项公共卫生服务惠民政策，确保居民获得公共卫生服务的公平性和可及性，使居民能享有均等的公共卫生服务。

- 2.资金投入和使用情况

2020年度青岛市卫生健康委员会公共卫生服务补助专项资金年初预算数44,794.10万元，预算调整数为67,582.33万元，实际执行数为65,880.65万元，预算执行率97.48%。具体情况如下：

表1：公共卫生服务补助专项资金情况表

单位：万元

| 资金名称 | 年初预算数 | 预算调整数 | 预算执行数 | 预算执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公共卫生服务补助专项资金 | 44,794.10 | 67,582.33 | 65,880.65 | 97.48% |
| 惠民医疗补助资金 | 7,352.00 | 7,352.00 | 7,352.00 | 100.00% |
| 基本公共卫生服务补助资金 | 10,839.00 | 10,839.00 | 10,839.00 | 100.00% |
| 基本药物制度补助资金 | 1,321.00 | 1,321.00 | 1,321.00 | 100.00% |
| 其他公共卫生服务补助资金 | 13,719.00 | 13,719.00 | 13,314.76 | 97.05% |
| 其他卫生健康项目补助资金 | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,205.00 | 98.00% |
| 卫生健康管理事务资金 | 1,385.00 | 1,212.09 | 1,166.64 | 96.25% |
| 计划生育服务补助资金 | 52.00 | 52.00 | 37.86 | 72.81% |
| 新冠肺炎疫情防控资金 | 7,876.10 | 30,837.24 | 29,644.39 | 96.13% |

## （二）项目绩效目标

- 1.总体目标

面向全体城乡居民免费提供基本公共卫生服务、面向特定人群或针对特殊公共卫生问题提供其他公共卫生服务项目、开展计划生育和卫生健康管理事务等工作，争取全面建立覆盖城乡居民、具有青岛特点的基本医疗卫生制度，全力推进健康青岛建设，提高人民健康水平。

- 2.年度目标

开展智慧接种门诊、儿童口腔疾病基本预防、扩大儿童免疫规划、产前筛查高危孕妇基因检测和产前诊断、60岁以上低保老人安装义齿、孕妇产前和新生儿疾病筛查、基本公共卫生服务、基本药物补助、结核病患者费用减免、病媒生物防制、妇幼保健、精神卫生防治、职业病防治、传染病慢病防治、公共卫生突发应急处置、预防与控制艾滋病、结核病防治、口腔病防治、智慧血液管理平台建设、献血屋建设、航空医疗救援、3岁以下婴幼儿照护、居民健康状况与行为危险因素调查、医养结合示范市创建、卫生健康教育、老年精神康养服务、食品安全保障、信息网络租赁及维护、元旦春节老年人送温暖、计生特殊家庭帮扶模式探索、综合治理出生人口性别比等工作，对于我市传染病慢性病的防控、公共卫生机构基础条件的改善、基本公共卫生服务扩面等起到保障作用。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的

通过对2020年度青岛市卫生健康委员会公共卫生服务补助专项资金项目的决策、过程、产出和效果四个方面进行客观、公正的评价，总结项目实施过程中的经验做法，发现资金使用、管理以及项目执行等过程中存在的问题，提出改进建议，提高公共卫生服务补助专项资金的使用效率，为下一步预算资金安排提供重要参考。

## （二）绩效评价对象和范围

1.评价对象

本次绩效评价对象为2020年度青岛市卫生健康委员会公共卫生服务补助专项资金，具体包括惠民医疗补助资金、基本公共卫生服务补助资金、基本药物制度补助资金、其他公共卫生服务补助资金、其他卫生健康项目补助资金、卫生健康管理事务资金、计划生育服务补助资金、新冠肺炎疫情防控资金。

2.评价范围

本次青岛市卫生健康委员会公共卫生服务补助专项资金的评价时段为2020年1月1日至2020年12月31日。

## （三）绩效评价原则及方法

1.绩效评价原则

本次绩效评价基本原则为科学规范、绩效相关、政策相符、依据充分、独立评价等。根据青岛市财政局《关于开展2020年度单位绩效自评和部门绩效评价工作的通知》（青财绩〔2021〕3号）、《关于印发<市级财政绩效评价操作指南>的通知》（青财绩〔2020〕6号）、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等相关文件规定，依据项目单位提交的绩效自评报告和其他相关材料，对项目进行绩效评价。

2.绩效评价方法

为保证评价工作的科学性，此次评价的主要方法为：成本效益分析法、因素分析法、公众评判法、最低成本法。

## （四）绩效评价指标体系

为客观公正地反映本项目实施绩效，评价指标体系以《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）和《关于印发市级财政绩效评价操作指南的通知》（青财绩〔2020〕6号）规定的指标体系框架为基础，结合本项目的特点和实际情况设置了决策、过程、产出和效果四个一级指标，并根据支出领域的不同，分别设置二级、三级和四级指标。（绩效评价指标体系详见附件1-1至1-8）。

根据《关于印发市级财政绩效评价操作指南的通知》（青财绩〔2020〕6号），本次绩效评价综合绩效级别具体分为4个等级：综合得分在90分（含90分）以上为“优”；在80～90分（含80分）为“良”；在70～80分（含70分）为“中”；在70分以下为“差”。

## （五）绩效评价工作过程

1.评价准备阶段（6月25日-6月30日）

制定绩效评价实施方案。在明确委托方要求的前提下，评价机构搜集并分析相关法律法规、政策文件以及初步的项目资料，就评价背景、评价思路、评价对象和内容、评价方法和进度安排等制定初步工作方案和绩效评价指标体系报委托方审核，并依据委托方提出的意见进一步完善工作方案和指标体系。

2.评价实施阶段（7月1日-7月18日）

评价机构依据项目特点组建评价小组到项目单位进行现场评价。采取勘察、问询、座谈、复核等多种方式，结合项目单位提供的项目资料，对项目的实施和完成情况进行核实，并对所掌握的有关信息进行分类、整理和初步分析、形成现场评价意见。

3.撰写并报送评价报告阶段（7月19日-7月26日）

根据现场评价意见和相关调研记录，对项目的立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等情况进行分析评价，按规定的文本格式和内容撰写《2020年度青岛市卫生健康委员会公共卫生服务专项资金绩效评价报告》，针对评价过程中发现的问题，提出合理性建议和改进措施，报送委托方，并根据委托方的意见进一步修改完善报告。

# 三、综合评价情况及评价结论

## （一）综合评价结论

本次绩效评价综合得分为90.60分，评价等级为“优”，具体得分情况如下表。

表2：2020年度公共卫生服务专项资金绩效评价得分表

| 一级指标及分值 | 加权平均得分 | 得分率 | 二级指标及分值 | 加权平均得分 | 得分率 | 三级指标及分值 | 加权平均得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  | 90.60 |  |  |  | 90.60% |
| 决策 （20分） | 19.04 | 95.20% | 项目立项 （6分） | 6.00 | 100.00% | 立项依据充分性（3分） | 3.00 | 100.00% |
|  |  |  |  |  |  | 立项程序规范性（3分） | 3.00 | 100.00% |
|  |  |  | 绩效目标 （6分） | 5.04 | 84.00% | 绩效目标合理性（3分） | 2.54 | 84.67% |
|  |  |  |  |  |  | 绩效目标明确性（3分） | 2.50 | 83.33% |
|  |  |  | 资金投入 （8分） | 8.00 | 100.00% | 预算编制科学性（4分） | 4.00 | 100.00% |
|  |  |  |  |  |  | 资金分配合理性（4分） | 4.00 | 100.00% |
| 过程 （20分） | 18.31 | 91.55% | 资金管理 （8分） | 7.58 | 94.75% | 资金到位率 （2分） | 2.00 | 100.00% |
|  |  |  |  |  |  | 预算执行率 （2分） | 1.58 | 79.00% |
|  |  |  |  |  |  | 资金使用合规性（4分） | 4.00 | 100.00% |
|  |  |  | 组织实施 （12分） | 10.73 | 89.42% | 管理制度健全性（6分） | 6.00 | 100.00% |
|  |  |  |  |  |  | 制度执行有效性（6分） | 4.73 | 78.83% |
| 产出 （25分） | 22.93 | 91.72% | 产出数量 （10分） | 8.77 | 87.70% | 实际完成率 （10分） | 8.77 | 87.70% |
|  |  |  | 产出质量 （5分） | 4.64 | 92.80% | 质量达标率 （5分） | 4.64 | 92.80% |
|  |  |  | 产出时效 （5分） | 4.84 | 96.80% | 完成及时率 （5分） | 4.84 | 96.80% |
|  |  |  | 产出成本 （5分） | 4.68 | 93.60% | 成本节约率 (5分） | 4.68 | 93.60% |
| 效益 （35分） | 30.32 | 86.63% | 项目效益 （25分） | 20.42 | 81.68% | 社会效益 （25分） | 20.42 | 81.68% |
|  |  |  | 可持续 影响 （2分） | 2.00 | 100.00% | 政策可持续性 （1分） | 1.00 | 100.00% |
|  |  |  |  |  |  | 项目发展机制可持续性（1分） | 1.00 | 100.00% |
|  |  |  | 满意度 （8分） | 7.90 | 98.75% | 服务对象满意度（8分） | 7.90 | 98.75% |

## （二）分支出领域评价结论

从公共卫生服务补助专项资金二级支出领域评价结果看，惠民医疗补助资金、其他公共卫生服务补助资金、其他卫生健康项目补助资金、卫生健康管理事务资金、计划生育服务补助资金评价等级为“优”，基本公共卫生服务补助资金、基本药物制度补助资金、新冠肺炎疫情防控资金评价等级为“良”，二级支出领域具体得分情况如下表。

表3：2020年度公共卫生服务补助专项资金二级支出领域绩效评价得分汇总表

| 序号 | 二级支出领域 | 得分汇总 |
| --- | --- | --- |
| 加权平均值 |  | 90.60 |
| 1 | 惠民医疗补助资金 | 97.54 |
| 2 | 基本公共卫生服务补助资金 | 84.80 |
| 3 | 基本药物制度补助资金 | 86.38 |
| 4 | 其他公共卫生服务补助资金 | 96.89 |
| 5 | 其他卫生健康项目补助资金 | 99.80 |
| 6 | 卫生健康管理事务资金 | 96.95 |
| 7 | 计划生育服务补助资金 | 90.98 |
| 8 | 新冠肺炎疫情防控资金 | 87.45 |

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

该项指标分值为20.00分，评价得分19.04分，得分率95.20%，具体分析如下。

- 1.项目立项指标

（1）立项依据充分性指标

该项分值3.00分，评价得分3.00分，得分率100.00%。项目立项与行业发展规划、政策要求等相符，立项依据较为充分。

（2）立项程序规范性指标

该项分值3.00分，评价得分3.00分，得分率100.00%。项目设立与符合相关申请程序。

- 2.绩效目标指标

（1）绩效目标合理性指标

该项分值3.00分，评价得分2.54分，得分率84.67%。惠民医疗补助资金、基本公共卫生服务补助资金、其他公共卫生服务补助项目、卫生健康管理事务资金、其他卫生健康项目补助资金、计划生育服务补助资金项目的绩效目标编制较为合理。在基本药物制度补助资金项目中，项目预算1,321.00万元，项目实施单位为各区市，绩效目标为补助乡村医生5,056人，近年来乡村医生人数逐年降低，2020年各区市实际补助乡村医生4,260人，绩效目标制定不合理，与实际完成人数差距较大。

（2）绩效目标明确性指标

该项分值3.00分，评价得分2.50分，得分率83.33%。惠民医疗补助资金、基本公共卫生服务补助资金、其他公共卫生服务补助资金、其他卫生健康项目补助资金、基本药物制度补助资金、卫生健康管理事务资金、计划生育服务补助资金项目，均编制了绩效目标申报表，相关指标较为清晰、可衡量。新冠肺炎疫情防控资金存在追加预算未调整绩效目标的问题，如：青岛市妇女儿童医院、青岛市疾病预防控制中心、青岛市急救中心、青岛市胸科医院后期追加一线人员补助资金预算49.135万元，未按规定调整绩效目标。

- 3.资金投入指标分析

（1）预算编制科学性指标

该项分值4.00分，评价得分4.00分，得分率100.00%。惠民医疗补助资金、基本公共卫生服务补助资金、其他公共卫生服务补助资金、基本药物制度补助资金、其他卫生健康项目补助资金、计划生育服务补助资金、新冠肺炎疫情防控资金项目设立预算编制预算内容与项目内容较为匹配，预算额度测算依据较为充分。

（2）资金分配合理性指标

该项分值4.00分，评价得分4.00分，得分率100.00%。项目资金的分配依据较为明确。

## （二）项目过程情况

该项指标分值为20.00分，评价得分18.31分，得分率91.55%，具体分析如下。

- 1.资金管理指标

（1）资金到位率指标

该项分值2分，评价得分2分，得分率100.00%。资金到位率为100.00%。

（2）预算执行率指标

该项分值2分，评价得分1.58分，得分率79.00%。2020年公共卫生服务补助专项资金预算数67,582.34万元，执行数65,880.6,5万元，预算执行率为97.48%。

（3）资金使用合规性指标

该项分值4.00分，评价得分4.00分，得分率100.00%。经现场评价及获取的相关资料，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等违规使用资金的情况。

- 2.组织实施指标

（1）管理制度健全性指标

该项分值6.00分，评价得分6.00分，得分率100.00%。

为规范和加强青岛市公共卫生服务和计划生育服务补助资金管理，提高资金使用效益，市财政局会同市卫生和计划生育委员会制定并执行了《青岛市公共卫生服务补助和计划生育服务补助资金管理办法》（青财社〔2018〕6号）。基本公共卫生服务项目依据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》，继续实施建立居民健康档案等12类项目。按照国务院办公厅《关于印发<医疗卫生领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案>的通知》（国办发〔2018〕67号）要求，自2019年起将原重大公共卫生服务和计划生育项目中的妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急、孕前检查等内容纳入基本公共卫生服务。惠民医疗等项目实施单位均按照《关于印发<青岛市农村妇女“两癌”检查项目工作方案>的通知》（青卫医妇字[2009]113号）、《关于印发增补叶酸预防神经管缺陷项目实施方案的通知》（青人口发〔2009〕49号）、《关于印发<山东省产前诊断与筛查技术管理办法实施办法实施细则>的通知》（鲁卫妇社发〔2010〕13号）、《关于印发<青岛市适龄儿童两剂次水痘疫苗免费接种实施方案>的通知》（青卫疾控字〔2016〕9号）等相关要求执行。其他公共卫生服务项目实施单位均按照《青岛市实施<中华人民共和国献血法>若干规定》、青岛市卫生健康委员会及青岛市财政局《关于印发<青岛市智慧血液管理平台建设方案>的通知》（青卫医药字〔2019〕10号）、青岛市财政局《关于胸科医院、传染病医院财政补助政策>的通知》（青卫发〔2004〕81号）等相关要求执行。计划生育服务项目实施单位均按照《关于印发<中国计生协计划生育特殊困难家庭帮扶模式探索项目实施意见>的通知》（国计生协〔2014〕28号）、中共山东省委及山东省人民政府《关于实施全面两孩政策改革完善计划生育服务管理的意见》（鲁发〔2016〕14号）等相关要求执行。

（2）项目执行有效性指标

该项分值6.00分，评价得分4.73分，得分率78.83%。

计划生育服务： 通过开展“关爱女孩行动”等活动设计制作并免费发放宣传品，完成省下达的“两非”案件考核指标，完善出生人口性别比综合治理工作规范；落实“放管服”改革措施，实现计划生育公共服务事项和行政审批事项“一次办好”；落实各项计划生育家庭奖扶制度和特别扶助制度，实现农村部分计划生育家庭奖励扶助制度政策落实及时率达到100.00%。

公共卫生服务：开展传染病及慢病监测检验，完善青岛市学生健康监测信息平台，全市学生报告率和上报率分别达到99.00%和97.70%，巩固免疫规划疫苗针对疾病防控成果，分析重点职业病发病特点、规律和趋势；加大艾滋病宣传教育、行为干预、监测检测、治疗关怀等工作力度，鼓励、支持社会组织参与艾滋病防治工作，最大限度发现艾滋病病毒感染者和病人，有效控制性传播，降低病死率，提高感染者和病人的生存质量，减少社会歧视；规范结核病患者诊断治疗管理工作，对结核病患者实行规范化治疗，规范进行辅助检查和治疗，落实减免政策切实减轻患者负担；对开展食品污染物监测的单位开展培训,努力提高检测能力，对哨点医院加强督导和培训，开展食源性疾病病例监测，按时通过食源性疾病主动监测系统上报监测结果；孕产妇死亡率控制在10/10万以下，严重致残的出生缺陷发生率逐年下降，新生儿疾病筛查率和听力筛查率均达到99.00%以上；通过开展了血液应急保障培训，制定全员培训计划，建立科室培训为主，线上培训为辅的培训体系推进卫生应急体系与核心能力建设，提升应急管理水平和应急处置能力，面对常态化疫情防控现状，调整思路创新性开辟线上、线下无偿献血健康教育渠道，全力以赴做好疫情期间全市的血液保障工作；开展生物实验室卫生安全监管和风险监测，处理疑似生活饮用水卫生安全事件等突发公共卫生安全事件，完成职业卫生、放射卫生重点执法任务等，建立省卫生计生监督业务应用系统无线网络支撑平台；通过购置专用材料、设备，维修房屋等活动，确保采供血业务正常而有序的推进，保障医疗机构临床用血，除窗口期外的经血传播感染性疾病为零，通过实施“三免政策”推进无偿献血工作长效机制，强化无偿献血宣传教育和舆论引导，通过改建4个、新建5个献血屋及配套基础设施，给我市广大献血者提供一个更加便捷、温馨、安全、舒适的街头献血环境，提高街头献血比例，通过物联网管理系统和通讯技术，应用智能血液保存箱、智能血液运输箱、冷链监控云平台，实现血液实时定位、实时上传的即时信息管理；广泛开展卫生应急知识”五进“宣传活动，提升卫生应急社会参与水平和全民卫生应急行为素养，加强突发急性传染病检测评估预警，及时做好各类突发事件卫生应急处置，维护城市公共卫生安全；加强航空医疗人员航空医疗专业技术培训、打造一只业务技术精湛的航空医疗救援队伍，保障航空医疗救援工作全面顺利开展，为应对突发事件、广大患者提供高效、优质的航空医疗救援服务；免费向城乡居民提供基本公共卫生服务项目，提高人民健康水平，提高乡村医生基本药物制度的定额补助，提升乡村医生的待遇和积极性；通过利用多种媒介、以多种形式开展健康教育宣传，普及卫生健康政策法规和健康科普知识，断提高人民群众健康意识、健康素养和生活质量，实现居民健康素养水平较2019年提高2.54%。

经抽查发现，2020年新冠肺炎疫情防控资金个别医院发热门诊建设工程尚未验收完毕，执行力度有待加强。

## （三）项目产出情况

该项指标分值为25.00分，评价得分22.93分，得分率91.72%，具体分析如下。

- 1.产出数量指标

该项分值10.00分，评价得分8.77分，得分率87.70%。

①惠民医疗补助资金:孕妇产前筛查50,437人次，覆盖率138.38%；新生儿四病筛查82,157名，筛查率99.92%，各市区免费水痘疫苗接种保持率在90.00%以上，产前筛查高危孕妇基因检测和产前诊断补助覆盖了10个区市。但是在智慧门诊项目的冷链设备采购中，计划购买冷链运输车（含购置税、保险等）10辆，实际只购买冷链运输车（含购置税、保险等）7辆；各区市适龄儿童口腔基本预防覆盖人数方面预计完成指标值为8万人，受疫情影响，家长治疗意愿下降，2020年仅完成5.8万人的基本预防覆盖；各市区低保老人进行口腔筛查预计完成指标值为12,000例，受疫情影响，该项目开展阻力较大，仅完成10,000例。

②基本公共卫生服务补助资金：完成了糖尿病患者管理人数24.80万人；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在90.00%以上；肺结核患者管理率在90.00%以上；筛查农村妇女“两癌”阳性人员的随访率达到80.00%以上；农村妇女叶酸服用率达90.00%以上；老年人中医药健康管理率均达到65.00%以上。在高血压患者管理人数方面，虽然显示实际完成67.40万人，但是市南区、西海岸新区等区市的高血压患者健康管理率未达43.00%标准，市北区、李沧区等区市存在不真实档案；在老年人健康管理率方面，市南区、胶州市、莱西市等区市老年人健康管理率未达70.00%指标要求；在儿童中医药健康管理率方面，城阳区、崂山区等区市儿童中医药健康管理率未达到65.00%指标要求；在0-6岁儿童健康管理率方面，市南区、崂山区、市北区等区市0-6岁儿童健康管理率未达到90.00%的指标要求；在居民电子健康档案建档率方面，市南区、城阳区等区市电子建档率未达到90.00%的指标要求；在早孕建册率方面，市北区、市南区等区市的早孕建册率未达到90.00%指标要求；在产后访视率方面，市南区、即墨区、平度市等区市产后访视率未达到90.00%指标要求。

③基本药物制度补助资金：完成了各区市合计4,260名乡村医生的补助，但是因部分乡村医生到龄或其他个人原因退出乡村医生队伍等原因，未达到绩效目标5,056人。

④其他公共卫生服务补助资金：完成微信公众号每日定期推送健康知识4条；妇幼健康宣传活动19次；改建4个献血屋，新建5个献血屋；现场评估工作完成650次卫生监督检测抽样；制作11,062张公交、地铁一卡通；完成了20次职业病防治工作；重点传染病监测实验室筛查监测相关病例完成1,000例；印发低保老人免费义齿安装宣传资料60,000份；疾控中心组织开展卫生应急集中宣传活动4次；严重精神障碍管理项目质控、数据处理7,000次；艾滋病和梅毒咨询检测总人数1,200人次；结核病防治工作培训2次；印制病媒防制社会动员海报80,000张；购置血站设备、车辆347件、辆。

⑤其他卫生健康项目补助资金：购买2架直升机服务，已完成年初既定目标。

⑥卫生健康管理事务资金：完成了居民健康状况与行为危险因素调查4,840人；举办婴幼儿照护工作培训班1次；开展食源性疾病监测督导1次；举办老年心理健康大讲堂进社区活动超过120次（含120次）；处理涉老纠纷（含咨询、代书、调解）600起以上（含600起）；每期编发《青岛老龄》期刊数量3,000册以上（含3,000册）；老年人健康管理试点示范数量不少于10个（含10个）；应对人口老龄化，实施健康老龄化理论、政策研究报告不少于10篇；山东省老年人优待证制发超过16万份（含16万份）；走访慰问医养机构数量2家；医养结合工作督导检查和考核评估52次；线路及短信网关租赁15条；网站、微信和微博年度信息发布11,258条信息；实现9个新闻媒体健康教育宣传合作项目。

⑦计划生育服务补助资金：走访慰问目标人群200户，性别比宣传品制作3,000份，第三方电话调查育龄妇女和计生主任不少于1,500人，完成出生人口性别比业务和考核培训班1期，组织全市督导1次。但是公益金救助计生主任目标救助4人，实际救助仅1人；公益金救助子女大病目标救助8人，实际救助仅0人；公益金救助子女死亡人数34人，实际死亡人数11人，主要原因系绩效目标与实际情况差距较大。

⑧2020年新冠肺炎疫情防控资金：三医及胸科医院作为新冠肺炎救治定点医院实现疫情防控补助资金发放完成率100.00%；8家医院完成购买医用设备和防疫物资的要求；10家医院完成发放援鄂家属补贴的要求；20家医院完成1-9月一线人员伙食补助和工作补助的发放目标；8家医院全部完成购买医用设备和防疫物资的要求；19家医院互联网+区域影像诊断云平台诊断中心已搭建完成并验收通过。本年预算建设发热门诊医院13家，截至2020年12月31日，青岛市中心医院没有完成竣工验收。

- 2.产出质量指标

该项分值5.00分，评价得分4.64分，得分率92.80%。

公共卫生服务补助资金的补贴对象、培训对象符合率100.00%，惠民医疗补助资金、其他公共卫生服务补助资金涉及的补贴发放对象、培训对象、项目建设等符合山东省卫生计生委《关于印发<山东省智慧预防接种门诊年建设标准>（2018年版）的通知》鲁卫疾控字〔2018〕21号、《青岛市为60周岁以上低保无牙颌患者免费安装义齿项目实施方案》（青卫疾控字〔2016〕18号）、《关于对外地来青暂住的结核病患者实施医药费用减免》（青卫发[2004]165号）、《国务院办公厅关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的指导意见》（国办发[2019]15号）、《青岛市防治慢性病中长期规划（2018-2025年）》的通知（青卫政发[2018]15号）、《青岛市人民政府办公厅关于印发青岛市促进医养结合服务发展若干政策的通知》（青政办字[2016]48号）、《中华人民共和国食品安全法》、《中共青岛市委 青岛市人民政府关于进一步加快老龄事业发展的意见》（青发[2011]11号）等相关政策要求。其他公共卫生服务补助资金中，“荣誉卡办卡人员体检覆盖率”本年度第一次实行，无偿献血三免政策已落地实施，因持荣誉卡人员中部分单位组织体检、老年人享受社区免费体检等因素，导致预计年度指标不低于40.00%，实际完成13.99%；基本公共卫生服务补助资金中即墨区高血压患者规范管理率44.00%，未达 60.00%指标要求；胶州市2型糖尿病患者规范管理率48.00%，未达到 60.00%指标要求，并且市南区、市北区、崂山区、李沧区等区市存在不真实档案;2020年新冠肺炎疫情防控资金预计发热门诊建设医院共13家，其中青岛市中心医院发热门诊建设工程竣工验收尚未完成。

- 3.产出时效指标

该项分值5.00分，评价得分4.84分，得分率96.80%。

惠民医疗补助资金、基本药物制度补助资金、其他公共卫生服务补助资金、其他卫生健康项目补助资金、卫生健康管理资金、计划生育服务补助资金、2020年新冠肺炎疫情防控资金均实现高完成及时率。基本公共卫生服务补助资金中，市南区、崂山区未按照要求于 2020 年3月 31 日前及时拨付到位。

- 4.产出成本指标

该项分值5.00分，评价得分4.68分，得分率93.60%。

项目补贴标准符合率较高，经现场查看相关财务资料确认，公共卫生服务补助资金的二级支出领域与公共卫生服务补助相关文件规定符合度较高。但根据国家和省绩效指标要求，原基本公共卫生服务补助资金项目人均补助经费为65.00元，新划入的重大公共公卫服务项目人均补助经费为9.00元，市南区实际原基本公共卫生服务补助资金项目人均补助经费为32.50元，未达到65.00元人均经费补助标准；在卫生健康管理资金中，食品安全保障实际发生培训成本148.39元/天，成本节约率67.02%，并且由于疫情原因，基本公共卫生服务培训从线下转为线上，大大节约成本，人均培训成本34.00元/天，成本节约率92.4%；综合治理出生人口性别比宣传品支出项目实际发生成本7.85万元，成本节约率为21.50%；医养结合示范市创建经费成本节约率为91.35%；子女大病救助金发放标准3,000.00元/人，实际发放子女大病救助金3,750.00元/人，成本节约率为-25.00%；7所市级定点医院购置空气高效净化机成本8.00万元/台，青岛市中医医院购买8台设备成本节约率为49.69%,青岛市胸科医院购买86台设备成本节约率为80.71%；根据青岛市委组织部、市财政局等7部门《关于印发<青岛市加强基层卫生人才队伍建设的意见>的通知》，自2019年起，乡村医生基本药物制度定额补助标准提高至1,000.00元/月，在实施中，由于每个村大小不同，乡医人数也有差异，因此除平度严格落实1,000.00元/人/月的政策之外，其他区市则根据实际工作绩效分配补助，因此执行中与文件要求有偏差。

## （四）项目效益情况

该项指标分值为35分，评价得分30.32分，得分率86.63%，具体分析如下。

- 1.社会效益指标分析

该项分值25分，评价得分20.42分，得分率81.68%。

①惠民医疗补助资金：有效建立了覆盖城乡居民涵盖孕前和新生儿各阶段的出生缺陷免费服务制度；减少危害儿童口腔健康的龋病发生，实现儿童享有口腔初级卫生保健的目标；实现覆盖全市适龄儿童免费实施两剂次水痘疫苗常规免疫接种服务的目标。有效降低了新生儿出生缺陷发生率；通过开展儿童口腔健康教育，提升儿童口腔保健意识；通过孕妇产前筛查和产前诊断以及新生儿疾病筛查，开展出生缺陷防治，减少了先天缺陷儿出生，降低出生缺陷发生率，提高出生人口素质；有效减轻低保老人义齿安装和家庭对儿童口腔治疗的经济压力。但是60岁以上低保老人安装义齿政策知晓率虽整体超过85.00%，但由于城阳区低保老人筛查率为83.70%，低于平均指标值。

②基本公共卫生服务补助资金：通过开展基本公共卫生服务项目，最大程度地保障全市城乡居民获得最基本、最有效的公共卫生服务，居民健康保健意识和健康知识知晓率逐步提高，居民健康和公共卫生均等化水平不断提高。但是在实施过程中，市南区健康档案动态使用率未达到60.00%指标要求；李沧区、市北区等区市居民档案知晓率未达 80.00%指标要求；市南区、崂山区等区市高血压患者健康管理知晓率未达 80.00%指标要求；市北区、崂山区、市南区等区市糖尿病患者健康管理知晓率未达 80.00%指标要求。

③基本药物补助资金：各区市均达到1,000.00元/人/月的标准，且社区服务机构对乡村医师多次进行相关培训，乡医对该项补助政策比较了解。

④其他公共卫生服务补助资金：通过不断加大生活饮用水卫生监管力度、加强涉水产品监管，整治消毒产品市场，对全市餐饮具集中消毒单位开展抽检，为公共卫生提供有效保障；通过健康促进与教育的手段和方法，提高公众对疾病防控的知识、意识和技能，改变不健康的行为习惯和生活方式，进而增强青岛市市民健康核心知识；应对突发事件的准备水平、反应速度和处置能力不断提高；通过不断完善的政策支持使患者坚持配合治疗，避免病情反复发作恶化，从而提高治愈率，提升社会满意度；通过中心血站采购专用材料及设备满足了临床用血需求，确保采供血正常开展业务活动，保障血液安全。但市立医院受疫情影响，未实现到区市开展危重孕产妇专家指导抢救技能培训的目标。

⑤其他卫生健康项目补助资金：加快推进了我市在医疗救援、警航、应急突发事件处理、消防、林业等公共服务领域开展直升机服务应用的进程，突发事件医疗救援执行率达100.00%，有效提高了应急突发事件救援能力和执行能力。

⑥卫生健康管理事务资金：带动了全市老年人健康理念进一步提升，推动我市老年人精神康养进一步发展，丰富我市老年人精神生活全市居民健康素养水平；通过对医养结合体系建设，创新了医养结合模式、丰富了医养结合内容，推动了资源互补，完善了医养结合政策体系、标准规范、管理制度, 满足了老年群体日益增长的医养服务需求。该项目实施提升了全民健康素养水平和基本公卫人员服务能力，确保哨点医院的食源性疾病病例上报的质量，系统软硬件得到充分使用。

⑦计划生育服务补助资金：项目运行有益于开展计划生育公益金救助、计生特殊家庭帮扶模式探索、综合治理出生人口性别比、计生目标管理责任考核工作。

⑧新冠肺炎疫情防控资金：通过互联网+区域影像诊断云平台诊断中心的搭建，使青岛市范围内医疗机构实现数据共享，新购置设备均已充分利用，有效遏止新冠疫情的蔓延。但是值得注意的是，年胶州中心医院、青岛市胸科医院在新冠疫情防控病区的隔离、医疗设备消杀工作中出现疏漏，导致个别入院普通病人及家属、陪护人员感染新冠，造成不良影响。

- 2.可持续影响指标分析

该项分值2.00分，评价得分2.00分，得分率100.00%。惠民医疗补助资金、基本公共卫生服务补助资金、基本药物补助资金、其他公共卫生服务补助资金、其他卫生健康项目补助资金、卫生健康管理事务资金、计划生育服务补助资金等政策和项目可持续性强。

- 3.满意度指标分析

该项分值8分，评价得分7.90分，得分率98.75%。本次问卷调查采用电话回访、访谈等方式进行。

# 五、主要经验及做法

- （一）夯实疫情防控“五个基础”

一是狠抓核酸检测能力建设，全市核酸检测机构增加到51家，日检测能力从不足200份提升至20万份。二是提升救治能力，建立1家市级定点医院、5家区市级备用医院；新建、改扩建42个医疗机构发热门诊，隔离留观室增加到334间；新建181个社区发热哨点诊室；设置10家入境人员定点医院。三是严格做好医疗机构应急物资储备，强化一线人员保障，满足30天运转需要。四是严格院感防控，深刻汲取教训，严格落实入院患者管理和陪护制度，优化发热门诊布局，保证做到发热患者与普通患者、入境患者与本地患者人流物流物理隔离。五是提高应急处置能力，组建疾控、医疗等各类应急力量375支4,477人。

- （二）推进公共卫生应急管理改革攻坚行动

设立市委重大疾病和传染病（艾滋病）防治工作领导小组，市委、市政府主要领导任组长顶格推进。出台疾控体制机制改革方案，市、区市两级疾控机构共增编790名，市疾控中心增加预防医学研究、公共卫生政策研究等新职能。10个区市疾控中心全部建成生物安全二级实验室，开工建设市公共卫生临床中心，全面提升15家急性传染病救治定点医院服务能力。建立公共卫生机构激励与约束并重的绩效考核评价体系，激发公共卫生体制活力。

- （三）推进健康青岛建设

一是出台健康青岛行动实施方案以及16 项健康青岛行动三年计划，推进胶东经济圈卫生健康一体化发展合作，打造半岛健康城市群。二是强化公共卫生服务，对全市预防接种门诊进行智慧化升级，12种免疫规划疫苗报告接种率均达到95.00%以上。实施无偿献血“三免政策”，已有8,000多名市民受益。三是深入开展爱国卫生运动，国家卫生镇街比例达到20.00%，省级卫生镇街比例达到100.00%。四是监督医疗美容等重点单位4.63万户次，监督执法覆盖率超过98.00%，办案总量2,977件。五是推进健康扶贫，改造全市152家贫困人口定点医疗机构信息系统，实现就医精准识别；实施“心耳康复光明行动”，免费救治青岛、菏泽、陇南、安顺四市753名患者。

- （四）推进“一老一小”照护服务和妇幼健康工作改革创新

在省内率先出台促进3岁以下婴幼儿照护服务发展政策措施，10个区市均建成具有示范效应的婴幼儿照护服务机构，12个托育项目成功申报国家试点，争取中央支持资金920万元。健全完善老年健康服务体系，启动省级安宁疗护城市试点，全市医疗卫生机构增加老年护理康复床位2,000张。推进“半岛妇女儿童医学联盟”提质扩面，新组建3个妇幼健康服务联合体，孕产妇和婴儿死亡率降至5年内最低水平。

# 六、存在的主要问题

- （一）个别项目预算执行率较低，资金效益发挥不够充分

2020年度青岛市卫生健康委员会公共卫生服务补助专项资金年初预算数44,794.10万元，预算调整数为67,582.33万元，实际执行数为65,880.65万元，预算执行率97.48%。从整体看，预算执行率较高。但无偿献血三免政策实施费用、医养结合示范市创建经费、3岁以下婴幼儿照护工作经费、计划生育目标管理责任考核资金等项目预算执行率较低。主要原因为疫情等因素影响了项目实施进度，如：青岛市卫生健康委员会的计划生育目标管理责任考核资金，预算数11万元，实际执行数5.21万元，预算执行率47.36%，受疫情等因素影响，减少了对基层的考核次数，相应考核资料印刷等费用减少。具体情况如下：

表5: 公共卫生服务补助专项资金执行率偏低项目汇总表

| 序号 | 项目 |  | 项目实施 单位 | 预算金额（万元） | 执行金额（万元） | 预算执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 其他公共卫生服务补助资金项目 | 无偿献血三免政策实施费用 | 青岛市中心血站 | 340.00 | 94.06 | 27.66% |
| 2 | 卫生健康管理事务资金项目 | 医养结合示范市创建经费 | 青岛市卫生健康委员会 | 8.00 | 0.69 | 8.63% |
|  |  | 3岁以下婴幼儿照护工作经费 | 青岛市卫生健康委员会 | 15.00 | 3.79 | 25.27% |
| 3 | 计划生育服务补助资金项目 | 计划生育目标管理责任考核资金 | 青岛市卫生健康委员会 | 11.00 | 5.21 | 47.36% |

- （二）儿童口腔疾病基本预防、60岁以上低保老人义齿安装工作有待进一步推进

根据《关于印发<青岛市儿童口腔疾病基本预防项目实施方案（修订）>》的通知》（青卫疾控字〔2016〕17号）文件规定，每年为适龄儿童免费进行窝沟封闭和涂氟防龋项目干预，适宜儿童的窝沟封闭和涂氟防龋覆盖率应达到85%以上。评价发现，本项指标实际完成率80.49%，虽未达到绩效目标，但仍高于国家平均覆盖率50%左右。原因为受疫情影响，为配合学校做好疫情防控，暂停校车集中接送方式，改为家长陪同学生自行前往医疗机构。而口腔诊疗由于其专业特殊性，病毒传播风险较高，学生家长参与治疗的意愿明显下降。

根据《青岛市人民政府2016年重点办好城乡建设和改善人民生活方面10件实事的通知》（青政发〔2016〕2号）要求，自2016年始每年开展为60周岁以上低保无牙颌患者免费安装义齿。本年计划筛查60岁以上低保老人12,000人，实际筛查10,000人，主要原因为受疫情影响，开展口腔卫生项目的阻力较大，且未及时调整绩效目标。同时，结合工作实际，低保老人对项目的需求量近年来逐渐减少，目标制定过高难以完成。

- （三）基本公共卫生项目执行有待进一步提高

项目执行方面，受疫情等因素影响，部分绩效指标未完成。如：根据山东省卫生健康委员会、山东省财政厅《关于做好全省国家基本公共卫生服务项目实施工作的通知》（鲁卫基层字〔2020〕6号）文件规定，“电子建档率”应达到90.00%，评价发现，实际完成为82%，除平度市电子建档率94.52%以外，其他区市均未达标。“产后访视率”应为90%，实际完成率为83%，市南、市北、平度、黄岛、即墨等区市未达到指标要求。“老年人健康管理率”应达到70%，实际完成率为69%，市南区、胶州市、莱西市、即墨、城阳等区市未达到要求。未完成目标的主要原因为受疫情等因素影响，项目实施进度较慢。

信息化建设方面，经抽查发现，市南区、市北区、李沧区、即墨区、平度市的全民健康信息平台数据未能涵盖基本公卫、基层HIS、家庭医生三大基层业务系统，数据互联互通未达工作要求；市北区、市南区、李沧区健康档案务实应用多项功能未实现，与先进区市存在较大差距。

资金管理方面，根据国家和省要求，原基本公共卫生服务补助资金项目人均补助经费为65.00元，新划入的重大公共公卫服务项目人均补助经费为9.00元。市南区实际原基本公共卫生服务补助资金项目人均补助经费为32.50元，未达到65.00元人均经费补助标准。

# 七、有关建议

- （一）提高项目预算执行进度，发挥财政资金使用效益

建议项目单位在今后年度，加强对公共卫生服务补助资金绩效目标编制管理，做到“指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配”，为后续实施绩效监控和绩效评价、加快预算执行奠定良好基础；按照年度工作计划和批复的预算，按时间节点抓好预算执行，对项目组织实施进度实行有效的过程跟踪管理，提高预算执行进度和使用效益；对项目进度慢、绩效目标发生偏离或因国家政策调整等特殊原因确实无法执行的项目，应采取切实有效措施，及时调整或纠偏。

- （二）进一步提升儿童口腔疾病防治和老人义齿安装工作水平

在做好常态化疫情防控工作的同时，合理调整工作方式，继续实施儿童口腔疾病基本预防项目和低保老人义齿安装项目，提高重点人群口腔健康水平。青岛市儿童口腔疾病防治和老人义齿安装工作领先于全国平均水平，建议在保持优势的同时，推进实施儿童口腔疾病预防项目，全面提高儿童口腔健康意识，掌握基本的口腔卫生知识，形成个人良好的口腔卫生习惯，预防龋病的发生，做到早预防、早发现、早诊断、早治疗，降低我市儿童口腔疾病发生率。加强政策宣传，提高辖区内符合条件的低保老年人的政策知晓度，积极主动参与专项工作。加强过程监控，对项目进度慢、绩效目标发生偏离或因特殊原因确实无法执行的项目，应采取切实有效措施，及时调整或纠偏，加快项目实施进度。

- （三）进一步提升基本公共卫生服务质量

在做好常态化疫情防控工作的同时，合理调整工作方式，加强项目宣传力度，提升我市基本公共卫生水平，对项目进度慢或因特殊原因确实无法执行的项目，应采及时采取措施纠偏。以信息化为依托，强化重点人群的连续健康管理和信息共享。利用信息管理系统，为居民提供健康咨询推送和地图查询服务，方便居民了解国家基本公共卫生服务项目、家庭医生签约服务政策，查询身边的基层医疗卫生机构和家庭医生服务团队，提高居民对项目知晓率和感受度。丰富和完善电子健康档案的内容，把居民就诊、体检、签约服务等信息，全部通过信息化手段自动更新，让健康档案真正可看、可用、可分析。同时，各区市及基层医疗卫生机构要加强预算管理，规范项目成本测算，严格按照成本测算结合工作数量和质量落实绩效奖惩，发挥资金杠杆的作用。

八、自评报告事项说明

青岛市卫生健康委员会于2021年5月14日公开了2020年公共卫生服务补助资金绩效评价报告、2020年公共卫生服务补助资金绩效评价表，其中，绩效评价报告中涵盖项目基本情况及绩效目标设置情况、绩效评价工作开展情况、综合评价情况及评价结论、绩效目标完成情况分析、主要经验及做法、偏离绩效目标的原因六部分内容。报告内容较完整，但报告质量有待提升，部分数据信息不够准确，绩效评价表的准确度和针对性有待提升。

# 机构盖章和人员签字

利安达会计师事务所            中国注册会计师：

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国 · 北京               二○二一年七月二十六日

十、附件

2020年青岛市青岛市卫生健康委员会公共卫生服务专项资金指标体系

综合得分计算方法：以二级支出领域预算占比为权重，将二级支出领域得分加权平均计算得到青岛市卫生健康委员会公共卫生服务补助专项资金综合得分。