2020年度青岛市卫生健康委员会

公立医院补助专项资金

绩效评价报告

利安达专字【2021】第C2077号

委托单位： 青岛市财政局

被评价单位： 青岛市卫生健康委员会

评价机构： 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

2021年 7月

目 录

一、项目基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	3

（三）项目组织管理	5

二、评价实施情况	5

（一）评价目的、对象和范围	5

（二）评价依据、方法、标准、指标体系	6

（三）评价实施程序	7

三、指标分析及评价结论	8

（一）绩效评价指标体系分析	8

（二）综合评价结论	16

四、其他说明的事项	21

五、机构盖章和人员签字	22

六、附件	22

2020年度青岛市卫生健康委员会

公立医院补助专项资金

绩效评价报告

# 一、项目基本情况

## （一）项目概况

1.项目立项背景

2016年12月，《关于印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》（国发〔2016〕78号）指出：“十三五”时期是建立健全基本医疗卫生制度、推进健康中国建设的关键时期。重点任务是要在分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管等5项制度建设上取得新突破，同时统筹推进相关领域改革。主要包括：健全完善医疗卫生服务体系，鼓励社会力量举办医学检验机构，实施中药传承与创新工程；提升基层卫生服务能力，鼓励大医院医师下基层；取消药品加成（不含中药饮品），建立科学合理的补偿机制；深化医改，加快推进城市公立医院综合改革。

为贯彻落实党中央、国务院关于建立健全基本医疗卫生制度、推进健康中国建设的决策部署，2016年12月，青岛市人民政府办公厅出台《关于印发青岛市“十三五”卫生计生事业发展规划的通知》（青政办发〔2016〕37号），把全面深化医药卫生体制改革作为主要任务之一。青岛市人民政府办公厅、青岛市财政局及青岛市卫生健康委员会陆续出台《关于印发青岛市“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》（青医改〔2017〕4号）、《关于印发青岛市强化院前急救服务体系实施方案的通知》（青卫医政字〔2017〕29号）、《关于印发<青岛市医疗服务能力提升补助资金（原公立医院补助资金）管理办法>的通知》（青财社〔2018〕7号）、《青岛市医疗卫生优秀人才培养项目建设和资金管理办法》的通知（青卫科教字〔2019〕6号）、《印发<关于进一步深化医药卫生体制改革的实施意见>的通知》（青办发[2019]9号）等文件，积极响应国家和省市促进公立医院改革的工作要求，推行各项公立医院补助政策，进一步深化公立医院综合改革，充分发挥其在基本医疗服务、急危重症诊疗等方面的骨干作用，保障公立医院管理水平和服务能力的提升。

2.资金投入和使用情况

2020年度青岛市公立医院补助专项资金实际预算安排为19939.00万元。其中，市级直接支出18422.00元，补助区市1517.00万元。具体情况如下。

表1：公立医院补助专项资金情况表

| 资金名称 | 预算总数（万元） | 执行数（万元） | 预算执行率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公立医院补助专项资金 | 19939.00 | 18890.52 | 94.74% |
| 卫生健康能力提升补助资金 | 9258.00 | 8705.88 | 94.04% |
| 院前急救补助补助资金 | 621.00 | 621.00 | 100.00% |
| 中医药事业传承与发展资金 | 738.00 | 735.98 | 99.73% |
| 全国社会心理服务体系建设试点等保障经费 | 1196.00 | 1081.22 | 90.40% |
| 取消药品加成等其他公立医院补助资金 | 8126.00 | 7746.44 | 95.33% |

## （二）项目绩效目标

1.总体目标

按规定保障公立医院发展及推进医改工作所需资金，完成重点工作年度绩效目标。加强重点学科和人才队伍建设，提升医疗卫生事业的综合竞争力和医疗服务能力，通过市校共建、双招双引等，推动创建国家区域医疗中心；推进中医药传承创新，加强中医重点学科（专科）建设、人才引进培养、科技研究推广、基层中医药服务能力建设；提升基层卫生健康服务能力；打造“互联网+心理健康”服务平台，加强心理健康宣传。切实推进公立医院的综合改革,保障公立医院管理水平和服务能力的提升,让公立医院更好的服务于民生。

2.年度目标

根据项目绩效目标申报表、实施方案、工作计划及合同等资料，提炼汇总本项目年度绩效目标，详见下表。

表2：2020年度青岛市公立医院补助专项资金绩效目标

| 一级 专项资金 | 绩效目标 |
| --- | --- |
| 公立医院补助资金 | 详见二级支出领域绩效目标 |
| 二级 支出领域 | 绩效目标 |
| 卫生健康能力提升资金 | 数量指标：争创或共建综合类别国家区域医疗中心1个，评审、资助市级A类重点学科12个、市级B类重点学科60个、学科带头人60人、优秀青年医学人才90人，资助住院医师规范化培训学员666人，社会办医政府专项奖补1家，2020年度评选并发放补助“岛城基层名医”50人，评选并发放补助“基层特色专科”科室50个； 质量指标：全市区域医疗中心参建医疗机构阶段性参建目标完成符合度100%，重点学科及人才培养项目产出成果标识注明率100%，设备购置修缮项目质量合格率100%，住院医师规范化培训年度理论、实践考核合格率100%； 成本指标：建设全国区域医疗中心项目成本节约率0%-15%，重点学科建设及人才培养项目成本节约率0%-15%，设备购置修缮项目成本节约率0%-15%，住院医师规范化培训项目成本节约率0%-15%，社会办医政专项奖补项目成本节约率0%-15%，岛城基层名医、基层特色专科项目成本节约率0%-15%； 时效指标：争创或共建综合类别国家区域医疗中心阶段性建设成果完成率100%，重点学科评选及人才培养补助工作完成及时率100%，住院医师规范化培训发放补助工作完成及时率100%； 社会效益指标：区域医疗中心建设对构建优质高效医疗服务体系推动明显，提升临床医学技术水平和公共卫生保障能力明显，人才队伍建设提升医疗人才素质显著，提高基层医疗卫生机构服务能力和水平明显； 可持续性指标：项目后续运行政策不断完善可持续，项目运转形成了可持续发展的机制可持续； 服务对象满意度指标：重点学科团队及优秀人才满意度≥80%，住院医师规范化培训学员满意度≥80%。 |
| 院前急救补助 | 数量指标：补助院前急救医疗机构53个，出车次数≥10.8万次； 质量指标：危重病现场及途中处理率100%，派车速度达标率100%； 时效指标：发放补助及时率100%； 成本指标：院前急救补助项目成本节约率0%-15%； 社会效益指标：急救响应及时性100%，急、危、重病人的抢救成功率同比增长率5%； 可持续性指标：项目后续运行政策保障可持续，项目运行形成了可持续发展机制可持续； 服务对象满意度指标：服务对象满意度≥85% 。 |
| 中医药事业传承与发展资金 | 数量指标：打造省级中医专科专病诊疗中心数量1个，建设中医专病（专技）门诊数量11个，建设名中医工作室6个； 质量指标：挖掘中医药特色诊疗技术达标率19项，锤炼市级以上水平的中医优势病种11项； 成本指标：省级中医专科专病诊疗中心补助资金节约率0%-15%，中医专病（专技）门诊补助资金节约率0%-15%，名中医工作室补助资金节约率0%-15%； 时效指标：省级中医专科专病诊疗中心数量任务完成时限为2020年12月底之前完成方案目标，中医专病（专技）门诊数量任务完成时限为2020年12月底前完成，名中医工作室完成数量任务完成时限为2020年12月底前完成； 社会效益指标：健康教育或科普讲座效益显著，治疗副作用降低程度显著； 可持续性指标：项目后续运行政策保障可持续，项目运行形成了可持续发展机制可持续； 服务对象满意度指标：群众满意度≥90%。 |
| 全国社会心理服务体系建设试点等保障经费 | 数量指标：建成社会心理服务平台1个，开展媒体宣传20次，开展心理六进活动100场，全国社会心理服务体系建设试点工作督导2次，编印医改政策汇编1000册； 质量指标：严重精神健康患者管理率≥80%，社会心理服务平台质量达标率100%，编印医改政策汇编、心理健康宣传材料等质量达标率≥95%； 成本指标：全国社会心理服务体系建设试点经费项目成本节约率0%-15%，医改工作经费项目成本节约率0%-15%； 时效指标：建成社会心理服务平台完成及时率100%，开展媒体宣传完成及时率100%，开展心理六进活动完成及时率100%，全国社会心理服务体系建设试点工作督导完成及时率100%，编印医改政策汇编完成及时率100%； 社会效益指标：医疗改革政策知晓率≥80%，规范运行24小时心理援助热线，社会心理服务平台区市覆盖率100%； 可持续性指标：项目后续运行政策保障可持续，项目运行形成了可持续发展机制可持续； 服务对象满意度指标：服务对象满意度≥95%。 |
| 取消药品加成等其他公立医院补助 | 数量指标：城市支援医院派出中级以上职称医师人数≥80人，取消药品加成单位数14个； 质量指标：派出中级以上职称医师城市支援医院覆盖率达标率100%，价格补偿与财政补偿达标率≥90%； 成本指标：项目成本节约率0%-15%； 时效指标：派出中级以上职称医师及时性100%，取消药品加成补助工作开展及时性100%； 社会效益指标：提高受援医院医疗水平明显，减轻群众用药负担明显； 可持续性指标：项目后续运行政策保障可持续，项目运行形成了可持续发展机制可持续； 服务对象满意度指标：卫生支农受援医院满意度≥90%，取消药品加成项目患者满意度≥90% 。 |

## （三）项目组织管理

## 青岛市财政局负责审核青岛市卫生健康委员会部门提报的年度资金和绩效预算，提报市人代会审议；及时批复经人代会审议的年度资金和绩效预算；根据青岛市卫生健康委员会部门提出的具体资金使用方案拨付资金。青岛市卫生健康委员会负责项目业务指导和管理，提出资金项目预算，会同财政部门建立健全绩效评价机制，并对项目执行情况开展绩效评价。各资金使用单位负责预算执行、绩效管理等工作，并对资金使用的安全性、规范性负责。

# 二、评价实施情况

## （一）评价目的、对象和范围

1.评价目的

通过对2020年度青岛市卫生健康委员会公立医院补助专项资金项目的决策、过程、产出和效果四个方面进行客观、公正的评价，总结项目实施过程中的经验做法，发现资金使用、管理以及项目执行等过程中存在的问题，提出改进建议，提高公立医院补助专项资金的使用效率，为下一步预算资金安排提供重要参考。

2.评价对象

本次绩效评价对象为2020年度青岛市公立医院补助专项资金（19939.00万元），具体包括二级专项资金卫生健康能力提升资金、院前急救补助资金、中医药事业传承与发展资金、全国社会心理服务体系建设试点等保障经费、取消药品加成等其他公立医院补助资金。

3.评价范围

## 本次青岛市公立医院补助专项资金项目的评价时段为2020年1月1日至2020年12月31日。

## （二）评价依据、方法、标准、指标体系

1.评价依据

本次绩效评价依据的财政相关文件包括《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、《关于印发<山东省公立医院补助资金管理办法>的通知》（鲁财社〔2018〕86号）、《预算绩效管理内部工作规程》（青财绩〔2019〕7号）、《关于印发<青岛市医疗服务能力提升补助资金（原公立医院补助资金）管理办法>的通知》（青财社〔2018〕7号）等文件精神。评价依据详见附件2。

2.评价方法

## 为保证评价工作的科学性，此次评价的主要方法为：成本效益分析法、因素分析法、公众评判法、定量分析与定性分析相结合的综合判断法。

3.评价标准

根据《市级财政绩效评价操作指南》，本次绩效评价综合绩效级别具体分为4个等级：

综合得分在90分（含90分）以上为“优”；

综合得分在80～90分（含80分）为“良”；

综合得分在70～80分（含70分）为“中”；

综合得分在70分以下为“差”。

4.指标体系

为客观公正地反映本项目实施绩效，评价指标体系以《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）和《关于印发市级财政绩效评价操作指南的通知》（青财绩〔2020〕6号）规定的指标体系框架为基础，结合本项目的特点和实际情况设置了决策、过程、产出和效果四个一级指标，并根据支出领域的不同，分别设置了二级、三级和四级指标，共五个评价指标体系。（绩效评价指标体系详见附件1-1至1-5）。

## （三）评价实施程序

1.评价准备阶段（6月25日-6月30日）

制定绩效评价实施方案。评价机构搜集并分析相关法律法规、政策文件以及初步的项目资料，就评价背景、评价思路、评价对象和内容、评价方法和进度安排等制定初步工作方案和绩效评价指标体系报被评价部门，并依据被评价部门提出的意见进一步完善工作方案和指标体系。

2.评价实施阶段（7月1日-7月18日）

评价机构依据项目特点组建评价小组到项目单位进行现场评价。采取勘察、问询、座谈、复核等多种方式，结合项目单位提供的项目资料，对项目的实施和完成情况进行核实，并对所掌握的有关信息进行分类、整理和初步分析、形成现场评价意见。

3.撰写并报送评价报告阶段（7月19日-7月26日）

根据现场评价意见和相关调研记录，对项目的立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等情况进行分析评价，按规定的文本格式和内容撰写《2020年度青岛市卫生健康委员会公立医院补助专项资金绩效评价报告》，针对评价过程中发现的问题，提出合理性建议和改进措施，报送委托方，并根据被评价部门的意见进一步修改完善报告。

# 三、指标分析及评价结论

## （一）绩效评价指标体系分析

## 1.项目决策情况

该项指标分值为20分，评价得分19.63分，得分率98.15%，具体分析如下。

（1）项目立项指标

①立项依据充分性指标

该项分值3分，评价得分3分，得分率100%。项目立项与行业发展规划、政策要求相符，公立医院补助专项资金二级支出领域对应14个项目立项依据充分，项目立项依据主要有政策文件和党组会的上会文件两种，如全市区域医疗中心专项资金项目立项符合《“十三五”国家医学中心及国家区域医疗中心设置规划》(国卫医发〔2017〕3号)、《国家医学中心和国家区域医疗中心设置实施方案》（国卫办医函〔2019〕45号）等文件要求；院前急救运行资金、卫生健康能力提升资金中社会办医政府专项奖补资金等均按程序经党组会汇报，按程序经会议集体通过。项目立项与部门职责相符，如卫生支农项目与青岛市卫生健康委员会三定方案中明确的“承担卫生支农和健康扶贫工作”职责相符。

②立项程序规范性指标

该项分值3分，评价得分3分，得分率100%。项目设立与规定的申请程序相符，项目立项通过上会讨论方式，如卫生健康能力提升资金中的重点学科建设和人才培养资金补贴项目，依据《关于加强青岛市医疗卫生重点学科建设与人才培养的指导意见》（青卫政发〔2014〕37号）立项；全国社会心理服务体系建设试点等保障经费中的全国社会心理服务体系建设试点项目，按程序经会议集体通过。申请前经过必要专家论证或集体决策，公立医院补助二级支出领域对应14个项目均通过了专家论证，经过专家论证并出具《公立医院补助专项资金评估报告》。

（2）绩效目标指标

①绩效目标合理性指标

该项分值3分，评价得分3分，得分率100%。项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际。经检查资料和访谈，卫生健康能力提升资金、院前急救补助资金、中医药事业传承与发展资金、全国社会心理服务体系建设试点等保障经费、取消药品加成等其他公立医院补助资金项目的实际实施内容与最初项目申请时的绩效目标一致。

②绩效目标明确性指标

该项分值3分，评价得分2.63分，得分率87.67%。五项二级资金项目均编制了绩效目标申报表，但卫生健康能力提升资金中区域医疗中心项目及中医药事业传承与发展资金中中医发展项目绩效目标不明确，未将目标细化分解，指标值不清晰。

（3）资金投入指标分析

①预算编制科学性指标

该项分值4分，评价得分4分，得分率100%。根据取得的预算申请资料，项目预算基本科学，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算确定的项目投资额与工作任务相匹配。

②资金分配合理性指标

该项分值4分，评价得分4分，得分率100%。项目资金的分配基本具有明确的分配依据，如院前急救补助资金分配依据为《青岛市卫生和计划生育委员会 青岛市财政局关于印发青岛市强化院前急救服务体系实施方案的通知》（青卫医政字〔2017〕29号），取消药品加成等其他公立医院补助资金中的取消药品加成补助项目的资金分配依据为《青岛市财政局 青岛市卫生和计划生育委员会关于印发《青岛市城市公立医院取消药品加成财政补助资金管理暂行办法》的通知（青财社〔2016〕17号）。

## 2.项目过程情况

该项指标分值为20分，评价得分18.73分，得分率93.65%，具体分析如下。

（1）资金管理指标

①资金到位率指标

该项分值2分，评价得分2分，得分率100%。资金到位率为100%，根据《关于印发《青岛市医疗服务能力提升补助资金（原公立医院补助资金）管理办法》的通知》（青财社〔2018〕7号），公立医院补助资金，是指纳入青岛市级财政预算安排，用于支持公立医院改革和发展、支持医疗服务能力提升方面的资金，由财政部门会同卫生计生部门管理，2020年预算资金19939.00万元全部到位。

②预算执行率指标

该项分值2分，评价得分1.48分，得分率74.00%。预算数19939.00万元、执行数18890.52万元，预算执行率为94.74%，公立医院补助专项资金及二级支出领域的预算执行率详见下表。

表6: 公立医院补助专项资金及二级支出领域预算执行率

| 资金名称 | 预算总数（万元） | 执行数（万元） | 预算执行率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公立医院补助专项资金 | 19939.00 | 18890.52 | 94.74% |
| 卫生健康能力提升补助资金 | 9258.00 | 8705.88 | 94.04% |
| 院前急救补助补助资金 | 621.00 | 621.00 | 100.00% |
| 中医药事业传承与发展资金 | 738.00 | 735.98 | 99.73% |
| 全国社会心理服务体系建设试点等保障经费 | 1196.00 | 1081.22 | 90.40% |
| 取消药品加成等其他公立医院补助资金 | 8126.00 | 7746.44 | 95.33% |

③资金使用合规性指标

该项分值4分，评价得分4分，得分率100%。资金拨付的审批程序和手续完整，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等违规使用资金的情况。

（2）组织实施指标

①管理制度健全性指标

该项分值6分，评价得分6分，得分率100%。卫生健康能力提升补助资金、院前急救补助资金等项目实施单位均按照《关于印发《青岛市医疗服务能力提升补助资金（原公立医院补助资金）管理办法》的通知》（青财社〔2018〕7号）等相关要求执行。

②制度执行有效性指标

该项分值6分，评价得分5.25分，得分率87.50%。

经现场检查，项目的执行有相关的签字审批流程，项目合同书、验收手续等资料齐全并及时归档，但部分资金的使用不符合文件规定，例如：卫生健康提升资金：重点学科建设和人才培养资金，项目实施单位青岛大学附属医院A类重点学科（肿瘤学科）报销15784.64元版面费，不符合《关于印发<青岛市医疗卫生重点学科建设和资金管理办法>的通知》（青卫科教字〔2019〕5号）文件“资金开支项目中不含成果资助出版、版面费、专利申请等费用”的规定；中医药事业传承与发展资金：中医发展省级中医专科专病诊疗中心项目补助资金250万元，实际执行106.70万元，剩余143.30万元用于购置其他设备。

## 2.项目产出情况

该项指标分值为25分，评价得分23.37分，得分率93.48%，具体分析如下。

（1）产出数量指标

该项分值10分，评价得分9.51分，得分率95.10%。

①公立医院补助资金：设备购置修缮项目中共有19家单位参与实施该项目，其中，青岛市口腔医院建设的青岛市口腔健康教育基地进行电子信息化升级改造工程未完成；

②全国社会心理服务体系建设试点等保障经费：编印医改政策汇编1000册未完成，未完成原因是为节省资金，原上下册整合成一册，实际印刷600册。

（2）产出质量指标

该项分值5分，评价得分4.20分，得分率84.00%。

## ①卫生健康能力提升资金：a.重点学科及人才培养项目，产出成果标识注明率不高，部分建设（培养）单位未对全部产出成果进行标识，不符合《关于印发<青岛市医疗卫生重点学科建设和资金管理办法>的通知》（青卫科教字〔2019〕5号）第二十三条：“建设单位发表、出版与学科建设资助有关的论文、著作、学术报告、鉴定以及上报成果等，均应注明“青岛市医疗卫生重点学科建设项目资助”（英文翻译：Supported by Qingdao Key Health Discipline Development Fund） 及《关于印发<青岛市医疗卫生优秀人才培养项目建设和资金管理办法>的通知》（青卫科教字〔2019〕6号）对带头人计划、优青计划资金资助所获得的成果或发表的文章均需标注“青岛市医疗卫生优秀人才培养项目资助”（英文翻译：Supported by Qingdao Outstanding Health Professional Development Fund）的规定。b.设备购置修缮项目，共有19家单位参与实施该项目，其中青岛市口腔医院建设的青岛市口腔健康教育基地进行电子信息化升级改造工程未完成、青岛市卫生健康委员会综合监督执法局墙壁粉刷未全部粉刷，只是完成了部分粉刷任务。

②院前急救补助专项资金：救护车派车速度平均1分18秒，指标值为≦1分钟，未达到指标值。

（3）产出时效指标

该项分值5分，评价得分5分，得分率100%。

各项目均按照计划、文件批复等相关规定及时完成。

（4）产出成本指标

该项分值5分，评价得分4.66分，得分率93.20%。

中医药事业传承与发展资金用于省级中医专科专病诊疗中心的支出106.70万元，该项目补贴资金250万元（其中143.30万元用于购置其他设备），减除用于其他支出后，成本节约率为57.32%。

## 4.项目效益情况

该项指标分值为35分，评价得分27.11分，得分率77.46%，具体分析如下。

（1）社会效益指标分析

该项分值25分，评价得分17.24分，得分率68.96%。

①院前急救补助资金：2020年度出车次数12.72万次，出车率100%，急救响应及时; 急、危、重病人的抢救成功率97.50%，同比增长1.30%，未达到同比增长5%的绩效目标。

②全国社会心理服务体系建设试点等保障经费：根据检查资料和访谈，实现了心理援助热线24小时开通要求，但夜班班次仅一人，未达到每班次2人一组，不能同时接听2部电话。

③取消药品加成等其他公立医院补助资金：受援医院调查问卷显示，卫生支农项目的运行对提高受援医院医疗水平效果一般；根据对患者进行调查问卷显示，87.23%的受访人员认为减轻了用药压力，但12.77%的受访人员认为并没有减轻用药压力，社会效益有待提升。

（2）可持续影响指标分析

该项分值2分，评价得分2分，得分率100%。为确保项目高效实施，青岛市财政局颁发《关于印发青岛市强化院前急救服务体系实施方案的通知》（青卫医政字〔2017〕29号），对急救单元的建设标准、建设地点、补助方式、资金安排等进行了规定；青岛市卫生健康委员会 青岛市财政局印发《青岛市医疗卫生重点学科建设和资金管理办法》（青卫科教字〔2019〕5号）、《青岛市医疗卫生优秀人才培养项目建设和资金管理办法》（青卫科教字〔2019〕6号）等管理办法，办法内对部门职责、申报条件、经费使用范围等内容进行了修改完善，政策可持续效果良好。建设单位按照相关制度、办法的规定，积极推动项目运行，解决建设过程中遇到的困难，并提供资源和制度保障，形成了良好的运行机制。

（3）满意度指标分析

该项分值8分，评价得分7.87分，得分率98.38%。

①卫生健康能力提升资金和院前急救补助资金:满意度调查采用问卷星的方式，参与调查的对象为医护人员、住院医师及普通患者，卫生健康能力提升项目和院前急救补助项目，总体满意度均为80%以上。

②中医药事业传承与发展资金:满意度调查采用问卷星的方式，问卷调查截止于2021年7月20日，参与中医发展项目调查问卷总人数共236人，中医发展项目总体满意度为80.90%。

③全国社会心理服务体系建设试点等保障经费: 经核查并统计医院提供的相关问卷，群众满意度98%，指标值为≥95%。

④取消药品加成等其他公立医院补助资金：满意度调查采用问卷星的方式，问卷调查截止于2021年7月22日，参与本次取消药品加成调查问卷的调查对象为普通患者，87.23%认为本项目减轻了群众用药负担，12.77%认为本项目并未减轻群众用药负担。

## （二）综合评价结论

## 1.评价分数和等级

本次绩效评价综合得分为88.84分，评价等级为“良”。具体得分情况如下表。

表3：2020年度公立医院补助专项资金绩效评价得分表

| 一级指标及分值 | 加权平均得分 | 得分率 | 二级指标及分值 | 加权平均得分 | 得分率 | 三级指标及分值 | 加权平均得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  | 88.84 |  |  |  | 88.84% |
| 决策 （20分） | 19.63 | 98.15% | 项目立项 （6分） | 6.00 | 100.00% | 立项依据充分性（3分） | 3.00 | 100.00% |
|  |  |  |  |  |  | 立项程序规范性（3分） | 3.00 | 100.00% |
|  |  |  | 绩效目标 （6分） | 5.63 | 93.83% | 绩效目标合理性（3分） | 3.00 | 100.00% |
|  |  |  |  |  |  | 绩效目标明确性（3分） | 2.63 | 87.67% |
|  |  |  | 资金投入 （8分） | 8.00 | 100.00% | 预算编制科学性（4分） | 4.00 | 100.00% |
|  |  |  |  |  |  | 资金分配合理性（4分） | 4.00 | 100.00% |
| 过程 （20分） | 18.73 | 93.65% | 资金管理 （8分） | 7.48 | 93.50% | 资金到位率 （2分） | 2.00 | 100.00% |
|  |  |  |  |  |  | 预算执行率 （2分） | 1.48 | 74.00% |
|  |  |  |  |  |  | 资金使用合规性（4分） | 4.00 | 100.00% |
|  |  |  | 组织实施 （12分） | 11.25 | 93.75% | 管理制度健全性（6分） | 6.00 | 100.00% |
|  |  |  |  |  |  | 制度执行有效性（6分） | 5.25 | 87.50% |
| 产出 （25分） | 23.37 | 93.48% | 产出数量 （10分） | 9.51 | 95.10% | 实际完成率 （10分） | 9.51 | 95.10% |
|  |  |  | 产出质量 （5分） | 4.20 | 84.00% | 质量达标率 （5分） | 4.20 | 84.00% |
|  |  |  | 产出时效 （5分） | 5.00 | 100.00% | 完成及时率 （5分） | 5.00 | 100.00% |
|  |  |  | 产出成本 (5分） | 4.66 | 93.20% | 成本节约率 (5分） | 4.66 | 93.20% |
| 效益 （35分） | 27.11 | 77.46% | 项目效益 （25分） | 17.24 | 68.96% | 社会效益 （25分） | 17.24 | 68.96% |
|  |  |  | 可持续 影响 （2分） | 2.00 | 100.00% | 政策可持续性 （1分） | 1.00 | 100.00% |
|  |  |  |  |  |  | 项目发展机制可持续性（1分） | 1.00 | 100.00% |
|  |  |  | 满意度 （8分） | 7.87 | 98.38% | 服务对象满意度（8分） | 7.87 | 98.38% |

## 2.分支出领域评价结论

从公立医院补助专项资金二级支出领域评价结果看，卫生健康能力提升资金、院前急救补助资金评价等级为“优”，中医药事业传承与发展资金、全国社会心理服务体系建设试点等保障经费、取消药品加成等其他公立医院补助资金评价等级为“良”，二级支出领域具体得分情况如下表。

表4：2020年度公立医院补助专项资金二级支出领域绩效评价得分汇总表

| 序号 | 二级支出领域 | 得分汇总 |
| --- | --- | --- |
| 加权平均值 |  | 88.84 |
| 1 | 卫生健康能力提升补助资金 | 91.91 |
| 2 | 院前急救补助资金 | 94.23 |
| 3 | 中医药事业传承与发展资金 | 88.36 |
| 4 | 全国社会心理服务体系建设试点等保障经费 | 82.54 |
| 5 | 取消药品加成等其他公立医院补助资金 | 85.89 |

# 3. 工作成效

# （1）“双招双引”攻坚行动

实施区域医疗服务能力“攀登计划”，推动综合类别国家区域医疗中心和综合、专科类别省级区域医疗中心创建取得积极进展。强化重大项目顶格推进，加快建设高水平医院。出台《青岛市卫生健康人才引进和培养补贴暂行办法》，实施2020—2022年度重点学科和优秀人才项目。鼓励支持医疗机构参与新药、医疗器械临床试验。用好重大平台，吸引国内外优质资源。扩大“招才引智名校行”等活动影响力。

# （2） 提升基层医疗机构服务能力

完成基层医疗卫生机构标准化建设任务，启动“岛城基层名医”评选，在镇街卫生院（公立社区卫生服务中心）培育和打造50个特色专科科室，持续推进“优质服务基层行”活动。出台《突破平度莱西基层医疗卫生机构能力提升攻坚方案（2020—2022年）》。

# （3）中医药传承创新攻坚行动

深化国家中医药综合改革试验区建设。创新名老中医工作室建设模式，深化“十百千万”工程。推进中医药国际化和服务贸易。加快建设中国中医科学院青岛技术合作平台，推进山东中医药大学青岛中医药科学院项目，加强省级中医专科专病诊疗中心建设。打造60个精品国医馆、100个中医特色村卫生室和一批国药坊。加强治未病服务体系建设。

# （4）社会心理服务体系建设攻坚行动

加快推进全国社会心理服务体系建设试点工作，搭建医疗机构心理服务专业平台，全市80%二级以上综合性公立医院开设心理门诊或精神科，精神专科医疗机构、镇街卫生院（社区卫生服务中心）心理门诊（咨询室）开设率达到100%。办好24小时免费心理援助热线，推广“暖青心语”等“互联网+心理健康”服务，设立1个市级、10个区（市）级社会心理健康指导中心，广泛开展多种形式的心理健康科普宣传。加强重点人群心理健康服务。

## 4.主要问题

## （1）决策类

## a.绩效目标类：绩效目标不明确、目标未细化分解

部分资金项目阶段性绩效目标不明确，未将目标细化分解，指标值不清晰。例如，区域性医疗中心项目的预算编制报告制定的绩效目标：一是争取创建1个综合类别国家区域医疗中心、1-2个专业类别国家区域医疗中心的目标;二是逐步提升区域医疗服务同质化水平，减少患者异地就医、跨区域流动比例;三是为创建长江以北一流医疗中心城市奠定基础。报告中未设置阶段性目标，也未将目标细化分解。

## （2）效益类

## a.社会效益类：

## ①社会心理服务体系信息化平台访问量不高

## 根据访谈与资料核查显示，社会心理服务体系信息系统于2020年12月14日验收后，由于版面需继续优化、相关操作人员需进行使用培训、群众对心理问题的关注度和参与度不高等因素，社会心理服务体系信息化平台目前访问量不大，产生的社会效益有待提高。

## ②卫生支农资金项目效益有待提升

根据访谈与受援医院调查问卷显示，因城市二级及以上医院派驻医师专业分类较多，存在派驻医师与受援医院需求不吻合的情况，导致卫生支农项目无法完全达到“提升农村基层医疗卫生机构的服务能力和管理水平”的预期要求，且基层卫生机构医疗条件有限，专科建设力量不足，造成了帮扶和接受不能达到无缝对接的目标效果，无法使卫生支农项目实现效益最大化。

4.相关建议

## （1）提高预算编制的科学性

建议青岛市卫生健康委员会提升项目预算编制的严谨性，增强预算编制的合理性和科学性。要切实规范预算编制、预算执行等关键环节，强化预算执行监督，推进预算绩效管理，项目目标值的设定要结合项目实际情况，同时需兼具前瞻性和挑战性，保障项目按计划推进，以便合理安排下一年度项目预算。

## （2）加强社会心理服务宣传，提高群众参与度

## 建议相关负责单位积极完善社会心理服务体系信息系统，加强社会心理服务的宣传工作，引导广大市民树立身心同健康的理念，充分发挥平台在提高我市社会心理服务水平工作中的作用，确保社会心理服务取得实效，促进全市人民身心健康，维护社会和谐稳定，实现社会治理体系和治理能力的现代化建设。

## （3）加强卫生支农项目对口支援工作

建议在以后的卫生支农工作中按照基层卫生机构的实际情况与实际发展需求，派驻对口的专业学科人员，将支农工作切实做到实处，避免造成医疗资源的浪费。真正做到有效提高基层医疗机构的服务能力和服务水平的同时，提高居民看病就医的便利性。

# 四、其他说明的事项

本次公立医院补助专项资金评价内容不包括市纪委办案中心医疗保障资金、医疗保健资金。

# 五、机构盖章和人员签字

评审机构：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

主要评审人员：

# 六、附件

1.2020年度公立医院补助资金绩效评价指标打分表

2.2020年青岛市公立医院补助专项资金评价依据

综合得分计算方法：以二级支出领域预算占比为权重，将二级支出领域得分加权平均计算得到青岛市公立医院补助专项资金综合得分。