附件

青岛市深化预算绩效管理改革三年行动方案（2020-2022年）工作任务清单

| 序号 | 工作任务 | 市级 | 区市 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 责任单位 | 时间要求 | 责任单位 | 时间要求 |
| 一、 | 推进部门单位整体绩效管理 |  |
| 1 | 制定出台部门单位整体绩效管理办法。 | 市财政局 | 2020年 | 区市财政局 | 2020年制定部门单位整体绩效管理办法，并逐步实现部门单位整体绩效管理全覆盖。 |
| 2 | 部门单位整体绩效目标编报。 | 市直各部门单位 | 2020-2022年 |  |  |
| 3 | 部门单位整体绩效监控。 | 市直各部门单位 市财政局 | 2021-2022年 |  |  |
| 4 | 部门单位实施整体绩效自评。 | 市直各部门单位 | 2021-2022年 |  |  |
| 5 | 财政部门组织部门单位整体绩效评价。 | 市财政局 | 2020-2022年 |  |  |
| 二、 | 推进政府预算绩效管理 |  |
| 1 | 制定区市财政运行综合绩效评价办法。 | 市财政局 | 2021年 |  |  |
| 2 | 开展区市财政运行综合绩效评价。 | 市财政局 | 2021-2022年 |  |  |
| 三、 | 建立事前绩效评估机制 |  |
| 1 | 部门单位开展事前绩效评估。 | 市直各部门单位 | 2020-2022年 | 区市财政局 | 2020年制定事前绩效评估管理办法，并在组织2021年部门预算编审中落实相关工作。 |
| 2 | 开展财政事前绩效评估。 | 市财政局 | 2020-2022年 |  |  |
| 四、 | 强化绩效目标管理 |  |
| 1 | 将所有专项资金（含转移支付）纳入绩效目标管理范围。 | 市财政局 市直各部门单位 | 2020-2022年 | 区市财政局 | 2020年制定绩效目标管理办法，从编制2021年预算起，对专项资金安排的支出设置绩效目标，并牵头做好绩效目标审核和批复工作。 |
| 2 | 批复下达绩效目标。 | 市财政局 市直各部门单位 | 2020-2022年 |  |  |
| 3 | 试点编制社保基金预算绩效目标。 | 市直有关部门 | 2021-2022年 |  |  |
| 五、 | 实行绩效运行与预算执行双监控 |  |
| 1 | 研究制定绩效监控办法。 | 市财政局 | 2020年 | 区市财政局 | 2020年制定绩效运行监控管理办法，2021年起，开展绩效监控工作，2022年实现绩效监控覆盖到所有专项资金安排的支出。 |
| 2 | 部门单位开展专项资金预算执行情况和绩效目标实现程度“双监控”。 | 市直各部门单位 | 2020-2022年 |  |  |
| 3 | 开展财政重点监控，三年内实现对所有专项资金实施重点监控。 | 市财政局 | 2020-2022年 |  |  |
| 六、 | 开展专项资金绩效评价 |  |
| 1 | 全面开展市级专项资金（含转移支付）单位自评。 | 市直各部门单位 | 2020-2022年 | 区市财政局 | 2020年制定本地区绩效评价管理办法，最晚于2021年组织开展财政绩效评价工作，2022年实现专项资金部门单位自评全覆盖。 |
| 2 | 按照“三年一个周期、每年不少于三分之一”的原则，开展部门和财政绩效评价。 | 市直各部门单位 市财政局 | 2020-2022年 |  |  |
| 七、 | 加强绩效管理结果应用 |  |
| 1 | 制定出台预算绩效管理结果应用办法，建立绩效评价结果反馈整改、主动公开等机制，与预算安排和政策设立调整挂钩。 | 市财政局 | 2020年 | 区市财政局 | 2020年制定本地区绩效管理结果应用办法，建立结果应用机制，并根据各项工作推进情况，对预算绩效管理结果充分应用。 |
| 八、 | 推进绩效信息报告和公开 |  |
| 1 | 将部分专项资金绩效目标和财政绩效评价情况报送市人大。 | 市财政局 市直各部门单位 | 2020-2022年 | 区市财政局 | 2021年，推进预算绩效信息向人大报告和公开相关工作。 |
| 2 | 主动公开部分专项资金绩效目标、绩效自评和财政部门绩效评价报告。 | 市直各部门单位 市财政局 | 2020-2022年 |  |  |
| 九、 | 开展相关领域绩效管理 |  |
| 1 | 开展政府投资基金、政府和社会资本合作、政府采购、政府购买服务、政府债务项目的预算绩效管理。 | 市财政局 | 2020-2022年 | 区市财政局 | 从2020年起，试点探索对各领域支出开展预算绩效管理。 |
| 十、 | 建立健全预算绩效标准体系 |  |
| 1 | 建立完善共性绩效评价指标框架。 | 市财政局 | 2020年 |  |  |
| 2 | 构建分行业、分领域核心绩效指标体系。 | 市直各部门单位 | 2020-2022年 |  |  |
| 十一、 | 加强预算绩效信息化建设 |  |
| 1 | 建设预算绩效管理信息系统。 | 市财政局 | 2020-2021年 | 区市财政局 | 2022年底前，完成预算绩效管理信息化建设，实现绩效管理全过程业务线上运行。 |
| 2 | 构建大绩效大数据应用格局。 | 市财政局 | 2022年 |  |  |
| 十二、 | 引导规范社会力量参与绩效管理 |  |
| 1 | 修订第三方机构参与预算绩效管理制度办法。 | 市财政局 | 2020年 |  |  |
| 2 | 组建涵盖不同领域、不同行业、不同专业的预算绩效管理专家学者智库和专业机构智库。 | 市财政局 | 2021-2022年 |  |  |
| 十三、 | 建立绩效激励约束机制。 |  |
| 1 | 制定市级预算部门、区市财政部门预算绩效管理工作考核暂行办法。 | 市财政局 | 2020年 | 区市财政局 | 2021年制定预算部门预算绩效管理工作考核办法，建立考核结果通报机制。 |
| 2 | 审计机关依法对预算绩效管理情况开展审计监督。 | 市审计局 | 2020-2022年 |  |  |
| 3 | 财政、审计等部门发现违纪违法问题线索，及时移送纪委监委机关。 | 市财政局，市审计局，市纪委监委 | 2020-2022年 |  |  |