目录

一、项目基本情况	1

（一）项目概况	1

1.项目背景	1

2.主要内容及实施情况	2

3.资金投入和使用情况等	3

（二）项目绩效目标	5

1.总体目标	5

2.年度目标	5

二、评价实施情况	7

（一）评价目的、对象和范围	7

1.评价目的	7

2.评价对象和范围	7

（二）评价依据、方法、标准、指标体系等	8

1.评价依据	8

2.评价方法	9

3.评价指标体系	9

（三）评价实施程序	10

1.前期准备和组织实施阶段	10

2.实施评价阶段	10

3.撰写报告阶段	11

三、指标分析及评价结论	11

（一）绩效评价指标体系分析	11

1.项目决策情况	11

2.过程管理情况	13

3.项目产出情况	14

4.项目效益情况	16

（二）评价结论	18

1.评价分数和等级	18

2.工作成效	19

3.主要问题	20

4.相关建议	22

四、评价单位盖章	23

2020年度社会福利及救助资金项目支出

财政绩效评价报告

尤振咨字[2021]第0045号

青岛市财政局：

我们接受青岛市财政局的委托，对2020年度社会福利及救助资金进行财政绩效评价，该资金的主管部门是青岛市民政局。具体情况如下：

## 一、项目基本情况

## （一）项目概况

## 1.项目背景

2020年，青岛市民政局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真贯彻第十四次全国民政会议精神，按照省委“重点工作攻坚年”工作要求和市委、市政府“学深圳、赶深圳”、加快推进“15个攻势”决策部署，聚焦脱贫攻坚、聚焦特殊群体、聚焦群众关切，着力固根基、扬优势，保民生、兜底线，提效能、抓落实，努力开创全市民政事业发展新局面，为青岛建设开放、现代、活力、时尚的国际大都市贡献民政力量。

社会福利及救助资金是指纳入市级财政预算安排，用于社会福利事业发展、社会救助等方面的资金。社会福利事业补助资金，主要用于老年人福利、儿童福利、殡葬事务、社会福利院和儿童福利院补助及其他社会福利等方面的支出。社会救助资金，主要用于最低生活保障、自然灾害生活救助、临时救助、特困人员救助供养、流浪乞讨人员救助、城乡医疗救助及其他救助等方面的支出。

## 2.主要内容及实施情况

本次绩效评价对象是 “社会福利及救助”资金项目的整体工作开展情况，资金来源于一般公共预算资金和福彩公益金。

一般公共预算资金具体包括：（1）儿童福利院供养人员补助项目（2）社会福利院供养人员补助项目（3）救助服务中心救助人员补助项目（4）骨灰撒海生态葬补助项目（5）社会福利院建设项目（6）儿童福利院建设项目（7）60周岁以上老年人购买意外伤害保险补助资金（8）城乡困难群众基本生活救助资金（9）养老服务业发展补助资金。

福彩公益金具体包括：（1）敬老使者政府津贴项目（2）社会福利院购买代养服务项目（3）社会福利院设备购置项目（4）星级养老机构评定及奖补项目（5）养老服务管理人员能力提升项目（6）养老服务监管服务项目（7）养老服务时间银行项目（8）养老机构消防安全维保服务项目（9）养老机构消防能力提升项目（10）养老救助信息化服务项目（11）养老行业服务大赛及评价项目（12）80岁以上老年人体检补助项目（13）百岁老年人补助项目（14）困难老年人补贴项目（15）社区四社联动扶持项目（16）养老服务业发展补助项目（17）儿童福利院设备购置项目（18）孤残儿童专业化服务项目（19）关爱救助困境未成年人服务项目（20）寄养儿童家庭补助项目（21）胶州工疗康复中心补助项目（22）困难群众元旦春节走访慰问项目（23）困难居民临时救助项目（24）困难居民医疗救助补助项目（25）福企留守人员补助项目（26）残疾人事业补助项目（27）福彩公益金资助项目审计经费。

## 3.资金投入和使用情况等

一般公共预算资金预算安排11988.00万元，调整后预算 11988.00万元，全部属于一般公共预算，实际执行11622.66万元，实际执行率96.95%；福彩公益金预算安排21800.00万元，调整后预算 14150.00万元，全部属于政府性基金预算，实际执行14018.57万元，实际执行率99.07%。社会福利及救助资金对应的资金预算明细见下表。

表1:社会福利及救助项目支出领域预算明细

| 序号 | 项目名称 | 预算安排 | 调整后预算金额 | 执行金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 社会福利及救助资金（一般公共预算资金） | 11,988.00 | 11,988.00 | 11,622.66 |
| 1 | 儿童福利院供养人员补助资金 | 503.00 | 503.00 | 523.45 |
| 2 | 社会福利院供养人员补助资金 | 621.00 | 621.00 | 605.32 |
| 3 | 救助服务中心救助人员补助资金 | 132.00 | 132.00 | 132.00 |
| 4 | 骨灰撒海生态葬补助资金 | 250.00 | 250.00 | 190.00 |
| 5 | 社会福利院建设资金 | 1,082.00 | 1,082.00 | 1,071.89 |
| 6 | 儿童福利院建设项目 | 300.00 | 300.00 | 0.00 |
| 7 | 60周岁以上老年人购买意外伤害保险补助资金 | 1,122.00 | 1,122.00 | 1,122.00 |
| 8 | 城乡困难群众基本生活救助资金 | 4,978.00 | 4,978.00 | 4,978.00 |
| 9 | 养老服务业发展补助资金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| （二） | 社会福利及救助资金（福彩公益金） | 21,800.00 | 14,150.00 | 14,018.57 |
| 1 | 敬老使者政府津贴项目 | 46.00 | 46.00 | 45.60 |
| 2 | 养老服务管理人员能力提升项目 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
| 3 | 社会福利院购买代养服务项目 | 219.00 | 219.00 | 192.36 |
| 4 | 社会福利院设备购置项目 | 247.00 | 82.00 | 75.33 |
| 5 | 星级养老机构评定及奖补项目 | 158.00 | 158.00 | 153.70 |
| 6 | 养老服务监管服务项目 | 115.00 | 115.00 | 97.62 |
| 7 | 养老服务时间银行项目 | 60.00 | 60.00 | 56.10 |
| 8 | 养老机构消防安全维保服务项目 | 90.00 | 90.00 | 82.41 |
| 9 | 养老机构消防能力提升项目 | 40.00 | 40.00 | 39.68 |
| 10 | 养老救助信息化服务项目 | 746.00 | 415.00 | 410.25 |
| 11 | 养老行业服务大赛及评价项目 | 157.00 | 157.00 | 156.76 |
| 12 | 80岁以上老年人体检补助项目 | 4,502.00 | 4,502.00 | 4,502.00 |
| 13 | 百岁老年人补助项目 | 76.00 | 76.00 | 76.00 |
| 14 | 困难老年人补贴项目 | 449.00 | 449.00 | 449.00 |
| 15 | 社区四社联动扶持项目 | 310.00 | 155.00 | 155.00 |
| 16 | 养老服务业发展补助项目 | 5,137.00 | 2,638.00 | 2,638.00 |
| 17 | 儿童福利院设备购置项目 | 160.00 | 53.00 | 48.80 |
| 18 | 孤残儿童专业化服务项目 | 184.00 | 184.00 | 183.89 |
| 19 | 关爱救助困境未成年人服务项目 | 127.00 | 127.00 | 124.82 |
| 20 | 寄养儿童家庭补助项目 | 63.00 | 63.00 | 49.01 |
| 21 | 胶州工疗康复中心补助项目 | 150.00 | 120.00 | 119.04 |
| 22 | 困难群众元旦春节走访慰问项目 | 90.00 | 90.00 | 84.76 |
| 23 | 困难居民临时救助项目 | 3,261.00 | 1,630.00 | 1,630.00 |
| 24 | 困难居民医疗救助补助项目 | 4,100.00 | 2,050.00 | 2,050.00 |
| 25 | 福企留守人员补助项目 | 43.00 | 43.00 | 32.84 |
| 26 | 残疾人事业补助项目 | 1,000.00 | 500.00 | 500.00 |
| 27 | 福彩公益金资助项目审计经费项目 | 80.00 | 48.00 | 25.60 |
| 28 | 养老服务标准化建设项目 | 60.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 农村留守老年人社工关爱试点项目 | 60.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 养老机构与社区志愿者救援联动项目 | 30.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 33,788.00 | 26,138.00 | 25,641.23 |

## （二）项目绩效目标

## 1.总体目标

为保证社会福利及救助资金相关工作高效高质地完成，青岛市民政局设置了相关总体目标：全市强化社会救助兜底保障，继续推进儿童福利院、社会福利院供养人员补助、儿童福利院，社会福利院建设项目，深入推进生态殡葬改革，加强社会组织、社会事务管理，稳妥推进区划地名管理，推进慈善事业发展，加快养老服务发展、健全关爱服务体系、健全儿童福利服务体系、加强困难居民医疗救助、完善养老救助信息化建设，资助老年人、残疾人、孤儿等特殊群体，支持社区服务、社会福利项目和其他社会公益事业的发展。

## 2.年度目标

社会福利及救助资金2020年度的绩效目标是：

| 指标 | 绩效目标 |
| --- | --- |
| 产出数量 | 完成敬老使者人数38人，代养机构提供服务的人数≥320人，固定资产采购数量≥9台，开展新一轮等级评定机构数量260家， 历年星级养老机构奖补发放数量17家，养老机构“双重体系”建设单位数量10家，养老服务管理人员能力提升培训人数≥100人，建设养老服务平台数=1套，养老服务时间银行参与人数≥8000人，参与维保的养老机构数量260家，加入监测平台的养老机构数量260家， 信息化项目建设完成数9个，参加大赛养老机构数量230家，技能比武参赛人数5000人，为80岁老年人体检补助发放人数≥30万人，百岁老年人长寿补贴项目符合条件人员覆盖率＝100%,六区符合条件的困难老年人数量8337人，完成社区四社联动扶持项目数量9个，获得运营补助的养老机构数量176家，获得建设补助的养老床位数5493张，采购康教设备数量7个货品，提供护理服务次数≥26400次数，城市困境残障儿童服务数量90 名，寄养儿童人数130人，补助康复中心数量1个，走访慰问对象数量≥140户，走访慰问机构数量≥25个，救助对象数量≥10000人，医疗救助人数≥7. 5万人。福利企业留守人员保障人数16人，得到基本康复服务残疾儿童少年数量≥560名，得到学前教资助的家庭经济困难残疾儿童数量≥50名，建设残疾人心理康复用室完成4 间，接受无障碍改造的残疾人户数400人，审计资金项目数量35项。机构养育孤残儿童人数不少于200人，机构养育人员达标率≥98 %；儿童福利院建设增加床位340个；生态葬下葬数量2500 具；流浪乞讨人员救助人次数≥2500人次；在院供养人员生活补助保障人数≥330人；社会福利院建设增加床位1500张，增加车位468个，新建1项工程；老年人意外伤害保险覆盖人数≥89.5 万人；符合条件对象纳入低保特困，临时救助范围≥90%；获得建设补助的养老床位数5493张。 |
| 产出质量 | 项目验收合格率达到100%。 |
| 产出时效 | 2020年内完成。 |
| 产出成本 | 实际使用资金小于等于预算金额。 |
| 项目效益 | 提升尊老敬老爱老的良好社会氛围，提升社会福利院的服务质量，提高“双重体系”养老机构建设试点推广率和养老机构服务质量的水平，提高养老服务监管平台使用率和养老服务监管效率，提高时间银行项目社会知晓度，降低参与维保的养老机构消防事故发生数，降低使用监管平台的养老机构消防安全事故数，提升公共服务效率，提高养老机构服务质量和服务水平，保障封闭管理期间机构入住老年人的生活质量和提升在岗人员的工作积极性，提高孤残儿童生存质量，提高城市困境残障儿童的社会融入度，提高寄养儿童的生活质量以及寄养儿童家庭幸福感，改善困难居民基本生活条件，做好兜底性保障工作，促进医疗保险事业的健康发展，医疗救助资金的平稳运行，加强残疾人心理关爱建设，提升残疾人社会心理适应性，提升儿童福利院机构服务水平，促进患病孤儿医疗救助。 |
| 可持续 影响 | 项目运转、成效发挥、资金后续使用形成了可持续发展机制。 |
| 满意度 | 受益对象满意度达到95%以上 |

## 二、评价实施情况

## （一）评价目的、对象和范围

## 1.评价目的

通过对项目决策、项目管理、项目产出及项目效益四个方面的评价，对项目实施中存在的预算、执行、管理、效益等问题进行归纳与分析，以便对财政资金的安排使用提出改进建议。同时，绩效评价有助于对过去的工作进行总结，对该项目进一步发展提出可靠的建议，最重要的是可以对将来同类项目进行有利的帮助与指导。通过开展2020年度“社会福利及救助”资金项目绩效评价，对加强财政预算绩效管理、优化资源配置、提高资金使用绩效的客观要求, 对于提高服务质量和效率、精细化管理具有重要意义。

## 2.评价对象和范围

本次绩效评价的对象和范围是2020年度“社会福利及救助”资金项目的整体工作开展情况，资金来源于一般公共预算资金和福彩公益金。

## （二）评价依据、方法、标准、指标体系等

## 1.评价依据

（1）中央文件

《财政部 民政部关于下达2020年中央财政困难群众救助补助资金预算（第二批）的通知》（财社〔2020〕64号）

《第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》（财监〔2021〕4 号）

《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号）

（2）山东省级文件

《关于下达2020年中央专项彩票公益金支持开展居家和社区养老服务改革试点（第四批试点奖励）等补助资金预算指标的通知》（鲁财社指〔2020〕82号）

《山东省财政厅关于下达2020年中央彩票市场调控资金预算指标的通知》（鲁财综指〔2020〕6号）

《关于下达2020年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金等预算指标的通知》（鲁财社指〔2020〕56号）

（3）青岛市级文件

《关于深化预算管理改革全面推进预算绩效管理的实施意见》（青发〔2019〕6 号）

《关于印发<市级财政绩效评价操作指南>的通知》（青财绩〔2020〕6 号）

《关于下达2020年中央专项彩票公益金支持开展居家和社区养老服务改革试点奖励资金的通知》（青财社指〔2020〕68号）

《关于下达2020年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算指标的通知》（青财社指〔2020〕51号）

## 2.评价方法

采取以目标为导向的，基于证据分析的目标比较法，通过设定科学的评价指标，对项目的实际效果与预定目标进行比较，量化反映绩效目标的完成情况，分析完成目标或未完成目标的原因，从而评价支出绩效。

## 3.评价指标体系

对资金项目设置决策、过程、产出和效果四个方面指标。

决策主要从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面考察财政资金投入的效率性和公平性；

过程从资金管理和组织实施两方面考察资金使用情况和管理制度是否健全且制度执行是否有效；

产出从数量、质量、时效和成本四个方面考察预期任务目标是否达成；

效果主要从社会效益、政策可持续性、项目发展机制可持续性角度考察项目实施的社会效益、可持续影响以及受益对象的满意度。

根据支出领域对决策、过程、产出、效果四个方面的四级指标进行细化和调整，并根据项目特点确定四级指标的权重及分值。

根据《市级财政绩效评价操作指南》，本次绩效评价综合绩效 级别具体分为4个等级：

综合得分在90分（含90分）以上为“优”；

综合得分在80〜90分（含80分）为“良”；

综合得分在70〜80分（含70分）为“中”；

综合得分在70分以下为“差”。

## （三）评价实施程序

## 1.前期准备和组织实施阶段

尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）接受青岛市财政局委托后，成立了绩效评价工作组，工作组由6人组成，其中4人具备注册会计师职业证书，2人具备中级会计师职称。绩效评价工作组在市财政局的组织与协调下，与市民政局及各项目承担单位取得联系，确定评价目的及范围，讨论绩效评价工作的重点，并向各项目承担单位提请项目所需资料清单。

## 2.实施评价阶段

绩效评价工作组成员收集、整理相关资料，查阅分析收集的资料，深入了解相关项目的资金预算、资金使用情况等信息，并结合国家、省、市社会福利及救助专项资金项目的相关文件资料，形成初步绩效评价指标。

绩效评价工作组成员依据项目实施单位提供的资料，对民政局、各区市、社会福利院、儿童福利院、救助处、养老处等部门处室开展现场勘察核实工作，对相关负责人进行访谈，审核提报资料的相关性、真实性、完整性。计算绩效评价指标，根据本次评价指标体系与评分标准，形成评价结论。针对本项目所存在的问题进行归纳整理，积极会同市民政局各业务处室进行商讨，并针对存在的问题提出合理化、可行性建议。

## 3.撰写报告阶段

绩效评价小组撰写本项目专项资金绩效评价报告初稿，征求财政部门和民政部门的反馈意见，对报告进行调整，形成绩效评价报告终稿，提交给市财政局。

## 三、指标分析及评价结论

## （一）绩效评价指标体系分析

社会福利及救助资金项目目标明确，管理执行较规范。本项目各项资金及时到位，基本按照预算执行，达到预定目标。本项目绩效评分最终得分92.54分，综合评分为优秀。计算方式为各项目得分*各项目预算资金占总预算资金权重后加权得出。

### 1.项目决策情况

项目决策指标分值为20分，评价得分16.66分，得分率83.30%，包含项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标。

| 一级指标及分值 | 一级指标 得分 | 一级指标 得分率 | 二级指标及分值 | 二级指标得分 | 二级指标 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （20分） | 16.66 | 83.30% | 项目立项（6分） | 4.83 | 80.50% |
|  |  |  | 绩效目标（6分） | 4.45 | 74.17% |
|  |  |  | 资金投入（8分） | 7.38 | 92.38% |

（1）项目立项

项目立项满分6分，评价得分4.83分，得分率80.50%。具体包含立项依据充分性和立项程序规范性2个三级指标。福彩公益金项目的资金来源不唯一，分别由中央和市级财政支持，统筹支出，统筹服务于福彩公益金项目。立项程序规范合规。

（2）绩效目标

绩效目标满分6分，评价得分4.45分，得分率74.17%。具体包含绩效目标合理性和绩效指标明确性2个三级指标。大部分绩效目标依据充分、符合客观实际，但是也存在指标设计不清晰、不细化、不可衡量的问题，如残疾人事业补助资金产出指标设置成学前教育资助的家庭经济困难残疾儿童数量≥50人，受疫情影响本明细项目资金调增，实际完成人数为441人，指标值设置过低；胶州工疗康复中心补助项目，产出数量指标设置为“补助康复中心数量”，与胶州寄养儿童产出数量的相关性不强。

（3）资金投入

资金投入满分8分，评价得分7.38，得分率92.38%。具体包括预算编制科学性、资金分配合理性2个三级指标。

- 预算编制科学性

专项业务费预算主要以去年实际支出为基础，结合本年度的基本情况进行的编制，未考虑突发性事件，导致实际执行情况和预算差距较大，青岛市社会福利企业服务中心福企留守人员补助项目因疫情税费减少、人员退休导致部分资金未使用，预算执行率76.37%；青岛市民政局养老救助信息化服务项目的养老、救助热线服务项目因2020年12月才招标，所以未完成。

- 资金分配合理性

市民政局根据预算编制明细，将各项目的合同（协议）、审计报告及会议纪要等作为预算资金分配测算依据，预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点相一致。儿童福利院建设项目不符合改造条件，2020年度未执行，年底归还资金。

### 2.过程管理情况

指标分值为20分，评价得分19.28分，得分率96.40%。具体包括资金管理和组织实施2个二级指标。

| 一级指标及分值 | 一级指标 得分 | 一级指标 得分率 | 二级指标及分值 | 二级指标得分 | 二级指标 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程 （20分） | 19.28 | 96.40% | 资金管理（8分） | 7.45 | 93.13% |
|  |  |  | 组织实施（12分） | 11.83 | 98.58% |

（1）资金管理

资金管理总分8分，评价得分7.45分，得分率为93.13%，具体包括资金到位率、预算执行率、资金使用合规性3个三级指标。

- 资金到位率

评价得分2.00分，截至2020年12月31日，2020年度项目实际到位资金26138.00万元，年度调整后预算资金26138.00万元，资金到位率100%。

- 预算执行率

评价得分1.57分，2020年项目实际支出资金25641.23万元，结余退回市财政，预算执行率98.10%，按实际执行资金占预算资金的比例确认权重。

- 资金使用合规性

评价得分3.88分，2020年专项资金的使用基本按照专项业务费的规定使用，资金拨付的审批程序、手续完整，符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用及虚列支出等情况。儿童福利院建设项目不符合改造条件，所以项目未执行，年底归还资金。

（2）组织实施

组织实施总分12.00分，评价得分11.83分，得分率98.58%。青岛市民政局制订的管理制度手册，涵盖财务工作管理制度、国有资产管理办法、采购合同管理办法、内部审计制度、政府采购管理办法、局属单位财务管理工作制度、财务管理中心财务审核管理办法等，业务管理制度和财务管理制度合法、合规。儿童福利院建设项目未执行。

### 3.项目产出情况

该项目指标分值为25分，评价得分22.91分，得分率91.64%。具体包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个二级指标。

| 一级指标及分值 | 一级指标 得分 | 一级指标 得分率 | 二级指标及分值 | 二级指标得分 | 二级指标 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 （25 分） | 22.91 | 91.64% | 产出数量（10分） | 8.95 | 89.50% |
|  |  |  | 产出质量（5分） | 4.81 | 96.22% |
|  |  |  | 产出时效（5分） | 4.59 | 91.80% |
|  |  |  | 产出成本（5分） | 4.55 | 91.08% |

（1）产出数量：指标满分10分，评价得分8.95分，得分率为89.50%。

①青岛市社会福利院社会福利院建设项目, 指标设置为增加床位1500个，实际交付1403个，产出率为93.53%；

②青岛市民政局困难群众元旦春节走访慰问项目，指标设置为走访慰问机构数量≥25个，春节期间受疫情影响，实际走访数量22个，产出率是88%；

③青岛市民政局养老救助信息化服务项目，主要因2020年上半年疫情影响，项目招标12月份才完成；

④青岛市儿童福利院孤残儿童专业化服务项目，指标设置为提供康复服务次数≥ 17424次，实际完成5808次；提供特殊教育服务次数≥ 15840次，实际完成13000次；提供医疗救助次数≥ 1041次，实际完成347次；

⑤青岛市殡葬事业服务中心骨灰撒海生态葬补助项目，指标设置为骨灰撒海尸体≥2500具，实际完成2053具。

（2）产出质量：指标满分5分，评价得分4.81分，得分率为96.22%。

青岛市民政局养老救助信息化服务项目，指标建设项目验收评估合格率，因养老、救助热线服务项目尚未完工，无法验收。

（3）产出时效：指标满分5分，评价得分4.59分，得分率为91.80%。

①青岛市社会福利院社会福利院建设项目应该在10个月内进行决算审查，实际旧楼改造尚未施工，无法进行决算审计；

②青岛市民政局养老救助信息化服务项目，指标设置为安全项目建设及时性，实际养老、救助热线服务项目尚未完工。

（4）产出成本：指标满分5分，评价得分4.55分，得分率为91.08%。

①青岛市社会福利企业服务中心福企留守人员补助项目，因疫情税费减少、人员退休导致部分资金未使用，实际花费32.84万元，成本节约率23.63%；

②福彩公益金资助项目审计经费项目，实际执行25.60万元，成本节约率46.67%，主要因项目资金使用需履行政府采购程序，经过询价对比，实际成交价格低。

### 4.项目效益情况

该项指标分值为35分，评价得分33.69分，得分率96.26%。具体包括项目效益、可持续影响、满意度3个二级指标。

| 一级指标及分值 | 一级指标 得分 | 一级指标 得分率 | 二级指标及分值 | 二级指标得分 | 二级指标 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效果 （35 分） | 33.69 | 96.26% | 项目效益（25分） | 23.96 | 95.84% |
|  |  |  | 可持续影响（2分） | 1.95 | 97.30% |
|  |  |  | 满意度（8分） | 7.78 | 97.30% |

（1）项目效益指标分析

该项分值25分，评价得分23.96分，得分率95.84%，具体包括社会效益1个三级指标。

①青岛市民政局养老救助信息化服务项目，实际养老、救助热线服务项目尚未完工，话务量指标未完成；

②青岛市殡葬事业服务中心骨灰撒海生态葬补助项目，实际骨灰撒海生态葬补助对象2053具，未完成2500具的指标。

（2）可持续影响指标分析

该项分值2分，评价得分1.95分，得分率97.30%。可持续影响效果较为明显。社会福利及救助资金项目均关联政策能够使项目后续运行及成效发挥得到可持续发展，对相应领域产生可持续影响。

（3）满意度指标分析

该项分值8分，评价得分7.78分，得分率97.30%，具体包括服务对象满意度1个三级指标。服务对象满意度整体较高，包括求助人员、救助对象、被保障人员等群体，服务对象满意度达95%以上。

## （二）评价结论

## 1.评价分数和等级

社会福利及救助资金支出领域具体得分情况如下表：

社会福利及救助资金（一般公共预算资金）得分汇总表

| 序号 | 项目名称 | 得分汇总 | 决策指标 | 过程指标 | 产出指标 | 效果指标 | 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 儿童福利院供养人员补助资金 | 96.90 | 17.00 | 19.90 | 25.00 | 35.00 | 优 |
| 2 | 救助服务中心救助人员补助资金 | 99.00 | 19.00 | 20.00 | 25.00 | 35.00 | 优 |
| 3 | 社会福利院供养人员补助资金 | 96.65 | 17.00 | 19.90 | 24.75 | 35.00 | 优 |
| 4 | 社会福利院建设资金 | 90.75 | 17.25 | 19.90 | 18.60 | 35.00 | 优 |
| 5 | 儿童福利院建设项目（未执行） | 23.00 | 15.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 差 |
| 6 | 60周岁以上老年人购买意外伤害保险补助资金 | 92.25 | 17.25 | 20.00 | 20.00 | 35.00 | 优 |
| 7 | 城乡困难群众基本生活救助资金 | 96.25 | 16.25 | 20.00 | 25.00 | 35.00 | 优 |
| 8 | 养老服务业发展补助资金 | 89.75 | 17.25 | 19.50 | 18.00 | 35.00 | 良 |
| 9 | 骨灰撒海生态葬补助资金 | 82.79 | 18.00 | 19.64 | 16.00 | 29.15 | 良 |
|  | 综合得分 | 85.26 | 17.11 | 18.54 | 19.15 | 30.46 | 良 |

社会福利及救助资金（福彩公益金）得分汇总表

| 序号 | 项目名称 | 得分汇总 | 决策指标 | 过程指标 | 产出指标 | 效果指标 | 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 敬老使者政府津贴项目 | 98.30 | 18.40 | 19.90 | 25.00 | 35.00 | 优 |
| 2 | 养老服务管理人员能力提升项目 | 98.40 | 18.40 | 20.00 | 25.00 | 35.00 | 优 |
| 3 | 社会福利院购买代养服务项目 | 94.35 | 15.65 | 18.70 | 25.00 | 35.00 | 优 |
| 4 | 社会福利院设备购置项目 | 93.50 | 14.40 | 19.10 | 25.00 | 35.00 | 优 |
| 5 | 星级养老机构评定及奖补项目 | 98.10 | 18.40 | 19.70 | 25.00 | 35.00 | 优 |
| 6 | 养老服务监管服务项目 | 92.80 | 18.40 | 18.40 | 21.00 | 35.00 | 优 |
| 7 | 养老服务时间银行项目 | 94.70 | 15.40 | 19.30 | 25.00 | 35.00 | 优 |
| 8 | 养老机构消防安全维保服务项目 | 94.50 | 15.40 | 19.10 | 25.00 | 35.00 | 优 |
| 9 | 养老机构消防能力提升项目 | 98.30 | 18.40 | 19.90 | 25.00 | 35.00 | 优 |
| 10 | 养老行业服务大赛及评价项目 | 95.55 | 15.65 | 19.90 | 25.00 | 35.00 | 优 |
| 11 | 养老救助信息化服务项目 | 88.53 | 17.90 | 19.98 | 18.30 | 32.35 | 良 |
| 12 | 80岁以上老年人体检补助项目 | 98.40 | 18.40 | 20.00 | 25.00 | 35.00 | 优 |
| 13 | 百岁老年人补助项目 | 98.40 | 18.40 | 20.00 | 25.00 | 35.00 | 优 |
| 14 | 困难老年人补贴项目 | 95.65 | 15.65 | 20.00 | 25.00 | 35.00 | 优 |
| 15 | 社区四社联动扶持项目 | 94.15 | 14.15 | 20.00 | 25.00 | 35.00 | 优 |
| 16 | 养老服务业发展补助项目 | 90.75 | 18.25 | 19.50 | 18.00 | 35.00 | 优 |
| 17 | 儿童福利院设备购置项目 | 97.45 | 17.65 | 19.80 | 25.00 | 35.00 | 优 |
| 18 | 孤残儿童专业化服务项目 | 88.90 | 16.90 | 19.50 | 17.50 | 35.00 | 良 |
| 19 | 关爱救助困境未成年人服务项目 | 98.30 | 18.40 | 19.90 | 25.00 | 35.00 | 优 |
| 20 | 寄养儿童家庭补助项目 | 94.15 | 14.65 | 19.50 | 25.00 | 35.00 | 优 |
| 21 | 胶州工疗康复中心补助项目 | 95.55 | 15.65 | 19.90 | 25.00 | 35.00 | 优 |
| 22 | 困难群众元旦春节走访慰问项目 | 93.60 | 18.40 | 19.40 | 20.80 | 35.00 | 优 |
| 23 | 困难居民临时救助项目 | 95.15 | 15.15 | 20.00 | 25.00 | 35.00 | 优 |
| 24 | 困难居民医疗救助补助项目 | 94.90 | 14.90 | 20.00 | 25.00 | 35.00 | 优 |
| 25 | 福企留守人员补助项目 | 90.15 | 14.40 | 18.00 | 22.75 | 35.00 | 优 |
| 26 | 残疾人事业补助项目 | 95.15 | 15.15 | 20.00 | 25.00 | 35.00 | 优 |
| 27 | 福彩公益金资助项目审计经费项目 | 88.00 | 15.00 | 18.00 | 20.00 | 35.00 | 良 |
|  | 综合得分 | 94.65 | 16.57 | 19.54 | 23.64 | 34.90 | 优 |
|  | 总分 | 92.54 | 16.66 | 19.28 | 22.91 | 33.69 | 优 |

## 2.工作成效

2020年，面对脱贫攻坚收官和新冠肺炎疫情的双重考验，进一步聚焦脱贫攻坚、聚焦特殊群体、聚焦群众关切，燃烧建功激情、全面争创一流，全面推进民政工作高质量发展，稳步提升青岛民政全省首位度、全国影响力，努力提高群众获得感、幸福感，各项工作成效显著。

（1）幸福养老走在前列。提升机构养老服务水平，积极招引国内外知名养老服务企业、机构，开展新一轮养老机构等级评定。培育壮大养老护理员队伍，加强专业技能培训和素质培训。探索建立养老服务时间银行。成功举办2020中国山东·青岛国际养老产业与养老服务博览会，集中签约项目8个，总投资额145.77亿元。加快推进居家社区养老服务体系建设，目前已建成街道级居家社区养老服务中心98处、养老床位16595张。

（2）强化社会救助兜底保障。社会救助聚焦精准化，不断增强保障服务能力，4月份、10月份、11月份三次提高城乡居民最低生活保障标准和特困人员基本生活标准，七区最低生活保障标准实行城乡统筹，每人每月821元，胶州市、平度市、莱西市城市最低生活保障标准每人每月821元，农村最低生活保障标准每人每月614元；加大落实居民临时救助制度，有效保障低保家庭、低收入家庭及其他家庭突发意外或因病、因教育导致家庭一定时期出现的困难，减轻群众负担，提升群众获得感；开展流浪乞讨人员救助管理服务质量，提高临时救助标准，年累计救助额度由2万元提高到3万元。

（3）健全儿童福利服务体系。严格落实孤儿、事实无人抚养儿童和困境儿童基本生活保障政策，1-12月份发放基本生活费1488万元。启动“孤儿医疗康复明天计划”和“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目。

3.主要问题

（1）决策方面

部分项目的绩效目标和实际工作相关性不强、项目绩效目标不细化、设置不合理。如民政局各区市社区四社联动扶持资金，满意度指标设置为实际服务对象满意度指标值≥50%，设置标准过低，与实际工作相关性不强；青岛市儿童福利院供养人员补助项目，实际社会效益指标设置为质量指标。社会福利院设备购置项目，未设置采购成本指标。

（2）过程方面

个别项目预算执行不到位，2020年社会福利及救助资金调整后预算安排26138.00万元，各领域累计支出25641.23万元，结余496.77万元，预算执行率是98.10%。如青岛市殡葬事业服务中心骨灰撒海生态葬补助项目预算安排250.00万元，预算执行190.00万元，预算执行率76.00%；青岛市社会福利企业服务中心福企留守人员补助项目预算安排43.00万元，预算执行32.84万元，预算执行率76.37%。

（3）产出方面

个别项目未实现预算目标，受疫情影响，个别项目未能如期完成。如青岛市民政局困难群众元旦春节走访慰问项目，预算安排90.00万元，预算执行84.76万元，预算执行率94.18%；产出数量指标设置为走访慰问机构数量≥25个，春节期间受疫情影响，实际走访数量22个，产出率是88%。青岛市儿童福利院孤残儿童专业化服务项目，预算安排184.00万元，预算执行183.89万元，预算执行率99.94%；指标设置为提供康复服务次数≥ 17424次，实际完成5808次，提供特殊教育服务次数≥ 15840次，实际完成13000次。

（4）效益方面

个别项目未实现预期的社会效益，如儿童福利院建设项目，因为不符合改造条件，所以预算安排300.00万元，实际未执行。60周岁以上老年人购买意外伤害保险补助项目，预算安排1122.00万元，预算执行1122.00万元，预算执行率100.00%；但是存在个别老人不知晓具体政策的情况。

4.相关建议

（1）优化绩效目标体系，加强绩效管理意识

建议各项目单位在日常工作中提炼关键重要目标，积累历史数据，参照项目核心职能及发展规划，依据绩效指标清晰、细化、可衡量的原则，有效发挥绩效目标的导向作用。定期开展社会福利及救助资金绩效跟踪工作，及时了解、发现指标偏离情况，并分析偏离指标的原因，制定后续措施，确保全年绩效目标的顺利实现，提高公益金使用管理质量，推进社会福利和保障事业的快速发展。

（2）加强项目预算管理，加快项目预算执行

建议各项目单位进行预算执行情况分析，以便及时发现超预算、预算执行慢等问题，查找原因、落实责任人，建立健全预算支出责任制度，加大预算监督检查力度，保障项目实施人员从项目申请到资金使用全过程参与，增强资金使用的时效性。

（3）强化项目进度管理，保证项目及时产出

建议各项目单位强化项目过程管理，制定详细的项目实施方案，明确责任主体、项目实施流程、项目时间安排以及质量标准，提前分析好项目内控风险点和风险应对措施，定期跟踪检查项目开展情况，监督项目按进度执行，保证项目及时产出。

（4）加大宣传力度，全面提升社会效益

建议各项目单位加强项目宣传，可以通过政府官网、公众号、宣传片等线上宣传途径，也可以让街道、村委的基层工作人员发放宣传单，线上线下双管齐下，确保惠民政策宣传到位，全面提升社会效益。

## 四、评价单位盖章

（此页无正文）

尤尼泰振青会计师事务所        中国注册会计师：

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国•青岛	                   二〇二一年七月二十三日

附件：1、“社会福利及救助”专项资金项目（一级）指标体系打分表；

2、“社会福利及救助”各明细项目指标体系打分表（36个项目）