2020年度社会福利及救助资金

以及民政管理事务专项资金

绩效评价报告

预算部门（盖章）：青岛市民政局

评价单位（盖章）： 山东润德有限责任会计师事务所

被评价单位： 青岛市民政局

2021年 5 月

目  录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	3

（三）项目组织管理	5

二、绩效评价工作开展情况	5

（一）绩效评价目的和依据	5

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等	6

（三） 绩效评价工作过程	9

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）	12

（一）资金总体评价结论	12

（二）各明细项目评价得分情况	14

四、绩效评价指标分析	15

（一）项目决策情况	15

（二）项目过程情况	18

（三）项目产出情况	23

（四）项目效益情况	26

五、主要经验及做法	28

六、存在的问题及有关建议	30

七、其他说明	32

八、评价单位盖章、评价人员签字	33

附件：	34

# 2020年度社会福利及救助资金

# 以及民政管理事务专项资金

# 绩效评价报告

# 一、基本情况

## （一）项目概况

1、项目立项背景

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，全市民政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真贯彻第十四次全国民政会议精神，按照省委“重点工作攻坚年”工作要求和市委、市政府“学深圳、赶深圳”、加快推进“15个攻势”决策部署，聚焦脱贫攻坚、聚焦特殊群体、聚焦群众关切，着力固根基、扬优势，保民生、兜底线，提效能、抓落实，努力开创全市民政事业发展新局面，为全面建成小康社会贡献民政力量，促进“十三五”规划完美收官。

为全面落实党中央、省级关于民政工作各项任务的决策部署，健全和完善民政领域各项制度，进一步推进民政领域治理体系和治理能力现代化，按照民政部办公厅《社会救助暂行办法》（国务院令第649号）、《社会组织抽查暂行办法》（民发〔2017〕45 号）、《社会组织信用信息管理办法》（民政部令第60号）《青岛市人民政府关于加强孤儿保障工作的实施意见》（青政发[2011]9号）等文件要求，青岛市民政局先后印发了《关于调整最低生活保障家庭金融资产认定标准的通知》（青民规[2020]1号），《关于提高孤儿和重点困境儿童基本生活费标准的通知》（青民〔2020〕123号）、《青岛市养老机构公建（办）民营实施办法》（青民字[2020]42号）、《关于做好2020-2021年度60岁以上老年人意外伤害保险工作的通知》（青民字〔2020〕129号）、《青岛市社会组织“双随机、一公开” 抽查办法(试行)》（青民〔2020〕47号）等相关政策文件，深入推进民政公共服务能力建设，提升社会事务服务质量。

2、资金投入和使用情况

本次绩效评价对象为2020年度社会福利及救助资金（一般公共预算资金）（以下简称“社会福利及救助资金”），2020年度青岛市民政管理事务资金（以下简称“民政管理事务资金”），社会福利及救助资金预算安排11,988.00万元，调整后预算11,628.00万元，其中儿童福利院建设项目预算调减300.00万元，骨灰撒海生态葬补助项目预算调减60.00万元，实际执行11,600.46万元；民政管理事务资金预算安排438.00万元，调整后预算418.00万元，其中村委会换届选举培训项目预算调减3.00万元，社会工作发展项目预算调减17.00万元，实际执行396.04万元。社会福利及救助资金以及民政管理事务资金对应的二级预算资金预算明细见下表。

表1：社会福利及救助资金及民政管理事务资金

二级支出领域预算明细

| 序号 | 资金名称 | 预算金额 | 项目名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 社会福利及救助资金资金： |
| 1 | 儿童福利院供养人员补助资金 | 503.00 | 儿童福利院供养人员补助项目 |
| 2 | 儿童福利院建设资金 | 0.00 | 儿童福利院建设项目 |
| 3 | 骨灰撒海生态葬补助资金 | 190.00 | 骨灰撒海生态葬补助项目 |
| 4 | 救助服务中心救助人员补助资金 | 132.00 | 救助服务中心救助人员补助项目 |
| 5 | 社会福利院供养人员补助资金 | 621.00 | 社会福利院供养人员补助项目 |
| 6 | 社会福利院建设资金 | 1,082.00 | 社会福利院建设项目 |
| 7 | 60周岁以上老年人购买意外伤害保险补助资金 | 1,122.00 | 60周岁以上老年人购买意外伤害保险补助项目 |
| 8 | 城乡困难群众基本生活救助资金 | 4,978.00 | 城乡困难群众基本生活救助项目 |
| 9 | 养老服务业发展补助资金 | 3,000.00 | 养老服务业发展补助项目 |
| 小计 | 11,628.00 |  |
| 民政管理事务资金： |
| 1 | 慈善事业发展资金 | 20.00 | 慈善事业发展项目 |
| 2 | 村委会换届选举培训资金 | 43.00 | 村委会换届选举培训项目 |
| 3 | 民政信息化建设资金 | 155.00 | 民政信息化建设项目 |
| 4 | 社会工作发展资金 | 40.00 | 社会工作发展项目 |
| 5 | 社会救助评估管理资金 | 15.00 | 社会救助评估管理项目 |
| 6 | 社会组织发展资金 | 66.00 | 社会组织发展项目 |
| 7 | 行政区划及地名界线管理资金 | 79.00 | 行政区划及地名界线管理项目 |
| 小计 | 418.00 |  |

## （二）项目绩效目标

1、总体目标

为保证社会福利及救助资金及民政管理事务资金相关工作高效高质地完成，青岛市民政局设置了相关总体目标：全市强化社会救助兜底保障，继续推进儿童福利院，社会福利院供养人员补助，儿童福利院，社会福利院建设项目，深入推进生态殡葬改革，加强社会组织、社会事务管理，稳妥推进区划地名管理，推进慈善事业发展。

2、年度目标

根据社会福利及救助资金以及民政管理事务资金等16个项目专项资金绩效目标申报表，结合相关政策要求，经与各主管部门协商，评价机构提炼确定了项目年度绩效目标，具体情况见下表。

表2：2020年度社会福利及救助资金资金以及民政管理事务资金

绩效目标

| 一级指标 | 二级指标 | 绩效目标 |
| --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 机构养育孤残儿童人数不少于200人，机构养育人员达标率≥98 %；儿童福利院建设增加床位340个；生态葬下葬数量2500具；流浪乞讨人员救助人次数≥2500人次；在院供养人员生活补助保障人数≥330人；社会福利院建设增加床位1500张，增加车位468个，新建1项工程；老年人意外伤害保险覆盖人数≥89.5万人；符合条件对象纳入低保特困，临时救助范围≥90%；获得建设补助的养老床位数5493 张；举办慈善活动次数不少于2次；村居主任示范培训100人；购买服务2项；社工培训班次4次；评估区市10个；评估社会组织数量100家；地名管理法规及普查成果转化大于3 项。 |
|  | 质量指标 | 项目质量达标率100%。 |
|  | 时效指标 | 及时完成培训、评估、走访等项目内容。 |
|  | 成本指标 | 严格按照资金使用管理相关办法、制度要求使用资金。 |
| 效益指标 | 项目效益 | 提升儿童福利院机构服务水平，促进患病孤儿医疗救助；提升整改情况社会救助政策落实情况；提高全国社会工作者职业水平证书通过率；提高会议效率；社会不稳定因素的发生性减少；老年人幸福感、安全感提升；困难群众生活水平情况提高；提高社会组织负责人培训率；促进地名管理法规及普查成果转化 |
|  | 可持续影响 | 项目运转、项目成效发挥、资金后续使用形成了可持续发展机制。 |
|  | 满意度 | 受益对象满意度达到95%以上。 |

## （三）项目组织管理

# 青岛市财政局、青岛市民政部门及各区市民政部门、直属单位为项目组织实施单位。青岛市财政局负责一般公共预算资金以及民政管理事务资金的预算审核、批复以及资金支付工作。青岛市民政局规划财务处负责定期或不定期组织对局属事业单位财务管理情况进行监督检查；市社会组织管理局、区划地名处、社会救助处、基层政权建设和社区治理处、社会事务处、养老服务处、儿童福利处、慈善事业促进和社会工作处、青岛市儿童福利院、青岛市社会福利院、青岛市救助服务中心、青岛市殡葬事业服务中心等资金使用部门负责专项资金的具体执行，指导做好区市业务经办、审核审批或支出拨付的资金监督管理工作。各区市民政部门负责市级预拨到区市的社会福利及救助资金的审核审批、监督管理、项目执行和绩效评价等工作。

# 二、绩效评价工作开展情况

# （一）绩效评价目的和依据

# 1、评价目的

# 通过对项目决策、项目管理、项目产出及项目效益四个方面的评价，对项目实施中存在的预算、执行、管理、效益等问题进行归纳与分析，以便对财政资金的安排使用提出改进建议。同时，绩效评价有助于对过去的工作进行总结，对该项目进一步发展提出可靠的建议，最重要的是可以对将来同类项目进行有利的帮助与指导。通过开展2020年度一般公共预算资金以及民政管理事务资金项目绩效评价，对加强财政预算绩效管理、优化资源配置、提高资金使用绩效的客观要求，对于提高服务质量和效率、精细化管理具有重要意义。

# 2、评价对象和范围

本次绩效评价对象为2020年度社会福利及救助资金（11,628万元）和民政管理事务资金（418万元），具体包括儿童福利院供养人员补助项目，儿童福利院建设项目，骨灰撒海生态葬补助项目，救助服务中心救助人员补助项目，社会福利院供养人员补助项目，社会福利院建设项目，60周岁以上老年人购买意外伤害保险补助资金，城乡困难群众基本生活救助资金，养老服务业发展补助资金项目、慈善事业发展项目，村委会换届选举培训项目，民政信息化建设项目，社会工作发展项目，社会救助评估管理项目，社会组织发展项目，行政区划及地名界线管理项目16个项目，评价基准日为2020年12月31日。

# （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价体系等

# 1、绩效评价原则

# 依据《青岛市财政支出绩效评价管理办法》的要求，按照如下原则展开本次绩效评价：

# （1）科学规范原则

# 绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量和定性相结合的方法。

# （2）公开公正原则

# 绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

# （3）分级分类原则

# 绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

# （4）绩效相关原则

# 绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系。

# 2、评价指标体系

# 本次绩效评价指标体系的设计是依据青岛市财政局《关于开展2020年度单位绩效自评和部门绩效评价工作的通知》（青财绩〔2021〕3号）、青岛市财政局《关于印发市级财政绩效评价操作指南的通知》（青财绩〔2020〕6号）的相关规定以及社会福利及救助专项资金以及民政管理事务资金的特点，从决策、过程、产出和效果四个方面设置指标。决策主要从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面考察财政资金投入的效率性和公平性，过程从资金管理和组织实施两方面考察资金使用情况和管理制度是否健全且制度执行是否有效，产出从数量、质量、时效和成本四个方面考察预期任务目标是否达成，效果主要从社会效益、政策可持续性、项目发展机制可持续性角度考察项目实施的社会效益、可持续影响以及受益对象的满意度。

# 根据二级支出领域对决策、过程、产出、效果四个方面的四级指标进行细化和调整，并根据项目特点确定四级指标的权重及分值。（绩效评价指标体系详见附件1-16）。

# 根据《市级财政绩效评价操作指南》，本次绩效评价综合绩效级别具体分为4个等级：

# 综合得分在90分（含90分）以上为“优”；

# 综合得分在80～90分（含80分）为“良”；

# 综合得分在70～80分（含70分）为“中”；

# 综合得分在70分以下为“差”。

# 3、评价方法

# 采取以目标为导向的，基于证据分析的目标比较法，通过设定科学的评价指标，对项目的实际效果与预定目标进行比较，量化反映绩效目标的完成情况，分析完成目标或未完成目标的原因，从而评价支出绩效。

# 4、评价标准

（1）中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

（2）财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）；

（3）青岛市财政局关于印发《青岛市财政支出绩效评价管理办法》的通知（青财预评[2015]15号）；

（4）青岛市民政局关于印发《青岛市社会组织“双随机、一公开” 抽查办法(试行)》的通知（青民〔2020〕47号）

（5）民政部等9部委《关于推行节地生态葬的指导意见》(民发[2016]21号)

（6）山东省民政财政厅关于调整优抚社会福利事业单位开支标准的通知（鲁民[2017]53号）

（7）《青岛市社会医疗保险办法》(青岛市人民政府令第235号)

（8）国务院关于促进慈善事业健康发展的指导意见（国发[2014]61号）

（9）青岛民政局内控制度汇编及其它评价资金相关的资金管理办法、预算指标调整、绩效评价、项目管理等文件；

（10）其他资料。

# 绩效评价工作过程。

# 1、前期准备

# （1）成立绩效评价工作组

# 山东润德有限责任会计师事务所接受市民政局委托后，成立了绩效评价工作组，工作组由山东润德有限责任会计师事务所专业人员组成。

# （2）了解项目基本情况

# 绩效评价工作组在查询国家、省、市等与本项目有关的资料后，在市民政局的组织与协调下，与市民政局各业务处室取得联系，确定评价目的及范围，了解本项目的特点及评价重点，并向市民政局各业务处室提请项目所需资料清单。

# 2、组织实施

# （1）基础数据与资料的收集

# 根据项目所需资料清单，收集、整理本项目的相关资料，核对市民政局各业务处室提交资料的完整性；同时查询国家、省、市、及青岛其他区市社会福利及救助专项资金项目的相关文件及绩效评价报告，并进行对比分析。

# （2）访谈

# 在市民政局的协调下开展综合调查访谈，听取项目实施单位关于社会福利及救助专项资金项目的资金使用情况、财务管理情况、目标完成情况、运行情况以及实施效果的介绍。

# （3）指标初步设计

# 绩效评价工作组根据市民政局各业务处室提供的相关资料以及访谈的相关内容，了解项目的重点实施内容及资金的使用情况，并结合国家、省、市社会福利及救助专项资金项目的相关文件资料，形成初步绩效评价指标。

# （4）指标研讨与修订

# 绩效评价工作组通过座谈会的形式，研讨绩效评价各项指标的合理性、公正性、相关性，确定项目绩效评价指标。

# （5）现场勘查实施

# 绩效评价工作组成员依据项目实施单位提供的资料，开展现场勘察核实工作，核实项目的具体实施情况，审核提报资料的真实性、完整性。

# 3、分析评价

# （1）基础数据与资料的审核

# 依据现场勘查情况，审核搜集到的资料的相关性、真实性、可靠性，对有效资料进行整理、分类、统计，形成项目基础数据。

# （2）项目决策分析、管理分析、绩效分析

# 对本项目的立项、目标设定等决策情况，项目管理制度建设与执行等管理情况以及项目资金使用、成果统计等绩效情况进行分析，对该项目进行定性、定量的评价，分析该项目的实施效果。

# （3）评价指标体系调整与确定

# 绩效评价工作组根据对现场勘验结果及项目单位提报的资料，进一步修正、完善绩效评价指标体系。

# （4）评价指标计量及综合评价

# 计算绩效评价指标，根据本次评价指标体系与评分标准，形成评价结论。

# （5）形成问题和建议

# 通过现场勘查和资料的审核分析，绩效评价工作组针对本项目所存在的问题进行归纳整理，积极会同市民政局各业务处室进行商讨，并针对存在的问题提出合理化、可行性建议。

# 4、报告出具

# （1）撰写绩效评价报告

# 撰写本项目专项资金绩效评价报告初稿。

# （2）反馈并修改报告

# 根据报告初稿反馈意见，对初评报告进行修改。

# （3）报告复核并提交

# 复核修改报告后，打印装订形成正式绩效评价报告，向市民政局提交。

# 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

# （一）资金总体评价结论

# 评价认为，该项目目标明确，管理执行较规范。本项目各项资金及时到位，基本按照预算执行，达到预定目标。本项目绩效评分最终得分98.93分，综合评分为优秀。计算方式为各项目得分×各项目预算资金占总预算资金权重后加权得出。

# (具体情况见附件-2020年度“社会福利及救助以及民政管理事务”专项资金得分表)。

表3：2020年度社会福利及救助资金及民政管理事务资金绩效评价得分表

| 一级指标及分值 | 一级指标 得分 | 一级指标 得分率 | 二级指标及分值 | 二级指标 得分 | 二级指标 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （20分） | 19.83 | 99.15% | 项目立项（6分） | 6.00 | 100.00% |
|  |  |  | 绩效目标（6分） | 5.93 | 98.83% |
|  |  |  | 资金投入（8分） | 7.90 | 98.75% |
| 过程 （20分） | 19.69 | 98.45% | 资金管理（8分） | 7.85 | 98.13% |
|  |  |  | 组织实施（12分） | 11.84 | 98.67% |
| 产出 （25分） | 24.59 | 98.36% | 产出数量（10分） | 9.92 | 99.20% |
|  |  |  | 产出质量（5分） | 4.99 | 99.80% |
|  |  |  | 产出时效（5分） | 4.73 | 94.60% |
|  |  |  | 产出成本（5分） | 4.95 | 99.00% |
| 效果 （35分） | 34.41 | 98.31% | 项目效益（25分） | 24.51 | 98.04% |
|  |  |  | 可持续影响（2分） | 2.00 | 100.00% |
|  |  |  | 满意度（8分） | 7.90 | 98.75% |

# 1、项目决策到位。指标分值为20分，评价得分19.83分，得分率99.15%。项目立项与国家法律法规、国民经济发展规划和行业发展规划，相关政策相符，项目申报批复程序规范、立项科学，实际实施内容与项目绩效目标均相符，预算编制程序规范，大部分项目预算编制和资金分配合理，但绩效目标细化量化程度、指标值清晰性需进一步提高。

# 2、过程管理较有效。指标分值为20分，评价得分19.69分，得分率98.45%。资金管理得分率98.13%，组织实施得分率98.67%，项目资金使用流程规范，符合相关的财务管理制度规定，业务管理制度基本健全，项目资料完整，项目实施完备，但存在预算执行不足的情况。

# 3、项目产出高。指标分值为25分，评价得分24.59分，得分率98.36%。大部分项目产出数量与质量较好，成本节约率较高，但儿童福利院建设项目未有产出，因原计划装修改造的房屋被鉴定危楼，项目无法启动；社会福利院建设项目实际完成率，时效完成率略低，因旧楼改造尚未施工，未交付使用，骨灰撒海生态葬补助项目产出数量相对较低，因疫情影响，海葬规模及频率较往年降低明显；行政区划及地名界线管理项目实际完成率略低，因界线管理员人数调整，界线管理补助收益人数未达标。

# 4.项目实施效益较明显。指标分值为35分，评价得分34.41分，得分率98.31%。项目后续运行及成效发挥明显，社会效益指标较好，政策执行的持续性较强，项目满意度整体较高，服务对象满意度达90%以上，但骨灰撒海生态葬补助项目因疫情影响，社会福利院建设项目因改造房屋未交付，造成部分项目效益未达预期。

# （二）各明细项目评价得分情况

# 社会福利及救助资金以及民政管理事务资金二级支出领域具体得分情况如下表。

表4：二级支出领域得分情况汇总表（按得分顺序排列）

| 序号 | 项目名称 | 得分汇总 | 决策指标 | 过程指标 | 产出指标 | 效果指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 60周岁以上老年人购买意外伤害保险补助资金 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 25.00 | 35.00 |
| 2 | 城乡困难群众基本生活救助资金 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 25.00 | 35.00 |
| 3 | 养老服务业发展补助资金 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 25.00 | 35.00 |
| 4 | 社会工作发展资金 | 99.99 | 20.00 | 19.99 | 25.00 | 35.00 |
| 5 | 社会福利院供养人员补助资金 | 99.95 | 20.00 | 19.95 | 25.00 | 35.00 |
| 6 | 慈善事业发展资金 | 99.00 | 19.00 | 20.00 | 25.00 | 35.00 |
| 7 | 社会救助评估管理资金 | 99.00 | 19.00 | 20.00 | 25.00 | 35.00 |
| 8 | 儿童福利院供养人员补助资金 | 98.99 | 19.00 | 19.99 | 25.00 | 35.00 |
| 9 | 社会组织发展资金 | 98.81 | 19.00 | 19.91 | 24.90 | 35.00 |
| 10 | 行政区划及地名界线管理资金 | 98.53 | 20.00 | 19.91 | 23.62 | 35.00 |
| 11 | 救助服务中心救助人员补助资金 | 96.90 | 20.00 | 20.00 | 21.90 | 35.00 |
| 12 | 骨灰撒海生态葬补助资金 | 96.23 | 20.00 | 19.64 | 23.20 | 33.39 |
| 13 | 社会福利院建设资金 | 91.50 | 19.81 | 19.95 | 21.74 | 30.00 |
| 14 | 民政信息化建设资金 | 90.99 | 20.00 | 19.99 | 24.00 | 27.00 |
| 15 | 村委会换届选举培训资金 | 90.84 | 19.00 | 19.34 | 17.50 | 35.00 |
| 16 | 儿童福利院建设资金 | 24.00 | 16.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 |

# 四、绩效评价指标分析

# （一）项目决策情况

该项指标分值为20分，评价得分19.83分，得分率99.15%。具体包括项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标。

1.项目立项指标分析

该项分值6分，评价得分6分，得分率100%，具体包括立项依据充分性、立项程序规范性2个三级指标。

# （1）立项依据充分性指标分析

# 项目立项与政策要求相符。社会福利及救助资金以及民政管理事务资金的16个项目（以下简称：16个项目）的立项依据都较为充分，项目立项主要依据政策文件及其负责部门相应职能。如社会工作发展项目立项符合中央组织部、民政部等18部门《关于加强社会工作专业人才队伍建设的意见》（中组发〔2011〕25号）；行政区划及地名界线管理项目立项符合《国务院办公厅转发民政部等有关部门关于加强行政区域界线管理工作意见的通知》（国办发〔2005〕47号）；慈善事业发展项目立项符合《民政部办公厅关于做好第五个“中华慈善日”有关工作的通知》（民电〔2020116号）。

# 项目立项与部门职责范围相符。16个项目立项与部门职责范围相符，如骨灰撒海生态葬补助项目，由青岛市殡葬服务中心负责，符合青岛市民政局三定方案职能配置中第六条“负责殡葬行业监督管理。拟订殡葬管理政策、行业服务规范并组织实施，负责殡仪馆的设立管理,承办设立经营性公墓的审核报批,推进殡葬改革”。城乡困难群众基本生活救助项目，向困难群众发放生活救助资金符合青岛市民政局三定方案职能配置中第三条“ 拟订社会救助政策和相关标准,统筹推进城乡社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作，组织、指导社会救助家庭经济状况核对工作”。

# 项目与公共财政支持范围相符。16个项目均属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则和公共财政职能。与已有其他项目不重复。16个项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目没有重复现象。

# （2）立项程序规范性指标分析

# 项目申报批复程序规范、项目立项科学。16个项目严格按照一般公共预算资金以及民政管理事务资金编报有关要求，项目办公室受理项目申请，提出初审意见；市民政局审核项目办公室意见并组织项目评审，提出资金项目预算，按程序报市财政局；市财政局按程序报市人大审议批准后下达预算批复指标。

# 2.绩效目标指标分析

# 该项分值6分，评价得分5.93分，得分率98.83%，具体包括绩效目标合理性和绩效目标明确性2个三级指标。

# （1）绩效目标合理性指标分析

# 实际实施内容与项目绩效目标均相符16个项目的绩效目标与实际工作内容具有相关性，符合业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

# （2）绩效目标明确性指标分析

# 绩效目标细化较差，指标值清晰性不够。除儿童福利院建设项目，骨灰撒海生态葬补助项目，救助服务中心救助人员补助项目，社会福利院供养人员补助项目，社会福利院建设项目，60周岁以上老年人购买意外伤害保险补助项目，城乡困难群众基本生活救助资金，养老服务业发展补助资金，民政信息化建设项目，社会工作发展项目，行政区划及地名界线管理项目绩效指标清晰、细化、可衡量外，其他5个项目的绩效目标需要进一步细化、量化。

# 3、资金投入指标分析

# 该项分值8分，评价得分7.90分，得分率98.75%，具体包括预算编制科学性、资金分配合理性2个三级指标。

# （1）预算编制科学性指标分析

# 预算编制程序规范，预算编制合理。16个项目预算编制均由相关科室编制后，上报市民政局规划财务处，再经党委会研究确定，项目预算内容与项目内容匹配，预算编制测算依据和测算过程及预算分配结果清晰、明确。

# （2）资金分配合理性指标分析

# 资金分配合理。社会福利及救助资金以及民政管理事务资金除儿童福利院建设项目存在资金分配测算有误外，预算编制均依据相关政策，每项二级支出领域均论述具体测算过程，预算资金的分配具有明确的分配依据。

# （二）项目过程情况

该项指标分值为20分，评价得分19.69分，得分率98.45%。具体包括资金管理、组织实施2个二级指标。

### 1、资金管理指标分析

该项分值8分，评价得分7.85分，得分率98.13%，具体包括资金到位率、预算执行率、资金使用合规性3个三级指标。

（1）资金到位执行情况指标分析

资金到位率为100.00%。根据青岛市财政局《关于批复2020年市级部门预算的通知》(青财预指〔2020〕2号)要求，社会福利及救助资金和民政管理事务资金由财政部门会同民政相关部门管理，社会福利及救助资金2020年预算安排11,628万元，民政管理事务资金预算安排418万元，预算资金全部到位。

（2）预算执行率指标分析

预算执行率为99.59%。儿童福利院建设项目因预算调整为0.00，未有预算执行率，村委会换届选举培训项目预算执行率在70.00%以下，其他14个项目预算执行率均在90%以上，其中7个项目的预算执行率为100%。社会福利及救助资金和民政管理事务资金预算执行率具体情况见下表。

表5：社会福利及救助资金和民政管理事务资金预算执行率

| 序号 | 项目类别 | 项目名称 | 年初批复预算 | 预算调整 | 调整后预算 | 实际执行 | 预算实际执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 儿童福利 | 儿童福利院供养人员补助项目 | 503.00 | 0.00 | 503.00 | 501.25 | 99.65% |
| 2 | 其他社会福利支出 | 儿童福利院建设项目 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 3 | 殡葬 | 骨灰撒海生态葬补助项目 | 250.00 | 0.00 | 190.00 | 190.00 | 100.00% |
| 4 | 流浪乞讨人员救助支出 | 救助服务中心救助人员补助项目 | 132.00 | 0.00 | 132.00 | 132.00 | 100.00% |
| 5 | 社会福利事业单位 | 社会福利院供养人员补助项目 | 621.00 | 0.00 | 621.00 | 605.32 | 97.48% |
| 6 | 其他社会福利支出 | 社会福利院建设项目 | 1,082.00 | 0.00 | 1,082.00 | 1,071.89 | 99.07% |
| 7 | 养老服务 | 60周岁以上老年人购买意外伤害保险补助资金 | 1,122.00 | 0.00 | 1,122.00 | 1,122.00 | 100.00% |
| 8 | 城市最低生活保障金支出 | 城乡困难群众基本生活救助资金 | 4,978.00 | 0.00 | 4,978.00 | 4,978.00 | 100.00% |
| 9 | 养老服务 | 养老服务业发展补助资金 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 100.00% |
| 10 | 其他民政管理事务支出 | 慈善事业发展项目 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% |
| 11 | 其他民政管理事务支出 | 村委会换届选举培训项目 | 46.00 | 0.00 | 43.00 | 28.85 | 67.09% |
| 12 | 其他民政管理事务支出 | 民政信息化建设项目 | 155.00 | 0.00 | 155.00 | 154.88 | 99.92% |
| 13 | 其他民政管理事务支出 | 社会工作发展项目 | 57.00 | 0.00 | 40.00 | 39.74 | 99.35% |
| 14 | 其他民政管理事务支出 | 社会救助评估管理项目 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00% |
| 15 | 社会组织管理 | 社会组织发展项目 | 66.00 | 0.00 | 66.00 | 63.09 | 95.59% |
| 16 | 行政区划和地名管理 | 行政区划及地名界线管理项目 | 79.00 | 0.00 | 79.00 | 74.48 | 94.28% |
| 合计 | 12,426.00 | 0.00 | 12,046.00 | 11,996.50 | 99.59% |

- 资金使用合规性指标分析

16个项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；资金使用流程规范。资金未发生截留、挤占、挪用、虚列支出等违规使用资金情况发生情况。

### 2、组织实施指标分析

该项分值12分，评价得分11.84分，得分率98.67%，具体包括管理制度健全性、制度执行有效性2个三级指标。

（1）管理制度健全性指标分析

项目财务管理制度健全。项目实施部门均参照青岛市民政局《关于印发青岛市民政机关财务支出管理暂行办法》的通知（青民计〔2019〕3号）、《青岛市民政系统财务管理暂行办法的通知》（青民计〔2019〕2号）、《青岛市民政局合同审核管理办法的通知》（青民法〔2019〕2号）、《青岛市民政局局属事业单位财务集中核算实施方案》（青民〔2020〕34号）、《青岛市民政局国有资产管理暂行办法》（青民〔2020〕35号）、《青岛市民政局政府采购管理暂行办法》（青民〔2020〕36号）等相关财务管理制度。

项目业务管理制度健全。项目单位均制定了相应的项目管理制度，如：行政区划及地名界线管理项目制定了《青岛市地名志》编撰方案，社会工作发展项目制定了《青岛市2020年社会工作者职业水平考试考前辅导培训方案》、《青岛市社会工作管理人才培训方案》，村委会换届选举培训项目制定了《青岛市村（居）委会主任示范培训班（一班）学员手册》，救助服务中心救助人员补助项目制定了《青岛市救助管理站业务外展工作管理办法》等。

（2）制度执行有效性指标分析

制度实施合法。16个项目均遵守相关法律法规和相关管理规定执行，如社会救助评估管理项目按照青岛市民政局关于印发《青岛市民政局政府采购管理暂行办法的通知》（青民〔2020〕36号）对项目进行定点采购、二次竞价。项目支出及调整手续完整。项目支出及调整手续合规、完整。项目资料完整性。16个项目的相关档案资料均齐全完整。项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。16个项目实施完备。

# 项目产出情况

该项指标分值为25分，评价得分24.59分，得分率98.36%。具体包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个二级指标。

### 1、产出数量指标分析

该项分值10分，评价得分9.92分，得分率99.20%，具体包括实际完成率1个三级指标。

大部分项目实际完成情况较好。

（1）儿童福利院供养人员补助项目，机构养育孤残儿童人数年度指标值不少于200人，实际人数202人，完成率100%；

（2）儿童福利院建设项目，增加床位年度指标值340个，实际为0个，完成率0.00%，未完成原因主要是原定计划装修改造房屋被鉴定为危楼，项目无法启动；

（3）骨灰撒海生态葬补助项目，生态葬下葬数量年度指标值2500具，实际数量2053具，完成率82.12%，未完成主要原因是疫情影响，生态葬下葬数量较少；

（4）救助服务中心救助人员补助项目，流浪乞讨人员救助人次数年度指标值不少于2500人次，实际2760人次，完成率100%；

（5）社会福利院供养人员补助项目，在院供养人员生活补助保障人数年度指标值不少于330人，实际人数334人，完成率100%；

（6）社会福利院建设项目，年度指标值增加床位1500张，增加车位468个，新建工程1项，实际增加床位1403张，车位468个，新建工程1项，完成率93.53%，未完成主要原因是社会福利院建设工程实际交付床位1403张；

（7）60周岁以上老年人购买意外伤害保险补助项目，老年人意外伤害保险覆盖人数年度指标值不少于89.5万人，实际人数89.5万人，上述指标完成率100%；

（8）城乡困难群众基本生活救助项目，符合条件对象纳入低保特困、临时救助范围年度指标值不低于90%，实际完成100%，上述指标完成率100%；

（9）养老服务业发展补助项目，获得建设补助的养老床位数年度指标值5493张，实际床位数5493张，获得运营补助的养老机构数量年度指标值176家，实际数量176家，上述指标完成率100%；

（10）慈善事业发展项目，举办慈善活动次数年度指标值不少于2次，实际次数2次，联合青岛电视台QTV-1对中心年度组织开展的慈善活动及9月5日“中华慈善日”宣传周活动进行新闻报道次数年度指标值不少于10 次，实际次数10次，运营维护中心官方微信公众平台数量年度指标值1个，实际数量1个，上述指标完成率100%；

（11）村委会换届选举培训项目，村居主任示范培训年度指标值不少于100人，实际培训100人，完成率100.00%，换届选举完成率年度指标值100%，实际为0.00%，完成率0.00%，主要系省安排时间调整，村（居）委会换届选举时间由2020年调整为2021年；

（12）民政信息化建设项目，购买服务年度指标值2项，实际购买2项，设备升级年度指标值1套，实际升级1套，上述指标完成率100.00%；

（13）社会工作发展项目，年度指标值培训天数20天，社工培训班次4次，社会工作培训人数≥221 人，专家评审5人，实际培训天数20天，社工培训班次4次，社会工作培训人数4916人，专家评审5人，上述指标完成率100.00%；

（14）社会救助评估管理项目，年度指标值评估区市10个，出具报告11份，实际评估区市10个，出具报告11份，上述指标完成率100.00%；

（15）社会组织发展项目，年度指标值评估社会组织数量100家，社会组织培训人数150人，社会组织审计100家，实际

评估社会组织数量100家，社会组织培训人数150人，社会组织审计100家，上述指标完成率100.00%；

（16）行政区划及地名界线管理项目，年度指标值地名管理法规及普查成果转化不少于3 项，实际普查成果转化3项，完成率100.00%，界桩界线管理补助收益178人，补助收益161人，完成率90.44%，主要系界线管理员人数调整。

### 2、产出质量指标分析

该项分值5分，评价得分4.99分，得分率99.80%，具体包括质量达标率1个三级指标。项目质量达标率99.80%。大部分项目质量达标情况较好，如：社会福利院建设项目新建工程提供了竣工报告单或验收合格单；行政区划及地名普查项目界桩界线工作出台《青岛市城市道路命名规则》以及出版《青岛文化地图》刊物及有声读物。

### 3、产出时效指标分析

该项分值5分，评价得分4.73分，得分率94.60%，具体包括完成及时率1个三级指标。大部分项目完成及时率较高。经核实，大部分项目按照计划及时完成，如：儿童福利院供养人员补助项目，社会福利院供养人员补助项目，城乡困难群众基本生活救助发放在收到拨款后及时发放，儿童福利院建设项目，社会福利院建设项目产出时效相对较低。

### 4、产出成本指标分析

该项分值5分，评价得分4.95分，得分率99.00%，具体包括成本节约率1个三级指标。成本控制情况良好，但部分项目成本支出过低。经查看相关财务资料，儿童福利院建设项目未有成本支出。村委会换届选举培训项目成本支出过低，主要省时间安排调整，全省村（居）委会换届选举时间调整至2021年；社会组织发展项目成本支出比指标值略低。

# 项目效益情况

该项指标分值为35分，评价得分34.41分，得分率98.31%。具体包括项目效益、可持续影响、满意度3个二级指标。

### 1、项目效益指标分析

该项分值25分，评价得分24.51分，得分率98.04%，具体包括经济效益，社会效益指标，环境效益指标3个三级指标。

（1）经济效益指标分析

骨灰撒海生态葬补助项目实施的经济效益较显著。生态葬项目目标惠民补贴资金250万元，实际完成205.3万元，完成率82.12%。

（2）社会效益指标分析

大部分项目的社会效益较显著。儿童福利院供养人员补助项目提升机构服务水平，促进患病孤儿医疗救助；骨灰撒海生态葬补助项目提高生态葬惠民政策知晓率；救助服务中心救助人员补助项目使社会不稳定因素的发生性减少；社会福利院供养人员补助项目促进供养人员纳入医保体系；社会福利院建设项目提升机构服务水平；60周岁以上老年人购买意外伤害保险补助资金提升老年人幸福感、安全感，促使社会对老年人关注度提高；城乡困难群众基本生活救助资金，提高困难群众生活水平情况；养老服务业发展补助资金提升养老机构存续率；慈善事业发展项目提高慈善法、慈善政策知晓率；村委会换届选举培训项目，发展民主政治，促进社会和谐发展；民政信息化建设项目提高会议效率，提高与上级互联互通率；社会工作发展项目，提高全国社会工作者职业水平证书通过率；社会救助评估管理项目，提升整改情况社会救助政策落实情况；社会组织发展项目，提高社会组织负责人培训率；行政区划及地名界线管理项目，促进地名管理法规及普查成果转化。儿童福利院建设项目因未有产出，未产生社会效益。

### 2、可持续影响指标分析

该项分值2分，评价得分2分，得分率100.00%。可持续影响效果较明显。16个项目均关联政策能够使项目后续运行及成效发挥得到可持续发展，对相应领域产生可持续影响，如骨灰撒海生态葬补助项目生态葬管理制度健全，政策可持续性强，根据民政部等9部委《关于推行节地生态葬的指导意见》(民发[2016]21号)要求，深入推进生态葬改革工作。

### 3、满意度指标分析

该项分值8分，评价得分7.90分，得分率98.75%，具体包括服务对象满意度1个三级指标。项目满意度整体较高，社会福利及救助专项资金及民政管理事务资金16个项目的受众对象包括社会工作者、困难群众、民政公共服务平台使用者等群体，16个项目服务对象满意度达90%以上。

# 五、主要经验及做法

## （一）提升社会救助服务水平

一是完善政策体系。制定出台《关于统筹完善社会救助体系的实施意见》《关于加强分散供养特困人员照料服务的通知》，与相关部门联合印发《关于加强农村低保制度与扶贫开发政策衔接的实施方案》《关于在脱贫攻坚三年行动中切实做好社会救助兜底保障工作的实施意见》，确保政策衔接、对象衔接、管理衔接；二是督导政策落实。出台《青岛市城乡最低生活保障工作实施办法》，落实低保标准自然增长机制，城乡低保标准大幅提高。2020年先后三次提高城乡低保和特困标准，城市低保平均标准为821元/人/月、农村低保平均标准为732元/人/月，较2019年分别提高了27%和23%；补助资金足额率、救助（供养）人员符合率均达到100%；特困人员基本生活标准与我市低保标准之比≥1.3:1；生活不能自理特困人员集中供养率≥50%；建立社会救助家庭经济状况核对机制的区（市）比例达到100%。

## （二）深入推动改革创新

一是再造道路命名流程。优化了沿用近20年的道路命名审批方式，命名新建道路283条；开展无名路线索征集和集中整治活动，集中整治无名道路148条，解决了道路命名的历史欠账。编制《青岛文化地图》，以道路为切入点讲述历史故事、反映城市演变，助力青岛打造城市名片。二是深化生态殡葬改革。牵头推动《青岛市禁止焚烧抛洒丧葬物品规定》修法工作，9月1日起正式施行。加快推动重点区域散乱坟墓和传统墓葬点生态化整治工作，目前全市重点区域散乱坟墓整体整治率超过96%。加快公益性殡葬设施建设，崂山区、胶州市、城阳区、即墨区等区市基本建成满足居民安葬需要的殡葬设施。

## （三）规范提升慈善、社工工作。

制定《青岛市慈善捐赠指引》《青岛市慈善活动指引》等11个文件，填补了国内慈善事业发展服务领域中慈善活动标准化建设的空白，实现了对慈善活动的“全流程系统化”管理，有利于指导慈善组织和公益人士慈善活动的开展、慈善事业服务领域的拓展、慈善事业服务活动的专业化与职业化建设，对促进青岛市慈善活动依法依规开展具有重要的指导意义和应用价值。开展区（市）、街（镇）、社区（村）三级社会工作支持中心建设试点。完成青岛和谐使者评审、齐鲁和谐使者选拔推荐工作，齐鲁和谐使者入选数量居全省首位。持续加强社工人才培育，2020年社会工作职业水平考试人数突破1万人，位居全省第一。

# 六、存在的问题及有关建议

1、绩效目标类：绩效目标不够明确。社会福利院建设项目未设置社会效益指标；村委会换届选举培训项目未设置质量指标；儿童福利院供养人员补助项目社会效益指标设置为质量指标；慈善事业发展项目质量指标设置为数量指标；民政信息化建设项目社会效益指标设置为质量指标；社会救助评估管理项目未设置时效指标；社会组织发展项目社会效益指标设置不合理。

2.预算执行类：部分项目预算的实际执行数据较预算数据存在较大差异，儿童福利院供养人员补助项目预算安排503.00万元，预算执行501.25万元，预算执行率99.71%；社会福利院供养人员补助项目预算安排621.00万元，预算执行605.32万元，预算执行率97.48%；社会福利院建设项目预算安排1,082.00万元，预算执行1,071.89万元，预算执行率99.07%；村委会换届选举培训项目预算安排43.00万元，预算执行28.85万元，预算执行率67.09%；民政信息化建设项目预算安排155.00万元，预算执行154.88万元，预算执行率99.92%；社会工作发展项目预算安排40.00万元，预算执行39.74万元，预算执行率99.35%；社会组织发展项目预算安排66.00万元，预算执行率63.09万元，预算执行率95.59%；行政区划及地名界线管理项目预算安排79.00万元，预算执行74.48万元，预算执行率94.28%。

3.产出类：部分项目产出指标与预算相比存在较大差异。儿童福利院建设项目因原计划施工改造房屋为危楼，项目无法启动，未有产出；救助服务中心救助人员补助项目产出成本指标年度指标值为流浪乞讨人员救助总成本≤710万元，实际成本764.02万元，成本支出超支；社会福利院建设项目产出数量指标年度指标值增加床位1500张，实际完成1403张，产出时效指标进行决算审查≦10个月，但因旧楼改造尚未施工，无法进行决算审计；村委会换届选举培训项目产出数量指标年度指标为换届选举完成率100.00%，但因省时间安排调整，村（居）委换届时间由2020年调整至2021年，故此指标未有产出；民政信息化建设项目产出质量指标为设备验收合格率100 %，但因项目正在进行，未进行验收；社会组织发展项目产出成本指标年度指标值社会组织评估成本21万元，但因按合同约定支出，实际成本20万元。

5.效益类：骨灰撒海生态葬补助项目经济效益指标年度指标值实际惠民补贴资金≥250万元，但因疫情影响，生态葬人数减少，惠民补贴资金未达标；民政信息化建设项目满意度指标年度指标值设置为上级主管部门满意度≥95%，用户满意度≥98%，但因项目正在进行中，未完结，故该指标完成为0。

（二）有关建议

1.优化绩效目标体系，加强绩效管理。

一是完善专项资金绩效目标申报表，如产出指标要简明精炼,易量化；二是增强目标设置精准度，充分考虑影响目标完成的各项因素，确保目标设定的合理性，有效性。

2.科学预算编制，严格预算执行。

建议进一步细化预算编制，加强各级预算项目的绩效目标申报匹配性。如儿童福利院建设项目，建议在编制项目预算时，增设项目前评机制，参考鉴定机构或造价咨询公司评估报告复核概算后确定新项目计划投资额，同时按照工程资金支付进度科学编制项目预算，在项目计划变更情况下，应及时调整预算，提高预算编制与实际执行的一致性。

# 七、其他说明

无。

# 八、评价单位盖章、评价人员签字

中国注册会计师：

中国注册会计师：

山东润德有限责任会计师事务所

2021年5月14日

附件：1、“社会福利及救助以及民政专项事务”专项资金项目（一级）指标体系打分表；

2.“社会福利及救助以及民政专项事务”各明细项目指标体系打分表（16项个项目）