青岛市2020年度中央就业补助转移支付资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2020年中央下达青岛市就业补助转移支付资金12791万元。资金分配情况为：青岛市本级1207.04万元，市南区1407万元，市北区2604万元，李沧区1626万元，崂山区1611万元，城阳区2686万元，西海岸新区1537万元，保税区112.96万元。青岛市安排配套资金118325.81万元，其中青岛市本级49354.93万元，区市68970.88万元。共设置各类绩效目标16项并及时分解下达。其中：数量指标4项、质量指标1项、时效指标2项、成本指标4项、社会效益指标3项、可持续影响指标1项、服务对象满意度指标1项。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

2020年中央下达青岛市就业补助转移支付资金12791万元，青岛市安排配套资金118325.81万元，总计131116.81万元，全部用于支持就业创业项目。其中，社会公益性岗位及社保补贴项目4502.54万元，灵活就业社会保险补贴项目26492.87万元，用人单位社会保险补贴项目28734.84万元，一次性创业补贴项目71386.56万元。

2.项目资金执行情况分析

2020年，中央下达青岛市就业补助转移支付资金12791万元，青岛市安排配套资金118325.81万元，总计131116.81万元，全年执行115501.67万元，执行率88.09%。其中，中央转移支付资金全年执行12646.26万元，执行率98.87%，地方配套资金全年执行102855.41万元，执行率86.93%。

3.项目资金管理情况分析

我市严格资金管理，规范审核拨付流程，各项补贴资金通过人社一体化信息平台进行业务审核。按照中央直达资金管理要求，各项资金直达市县基层。加强各项资金的预决算申报和绩效评价，强化内部财务管理，提高资金使用效益。资金使用符合规定用途，无违法违规使用问题。

（二）总体绩效目标完成情况分析

为44450人按时足额发放灵活就业社会保险补贴，促进就业困难人员依托灵活就业形式实现就业，就业困难人员就业安置率达到91%。通过实施创业补贴政策，缓解创业企业资金压力，增强创业者的信心，营造良好的创业氛围。及时足额发放用人单位社会保险补贴8.72万人次，共计2.24亿元，有效减轻企业负担。为1428名社会公益性岗位从业人员发放岗位及社保补贴4502.54万元，为就业困难人员解决岗位问题。

（三）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标4项

指标1：发放灵活就业社会保险补贴人数，指标值17900人。

完成情况：2020年实际完成值44450人。

指标2：发放一次性创业补贴人数，指标值13884人。

完成情况：2020年实际完成值40195人。

指标3：用人单位社会保险补贴人次数，指标值大于等于51240人次。

完成情况：2020年实际完成值87167人次。

指标4：领取社会公益性岗位工资及社保补贴人次数，指标值大于等于15000人次。

完成情况：2020年实际完成值15485人次。

（2）质量指标1项

指标：各项补贴发放准确率100%。

完成情况：全年实际完成值100％。

（3）时效指标2项

指标1：补贴发放及时性。

完成情况：2020年及时发放各项补贴。

指标2：受理、办理及时性。

完成情况：2020年及时受理、办理各项补贴申领。

（4）成本指标4项

指标1：灵活就业社会保险补贴预算控制数，指标值26492.87万元。

完成情况：2020年实际完成值23260.93万元。

指标2：一次性创业补贴资金预算控制数，指标值71386.56万元。

完成情况：2020年实际完成值65291.07万元。

指标3：用人单位社会保险补贴预算控制数，指标值28734.84万元。

完成情况：2020年实际完成值22447.13万元。

指标4：社会公益性岗位从业人员岗位及社保补贴预算控制数，指标值4502.54万元。

完成情况：2020年实际完成值4502.54万元。

2.效益指标完成情况分析

（1）社会效益指标3项

指标1：提高就业困难人员就业率，指标值大于等于85%。

完成情况：2020年实际完成值91%。

指标2：创业实体存活率，指标值大于等于90%。

完成情况：2020年实际完成值98.28%（统计期为2019年7月-2020年7月）。

指标3：帮扶就业困难人员就业，指标值为：帮扶就业困难人员解决岗位问题，维持社会稳定。

完成情况：2020年为1428名就业困难或失业人员解决岗位问题，维持社会稳定。

（2）可持续影响1项

指标：群众对政策和办事流程的知晓度，指标值大于等于93%。

完成情况：2020年实际完成值93%。

3.满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标1项

指标：补贴领取人员满意度，指标值大于等于90%。

完成情况：2020年实际完成值90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

偏离绩效目标的原因主要有两个方面:一是部分指标绩效目标编制的口径和评价口径不一致。根据中央直达资金管理要求，各区市分别编制形成发放灵活就业社会保险补贴人数、发放一次性创业补贴人数、用人单位社会保险补贴人次数等中央直达资金绩效目标，未将市级配套资金纳入目标编制范围，而此次绩效自评则按全资金口径进行评价。二是个别指标执行数小于预算数。受疫情影响，灵活就业登记人数未达预计人数，灵活就业社会保险补贴发放金额低于预算。2020年5月，我市对一次性创业补贴资金政策进行了调整，社会保险缴纳月数由原来的1个月提高至6个月，申领补贴人数较预算减少，一次性创业补贴发放金额低于预算。为应对疫情对就业形势的影响，我市出台了个体户和小微企业社保费减免政策，用人单位社会保险补贴相应降低，实际发放金额低于预算。

下一步，我市将进一步加强专项资金预算编制的科学性，规范合理设置各项绩效目标，提高预算执行率，加大对专项资金的绩效监控，压实绩效目标责任，完善绩效评估体系，提高资金使用效益。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为各区市分配就业补助资金的重要参考因素，评价结果将按规定进行公开。

五、其他需要说明的问题

无。

附件：就业补助资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表

附件

| 就业补助资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表 |
| --- |
| （2020年度） |
| 转移支付（项目）名称 | 就业补助资金 |
| 中央主管部门 | 人力资源和社会保障部 |
| 地方主管部门 | 青岛市人力资源和社会保障局 | 资金使用单位 | 各区市人力资源社会保障部门 |
| 项目资金 （万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A） |
|  | 年度资金总额： | 131116.81 | 115501.67 | 88.09% |
|  | 其中：中央财政资金 | 12791 | 12646.26 | 98.87% |
|  | 地方资金 | 118325.81 | 102855.41 | 86.93% |
|  | 其他资金 |  |  |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 |
|  | 按时足额发放灵活就业社会保险补贴，促进就业困难人员依托灵活就业形式实现就业，到年末实现就业困难人员就业安置率不低于85%；通过实施创业补贴政策，降低创业资金压力，提高创业实体存活率，增强创业者的信心，营造良好的创业氛围；通过发放用人单位社会保险补贴，增强用人单位吸纳就业的积极性，减轻用人单位资金成本负担，助推就业水平提升；为社会公益性岗位从业人员发放岗位补贴、缴纳社保，帮扶就业困难或失业人员解决岗位问题，保障此类人群的基本生活。 | 为44450人按时足额发放灵活就业社会保险补贴，促进就业困难人员依托灵活就业形式实现就业，就业困难人员就业安置率大于85%；通过实施创业补贴政策，降低创业资金压力，创业实体存活率98.28%，营造良好的创业氛围；及时足额发放用人单位社会保险补贴，减轻用人单位资金成本负担；为1428名社会公益性岗位从业人员发放岗位及社保补贴合计4502.54万元，帮扶就业困难或失业人员解决岗位问题，保障此类人群的基本生活。 |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 发放灵活就业社会保险补贴人数 | 17900人 | 44450人 | 指标编制和评价口径不一致 |
|  |  |  | 发放一次性创业补贴人数 | 13884人 | 40195人 | 指标编制和评价口径不一致 |
|  |  |  | 用人单位社会保险补贴人次数 | ≥51240人次 | 87167人次 | 指标编制和评价口径不一致 |
|  |  |  | 社会公益性岗位工资及社保补贴人次数 | ≥15000人次 | 15485人次 |  |
|  |  | 质量指标 | 补贴发放准确率 | 100% | 100% |  |
|  |  | 时效指标 | 补贴发放及时性 | 及时 | 及时 |  |
|  |  |  | 受理、办理及时性 | 及时 | 及时 |  |
|  |  | 成本指标 | 灵活就业社会保险补贴预算控制数 | 26492.87 万元 | 23260.93万元 | 受疫情影响，灵活就业登记的人数未达预计人数。 |
|  |  |  | 一次性创业补贴预算资金控制数 | 71386.56万元 | 65291.07万元 | 2020年5月，我市对一次性创业补贴资金政策进行了调整，社会保险缴纳月数由原来的1个月提高至6个月，申领补贴人数较预算减少。 |
|  |  |  | 用人单位社会保险补贴预算控制数 | 28734.84万元 | 22447.13万元 | 为应对疫情对就业形势的影响，我市出台了个体户和小微企业社保费减免政策，用人单位社会保险补贴相应降低。 |
|  |  |  | 社会公益性岗位从业人员岗位及社保补贴预算控制数 | 4502.54万元 | 4502.54万元 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 提高就业困难人员就业率 | ≥85% | 91% |  |
|  |  |  | 创业实体存活率 | ≥90% | 98% | 统计期为2019年7月-2020年7月 |
|  |  |  | 帮扶就业困难人员就业 | 帮扶就业困难人员解决岗位问题，维持社会稳定。 | 为1428名就业困难人员解决岗位问题，维持社会稳定。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 群众对政策和办事流程的知晓度 | 93% | 93% |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 补贴领取人员满意度 | ≥90% | 90% |  |
| 说明 | 无。 |