## 绩效目标申报表
市级专项资金单位自评表(一级)
填报部门:青岛市水务管理局 （2020年度） 金额单位：万元
资金名称 | 水利资金
主管部门 | 青岛市水务管理局 |  |  | 项目实施单位 | 青岛市水务管理局、各区市水务主管部门
项目预算执行情况(10分) |  | 年初预算数 | 调整后的预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A*100%) | 得分 | 未达到进度分析
| 年度资金总额 | 138821 | 135006.61 | 134968.85 | 10 | 99.97% | 10
| 其中：市级财政转移支付资金 |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初预期目标 |  |  |  | 目标实际完成情况
| 完成黄水东调承接工程管线铺设，泵站土建及部分设备安装，初步具备通水运行条件。实施水利补短板工程，完成12座病险水闸除险加固工程和平度市大泽山水库除险加固工程建设。实施小沽河治理工程和重要边界河道治理工程。完成治理水土流失面积50平方公里以上，使项目区水土流失得到有效治理。完成平度市黄同水库、双山水库饮用水源地安全保障项目建设。完成大沽河、国有大中型水利工程和小型水库年度管理养护工作，确保水利工程设施正常安全运行。完成即墨区孟沙河支流综合整治工程。保证大沽河袁家庄橡胶坝等12座拦河闸坝的正常使用，有效拦蓄和调节洪水，保障大沽河安全度汛。加强水资源管理系统和设备运行维护。完成大沽河12座闸坝维修养护。市级防汛物资储备库开工建设。完成大沽河3个闸坝管理房建设。完成崂山水库溢洪道维修加固工程，加强防汛抗旱和水毁工程修复工作。采购防汛抗旱物资，满足防汛抗旱需求。对全市农村供水工程进行水质抽检，掌握农村供水水质总体情况，保障农村饮水安全。对全市部分灌区水样进行监测，形成区域灌溉水质年度监测报告，为做好农田灌溉水污染防治奠定基础。实施农村饮水安全净化水设施建设，保障全市单村供水村庄（社区）饮水安全。 |  |  |  | 完成黄水东调承接工程管线铺设，泵站土建及部分设备安装，初步具备通水运行条件。实施水利补短板工程，完成12座病险水闸除险加固工程和平度市大泽山水库除险加固工程建设。实施重要边界河道治理工程。完成治理水土流失面积58平方公里以上，使项目区水土流失得到有效治理。完成平度市黄同水库、双山水库饮用水源地安全保障项目建设。完成大沽河、国有大中型水利工程和小型水库年度管理养护工作，确保水利工程设施正常安全运行。完成即墨区孟沙河支流综合整治工程。保证大沽河袁家庄橡胶坝等12座拦河闸坝的正常使用，有效拦蓄和调节洪水，保障大沽河安全度汛。加强水资源管理系统和设备运行维护。完成大沽河12座闸坝维修养护。市级防汛物资储备库开工建设。完成大沽河3个闸坝管理房建设。完成崂山水库溢洪道维修加固工程，加强防汛抗旱和水毁工程修复工作。采购防汛抗旱物资，满足防汛抗旱需求。对全市农村供水工程进行水质抽检，掌握农村供水水质总体情况，保障农村饮水安全。对全市部分灌区水样进行监测，形成区域灌溉水质年度监测报告，为做好农田灌溉水污染防治奠定基础。实施农村饮水安全净化水设施建设，保障全市单村供水村庄（社区）饮水安全。
年度绩效指标完成情况(90分)
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成指标的原因分析 | 偏离年初设定的绩效指标值较多（30%及以上）的原因分析 | 改进措施
产出指标（50分） | 数量指标 | 青岛市黄水东调承接工程管道敷设长度 | 69公里 | 76公里 | 2.27 | 2.27
|  | 青岛市黄水东调承接工程建设泵站数 | 2座 | 2座 | 2.27 | 2.27
|  | 病险水闸、水库除险加固数 | 13座 | 13座 | 2.27 | 2.27
|  | 进行农村饮水水质抽检的供水工程数量 | 90个 | 170个 | 2.27 | 2.27 |  | 各区市水厂未按原计划 | 加强监督
|  | 安装净化水设施的单村供水村庄（社区）数 | 1322个 | 1322个 | 2.27 | 2.27
|  | 物资储备库土石方开挖数 | 42000立方米 | 42000立方米 | 2.27 | 2.27
|  | 闸坝管理房建设数 | 3个 | 3个 | 2.27 | 2.27
产出指标（50分） | 数量指标 | 中小河流治理数 | 2条 | 1条 | 2.27 | 1.14 |  | 平度市、莱西市土地手续未办理 | 督促尽快开工
|  | 运行养护闸坝数量 | 12个 | 12个 | 2.27 | 2.27
|  | 水文站点维护数 | 23个 | 23个 | 2.27 | 2.27
|  | 维护地下水观测井 | 80处 | 80处 | 2.27 | 2.27
|  | 维护公益性大中型水利工程数量 | 200处 | 200处 | 2.27 | 2.27
|  | 维护小型水库数 | 514座 | 514座 | 2.27 | 2.27
|  | 养护大沽河堤防长度（含其他设施） | 227.04公里 | 227.04公里 | 2.27 | 2.27
|  | 重要边界河道治理数 | 4条 | 4条 | 2.27 | 2.27
|  | 治理水土流失面积 | ≥50平方公里 | 58平方公里 | 2.27 | 2.27
| 质量指标 | 已完工工程初步验收合格率 | 100% | 100% | 2.27 | 2.27
|  | 水样检测技术标准达标率 | 100% | 100% | 2.27 | 2.27
|  | 设备、设施运行维护达标率 | 100% | 100% | 2.27 | 2.27
| 时效指标 | 年度建设计划完工及时性 | 2020年12月底前 | 部分完成预期 | 2.27 | 1.75 | 黄水东调受征地拆迁等影响，管线工程完成87%，泵站完成主体封顶
|  | 设备、设施运行维护及时性 | 合同规定时限内完成 | 合同规定时限内完成 | 2.27 | 2.27
| 成本指标 | 无 | 无 | 无 | 2.27 | 2.27
效益指标（30分） | 社会效益指标 | 工程项目重大安全事故发生数 | 0起 | 0起 | 5 | 5
|  | 水库防洪蓄水能力 | 提高 | 提高 | 5 | 5
|  | 河道行洪能力 | 提高 | 提高 | 5 | 5
|  | 防汛抗旱需求满足度 | 满足 | 满足 | 5 | 5
| 可持续影响指标 | 管理机制健全性 | 防汛抗旱设施运维管护机制健全 | 防汛抗旱设施运维管护机制健全 | 5 | 5
|  | 已建工程运行情况 | 运行正常 | 运行正常 | 5 | 5
满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥85% | ≥85% | 10 | 10
得分合计 | 88.29
总分 | 98.29
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明
其他说明 | 请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数。