## 绩效目标申报表
附件2
市级专项资金单位自评表(一级)
填报部门:青岛市水务管理局 （2020年度） 金额单位：万元
资金名称 | 城乡建设资金
主管部门 | 青岛市水务管理局 |  |  | 项目实施单位 | 青岛市水务管理局、各区市水务主管部门
项目预算执行情况(10分) |  | 年初预算数 | 调整后的预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A*100%) | 得分 | 未达到进度分析
| 年度资金总额 | 10721.05 | 9480.68 | 8403.86 | 10 | 88.64% | 8.86 | 一是汛期降雨较多，受新冠疫情影响项目实施较晚。二是市区排水管网改造建设方案变更
| 其中：市级财政转移支付资金 |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初预期目标 |  |  |  | 目标实际完成情况
| 1.完成李村河流域内排水口调查、排水管道雨污混接情况调查、排水管道检测与评价，为后续管道及检查井缺陷修复提供重要依据。 2.排查市南区、市北区、李沧区管网包括海泊河流域、团岛流域、娄山河流域建设年限较长、频繁出现问题及位置重要的雨污水管道约1090公里，市区排水管网改造约7900米，李村河流域雨污分流工程排水管网改造长度8300米。 3.管网改造工程验收合格率100%，保证设施正常运行，减少污水冒溢和渗漏现象，巩固我市排水系统，持续巩固我市黑臭水体治理效果，服务对象满意度90%以上。 |  |  |  | 1.完成李村河流域内排水口调查、排水管道雨污混接情况调查、排水管道检测与评价，为后续管道及检查井缺陷修复提供重要依据。 2.排查市南区、市北区、李沧区管网包括海泊河流域、团岛流域、娄山河流域建设年限较长、频繁出现问题及位置重要的雨污水管道约1060公里，市区排水管网改造约6030米，李村河流域雨污分流工程排水管网改造长度7964米。 3.管网改造工程验收合格率100%，保证设施正常运行，减少污水冒溢和渗漏现象，巩固我市排水系统，持续巩固我市黑臭水体治理效果，服务对象满意度90%以上。
年度绩效指标完成情况(90分)
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成指标的原因分析 | 偏离年初设定的绩效指标值较多（30%及以上）的原因分析 | 改进措施
产出指标（50分） | 数量指标 | 市区排水管网改造长度 | 7900米 | 6030.34米 | 7.14 | 5.45 | 项目已完成建设任务，共修复改造管网6030.34米 |  | 及时调整绩效目标
|  | 李村河流域雨污分流工程排水管网改造长度 | 8300米 | 7964米 | 7.14 | 6.85 | 项目已完成建设任务，共改造管网7964米 |  | 及时调整绩效目标
|  | 雨污水管网排查长度 | 1090公里 | 1060公里 | 7.14 | 6.94 | 财政批复三级项目目标为1000公里 |  | 及时调整系统
|  | 雨污水管网改造长度 | ≥5公里 | 4.8公里 | 7.14 | 6.85 | 财政批复三级项目目标为3公里 |  | 及时调整系统
| 质量指标 | 排水管网改造工程验收合格率 | 100% | 100% | 7.14 | 7.14
| 时效指标 | 各项工作完成时间 | 2020年12月底前 | 完成 | 7.14 | 7.14
| 成本指标 | 无 | 无 | 无 | 7.14 | 7.14
效益指标（30分） | 生态效益指标 | 污水冒溢和渗漏现象 | 较往年有所减少 | 减少 | 15 | 15
| 社会效益指标 | 黑臭水体水质监测覆盖率 | 100% | 100% | 15 | 15
满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10
得分合计 | 87.51
总分 | 96.37
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明
其他说明 | 请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数。