## 绩效目标申报表
市级专项资金单位自评表(一级)
填报部门:青岛市水务管理局 （2020年度） 金额单位：万元
资金名称 | 城市维护资金
主管部门 | 青岛市水务管理局 |  |  | 项目实施单位 | 青岛市水务管理局、各区市水务主管部门
项目预算执行情况(10分) |  | 年初预算数 | 调整后的预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A*100%) | 得分 | 未达到进度分析
| 年度资金总额 | 1847.86 | 553.44 | 497.4 | 10 | 89.87% | 8.99 | 延吉路掘路期不满3年，掘路申请未批准。
| 其中：市级财政转移支付资金 |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初预期目标 |  |  |  | 目标实际完成情况
| 1.保障城市防汛视频监控系统正常运行，采购城市防汛物资，加强城市防汛演练，提高城市防汛能力。加强市区积水点排水设施改造，改善周边居民生活环境，确保汛期交通顺畅安全。 2.将再生水通过管网提升至河道，作为李村河下游入海口（挡潮闸）沿河道由西向东至李村河、张村河交汇处（重庆路附近）约5.4公里，以及海泊河部分河道的日常景观补水，进一步提升流域环境质量，恢复河道生态。对李村河入海口的挡潮闸、中水设施及构筑物进行维护管理，保证设施运行正常，配合做好防汛、挡潮工作。 3.完成定额用水管理信息系统一期软件开发，实现对非居民用水定额的核定、下达、调整、以及加价水费的生成和下达。 |  |  |  | 1.保障城市防汛视频监控系统正常运行，采购城市防汛物资，加强城市防汛演练，提高城市防汛能力。加强市区积水点排水设施改造，改善周边居民生活环境，确保汛期交通顺畅安全。 2.2020年青岛水务集团海湾中水公司向海泊河补水约480万吨，李村河补水约5100万吨，合计5580万吨，提升李村河、海泊河水环境质量。，进一步提升流域环境质量，恢复河道生态。对李村河入海口的挡潮闸、中水设施及构筑物进行维护管理，保证设施运行正常，配合做好防汛、挡潮工作。 3.完成定额用水管理信息系统一期软件开发，实现对非居民用水定额的核定、下达、调整、以及加价水费的生成和下达。
年度绩效指标完成情况(90分)
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成指标的原因分析 | 偏离年初设定的绩效指标值较多（30%及以上）的原因分析 | 改进措施
产出指标（50分） | 数量指标 | 维护城市防汛视频监控系统数 | 1个 | 1个 | 3.13 | 3.13
|  | 城市防汛物资采购批次 | 1批次 | 1批次 | 3.13 | 3.13
|  | 完成防汛演练次数 | ≥1次 | ≥1次 | 3.13 | 3.13
|  | 积水点改造数 | 12处 | 48处 | 3.13 | 3.13 |  | 设计方案对改造数进行了调整。 | 对绩效目标据实调整
|  | 年度再生水总补充水量 | 3400万吨 | 5580万吨 | 3.13 | 3.13 |  | 2020年青岛水务集团海湾中水公司向海泊河补水约480万吨，李村河补水约5100万吨，合计5580万吨 | 2021年降低补水量
|  | 建成青岛市供水节水管理信息系统平台模块数 | 1个 | 1个 | 3.13 | 3.13
|  | 节水型水嘴 | 2000个 | 2042个 | 3.13 | 3.13
|  | 节水起泡器 | 10000个 | 10000个 | 3.13 | 3.13
| 质量指标 | 采购物资合格率 | 100% | 100% | 3.13 | 3.13
|  | 信息化系统运行维护达标率 | 100% | 100% | 3.13 | 3.13
|  | 项目验收合格率 | 100% | 100% | 3.13 | 3.13
|  | 补水质量达标率 | 100% | 100% | 3.13 | 3.13
|  | 一期模块正常运行率 | 100% | 100% | 3.13 | 3.13
|  | 采购节水器具质量合格率 | 100% | 100% | 3.13 | 3.13
| 时效指标 | 各项工作完成时间 | 2020年12月底前 | 完成 | 3.13 | 3.13
| 成本指标 | 无 | 无 | 无 | 3.13 | 3.13
效益指标（30分） | 生态效益指标 | 节水统计分析 | 高效完成 | 高效完成 | 15 | 15
| 社会效益指标 | 实现河道生态自我修复功能 | 是 | 是 | 15 | 15
满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥85% | ≥90% | 10 | 10
得分合计 | 90
总分 | 98.99
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明
其他说明 | 请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数。