## 绩效目标申报表
市级专项资金单位自评表(一级)
填报部门:青岛市水务管理局 （2020年度） 金额单位：万元
资金名称 | 污水处理资金（含污水处理费安排的支出）
主管部门 | 青岛市水务管理局 |  |  | 项目实施单位 | 青岛市水务管理局、各区市水务主管部门
项目预算执行情况(10分) |  | 年初预算数 | 调整后的预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A*100%) | 得分 | 未达到进度分析
| 年度资金总额 | 83831 | 82571.85 | 82043.37 | 10 | 99.36% | 9.94 | 未支出资金为根据市财政局通知，扣除的污水处理厂统发工资
| 其中：市级财政转移支付资金 |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初预期目标 |  |  |  | 目标实际完成情况
| 处理污水36990.1万吨，日污水处理量完成率100%，雨污水管网设施养护3436公里，雨污水泵站维护30座，COD削减量、总磷总氮去除量增长，污泥处置单位正常运转，健全突发事件应急处置机制，污泥处置单位满意度90%以上。通过项目实施，保证泵站设备安全、可靠运行，设备完好率达到97%；下水管网养护、疏通及时到位，设施完好率达到96%以上；24小时疏通率达到97%以上；保障全市排水畅通，安全度汛。降低污水溢流等对周边环境的污染，为市民创造舒适整洁的城市环境。污泥处理产品监测项目完成率100%，污泥监测项目完成率100%，确保污泥处置企业合规处置，提高污泥处置无害化水平，污泥处置单位满意度90%以上。 |  |  |  | 日污水处理量完成率100%，雨污水管网设施养护3436公里，雨污水泵站维护30座，COD削减量、总磷总氮去除量增长，污泥处置单位正常运转，健全突发事件应急处置机制，污泥处置单位满意度90%以上。通过项目实施，保证泵站设备安全、可靠运行，设备完好率达到97%；下水管网养护、疏通及时到位，设施完好率达到96%以上；24小时疏通率达到97%以上；保障全市排水畅通，安全度汛。降低污水溢流等对周边环境的污染，为市民创造舒适整洁的城市环境。污泥处理产品监测项目完成率100%，污泥监测项目完成率100%，确保污泥处置企业合规处置，提高污泥处置无害化水平，污泥处置单位满意度90%以上。
年度绩效指标完成情况(90分)
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成指标的原因分析 | 偏离年初设定的绩效指标值较多（30%及以上）的原因分析 | 改进措施
产出指标（50分） | 数量指标 | 青岛啤酒二厂日污水处理量 | 4660吨 | 4660 | 2.5 | 2.5
|  | 水务集团海泊河污水处理厂日污水处理量 | 13万吨 | 15.68万吨 | 2.5 | 2.5
|  | 团岛污水处理厂日污水处理量 | 9万吨 | 9.58万吨 | 2.5 | 2.5
|  | 中德分质水厂日污水处理量 | 800吨 | 800吨 | 2.5 | 2.5
|  | 娄山河污水处理厂日污水处理量 | 13万吨 | 13.06万吨 | 2.5 | 2.5
|  | 李村河污水处理厂日污水处理量 | 25万吨 | 23.76万吨 | 2.5 | 2.38 | 四期扩建工程建设投入运行分走部分水量 |  | 科学设置指标
|  | 光大水务海泊河污水处理厂日污水处理量 | 15万吨 | 15.69万吨 | 2.5 | 2.5
产出指标（50分） | 数量指标 | 光大水务麦岛污水处理厂日污水处理量 | 11.75万吨 | 12.23万吨 | 2.5 | 2.5
|  | 设备更新改造项目数 | 9项 | 9项 | 2.5 | 2.5
|  | 购买设备数量 | 4套 | 3套 | 2.5 | 1.88 | 采购取样车一辆项目，疫情期间，按照省、市各级政府关于过紧日子的通知要求，2020年该项目未予执行 |  | 根据省市各级政府要求，预算资金优先安排关系民生大计的紧迫项目
|  | 结算往年污泥处置量 | 150000吨 | 149200吨 | 2.5 | 2.49 | 预算批复三级项目目标为13万吨，系统内未调整 |  | 与财政做好沟通，及时调整
|  | 雨污水泵站维护数 | 30座 | 30座 | 2.5 | 2.5
|  | 雨污水管网设施养护数 | 3436公里 | 3436公里 | 2.5 | 2.5
| 质量指标 | 出水水质达标率 | ≥98% | ≥98% | 2.5 | 2.5
|  | 更新设备合格率 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5
|  | 房屋修缮合格率 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5
|  | 设备、设施完好率 | ≥95% | ≥95% | 2.5 | 2.5
|  | 下水管网24小时疏通率 | ≥97% | ≥97% | 2.5 | 2.5
| 时效指标 | 各项工作完成时间 | 2020年12月底前 | 2020年12月底前 | 2.5 | 2.5
| 成本指标 | 无 | 无 | 无 | 2.5 | 2.5
效益指标（30分） | 生态效益指标 | COD消减量，总磷、总氮去除量 | 较去年增长 | 较去年增长 | 7.5 | 7.5
|  | 污泥无害化处置率 | ≥90% | ≥90% | 7.5 | 7.5
| 社会效益指标 | 污水泵站责任溢流事故数 | 0起 | 0起 | 7.5 | 7.5
| 可持续影响指标 | 管理机制健全性 | 突发事件应急处置机制、污水处理设施运维管理机制健全 | 突发事件应急处置机制、污水处理设施运维管理机制健全 | 7.5 | 7.5
满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10
得分合计 | 89.25
总分 | 99.19
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明
其他说明 | 请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数。