## 绩效目标申报表
青岛市水务管理局专项业务费单位自评表
填报部门盖章（单位）:青岛市水务管理局 （2020年度） 金额单位：万元
项目名称 | 青岛市水务管理局专项业务费
主管部门 | 青岛市水务管理局 |  |  | 项目实施单位 |  | 青岛市水务管理局
预算执行情况(10分) |  | 年初预算数 | 调整后的预算数(A) | 执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A*100%) | 得分 | 未达到进度分析
| 市级财政资金 | 1543 | 1438.63 | 1230.81 | 10 | 85.55% | 10 | 一是根据《青岛市财政局关于贯彻落实中央过紧日子要求进一步压减非急需非刚性支出的通知》（青财预〔2020〕26号）《青岛市财政局关于贯彻政府过紧日子要求不再新增购置办公设备的通知》（青财预〔2020〕37号）压减经费；二是在执行过程中，为节约财政资金，减轻财政负担，通过政府采购、压减支出等方式节约资金，导致执行率降低
年度总体目标 | 年初预期目标 |  |  | 目标实际完成情况
| 做好信息化管理工作，做好日常维护工作，保证系统的正常运行；加大水务政策法规和水文化的推广宣传工作，融洽政民关系；完成全市水务干部专题教育培训和水务系统人事统计培训，提升水务人员业务能力；核查全市水务工程设施运行情况，提高处理设施运行安全和效率；对青岛市行政区域内城市供水的出厂水、管网水水质进行抽检，并对抽检结果及时进行公开，确保城市供水水质持续安全达标；聘请第三方测算出2020年农田灌溉水有效利用系数，提高农田灌溉水平；优化升级青岛市河长制湖长制管理信息系统平台；做好安全生产工作；做好大沽河保护工作；做好水土保持工作等。 |  |  | 做好了信息化管理工作，做好了日常维护工作，保证了系统的正常运行；加大了水务政策法规和水文化的推广宣传工作，融洽政民关系；完成了全市水务干部专题教育培训和水务系统人事统计培训，提升了水务人员业务能力；核查了全市水务工程设施运行情况，提高了处理设施运行安全和效率；对青岛市行政区域内城市供水的出厂水、管网水水质进行抽检，并对抽检结果及时进行公开，确保城市供水水质持续安全达标；聘请了第三方测算出2020年农田灌溉水有效利用系数，提高了农田灌溉水平；优化了升级青岛市河长制湖长制管理信息系统平台；做好了安全生产工作；做好了大沽河保护工作；做好了水土保持工作等。
年度绩效指标完成情况(90分)
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分 | 未完成指标的原因分析 | 偏离年初设定的绩效指标值较多（30%及以上）的原因分析 | 改进措施
产出指标(50分) | 数量指标 | 信息化系统正常运行数量 | 9个 | 9个 | 1.25 | 1.25
|  | 聘任法律顾问 | 2名 | 2名 | 1.25 | 1.25
|  | 进行水法规、重点水务工作新闻媒体宣传 | 87次 | 87次 | 1.25 | 1.25
|  | 组织开展专家评审 | 149次 | 149次 | 1.25 | 1.25
|  | 组织水务系统干部专题教育培训 | 1次 | 1次 | 1.25 | 1.25
|  | 水质检测批次 | 65次 | 65次 | 1.25 | 1.25
|  | 组织安全生产和运行管理培训 | 1次 | 1次 | 1.25 | 1.25
|  | 安全生产和运行管理培训人次 | 300人 | 300人 | 1.25 | 1.25
|  | 开展质量检测的拟验工程数量 | 16项 | 16项 | 1.25 | 1.25
|  | 优化升级青岛市河长制湖长制管理信息系统平台 | 1个 | 1个 | 1.25 | 1.25
|  | 样点灌区数量 | 17个 | 17个 | 1.25 | 1.25
|  | 典型地块数量 | 136个 | 136个 | 1.25 | 1.25
|  | 参加山洪灾害防治培训人次 | 50人 | 50人 | 1.25 | 1.25
|  | 参加水旱灾害防御培训人次 | 50人 | 50人 | 1.25 | 1.25
|  | 开展水旱灾害防御演练 | 1次 | 1次 | 1.25 | 1.25
|  | 在平面媒体刊登公示全市水库防汛责任人 | 524座 | 524座 | 1.25 | 1.25
|  | 水土保持监督执法及小流域治理工程项目检查数 | 160个 | 160个 | 1.25 | 1.25
|  | 水旱灾害防御物资中心仓库租赁数量 | 2个 | 2个 | 1.25 | 1.25
|  | 移民后扶基金项目数量 | 329个 | 329个 | 1.25 | 1.25
|  | 人员素质提升培训人员 | 260人次 | 260人次 | 1.25 | 1.25
|  | 开展宣传推介次数 | 2次 | 2次 | 1.25 | 1.25
|  | 组织河道管理养护考核 | 4次 | 4次 | 1.25 | 1.25
|  | 组织大沽河管理业务培训 | 1次 | 1次 | 1.25 | 1.25
|  | 水质自动监测站运行维护 | 12次 | 12次 | 1.25 | 1.25
|  | 建筑物防雷检测 | 1次 | 1次 | 1.25 | 1.25
|  | 安全生产隐患排查治理 | 2次 | 2次 | 1.25 | 1.25
|  | 重点巡查次数 | 66次 | 66次 | 1.25 | 1.25
| 质量指标 | 参训合格率 | 100% | 100% | 1.25 | 1.25
|  | 信息化系统正常运行率 | 100% | 100% | 1.25 | 1.25
|  | 青岛市城市供水水质抽检质量达标率 | 100% | 100% | 1.25 | 1.25
|  | 市级水旱灾害防御物资日常储备完好率 | 100% | 100% | 1.25 | 1.25
|  | 租赁水旱灾害防御物资储备仓库达标率 | 100% | 100% | 1.25 | 1.25
|  | 物资日常维护达标率 | 100% | 100% | 1.25 | 1.25
|  | 移民后扶基金项目造价咨询服务达标率 | 100% | 100% | 1.25 | 1.25
|  | 宣传推介工作符合度 | 100% | 100% | 1.25 | 1.25
|  | 大沽河管理养护业务培训完成率 | =100% | =100% | 1.25 | 1.25
|  | 水质监测站点运行正常率 | ≥95% | ≥95% | 1.25 | 1.25
|  | 管理养护考核完成率 | =100% | =100% | 1.25 | 1.25
| 时效指标 | 完成时限 | 2020年底前完成 | 2020年底前完成 | 1.25 | 1.25
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 控制在批复的预算内 | 控制在批复的预算内 | 1.25 | 1.25
效益指标（30分） | 经济效益指标 | 是否保护国家基本设施、厂矿企业等，减少农业生产损失，保护和促进当地经济发展 | 是 | 是 | 1.5 | 1.5
|  | 是否使库区移民增产增收 | 是 | 是 | 1.5 | 1.5
| 社会效益指标 | 是否对我市水务工作进行了宣传 | 是 | 是 | 1.5 | 1.5
|  | 是否保护人民生命财产安全，减少损失，保障人民安居乐业 | 是 | 是 | 1.5 | 1.5
|  | 是否提升水旱灾害防御物资保障能力 | 是 | 是 | 1.5 | 1.5
|  | 是否提升水库移民管理水平 | 是 | 是 | 1.5 | 1.5
|  | 是否提升水库移民生活水平 | 是 | 是 | 1.5 | 1.5
|  | 大沽河防蓄洪水能力 | 保持稳定 | 保持稳定 | 1.5 | 1.5
|  | 大沽河河道行洪能力 | 保持稳定 | 保持稳定 | 1.5 | 1.5
|  | 大沽河水质安全水平 | 保持稳定 | 保持稳定 | 1.5 | 1.5
|  | 是否提升水政执法管理水平 | 是 | 是 | 1.5 | 1.5
| 生态效益指标 | 是否为我市的河长制湖长制工作提供了更便捷高效的工作平台 | 是 | 是 | 1.5 | 1.5
|  | 是否通过防灾减灾工作，保障河湖安全，促进人水和谐 | 是 | 是 | 1.5 | 1.5
|  | 是否减少了水土流失情况 | 是 | 是 | 1.5 | 1.5
| 可持续影响指标 | 是否加强了城市供水水质监管，确保水质长期持续稳定达标 | 是 | 是 | 1.5 | 1.5
|  | 是否提高了工程管护水平 | 是 | 是 | 1.5 | 1.5
|  | 运行管理机制健全性 | 健全 | 健全 | 1.5 | 1.5
|  | 物资管理机制健全性 | 健全 | 健全 | 1.5 | 1.5
|  | 水质监测信息化水平 | 稳步提高 | 稳步提高 | 1.5 | 1.5
|  | 河道管护水平 | 逐步健全 | 逐步健全 | 1.5 | 1.5
满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | >=90% | >=90% | 10 | 10
得分合计 | 90
总分 | 100
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明
其他说明 | 请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数。