2020年度文化事业发展专项资金

绩效评价报告

预算部门（盖章）：青岛市文化和旅游局

评价单位（盖章）：青岛市文化和旅游局

被评价单位：

2021年 4 月

20202年度文化事业发展专项资金绩效评价报告

一、基本情况

# （一）项目概况

# 1.括项目背景

中国共产党第十七届中央委员会通过的《中共中央关于深化文化体制改革、推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》指出：必须全面贯彻为人民服务、为社会主义服务的方向和百花齐放、百家争鸣的方针，立足发展先进文化、建设和谐文化，激发文化创作生产活力，提高文化产品质量，发挥文化引领风尚、教育人民、服务社会、推动发展的作用。

2013年市委办公厅、市政府办公厅联合下发《关于实施三大跨越工程促进文化事业和文化创意产业繁荣发展的意见》（青办发〔2013〕3号），“三大跨越工程”包括三个方面内容：实施文化创意产业跨越工程、公共文化服务和文艺精品创作跨越工程、文化人才培养和引进跨越工程，旨在推动文化创意产业成为国民经济重要支柱性产业，通过建设一支高素质的文化人才队伍，更好地满足人民群众精神文化需求，进而优化文化发展环境，激发文化人才活力，创作出更多精品力作，推动青岛文化事业和文化创意产业的繁荣发展。

为进一步理顺资金管理分配机制，促使政府支持的经济和社会领域资金投向更加精准，并将绩效评价结果作为以后年度资金安排和分配的依据，提高资金使用效益，促进青岛市文化事业持续发展，青岛市财政局委托沃尔德管理咨询有限公司对青岛市文化和旅游局文化事业发展资金的二级专项文艺精品和文化活动扶持奖励资金开展绩效评价工作。

# 2.内容及实施情况

### 青岛市2020化事业发展专项资金预算批复4893万元，年度追加预算2616.50万元。

项目主要实施内容见下表1。

表1  2019年文化产业发展专项资金项目具体内容汇总表

| 序号 | 项目名称 | 金额 | 项目具体内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | “扫黄打非”举报奖励 | 10.00 | 市文化市场综合执法局对举报事项组织检查，做出书面说明，对因举报线索查扣的文化产品，对照《举报奖励办法》条款，由市“扫黄打非”办审核有关材料后，对举报人进行奖励。 |
| 2 | 非遗项目和传承人补助资金 | 48.00 | 对市级非遗传承人和传承项目进行补助 |
| 3 | 购书及古籍保护资金 | 800.00 | 主要用于购置图书馆提供服务过程所需的中外文图书、期刊、报纸、古籍图书、电子文献及各种数据库资源，以及图书加工整理支出、自助借还书设备、书架等配套支出。 |
| 4 | 交响乐团优秀剧目创作补助资金（含聘任演奏员） | 1,290.00 | 青岛交响乐团演出场次进行补助以及支付外聘演奏员劳务费用。 |
| 5 | 乐器购置及维护经费 | 5.00 | 更新部分弦乐器，完成年度的乐器维修年检，控制乐器损耗保持在最低水平，满足专业性演出需要。 |
| 6 | 美术馆改造 | 200.00 | 用于支付市美术馆改造项目。 |
| 7 | 免费开放补助资金 | 370.00 | 对市图书馆、市文化馆、市美术馆、市博物馆、市民俗博物馆向全市民免费开放、提供基本公共文化服务的公益性事业单位进行经费补。 |
| 8 | 农村文化建设补助资金 | 250.00 | 根据《青岛市财政局农村文化建设专项资金管理办法》，该项专项资金主要用于补助行政村文化设施维护和开展文化体育活动等支出。 |
| 9 | 青岛“文化惠民”演出补助 | 800.00 | 对青岛演艺集团“文化惠民”演出以及指令性演出进行补助。 |
| 10 | 青岛老城区申遗 | 400.00 | 推进青岛万国建筑博览群申报世界文化遗产工作，编制《青岛老城区申报世界文化遗产预备名录文本》 |
| 11 | 人民会堂附属建筑修缮 | 168.00 | 用于对人民会堂附属建筑修缮支出。 |
| 12 | 市级文物保护专项经费 | 480.00 | 对青岛天后宫、德国总督楼旧址等市级文物保护项目进行修缮保护。 |
| 13 | 文化事业发展资金（补助区市）(乡村振兴资金) | 72.00 | 青岛新农村数字电影院线有限公司补助农村电影放映补助，用于购置影片、设备更新、运营等。 |
| 14 | 博物馆改扩建 | 2,000.00 | 2020年追加项目，用于市博物馆改扩建项目支出。 |
| 15 | 文物修缮和消防工程 | 616.50 | 2020年追加项目，用于青岛德国总督楼旧址博物馆文物修缮工程项目和消防工程项目 |

# 3.资金投入和使用情况、各子项目预算执行率情况分析

2020年5月21日，根据《青岛市财政局关于批复2020年市级部门预算的通知》（青财预指〔2020〕2号）文件，批复2020年文化事业发展资金预算4893万元，具体分配明细见表1。

表2各子项目预算执行率情况分析表

| 序号 | 项目名称 | 金额 | 执行数 | 执行率 | 执行差异分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “扫黄打非”举报奖励 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 未接到符合奖励标准的举报 |
| 2 | 非遗项目和传承人补助资金 | 48.00 | 48.00 | 100.00% |  |
| 3 | 购书及古籍保护资金 | 800.00 | 798.85 | 99.86% | 资金结余退回财政 |
| 4 | 交响乐团优秀剧目创作补助资金（含聘任演奏员） | 1,290.00 | 889.40 | 68.95% | 受疫情影响演出场次减少 |
| 5 | 乐器购置及维护经费 | 5.00 | 4.61 | 92.20% | 资金结余退回财政 |
| 6 | 美术馆改造 | 200.00 | 200.00 | 100.00% |  |
| 7 | 免费开放补助资金 | 370.00 | 369.91 | 99.98% | 资金结余退回财政 |
| 8 | 农村文化建设补助资金 | 250.00 | 242.35 | 96.94% | 受疫情影响部分村庄电影放映受影响未完成放映场次，核减经费 |
| 9 | 青岛“文化惠民”演出补助 | 800.00 | 800.00 | 100.00% |  |
| 10 | 青岛老城区申遗 | 400.00 | 399.65 | 99.91% | 资金结余退回财政 |
| 11 | 人民会堂附属建筑修缮 | 168.00 | 137.19 | 81.66% | 资金结余退回财政 |
| 12 | 市级文物保护专项经费 | 480.00 | 479.12 | 99.82% | 资金结余退回财政 |
| 13 | 文化事业发展资金（补助区市）(乡村振兴资金) | 72.00 | 72.00 | 100.00% |  |
| 14 | 博物馆改扩建 | 2,000.00 | 2,000.00 | 100.00% |  |
| 15 | 文物修缮和消防工程 | 616.50 | 616.50 | 100.00% |  |

（二）项目绩效目标。

1.总体目标

全市文化发展主要指标、文化事业整体水平、文化产业综合实力走在全国同类城市前列，基本建成文化品位高雅、文化底蕴丰厚、文化事业繁荣、文化产业发达、文化特色鲜明的现代海洋文化名城。

2.阶段性目标完成情况

在2020年，通过开展文化活动奖励扶持、农村文艺建设、公共文化场所免费开放、文物及非物质文化遗产保护等活动，进一步提高基本公共文化服务标准，公共文化供给与群众文化需求有效匹配。

完成情况：改扩建镇（街）综合文化站20处、村（社区）文化中心121处、文化广场304处，建设朗读亭、社区书屋、智慧书亭150处，青图驿站便民阅读点50处，为924个基层文化中心增换活动器材8900件（套）。总面积5.5万平米的市博物馆扩建工程即将动工，市图书馆新馆初步完成选址，全国首家景区24小时书店开业。举办群众文化活动5万余场、全民阅读活动1500余场、公益演出200余场、美术展55场、“戏曲进乡村”4000余场，惠及群众1400余万人次，20个单位个人获评省级书香单位、书香个人，首届乡村广场舞大赛、乡村歌手大赛被列入文旅部“百姓大舞台”网络群众文化品牌活动，“艺术彩虹”文化志愿服务总团获全省最佳志愿服务组织。编制《青岛市革命文物保护与利用规划》，新确定革命文物22处，累计达56处。认定市级非遗传承人31名。

二、绩效评价工作开展情况

# （一）绩效评价目的、对象和范围。

### 1.评价目的

通过绩效评价，了解项目立项、资金投入的合理性、有效性，项目产出、项目效益等情况，找出存在的问题和原因，提出建设性意见，进一步理顺资金管理分配机制，促使政府支持的经济和社会领域资金投向更加精准，并将绩效评价结果作为以后年度资金安排和分配的依据，提高资金使用效益，促进青岛市文化事业持续发展。

### 2.评价对象和范围

评价对象为青岛市2020年文化事业发展专项资金共计7879.5万元，包含二级专项资金15个项目所涉及全部内容。评价基准日为2020年1月1日至2020年12月31日。

# （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

### 1.评价原则

本次绩效评价遵循科学规范、公正公开以及绩效相关原则。

（1）科学规范原则。本次项目评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公平公正原则。本次项目评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。本次针对具体产出及其产出绩效进行项目评价，评价指标的设置须遵循绩效相关原则，即支出与产出指标的设置要具备相关性。

### 2.评价指标体系

（1）指标设计思路

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，参照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《青岛市财政局预算绩效管理内部工作规程》（青财绩〔2019〕7号）以及《市级财政绩效评价操作指南》（青财绩〔2020〕6号）中的项目支出指标体系，结合文化事业发展资金项目实际内容和绩效目标，根据资金使用方向分别设定相应绩效评价指标体系。

其中：一、二级指标是根据项目支出共性指标体系设定，三级指标根据二级专项资金项目的评价需要略有增删，四级指标中的个性指标（产出和效益指标）主要是根据青岛市政府、青岛市文化和旅游局有关文件和工作要求而设定。

（2）指标体系

此次文化事业发展资金项目的指标体系由决策、过程、产出和效益4个一级指标、12个二级指标、19个三级指标构成。各部分指标及权重设置情况如下：

①决策：分值20分，主要对项目立项依据的充分性、立项程序的规范性、绩效目标的合理性、绩效指标的明确性、预算编制的科学性以及资金分配的合理性等情况进行评价。

②过程：分值20分，主要对资金到位率、预算执行率、资金使用的合规性、管理制度的健全性以及制度执行的有效性等情况进行评价。

③产出：分值25分，主要对项目产出的完成情况、质量的达标情况、项目完成的及时情况、成本的控制情况进行评价。

④效果：分值35分，主要对项目实施带来的社会效益、可持续影响和社会公众满意度等进行评价，按实施内容产生的效果差异设置指标权重。

## 3.评价方法

结合项目特性和实际，参照第三方绩效评价基本方法，本次评价将在不同阶段用到以下方法：

（1）比较法。将项目实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较，综合分析绩效指标完成情况。

（2）因素分析法。通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效指标完成情况。

（3）公众（专家）评判法。通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式对项目支出效果进行评判，评价绩效指标完成情况。

## 4.评价标准

评价标准包括计划标准、行业标准和历史标准，根据相关法律法规、项目绩效目标及相关管理办法，在充分征求委托方及项目承担单位意见基础上，确定绩效评价标准。

# （三）绩效评价工作过程。

2021年1月份各资金使用部门和单位对使用的专项资金进行绩效自评，3月份进行专项资金绩效评价审核和汇总工作，4月份汇总编制文化事业发展专项资金绩效评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

# （一）资金总体评价结论：

# 包括总体评价得分（根据明细项目实际评价得分并按金额所占比重加权平均计算），评价等级，资金项目决策、过程、产出、效果分析，下年预算安排建议。

# 2020年青岛文化和旅游局文化事业发展专项资金综合得分为97.61分，绩效评级为“优”。

| 一级指标 | 得分 | 得分率 | 二级指标 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（20分） | 20 | 100% | 项目立项（6分） | 6 | 100.00% |
|  |  |  | 绩效目标（6分） | 6 | 100.00% |
|  |  |  | 资金投入（8分） | 8 | 100.00% |
| 过程（20分） | 19.9 | 99.5% | 资金管理（8分） | 7.4 | 92.5% |
|  |  |  | 组织实施（12分） | 12 | 100% |
| 产出(25分) | 25 | 100% | 产出数量（10分） | 10 | 100% |
|  |  |  | 产出质量（10分） | 10 | 100% |
|  |  |  | 产出时效（3分） | 3 | 100% |
|  |  |  | 产出成本（2分） | 2 | 100.00% |
| 效益（35分） | 32.73 | 93.51% | 项目效益（21分） | 18.71 | 89.19% |
|  |  |  | 可持续影响（4分） | 4 | 100.00% |
|  |  |  | 满意度（10分） | 10 | 100% |
| 总分 | 97.13 | 97.63% |  | 97.13 | 97.61% |

# （二）各明细项目预算执行情况：包括年初批复预算、调整后预算、实际执行、预算执行率等；

| 序号 | 项目名称 | 预算数 | 调整后预算 | 执行数 | 执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “扫黄打非”举报奖励 | 10.00 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| 2 | 非遗项目和传承人补助资金 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 100.00% |
| 3 | 购书及古籍保护资金 | 800.00 | 800.00 | 798.85 | 99.86% |
| 4 | 交响乐团优秀剧目创作补助资金（含聘任演奏员） | 1,290.00 | 950 | 889.40 | 93.62% |
| 5 | 乐器购置及维护经费 | 5.00 | 5.00 | 4.61 | 92.20% |
| 6 | 美术馆改造 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 100.00% |
| 7 | 免费开放补助资金 | 370.00 | 370.00 | 369.91 | 99.98% |
| 8 | 农村文化建设补助资金 | 250.00 | 250.00 | 242.35 | 96.94% |
| 9 | 青岛“文化惠民”演出补助 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 100.00% |
| 10 | 青岛老城区申遗 | 400.00 | 400.00 | 399.65 | 99.91% |
| 11 | 人民会堂附属建筑修缮 | 168.00 | 155.40 | 137.19 | 88.28% |
| 12 | 市级文物保护专项经费 | 480.00 | 480.00 | 479.12 | 99.82% |
| 13 | 文化事业发展资金（补助区市）(乡村振兴资金) | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 100.00% |
| 14 | 博物馆改扩建 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 100.00% |
| 15 | 文物修缮和消防工程 | 616.50 | 616.50 | 616.50 | 100.00% |

# （三）各明细项目评价得分情况：

| 项目名称 | 指标体系得分 | 2021年资金预算安排 （万元） |
| --- | --- | --- |
| “扫黄打非”举报奖励 | 74 | 0 |
| 非遗项目和传承人补助资金 | 98.2 | 127 |
| 购书及古籍保护资金 | 90.11 | 800 |
| 交响乐团优秀剧目创作补助资金（含聘任演奏员） | 99.87 | 1290 |
| 乐器购置及维护经费 | 99.2 | 5 |
| 美术馆改造 | 100 | 320.8 |
| 免费开放补助资金 | 100 | 330 |
| 农村文化建设补助资金 | 100 | 250 |
| 青岛“文化惠民”演出补助 | 100 | 800 |
| 青岛老城区申遗 | 100 | 193 |
| 人民会堂附属建筑修缮 | 98.8 | 0 |
| 市级文物保护专项经费 | 100 | 480 |
| 文化事业发展资金（补助区市）(乡村振兴资金) | 100 | 中央资金安排 |
| 博物馆改扩建 | 100 | 0 |
| 文物修缮和消防工程 | 100 | 131.5 |

四、绩效评价指标分析

# （一）项目决策情况

## （一）项目决策情况

该指标下设3个二级指标，分别为“项目立项”、“绩效目标”、“资金投入”。

表8  项目决策综合评价指标得分情况表

| 二级指标 | 得分 | 得分率 | 三级指标 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目立项（6分） | 6 | 100% | 立项依据充分性（3分） | 3 | 100% |
|  |  |  | 立项程序规范性（3分） | 3 | 100% |
| 绩效目标（6分） | 6 | 100% | 绩效目标合理性（3分） | 3 | 100% |
|  |  |  | 绩效指标明确性（3分） | 3 | 100% |
| 资金投入（8分） | 8 | 100% | 预算编制科学性（4分） | 4 | 100% |
|  |  |  | 资金分配合理性（4分） | 4 | 100% |

1.项目立项：指标满分6分，评价得分6分，得分率为100%。该项目立项依据充分，符合青岛市十三五规划、《关于繁荣发展社会主义文艺的意见》（青发〔2016〕19号），《关于印发〈青岛市促进文化创意产业发展若干政策〉等政策文件，与青岛市文化和旅游局职责范围相符，属于部门履职所需，属于公共财政支持范围，与部门内部相关项目无重复。各项目立项程序规范，均按照规定程序申请设立，审批文件、材料符合要求。

2.绩效目标：指标满分6分，评价得分6分，得分率为100%。该项目设有长期目标与年度目标，绩效目标设置与实际工作内容相关，项目预期产出效益和效果符合正常水平，与预算确定的各具体项目资金量相匹配。

3.资金投入：指标满分8分，评价得分8分，得分率为100%。该项目预算编制科学，各项目预算编制均经过科学论证，与项目内容相匹配，预算额度测算依据充分，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。市文旅局根据预算编制明细，将其中各项目的合同（协议）、审计报告及会议纪要等作为预算资金分配测算依据，预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点相一致。

# （二）项目过程情况

该指标下设2个二级指标，分别为“资金管理”、“组织实施”。

表9  项目过程综合评价指标得分情况表

| 二级指标 | 得分 | 得分率 | 三级指标 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金管理（8分） | 7.9 | 98.75% | 资金到位率（2分） | 2 | 100% |
|  |  |  | 预算执行率（2分） | 1.9 | 99.5% |
|  |  |  | 资金使用合规性（4分） | 4 | 100% |
| 组织实施（12分） | 12 | 100% | 管理制度健全性（2分） | 2 | 100% |
|  |  |  | 制度执行有效性（10分） | 10 | 100% |

1.资金管理：指标满分8分，评价得分7.4分，得分率为99.5%。截至2020年12月31日，预算调整后项目资金7146. 9万元，实际到位资金7146.9万元，资金到位率100%。实际执行7057.58万元，预算执行率98.76%，扣减0.1分。文化事业发展专项资金的使用按照免费开放资金管理办法、购书经费使用管理办法、“文化惠民”演出场次补助资金管理办法等制度执行。

2.组织实施：指标满分12分，评价得分12分，得分率为100%。市文旅局制定有管理制度手册，涵盖财务工作管理制度、国有资产管理办法、采购合同管理办法、内部审计制度、政府采购管理办法、局属单位财务管理工作制度、财务管理中心财务审核管理办法等，财务管理制度合法、合规、完整。在业务管理方面，整个项目业务管理比较规范，基本按照实施细则要求、既定流程开展工作。

# （三）项目产出情况

该指标下设4个二级指标，分别为“产出数量”、“产出质量”、“产出时效”、“产出成本”。

表10  项目产出综合指标得分情况表

| 二级指标 | 三级指标 | 得分 | 得分率 | 四级指标 | 权重 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出数量（10分） | 实际完成率（10分) | 10 | 100% | 大剧院运营补助演出场次数量 | 2 | 2 | 100.00% |
|  |  |  |  | 订购数字资源数据库 | 2 | 2 | 100.00% |
|  |  |  |  | 奖补非遗代表性项目 | 5 | 5 | 100.00% |
|  |  |  |  | 优秀剧目演出总场次 | 1 | 1 | 100.00% |
| 产出质量（10分） | 质量达标率（10分） | 10 | 100% | 补贴发放政策符合度 | 3 | 3 | 100.00% |
|  |  |  |  | 优秀剧目演出上座率 | 4 | 4 | 100.00% |
|  |  |  |  | 文献资源正版率 | 3 | 3 | 100.00% |
| 产出时效 （3分） | 完成及时率（3分） | 3 | 100% | 各项工作完成时间 | 3 | 3 | 100.00% |
| 产出成本 （2分） | 成本节约率（2分） | 2 | 100 % | 文化事业发展专项资金成本节约率 | 2 | 2 | 100.00% |

1.产出数量（实际完成率）：指标满分10分，评价得分10分，得分率为100%。2020年大剧院演出场次完成140场次，完成率100%；市图书馆订购数字资源数据库数量28个，完成率112%；奖补非遗代表性项目5个，完成率100%；优秀剧目演出场次共完成219场（交响乐团49场，市演艺集团170场），完成率100%。

2.产出质量（质量达标率）：指标满分10分，评价得分10分，得分率为100%。

（1）各项补贴完全按照各专项资金管理办法执行，补贴政策符合度100%。

（2）2020年优秀剧目演出上座率40%，目标完成率100%。

（3）市图书馆购置文献正版化率100%，目标完成率100%

3.产出时效（完成及时率）：指标满分3分，评价得分3分，得分率为100%。各项目工作均按时完成。

4.产出成本（成本节约率）：指标满分2分，评价得分2分，得分率为100%。计划成本7146.9万元，实际成本7057.58万元，成本节约率1.24%。

# （四）项目效益情况

该指标下设3个二级指标，分别为“项目效益”、“可持续影响”、“满意度”。

表11  项目效果综合评价得分情况表

| 二级指标 | 三级指标 | 得分 | 得分率 | 四级指标 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目效益（21分） | 社会效益 | 18.71 | 89.1% | 电影放映村镇覆盖率 | 6.98 | 100.00% |
|  |  |  |  | 非遗传承收徒传艺人数 | 6.83 | 100.00% |
|  |  |  |  | 馆藏文献总量增长率 | 4.9 | 100.00% |
| 可持续 影响 （4分） | 政策 可持续性 | 2 | 100.00% | - | 2 | 100.00% |
|  | 项目发展机制可持续性 | 2 | 100.00% | - | 2 | 100.00% |
| 满意度 （10分） | 服务对象 满意度 | 10 | 100.00% | 受益对象满意度 | 10 | 100.00% |

1.项目效益（社会效益）：指标满分21分，评价得分18.71分，得分率为89.1%。农村电影2020年放映覆盖率99.93%，扣减0.02分；非物质文化遗产传承人收徒传艺人数80人，项目完成率为97.56%，扣减0.17分；市图书馆馆藏文献2020年增长率2.7%，比年初目标3%减少0.3%，扣减2.1分。

2.可持续影响：指标满分4分，评价得分4分，得分率为100%。各项项目按照资金管理办法、实施细则等政策使用，项目后续运行及成效发挥得到可持续发展，保障政策可持续影响。

# 3.满意度（服务对象满意度）：指标满分10分，评价得分10分，得分率为100%。综合各项目满意度，均大于85%。

五、主要经验及做法

（一）聚焦“服务温度”，优化文旅供给“沉下去”

着眼短板抓硬件。改扩建镇（街）综合文化站20处、村（社区）文化中心121处、文化广场304处，建设朗读亭、社区书屋、智慧书亭150处，青图驿站便民阅读点50处，为924个基层文化中心增换活动器材8900件（套）。总面积5.5万平米的市博物馆扩建工程即将动工，市图书馆新馆初步完成选址，全国首家景区24小时书店开业。我市13处文化馆在第五次评估定级中均达到国家一级馆标准。西海岸图书馆、崂山游客中心入选国家公共文化服务机构和旅游服务机构融合试点。举办群众文化活动5万余场、全民阅读活动1500余场、公益演出200余场、美术展55场、“戏曲进乡村”4000余场，惠及群众1400余万人次，20个单位个人获评省级书香单位、书香个人，首届乡村广场舞大赛、乡村歌手大赛被列入文旅部“百姓大舞台”网络群众文化品牌活动，“艺术彩虹”文化志愿服务总团获全省最佳志愿服务组织。

（二）聚焦“传承深度”，推动优秀文化“传下去”

完成文物保护条例立法调研。老城区申遗可行性研究通过省文物局评审。编制《青岛市革命文物保护与利用规划》，新确定革命文物22处，累计达56处。完成胶州湾外围海域水下遗产考古调查，发现一战时期军舰遗址，发掘文物100余件。举办“丈量青岛—走近老建筑”网络直播5期，117万人次在线观看。认定市级非遗传承人31名，在香港路小学建立“国家级非遗项目胶东大鼓传习基地”。《胶州秧歌、三铺龙拳进校园》获全国非遗进校园创新案例第一名，1个项目获评省非遗保护十大亮点，联合市纪委监委制作的系列微电影《非遗里的清廉》获全市社会主义核心价值观主题微电影一等奖。我市入选全国首批“非遗在社区”试点城市。

六、存在的问题及有关建议

除个别项目受2020年疫情影响完成情况略低于年初预定目标，并且及时调整预算，其余各项目完成情况良好。

七、其他说明

无