# 2020年度园林林业专项资金

# 绩效评价报告

被评价单位：青岛市园林和林业局

评 价 单位：青岛市园林和林业局

2020年5月

# 2020年度园林林业专项资金

# 绩效评价报告

根据《中共青岛市委 青岛市人民政府关于深化预算管理改革全面推进预算绩效管理的实施意见》（青发〔2019〕6号）、青岛市财政局关于转发《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》的通知（青财绩〔2020〕5号）和《关于开展2020年度单位绩效自评和部门绩效评价工作的通知》（青财绩〔2021〕3号）的有关要求，我局组织开展了2020年度园林林业专项资金绩效评价工作，评价情况报告如下。

# 一、基本情况

# （一）项目概况。

根据山东省政府《关于开展“绿满齐鲁•美丽山东”国土绿化行动的实施意见》（鲁政发〔2017〕36号），山东省林业厅《关于进一步加强候鸟等野生动物保护执法和疫源疫病监测防控工作的紧急通知》（鲁林保字〔2017〕324 号），山东省政府《关于森林防火能力建设提质增效转型升级实施方案的批复》（鲁政字〔2016〕148号），国务院办公厅《关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》(国办发〔2014〕26号），青岛市政府《关于加强森林防火标准体系建设维护森林生态安全的意见》（青政发〔2011〕41号），青岛市财政局《关于批复2020年市级部门预算的通知》（青财预指〔2020〕2号）和《关于开展2020年度单位绩效自评和部门绩效 评价工作的通知（财绩〔2021〕3号）。青岛市财政局共下达园林林业资金 17,463.15 万元，其中：林业绿化资金13,168.00万元、森林防火资金1,514.95万元、林业有害生物防治资金2,467.00万元、市财力资金313.2万元（《青岛市“十四五”园林林业发展规划》项目资金36.2万元和《青岛市自然保护地体系规划（2019-2035年）》项目资金277万元）。

1、资金执行情况

# 2020年市级园林林业专项资金预算执行情况表

# 金额单位：万元

| 资金项目 | 实施主体 | 2020预算安排数 | 预算调整后金额 | 执行数 | 预算执行率 | 指标结余数 （被财政收回） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 林业绿化资金 | 青岛市园林和林业局、原青岛市野生动植物保护站、原青岛市林业工作站、原青岛市林木种苗站 | 12,943.00 | 13,168.00 | 13,063.01 | 99.20% | 104.99 |
| 森林防火资金 | 青岛市园林和林业局 | 1,420.00 | 1,514.95 | 1,463.80 | 96.62% | 51.15 |
| 林业有害生物防治资金 | 青岛市园林和林业局 | 2,467.00 | 2,467.00 | 2,461.90 | 99.79% | 5.1 |
| 市财力项目 | 青岛市园林和林业局 | 313.2 | 313.2 | 312.6 | 99.81% | 0.6 |
| 合计 | 16,830.00 | 17,463.15 | 17,301.31 | 99.07% | 161.84 |

各项目资金主要工作内容：

（1）林业绿化资金：用于市属公园维护、树木保护、口袋公园示范建设、建设互联网+义务植树、园林林业项目监督监管、野生动物保护等工作。

（2）森林防火资金：用于采购防火物资、卫星火点全域监测、森林防火全媒体宣传、森林防火培训费、森林防火指挥中心运行与维护、购买全市市级以上公益林火灾保险。

（3）林业有害生物防治资金：用于松材线虫病防治成效检查、采购移动疫木粉碎机、松树微创注药防治、采购无公害药剂、购买松褐天牛诱芯、诱捕器防治松褐天牛、大沽河蛀干害虫防治。

# 2、资金管理情况

我单位市级园林林业资金严格按照市财政《青岛市2020年政府集中采购目录及限额标准》（青财采〔2019〕21号）的管理要求组织实施，遵循依法设立、统筹兼顾、公开透明、规范管理、绩效管理、跟踪监督，确保了专款专用，避免出现违规使用资金的情况。

一是规范使用。严格按照上级政策使用资金，绝不允许挤占、挪用，更不允许有任何其他违规使用的情况，严格依据文件规定使用，强化内部监督，确保专款专用。二是及时拨付。根据上级下达的指标文件，及时将资金按要求拨付到位，提高了资金拨付时效。三是跟踪问效。专项资金实施了绩效评价，总结经验，查找存在的问题，切实提高资金使用效益。

（二）项目绩效目标。

长期绩效目标：市园林和林业局牢固树立“山水林田湖草沙是生命共同体”的理念，构建布局合理、结构优化、功能完备、效益显著的生态体系，推进生态廊道工程、生态修复工程、森林提质增效工程等工程建设，全面打造多层级的公园绿地体系，生态结构得到显著优化，城区景观全面提升。继续提升湿地保护能力，加强野生动植物保护，构建新的自然保护地体系、生态保护红线、生态绿线，有害生物成灾率和森林火灾受害率控制在预期水平。提高绿地精细化养护管理水平，提升园林养护管理装备质量。建设完善各类科技创新平台，运用先进技术，有效监测关键指标，加强科研课题研究，成立生态智库，推动人才建设，提高园林和林业科技创新水平。推动科技创新和成果转化，保障科研与生产紧密衔接，创新绿色金融发展，深化园林林业改革，充分发挥园林和林业行业在生态文明建设中的重要作用。

年度绩效目标：通过园林林业绿化、森林防火、园林林业有害生物防治项目的实施，达到国土增绿生态提质、资源永续生态安全、生态惠民的效果。实施卫星火点全域监测，森林防火监测预警指挥中心运行与维护、购买粉碎机7台、农药数量43 吨，购买全市市级以上1191432亩公益林火灾保险，购买天牛诱芯数量12000个，森林质量精准提升面积8800亩，示范建设口袋公园3处，维护市级公园4个。叶片保存率85%以上，无公害防治率80%以上。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：掌握2020年度市本级园林林业资金的使用和效益情况，为预算绩效管理和下年度预算安排提供重要依据。

绩效评价对象：本次绩效评价对象为2020年度青岛市园林和林业局市级园林林业专项资金17,463.15万元。

绩效评价范围： 此次绩效评价的期限从2020年1月1日至2020年12月31日。绩效评价的范围包括2020年度园林林业资金的25个分领域项目。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

### 1、绩效评价原则

本次绩效评价按照《关于开展2020年度单位绩效自评和部门绩效评价工作的通知》（青财绩〔2021〕3号）文件要求，遵循明确主体、科学公正、公开透明、激励约束的原则。

### 2、评价指标体系

根据《分领域专项资金绩效评价指标库》，形成1个一级专项指标体系和25个三级项目共性和个性相结合的绩效评价指标体系，评价指标体系详见附件1、附件2。

### 3、评价方法

本次评价方法主要以比较法为主，标杆管理法、文献法、公众评判法为辅，在对比分析时通过文献资料搜索、数据分析来支撑评价的逻辑紧密性与客观性。

### 4、评价标准

本次绩效评价标准包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，总分由各项指标得分汇总形成。

# （三）绩效评价工作过程

# 本次绩效评价工作的开展时间为2021年4月8日至2021年5月14日，具体安排如下：

# 1、前期准备阶段（2020年4月16日前）

# 进行调研，收集相关资料，汇总专项资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用、产出等情况。进一步明确评价对象、评价内容、评价目的、评价程序和时间安排等内容。

# 2、评价实施阶段（2021年5月1日前）

# 进行现场评价，复核数据资料，了解各地项目实际进展情况。进行满意度问卷调查和访谈工作。对已掌握的有关信息资料进行分类、整理。

# 3、报告完成阶段（2021年5月14日前）

# 撰写评价报告。依据评分标准对绩效指标进行评分，并通过绩效分析形成评价结论。在此基础上，撰写绩效评价报告。

# 三、综合评价情况及评价结论

# （一）资金总体评价结论：采用评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及实地调研访谈等形式，对2020年度园林林业专项资金进行评价，根据明细项目实评价得分并按金额所占比重加权平均计算最终评分结果为93.99分，绩效评级为“优”，专项资金决策、过程、产出、效果各部分得分情况详见附件3，下年预算安排建议：建议下年度继续安排预算支持该项目。

# （二）各明细项目预算执行情况：

单位：万元

| 序号 | 细化项目名称 | 年初 批复预算 | 预算 调整数 | 实际 执行数 | 预算 执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国家森林城市动态监测项目资金 | 40.00 | 40.00 | 39.12 | 97.80% |
| 2 | “国土三调”数据林地情况核对调查项目资金 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 100.00% |
| 3 | 互联网+全民义务植树项目资金 | 116.00 | 116.00 | 109.00 | 93.97% |
| 4 | 口袋公园示范建设项目资金 | 309.45 | 309.45 | 309.45 | 100.00% |
| 5 | 全市节庆氛围营造绿美化项目资金 | 264.00 | 264.00 | 263.79 | 99.92% |
| 6 | 生态定位站运行维护和森林质量提升样地建设及监管项目资金 | 50.00 | 50.00 | 48.98 | 97.96% |
| 7 | 食用林产品质量安全监管项目资金 | 22.00 | 22.00 | 20.64 | 93.82% |
| 8 | 市属公园设施维护项目资金 | 7,374.60 | 8,880.24 | 8,878.98 | 99.99% |
| 9 | 树木保护治理项目资金 | 105.00 | 105.00 | 101.06 | 96.25% |
| 10 | 野生动物保护资金 | 50.00 | 50.00 | 49.88 | 99.76% |
| 11 | 以前年度工程尾款资金 | 106.31 | 26.00 | 25.61 | 98.50% |
| 12 | 园林林业技术研究及推广项目资金 | 65.00 | 59.00 | 58.02 | 98.34% |
| 13 | 园林绿化品质标准化建设及提升项目资金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% |
| 14 | 智慧林业信息平台运行与维护项目资金 | 70.00 | 70.00 | 69.89 | 99.84% |
| 15 | 园林技校运行维护资金 | 164.00 | 364.00 | 364.00 | 100.00% |
| 16 | 园林林业项目监督监管资金 | 531.00 | 682.31 | 594.59 | 87.14% |
| 17 | 园林林业绿化资金(乡村振兴资金) | 2,060.00 | 2,060.00 | 2,060.00 | 100.00% |
| 18 | 森林防火监测预警资金 | 418.6 | 393.60 | 343.63 | 87.30% |
| 19 | 森林防火物资储备资金 | 181.2 | 181.20 | 180.02 | 99.35% |
| 20 | 政策性森林火险资金 | 128 | 247.95 | 247.95 | 100.00% |
| 21 | 森林防火资金(乡村振兴资金) | 692.2 | 692.20 | 692.20 | 100.00% |
| 22 | 园林和林业有害生物防治资金 | 1,194.00 | 1,194.00 | 1,188.96 | 99.58% |
| 23 | 园林和林业有害生物监测调查资金 | 53 | 53.00 | 52.94 | 99.89% |
| 24 | 林业有害生物防治资金(乡村振兴资金) | 1,220.00 | 1,220.00 | 1,220.00 | 100.00% |
| 25 | 市财力项目 |  | 313.20 | 312.60 | 99.81% |

注：林木种质资源保护利用项目资金年初批复预算30万元，因该项目资金主要用于引进新品种种子花卉，具有很强的季节性，受疫情影响未能实施，故预算调整至0万元。由管理单位执行了相关工作，本次未纳入三级资金评分范围。

# （三）各明细项目评价得分情况：根据《分领域专项资金绩效评价指标体系》，梳理25个三级项目指标体系，以此对25个项目依次进行打分，计算得出得分及排序。建议下年预算继续安排各项目。各明细项目评价得分情况详见附件4、附件5。

| 排名 | 细化项目名称 | 综合得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 森林防火监测预警项目 | 96.74 |  |
| 2 | 国家森林城市动态监测项目 | 96 |  |
| 2 | 互联网+全民义务植树项目 | 96 |  |
| 2 | 智慧林业信息平台运行与维护项目 | 96 |  |
| 3 | 园林林业技术研究及推广项目 | 95.97 |  |
| 4 | 树木保护治理项目 | 95.92 |  |
| 5 | 森林防火资金(乡村振兴资金)项目 | 95.5 |  |
| 5 | 园林和林业有害生物监测调查项目 | 95.5 |  |
| 6 | 森林防火物资储备项目 | 95.48 |  |
| 7 | “国土三调”数据林地情况核对调查项目 | 95 |  |
| 7 | 园林林业绿化资金(乡村振兴资金)项目 | 95 |  |
| 7 | 政策性森林火险项目 | 95 |  |
| 8 | 全市节庆氛围营造绿美化项目 | 94.98 |  |
| 9 | 以前年度工程尾款项目 | 94.97 |  |
| 10 | 食用林产品质量安全监管项目 | 94.87 |  |
| 11 | 生态定位站运行维护和森林质量提升样地建设及监管项目 | 94.8 |  |
| 12 | 口袋公园示范建设项目 | 94 |  |
| 12 | 林业有害生物防治资金(乡村振兴资金)项目 | 94 |  |
| 12 | 园林技校运行维护项 | 94 |  |
| 13 | 野生动物保护项目 | 93.98 |  |
| 14 | 市属公园设施维护项目 | 93.8 |  |
| 15 | 园林绿化品质标准化建设及提升项目 | 93 |  |
| 16 | 园林和林业有害生物防治项目 | 92.99 |  |
| 17 | 市财力项目 | 91 |  |
| 18 | 园林林业项目监督监管项目 | 90.74 |  |

# 四、绩效评价指标分析

# （一）项目决策情况。

# 项目决策指标分值20分，得分17.93分。从项目立项、绩效目标和资金投入三方面进行评价，具体如下：

# 1、项目立项方面。项目立项依据充分，立项程序规范，与部门职责范围相符；均属于青岛市公共财政支持园林保护的范围。该项指标得全部权重分6分。

# 2、绩效目标方面。绩效目标设置基本合理，符合客观实际，但部分三级资金绩效目标不够明晰，扣2.07分，得3.93分，该项指标得全部权重分6分。

# 3、资金投入方面。资金投资投入较合理，预算测算依据充分，项目确定的预算资金量与工作任务基本匹配。该项指标得全部权重分8分。

# （二）项目过程情况。

# 项目过程指标分值20分，得分19.88分。从项目资金管理和组织实施方面进行评价，具体如下：

# 1、资金管理方面。资金到位、执行较及时，经查阅相关预算资金下达文件，预算资金足额及时拨付至项目单位或区（市），资金使用合规，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，项目不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。组织实施方面。预算编制及资金分配、预算执行和管理、监督管理等内容，各项目严格执行实施方案及业务管理制度。项目总体预算执行率99.07%，部分三级项目预算执行率较低，该项指标扣0.12分。

# 2、组织实施方面。预算编制及资金分配、预算执行和管理、监督管理等内容，各项目严格执行实施方案及业务管理制度。该项指标得全部权重分6分。

# （三）项目产出情况。

# 出指标分值25分，得分24.89分。从项目产出数量、质量、时效和成本方面进行评价。

1.项目产出数量。大部分项目产出数量达标，主要工作森林质量精准提升面积8800亩，示范建设口袋公园3个，维护市级公园4个，森林火灾监测面积90万亩，购买天牛诱芯12000个、农药43 吨，疫木粉碎机7台、防火服660套、水泵12台，保护松树数量2万株，购买保险公益林面积123.98万亩，市属公园花卉展2次，林产品样品抽检300批次，扶壮古树名木53棵，救护、医治、饲养野生动物数量14头，科普公益活动16次，制作林长制标志牌5具，林地更新一张图判读图斑11个，森林抚育检查抽查比例20%，造林监督检查抽查比例30%，自然保护区三类问题点位市级销号验收1804个，自然保护地监测核查点位11个。但部分项目2020年没有执行，扣 0.11分，得9.89分。

# 2.产出质量。通过查阅、调研、问卷调查、专家评判等方式，经综合分析，专项资金使用质量总体达标，该项指标得全部权重分5分。

# 3.产出时效。各项目基本能在2020年当年度完成，该项指标得全部权重分5分。

4.产出成本节约性。各级项目执行部门能将成本控制在预算资金内，该项指标得全部权重分5分。

# （四）项目效益情况。

# 项目效益指标分值35分，得分31.29分。从项目效益、可持续影响和满意度方面进行评价。

# 1.项目效益方面。林业资金社会效益和生态效益都有所提升，2020年未病虫害灾害等，森林资源得到保护，生态效益明显改善。因部分项目未执行，经专家评议扣3.71分。

# 2.可持续影响方面。各项目建立了项目管理制度，项目运转形成了可持续发展的机制，得全部权重分。

# 3.满意度方面。根据年度“三民”活动社情民意调查报告满意度问卷调查，该项目综合满意度为96.96%，达到预算目标，得全部权重分。

# 五、存在的问题及原因分析

个别项目未执行：林木种质资源保护利用项目资金30万元，当年未执行。

原因分析：鉴于林木种子资源保护库维护工作季节性比较强，因疫情影响，资金下达较晚，经多次对接协调，无法按原预算实施方案进行实施，故资金未能按原方案拨付，后按程序报市政府调整预算，指标30万元年底被市财政收回。2020年由管理单位对这两个资源库进行日常简单维护管理，并完成了部分绩效目标。

# 六、主要经验及做法

（一）落实监督监管举措。实施预算和绩效目标执行双监控，对专项资金执行进行跟踪监督和绩效评价，及时整改偏离绩效目标，市财政局对专项资金和绩效执行情况进行监督检查，并将监督检查情况给予通报。

（二）落实纠正偏差举措。分析评价结果，研判风险，找准执行难点，摸实偏差，制定针对性的措施，完善管理，优化路径，纠正偏差，如期实现绩效目标。

# 七、有关建议

（一）预留造林用地。经过近几年大规模的植树造林，目前，青岛市已无大面积可用于栽树造林的土地。建议在近期的国土空间规划中预留出造林地，争取不少于20%的国土用于绿化，确保造林绿化用地，大规模开展荒山造林，提高我市森林覆盖率。

（二）强化评价结果应用。建立和落实激励和奖惩机制，对绩效评价结果较好的单位（部门）给予表扬和和激励，下年度预算安排着重给予倾斜。对评价中存在的问题、效果较差的，给予通报，并责令限期整改。

# 八、其他事项说明

# 青岛市园林和林业局是项目主管部门，对局本级和直属事业单位的三级项目进行了评价， 2020年度园林林业项目安排围绕重点工作进行，项目精准，资金使用规范，圆满完成年度工作任务，没有背离资金设立初衷。2020年度园林林业项目资金申报经过层层审核把关和预算评审，并经青岛市人代会批准后市财政批复下达预算指标，审核机制健全，不存在弄虚作假骗取财政资金的问题。

九、评价单位盖章、评价人员签字

评审组长：王元

评审成员：王元、袁娜、王蕾

附件：1.市级园林林业专项资金（一级）指标体系及得分

2.市级园林林业专项资金（三级）指标体系及得分

3.市级园林林业专项资金加权平均汇总表（一级）

# 4.市级园林林业专项资金分项明细体系得分（一级）

5.市级园林林业专项资金费分项明细体系得分（三级）

青岛市园林和林业局

2021年5月14日