青岛市贸促会会展业发展

专项资金2019年度绩效评价报告

一、绩效目标设置情况

根据《国务院关于进一步促进展览业发展的若干意见》（国发〔2015〕15号）、《山东省人民政府关于贯彻国发〔2015〕15号文件促进会展业改革发展的意见》（鲁政发〔2015〕30号）、《青岛市人民政府关于进一步促进会展业发展意见》（青政发〔2016〕18号）、《青岛市人民政府关于加快高端会展业发展的意见》（青政发〔2014〕17 号）和《青岛市会展业发展专项资金管理办法》（青财企〔2018〕10号）等文件精神和全市会展业的发展需要，我市设立会展业发展专项资金。

根据市财政局《关于批复2019年市级部门预算的通知》（青财预指〔2019〕2号），2019年批复会展业专项资金预算4000万元，专项资金绩效目标：发挥专项资金导向作用，推动各项目责任单位举办好2019年重点会展活动，积极打造会展品牌。完成春节、国庆节期间我市五四广场的氛围营造工作。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金情况分析

1.资金到位和执行情况。

2019年我市会展业发展专项资金预算7901.24万元，共29个项目。全年完成28个项目，执行经费7734.58万元，执行率97.89%。预算执行进度总体与预期基本相符，不存在资金拨付不到位、闲置沉淀浪费现象。

未完成项目情况：中国（青岛）-欧盟投资贸易科技合作洽谈会推介项目因工作计划调整等原因，行程取消，未使用市财政专项资金，经费30万元收归财政。

2.资金管理情况和明细。

会展业发展专项资金使用符合规定用途，无违法违规使用问题。以下为各项目明细：

| 序号 | 项目 | 项目单位 | 年初预算数 | 调整后预算数 | 实际执行 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会展业发展专项资金总计 | 4000.00 | 7901.24 | 7734.58 |
| 一、年初预算 | 4000.00 | 3584.64 | 3449.26 |
| 1 | 中国国际消费电子博览会补助资金 | 市商务局 | 206.00 | 206.00 | 206.00 |
| 2 | 中国（青岛）国际养老产业与养老服务博览会补助资金 | 市民政局 | 70.00 | 70.00 | 69.50 |
| 3 | 中国（青岛）国际时装周补助资金 | 市工信局 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
| 4 | 中国（青岛）国际软件融合创新博览会补助资金 | 市工信局 | 280.00 | 280.00 | 278.97 |
| 5 | 世界韩商大会补助资金 | 城阳区 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| 6 | 世界工业互联网大会补助资金 | 市工信局 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| 7 | 上合组织国际投资贸易博览会补助资金 | 胶州市 | 530.00 | 530.00 | 530.00 |
| 8 | 青岛国际水大会补助资金 | 市科学技术协会 | 16.00 | 16.00 | 15.87 |
| 9 | 青岛国际标准化论坛补助资金 | 市市场监管局 | 500.00 | 500.00 | 465.81 |
| 10 | 青岛﹒中国财富论坛补助资金 | 市地方金融监管局 | 226.00 | 226.00 | 225.00 |
| 11 | 青岛国际版权交易会 | 市文旅局 | 160.00 | 160.00 | 158.35 |
| 12 | 中国（青岛）—欧盟投资贸易科技合作洽谈会推介项目补助资金 | 市贸促会 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
| 13 | 中国（青岛）—欧盟投资贸易科技合作洽谈会补助资金 | 市贸促会 | 200.00 | 200.00 | 199.80 |
| 14 | 亚欧会议创新发展合作论坛补助资金 | 市贸促会 | 690.00 | 274.64 | 216.48 |
| 15 | 中国青岛世界会议产业日补助资金 | 市贸促会 | 112.00 | 112.00 | 111.49 |
| 16 | 全球知识经济大会补助资金 | 市贸促会 | 60.00 | 60.00 | 59.86 |
| 17 | 青岛国际葡萄酒博览会补助资金 | 市贸促会 | 240.00 | 240.00 | 237.78 |
| 18 | 青岛财富管理博览会补助资金 | 市贸促会 | 80.00 | 80.00 | 79.80 |
| 19 | 城市会展形象推广经费 | 市贸促会 | 120.00 | 120.00 | 114.56 |
| 二、追加会展项目资金 |  | 4316.60 | 4285.32 |
| 1 | 创意青岛大会 | 市发展改革委 |  | 394.40 | 394.20 |
| 2 | 世界海洋科技大会 | 市科学技术协会 |  | 179.20 | 179.20 |
| 3 | 标准化论坛追加 | 市市场监管局 |  | 155.00 | 149.92 |
| 4 | 跨国公司领导人青岛峰会 | 市商务局 |  | 2606.44 | 2606.44 |
| 5 | 友城进口商品展 | 市外办 |  | 315.37 | 315.37 |
| 6 | 中欧企业家峰会青岛论坛 | 市国资委 |  | 150.00 | 150.00 |
| 7 | 新动能青岛展览洽谈会青岛展区 | 市发改委 |  | 90.00 | 89.89 |
| 8 | 新动能青岛展览洽谈会海洋展区 | 市海洋发展局 |  | 108.00 | 107.48 |
| 9 | 青岛世界海洋发展大会 | 市海洋发展局 |  | 189.57 | 189.57 |
| 10 | 海事展 | 市贸促会 |  | 94.12 | 94.12 |
| 11 | 中德论坛 | 市外办 |  | 34.50 | 9.13 |

（二）总体绩效目标完成情况分析

2019年，市贸促会深入贯彻习近平总书记“办好一次会，搞活一座城”、建设现代化国际大都市、打造“一带一路”国际合作新平台等重要批示指示精神，紧抓青岛建设上合示范区、山东自贸试验区青岛片区等重要机遇，按照青岛市委、市政府“学深圳、赶深圳 ”、发起15个“攻势”的决策部署，聚焦会展“国际化、市场化、特色化、平台化、品牌化”，坚持用平台思维做发展乘法，青岛会展业呈“井喷”之势，先后举办具有较大规模和影响的会展活动300余个，质和量均创历年之最。成功举办了跨国公司领导人峰会、新动能·青岛展览洽谈会、亚欧创新发展论坛、上合组织地方经贸合作青岛论坛暨投资贸易博览会等重大会展活动，高端会展品牌打造实现新突破；引进、举办了中国国际渔业博览会、中国国际医疗器械博览会、中国零售业博览会、中国国际农业机械展览会等8个10万平方米以上的超大型展会活动，展会规模实现新提升；青岛国际啤酒节、青岛国际时装周、中国国际消费电子博览会、中国（青岛）-欧盟投资贸易科技合作洽谈会等一系列特色会展活动成功举办，本土会展品牌实现新发展；红岛会展中心正式启用，我市“四区一带”会展格局进一步丰富和完善。会展业成为青岛建设开放、现代、活力、时尚的国际大都市的一道靓丽风景线。青岛也获评了“中国最具竞争力会展城市”、“中国最具影响力会展城市”、“中国最具活力时尚会展城市”、“中国最具创新力国际会展目的地”、“中国最具吸引力会展城市”、“最佳品牌会展城市”等荣誉称号。

另外，按时完成了春节、国庆节期间我市五四广场的景观造型工作，展示时间30天以上，为重大节日营造了良好的氛围，受到各方好评。

- 具体绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。共39个指标，完成35个，完成率89.74%。未完成指标4个，其中1个指标偏离度较小：青岛国际葡萄酒博览会参展展位数量目标1000个，实际完成980个。因中国（青岛）-欧盟投资贸易科技合作洽谈会推介项目行程取消，该项目涉及的3个指标无法完成。

（2）质量指标。共30个指标，完成23个，完成率76.66%。未完成7个，其中3个指标离目标偏离较小。未完成指标主要涉及国际嘉宾数量、增长率，国外参展商数、增长率。该类指标受国际形势、对外关系影响较大。

青岛国际版权交易会国内参展商同比增长率大于25%，实际17%。

青岛国际水大会境外参会人数：实际73人，比目标80人少7人。

欧洽会国外嘉宾降低率目标27%，实际29.17%。

青岛国际版权交易会国外参展商同比增长率大于50%，实际-35%。受近年中韩、中日等文化交流的现实情况影响，部分企业没有参加本届版交会，造成此次版交会国外参展商数锐减。

青岛财富管理博览会参展金融机构增长率大于5%，实际-7%，因面积较上年减少2000平方米，在参展企业数量方面也相应减少。

青岛国际标准化论坛参会国家增长率大于4.2%，实际-26.09%。本届活动邀请的嘉宾聚集在欧美发达国家，因此外宾人数增多，但涉及的国家有所减少。

中国国际消费电子博览会境外采购商家目标数量100家，实际10家，境外采购商数量不足。

（3）时效指标。各项活动均按计划时间如期举行。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。5项指标均完成。第四届中国青岛·东亚版权产业精品展示交易会合同成交额超50亿元；青岛国际葡萄酒博览会意向成交额逾3亿元；招募参加2019欧洽会欧盟企业企业数67家；中国国际消费电子博览会国内贸易预计意向成交额7.14亿元，出口意向成交额超1.8亿美元。

（2）社会效益。完成媒体报道次数指标：大于500次。央视、新华社、经济日报、中国日报、新浪网、腾讯网、凤凰网、青岛电视台等媒体对我市2019年会展活动进行了广泛报道。以财富论坛为例，相关原创新闻累计达到8000余篇次，新浪微博相关浏览量约为1.2亿人次，相关讨论3.9万人次，带动相关话题讨论约2000万人次,论坛吸引人数增长5%以上。从各项目提报的自评情况看，专业观众同比增长率大于5%。

（3）可持续影响。从各项目提报的情况看，参展企业下次参展意愿率达80%以上。

3.满意度指标完成情况。

从各项目提报的情况看，我市重点会展活动参展企业满意度达85%以上，观众满意度达85%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

总体绩效目标：完成。

部分绩效指标未完成原因：未完成指标主要涉及国际嘉宾数量、增长率，国外参展商数、增长率。该类指标受国际形势、对外关系影响较大，不确定性因素较强。

下一步改进措施：从预算环节入手，加强预算编制科学性、必要性管理，制定合理绩效目标。

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价报告、附件评价表和评价证明材料等通过青岛财政管理信息系统中的预算部门绩效评价模块报送,并报审计部门备案。

本绩效评价报告和附件评价表通过青岛政务网予以公开。

五、其他需要说明的问题

2019年度增加项目主要是政府部门新增的会议类活动，行业色彩重，专业性强，建议学习深圳等城市的先进做法，进一步厘清会展专项资金扶持项目的范围，将行业性的会议活动纳入相关部门主管的专项行业经费中，以实现更科学的管理和使用。

附件：

1.会展专项资金绩效目标评价表

2.各项目自评报告和自评表