2019年度病媒生物防制专项资金

绩效评价报告

- 绩效目标设置情况

# 通过大力开展爱国卫生运动，加大病媒生物预防控制力度，2019年青岛市建成区鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度达到国家病媒生物密度控制水平标准C级要求。预防鼠疫、登革热、寨卡等病媒传染病的发生流行。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.资金到位和执行情况。市爱卫办2019年预算资金150万元，全部严格按照预算执行完毕，预算资金150 万元，执行金额149.2万元，执行率99.47%，未执行资金为采购结余， 执行进度好于预期，无存在闲置沉淀浪费现象。

2.资金管理情况分析。资金使用是严格按照青岛市政府采购要求严格执行，无违法违规使用问题。

（二）总体绩效目标完成情况

# 资金管理和使用的主要用于应急药品采购和社会动员，通过全市应急药品的投放确保了全市病媒生物密度的消杀与控制，通过爱国卫生运动的社会动员事使大群众主动参与灭“四害”,杜绝了全市病媒传染病的发生和流行。2019年青岛市建成区鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度达到国家病媒生物密度控制水平标准C级要求。

（三）具体绩效指标完成情况分析。（根据年度绩效指标逐项分析）

1.产出指标完成情况。（1）数量指标。应急药品的采购预算数量25.2吨，按计划采购完成。

（2）质量指标。完成2019年度青岛市建成区鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度达到国家病媒生物密度控制水平标准C级要求

（3）时效指标。应急药品采购于6月底全部提前按照计划完成。

（4）成本指标。预算150万元，实际支出149.2万元。应急药品全部按照要求进行发放、消杀，发挥病媒生物防制的作用，成本较低、效益较高。

2.效益指标完成情况。

社会效益。2019年青岛市建成区鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度达到国家病媒生物密度控制水平标准C级要求。预防了鼠疫、登革热、寨卡等病媒传染病的发生流行，未发生病媒传染病流行。通过减少传染病发生率，取得很好的经济效益，降低了国家人民群众医疗支出。

三、绩效自评结果拟应用情况。

绩效自评结果用于指导我市下一步病媒生物防制工作，对于各区市目前病媒生物防制经费严重不足，消杀站因事业性收费取消造成的防疫体系进一步弱化具有警示意义，那就是各级政府要进一步加大资金投入。

四、其他需要说明的问题

1.病媒生物防制资金主要是用于病媒传染病的发生与流行，与人民群众的健康息息相关，也是防疫的基础，资金安排是十分必要的，建议各级政府要进一步加大该项工作的资金投入，进一步完善群防群控的爱国卫生防疫体系，关口前移预防登革热、疟疾、寨卡、出血热等病媒传染病的发生与流行。

2.项目申报审核机制健全，无弄虚作假骗取财政资金的问题。巡视、审计和财政监督中无发现的问题。