青岛市国家非遗保护专项资金转移支付

2019年度绩效自评报告

一、专项资金转移支付预算和绩效目标下达情况

# （一）中央下达国家非遗保护专项资金转移支付预算情况。

# 根据《财政部关于提前下达非物质文化遗产保护专项资金2019年预算指标的通知》（财文〔2018〕119号），下达国家非物质文化遗产保护专项资金110万元，用于非遗重点项目补助、非遗代表性传承人补助。

# （二）绩效目标批复情况。

# 1.年度总体目标。对国家级非遗代表性项目年度重点项目、国家级非遗代表性传承人记录工作、非遗传承人研培活动、国家级非遗代表性传承人传习活动、国家级文化生态保护区建设等年度计划任务进行补助，推动非遗传承保护工作。

# 2.绩效指标。

# （1）数量指标。国家级非遗代表性项目年度重点项目保护个数≥3个；补助国家级代表性传承人传承活动人数≥5人。

# （2）质量指标。国家级非遗代表性项目年度重点项目保护完成率≥90%；国家级代表性传承人传承活动补助发放到位率≥95%。

# （3）成本指标。国家级代表性传承人传承活动补助资金额≥2万元/人。

# （4）经济效益指标。受培训非遗传承人群相关产品销售额增长率≥5%。

# （5）社会效益指标。非遗传承人群增长率≥5%；非遗保护与传承受益公众增长率≥5%；社会参与非遗保护与传承渠道增加。

# （6）服务对象满意度指标。非遗传承人群满意率≥90%；非遗保护与传承受益公众满意率≥90%。

# （三）省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

# 省级非遗代表性传承人补助资金每人0.6万元，计3万元；市级非遗代表性传承人补助资金0.5万元，计2.5万元。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。2019年补助资金已全部拨付至项目单位，其中3个重点项目补助经费计100万元；5位国家级代表性传承人传承补助计10万元。

2.项目资金执行情况分析。

2019年度,青岛市国家非物质文化遗产保护专项资金共计110万元，其中，国家级非物质文化遗产代表性项目补助经费100万元，分别为:胶州秧歌40万元, 螳螂拳40万元, 胡峄阳传说20万元；国家级代表性传承人补助经费10万元，共5人，每人2万元。截至评价日，资金已全部执行完毕，执行率为100%。

3.项目资金管理情况分析。

（1）胶州市文化馆承担的胶州秧歌项目，资金下达数40万元。主要用于：秧歌节目《扭花扇》音乐制作3万元；秧歌节目《秧歌梦》服装制作70件，每件1000元（含道具头饰等），共7万元；扶持传统胶州秧歌队伍积极开展“传统胶州秧歌冬训”活动费用共计30万元。资金执行率为100%。

（2）青岛鸳鸯螳螂拳俱乐部承担的螳螂拳项目，资金下达数40万元。主要用于：项目宣传、展演展示活动9.1万元；项目传习6.9万元；项目资料整理、古籍、文献资料整理修缮，文字、图片、视频记录、资源数据库建设等11.95万元；传习场所维护修缮费用12.05万元。资金执行率为100%。

（3）青岛市城阳区流亭峄阳文化园承担的胡峄阳传说项目，资金下达数20万元。主要用于：出版《峄阳文化辑览》4.8万元；办理《峄阳文化辑览》书号2.9万元；“非遗”宣传制作费1.49万元；根据“胡峄阳传说”改编的柳腔戏剧演出10.60万元；外出“非遗”传承活动0.153万元。资金执行率为100%。

（4）非遗代表性传承人补助资金及时到位，并已全部执行完毕，保障了代表性传承人传承传习活动顺利开展。

# （二）绩效目标完成情况分析。

# 1.年度总体目标完成情况。

# 国家级非遗代表性项目年度重点项目、国家级非遗代表性传承人记录工作、非遗传承人研培活动、国家级非遗代表性传承人传习活动、国家级文化生态保护区建设等完成情况良好。

# 2.产出指标完成情况分析。

# （1）数量指标。胶州秧歌，2019年组织编排了秧歌节目《扭花扇》、《秧歌梦》，扶持了18支传统胶州秧歌队伍开展“传统胶州秧歌队伍冬训”活动。

# 鸳鸯螳螂拳，全年开展宣传、展演展示活动30场，传承人收徒16人，全年开展四进活动，传承人带领徒弟、教练进学校、进社区、进农村、进机关开设公益传习班、公益讲座共计2244课时，培训人数达2.5万人次，编辑制作《鸳鸯螳螂拳进校园》教材，制作光盘免费发放，建立资源数据库，按照预定标准、进度、成本完成鸳鸯螳螂拳项目全年保护、宣传、传习任务。

# 胡峄阳传说，2019年峄阳文化走进辖区内学校共3所，向全校师生宣讲峄阳传说，使得胡峄阳传说在学校内人人会说、人人会讲。深入城阳、崂山、即墨辖区内12个社区宣讲胡峄阳传说，传承和发扬中华民族优秀文化。共培养宣讲员30名。根据胡峄阳传说创编《胡峄阳救即墨城》等柳腔剧目，在城阳区每个社区进行展演，并走进即墨、胶州、平度及青岛市区开展演出共 42场。坚持每周三在本社区进行传讲活动，听众累计达到23000人次。出版《峄阳文化辑览》一册，2019年12月由中国海洋大学出版社出版。

# 非遗传承人工作情况。鸳鸯螳螂拳，传承人在市、区开展讲座50次、传习公开课200节，培训学员5千人次，收徒16人，培训教练 120人。

# 胶东大鼓，全年开设校园培训班20次，每次培训学员6-8人，总计140人。在社区培养胶东大鼓学员2人，收徒3人。质量指标。进一步提高学员的技术水平。每月在校授课2次, 每班6-8人，总计65人，徒弟三人每月各授课一次。

# 胡峄阳传说，2019年传承人补助资金用于（柳腔）剧团在社会中演出聘用演员，演出剧目有“胡影寻父”“胡峄阳求学”“胡峄阳救即墨城”“流亭赶山”“流亭观灯”，演出8场。

# 柳腔，每周在校授课2次, 每班30余人，总计60人；每周在社区授课1次，学员30人。

# 胶州秧歌，组织参加2019年胶州秧歌大赛，培养了新的青年表演人员10人。组织参加2019年传统胶州秧歌冬训活动，培训了胶东街道第三小学、李哥庄镇矫戈庄村等5支传统秧歌队伍，培训人员50人，培训场次40次。

# （2）质量指标。国家级非遗代表性项目年度重点项目保护完成率100%；国家级代表性传承人传承活动补助发放到位率100%。

# （3）成本指标。国家级代表性传承人传承活动补助资金额3.1万元/人。

# （4）经济效益指标。受培训非遗传承人群相关产品销售额增长率50%。

# （5）社会效益指标。非遗传承人群增长率19%；非遗保护与传承受益公众增长率12.3%；社会参与非遗保护与传承渠道增加1个。

# 截止到2019年底，胶州秧歌《扭花扇》参加了纪念中朝建交70周年文化交流演出，并荣获2019年胶州秧歌大赛一等奖；秧歌《秧歌梦》已入选第六届中国秧歌节开幕式重点打造节目名单；全市18支扶持秧歌队伍积极开展“传统胶州秧歌”冬训活动，开展培训排练300多次。

# 青岛鸳鸯螳螂拳俱乐部积极组织参加国家、省、市各类武术比赛及交流活动。参加“2019年山东省第五届体育大会武术比赛”、“第四届中国武术非遗展演暨民族传统体育学研究生网络论坛”、2019年广州螳螂拳南传一百周年系列活动、2019年“荣伯杯”世界体育休闲大会、2019年中国青岛第二十届武术锦标赛等活动等，10月承办非物质文化遗产武术交流赛，取得较好的成绩及社会效益。

# 青岛市城阳区流亭峄阳文化园充分利用胡峄阳诞辰纪念活动、青岛非遗大集等各类演出平台，加强对“胡峄阳传说”的宣传推介，培养了大批演出和宣讲人才，使胡峄阳文化在区域内人人皆知，取得较好的成绩及社会效益。

（5）满意度指标完成情况。

# 2019年度没有接到传习服务对象投诉事项，非遗传承人群满意率100%；非遗保护与传承受益公众满意率100%。

# 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标原因。

保护工作开展不平衡。有的单位仍存在重申报、轻管理的现象，有的保护措施没有得到很好的落实。

（二）改进措施。

1.继续加强调研督导，促进各项保护措施的落实。

2.通过政策支持、加强宣传推介、提供展示展销平台等方式帮助非遗项目走“产业化”发展的路子，提升自身造血能力。

3.根据绩效评价结果，对使用经费规范、使用效益明显的单位和个人，给予倾斜。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

将绩效自评结果作为以后年度国家非遗保护专项资金预算申请、安排、分配的重要依据，对自评中发现的问题认真整改，并将绩效自评报告通过青岛市政府政务网站予以公开。

五、其他需要说明的问题

无。