2020年度节能资金绩效评价报告

预算部门（盖章）：青岛市发展和改革委员会

评价单位（盖章）：青岛市发展和改革委员会

被评价单位：青岛市发展和改革委员会

2021年5月

2020年度青岛市发展和改革委员会

节能资金绩效评价报告

一、基本情况

按照国家、省工作部署，为推进全市节能降耗，提高能源利用效率，2020年市财政安排274万元节能资金，支持固定资产投资项目节能审查、重点用能单位能耗在线监测系统建设、锅炉能效测试等3项工作。

（一）项目概况

1.项目背景

节能审查：根据《中华人民共和国节约能源法》、国家发展改革委《固定资产投资项目节能审查办法》（2016年第44号令）、山东省发展改革委《关于印发〈山东省固定资产投资项目节能审查实施办法〉的通知》（鲁发改环资〔2018〕93号）等要求，对青岛市权限内新上固定资产投资项目开展节能审查。节能审查需委托第三方专业机构组织专家进行。

能耗在线监测系统建设：2017年，国家发展改革委、质检总局联合出台了《重点用能单位能耗在线监测系统推广建设工作方案》（发改环资〔2017〕1711号），要求“到‘十三五’末期，基本建成连接各省（区、市）、相关部门和行业数据共享的监测系统”。2019年4月，国家发展改革委办公厅、市场监管总局办公厅联合印发《关于加快推进重点用能单位能耗在线监测系统建设的通知》（发改办环资〔2019〕424号），要求各地区协调落实监测系统建设和运行维护经费。2020年3月，省发展改革委印发《关于加快推进重点用能单位能耗在线监测系统建设的通知》（鲁发改环资〔2020〕458号），明确提出在2020年底前将年能耗一万吨标准煤以上的重点用能企业全部接入省级能耗在线监测平台。我市自2019年起，在全市范围内筛选重点用能单位开展在线监测系统建设试点工作。

锅炉能效测试专项：2019年7月，山东省发展和改革委员会等七部门印发《山东省推进煤炭清洁高效利用实施方案》（鲁发改环资〔2019〕762号），要求“加速淘汰低效锅炉、窑炉”“提升设备能效，大力推广新型高效（水煤浆、煤粉、天然气）锅炉”“青岛、烟台市城市建成区2020年底前基本淘汰35蒸吨/小时以下燃煤锅炉”。为了解全市燃煤锅炉能效水平，有针对性地制定燃煤锅炉节能措施，完成省下达我市煤炭压减任务，今年以来我委牵头组织对全市燃煤锅炉，特别是35蒸吨以下、服役期长、型号较旧的锅炉进行能效测试。2020年10月28日，省生态环境厅发布《关于做好非传输通道城市35蒸吨/小时以下燃煤锅炉淘汰工作的通知》（鲁环发〔2020〕47号），提出“2021年10月底前，青岛等9个非传输通道城市35蒸吨/小时以下燃煤锅炉（高效煤粉炉除外）全部淘汰”，锅炉能效测试工作开展背景发生一定变化。

2.主要内容

节能审查：按照相关要求，我委委托第三方专业机构组织专家对权限内新上固定资产投资项目开展节能审查工作，2020年共委托第三方机构完成30个左右固定资产投资项目节能审查。

能耗在线监测系统建设：根据国家、省上要求，2020年在我市筛选2家重点用能企业开展能耗在线监测系统试点。

锅炉能效测试：根据国家、省上要求，委托第三方机构对我市35t/h以下燃煤锅炉及运行10年以上约35台燃煤锅炉进行能效测试，监测锅炉能效水平。

3.实施情况

节能审查：2020年，委托第三方机构对权限内固定资产投资项目开展节能报告评审工作，共支付36个项目评审费用。

能耗在线监测系统建设：在2019年度试点基础上，在全市范围内选取2家企业开展能耗在线监测系统试点建设工作。

锅炉能效测试：2020年3月，委托第三方机构对我市35t/h以下燃煤锅炉及运行10年以上燃煤锅炉45台进行能效测试。根据2020年10月，省生态环境厅发布《关于做好非传输通道城市35蒸吨/小时以下燃煤锅炉淘汰工作的通知》（鲁环发〔2020〕47号），提出“2021年10月底前，青岛等9个非传输通道城市35蒸吨/小时以下燃煤锅炉（高效煤粉炉除外）全部淘汰”，暂停对省文件明确要求淘汰的、尚未测试的35蒸吨/小时以下燃煤锅炉进行测试。2020年，完成计划内具备测试条件的31台锅炉的测试工作。

4.资金投入和使用情况

节能审查：2020年市节能审查专项资金预算194万元，因每年申请节能审查的项目数量存在不确定性，依实际审查项目数量进行预算资金调整。2020年，共支付36个项目节能评审第三方机构委托费174.07万元，调整后的预算资金174.07万元，资金执行率100%。

能耗在线监测系统建设：2020年，市财政安排30万元资金支持重点用能单位能耗在线监测系统建设工作，全年实际执行资金29.76万元，资金执行率99.20%，预算执行达到预期进度，不存在闲置沉淀浪费现象。

锅炉能效测试：2020年，市财政安排50万元资金支持锅炉能效测试工作，全年实际执行资金34.18万元。2020年10月28日，省生态环境厅发布《关于做好非传输通道城市35蒸吨/小时以下燃煤锅炉淘汰工作的通知》（鲁环发〔2020〕47号），提出“2021年10月底前，青岛等9个非传输通道城市35蒸吨/小时以下燃煤锅炉（高效煤粉炉除外）全部淘汰”，因此对政策范围内确定要淘汰但尚未测试的锅炉不再进行能效测试，避免财政资金浪费，全年实际执行资金数量即为调整后的预算，资金执行率为100%。2020年全年对计划内具备测试条件的31台锅炉已全部测试。

（二）项目绩效目标

节能审查根据国家发展改革委《固定资产投资项目节能审查办法》（2016年44号令）、山东省发展改革委《关于印发山东省固定资产投资项目节能审查实施办法的通知》（鲁发改环资〔2018〕93号）等工作要求，委托第三方专业机构完成30个左右的新上固定资产投资项目节能评审工作，确保完成省下达我市的年度节能目标。

能耗在线监测系统建设：根据国家发展改革委《关于印发重点用能单位能耗在线监测系统推广建设工作方案的通知》（发改环资〔2017〕1711号），国家发展改革委办公厅市场监管总局办公厅《关于加快推进重点用能单位能耗在线监测系统建设的通知》等工作要求，在2019年度试点基础上，在全市范围内再筛选2家企业开展能耗在线监测系统建设试点。。

锅炉能效测试：按照《山东省推进煤炭清洁高效利用实施方案》（鲁发改环资〔2019〕762号）关于加速淘汰低效燃煤锅炉的工作要求，委托第三方机构对我市35t/h以下燃煤锅炉及运行10年以上燃煤锅炉约35台进行能效测试，监测锅炉能效水平

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

本次对青岛市发展和改革委员会2020年度节能资金进行绩效评价，主要是对项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及项目管理和实施部门职责，评价立项依据的充分性、立项程序的规范性；评价绩效目标合理、明确性；考察资金的投入、管理、使用；以及投入的产出和效益。组织实施过程中的经验教训，便于今后更好地履行部门职责，促进专项资金的合理合法规范使用。

2.绩效评价对象和范围

本次绩效评价的对象是青岛市发展和改革委员会2020年度节能资金项目，包括节能审查专项资金、重点用能单位能耗在线监测系统建设资金和锅炉能效测试资金三项内容。评价范围为2020年度。

（二）绩效评价指标体系、评价方法、评价标准

依据《财政部关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预〔2013〕53号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《青岛市关于深化预算管理改革全面推进预算绩效管理的实施意见》（青发〔2019〕6号）等文件，从部门全部项目支出评价的角度对部门管理和实施项目的核心内容，从项目立项、目标设置、资金管理和实施效果进行综合评价。

本次绩效评价指标体系的设计以《青岛市财政局关于印发市级项目支出部门绩效评价操作规程的通知》（青财绩〔2020〕8号）为依据，根据节能项目特点，结合项目实际对指标进行细化和调整，并根据项目的重要性及专家意见确定指标的权重。

采取评分和评级相结合的方式，总分设定为100分。等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、70（含）-80分为中、70分以下为差。

根据市财政局安排，本次评价工作自2020年4月份开始，我委年初部门预算中无聘请第三方中介评价相关资金预算安排，故本次评价采取自行评价方式。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价时间为2020年4月16日至5月10日，主要工作内容包括以下三个方面：

1.评价准备阶段（4月16日-4月20日）

搜集相关法律法规、政策文件、项目资料，明确评价目的、项目概况、项目背景以及项目实施的完成情况等。设计指标体系。与项目单位等进行沟通，设计绩效评价指标，包括确定评价原则、评价方法、评价指标内容、确定指标权重及评价标准等。

2.评价实施阶段（4月21日-5月5日）

采取现场调研、问询、座谈、复核等多种方式，结合项目单位提供的项目资料，对项目的实施和完成情况进行核实，并对所掌握的有关信息进行分类、整理和初步分析。按照评价工作方案确定的评价指标、评价标准和评价方法，根据评价基本数据，对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价，形成评价初步结论。

3.撰写并报送评价报告阶段（5月6日-5月10日）

对项目的立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等情况进行分析评价，撰写《2020年度青岛市发展和改革委员会节能资金绩效评价报告》，并提出评价过程中发现的问题，并根据市财政局的意见进一步修改完善报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）资金总体评价结论

根据《关于开展2020年度单位绩效自评和部门绩效评价工作的通知》（青财绩〔2021〕3号），我委按照项目职能部门绩效考核指标评价体系及评分标准，通过基础数据的搜集、填报、询问调查和访谈获取的资料，对2020年节能资金支持的固定资产投资项目节能审查、重点用能单位能耗在线监测系统建设、锅炉能效测试等3项工作绩效目标完成情况进行了认真客观评价，绩效目标完成综合评价为：基本达到预期目标。其中，固定资产投资项目节能审查工作自评得分98.72分，重点用能单位能耗在线监测系统建设工作自评得分99.90分，锅炉能效测试工作自评得分94.61，三个项目加权平均分值为98.10分。

（二）各明细项目预算执行情况

节能审查：2020年市节能审查专项资金年初批复预算194万元，因每年申请节能审查的项目数量存在不确定性，依实际审查项目数量进行预算资金调整。2020年，实际支付36个项目节能报告评审费174.07万元，调整后的预算资金174.07万元，实际执行资金174.07万元，预算资金执行率100%。

能耗在线监测系统建设：2020年市重点用能单位能耗在线监测系统建设专项资金年初批复预算30万元，全年实际执行资金29.76万元，预算资金执行率99.20%，预算执行达到预期进度，不存在闲置沉淀浪费现象。

锅炉能效测试：2020年市锅炉能效测试专项资金年初批复预算50万元。2020年10月28日，省生态环境厅发布《关于做好非传输通道城市35蒸吨/小时以下燃煤锅炉淘汰工作的通知》（鲁环发〔2020〕47号），提出“2021年10月底前，青岛等9个非传输通道城市35蒸吨/小时以下燃煤锅炉（高效煤粉炉除外）全部淘汰”，因此对政策范围内确定要淘汰但尚未测试的锅炉不再进行能效测试，避免财政资金浪费，预算根据实际情况进行调整，调整后预算为34.18万元。全年实际执行资金34.18万元，预算资金执行率为100%。

三个项目合计预算274万元，调整后预算238.25万元，资金实际执行238.01万元，执行率99.90%。总体预算执行进度与预期基本相符，未发现存在闲置沉淀浪费的现象。

（三）各明细项目评价得分情况

四、绩效评价指标分析

表6.节能审查资金项目支出指标体系

| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 权重 | 指标解释 | 标杆值 | 评分标准 | 备注 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （20分） | 项目立项（6分） | 立项依据 充分性 | - | 3 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 充分 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。 5项各占1/5权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。 |  | 3 | 100.00% |
|  |  | 立项程序 规范性 | - | 3 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 规范 | ①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。 若①②③齐全得权重100%；如不符合①得0分；缺②扣权重1/3；缺③扣权重1/3。 |  | 3 | 100.00% |
|  | 绩效目标（6分） | 绩效目标 合理性 | - | 3 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 合理 | ①项目有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ④绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。 |  | 3 | 100.00% |
|  |  | 绩效指标 明确性 | - | 3 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 明确 | ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②指标值清晰、可衡量； ③指标值与项目年度任务数或计划数相对应。 3项各占1/3权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。 |  | 3 | 100.00% |
|  | 资金投入（8分） | 预算编制 科学性 | - | 4 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 科学 | ①预算编制经过科学论证； ②预算内容与项目内容匹配； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。 |  | 4 | 100.00% |
|  |  | 资金分配 合理性 | - | 4 | 考察项目资金分配是否有测算依据，预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点是否一致，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。 | 合理 | ①项目资金分配有测算依据得1/2权重分； ②根据预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点的匹配程度判断，分别得年度剩余权重的100%、75%、50%、25%和0%。 |  | 4 | 100.00% |
| 过程 （20分） | 资金管理（8分） | 资金到位率 | - | 2 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%。 | 100% | 资金到位率达100%得相应权重的100%，每下降1%扣5%权重，扣完相应权重为止。 |  | 2 | 100.00% |
|  |  | 预算执行率 | - | 2 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=（实际支出金额/实际到位资金）×100%。 | 100% | 预算执行率达100%，则得满分，每降低1%扣5%权重分，扣完为止。 |  | 0.97 | 48.50% |
|  |  | 资金使用 合规性 | - | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 合规 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③符合项目预算批复或合同规定的用途； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 4项全部符合视为使用合规，得满分；存在①或③或④不满足时属于严重违规事项，本项指标不得分；在①③④同时符合，②不符合时，本项指标得75%权重分。 |  | 4 | 100.00% |
|  | 组织实施（12分） | 管理制度 健全性 | - | 6 | 项目实施单位的管理制度是否健全，是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 健全 | ①制定或具有相应的财务管理制度； ②制定或具有相应的业务管理制度；③牵头跨部门资金应建立组织调度、协同推进等相关机制； ④财务管理制度合法、合规、完整； ⑤业务管理制度合法、合规、完整。 5项各占1/5权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。 |  | 6 | 100.00% |
|  |  | 制度执行 有效性 | - | 6 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 有效 | ①遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。⑤项目组织调度、协同推进等相关机制落实到位。 5项各占1/5权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。 |  | 6 | 100.00% |
| 产出 (25分) | 产出数量（10分） | 实际完成率 | - | 5 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 100% | 实际完成率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。 |  | 5 | 100.00% |
|  |  | 数量变动率 | - | 5 | 考察项目实际增减变动完成情况。项目数量变动率=（实际数量-上年实际数量）/上年实际数量*100%。 | 0% | 项目数量变动率超过0%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。（若上级部门有相关增长率考核数据，标杆值以上级部门考核数据为准） |  | 4.75 | 95.00% |
|  | 产出质量（5分） | 质量达标率 | - | 5 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 100% | 质量达标率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。 |  | 5 | 100.00% |
|  | 产出时效 （5分） | 完成及时率 | - | 5 | 各项目是否均按照计划、文件批复等相关规定及时完成，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。项目完成及时率=及时完成的产出数/实际产出数*100% | 100% | 完成及时率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。 |  | 5 | 100.00% |
|  | 产出成本 （5分） | 成本节约率 | - | 5 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 0%- 15% | 成本节约率大于0%且低于15%，则得满分，每高于（15%）或低于（0%）1%，扣除5%权重分，扣完为止。 |  | 5 | 100.00% |
| 效益 （35分） | 项目效益（25分） | 社会效益 | 评审报告使用率 | 15 | 考察评审报告使用率。 | 100% | 评审报告使用率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。 |  | 15 | 100.00% |
|  |  |  | 能评项目整改率 | 5 | 考察能评项目整改率。 | 100% | 能评项目整改率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。 |  | 5 | 100.00% |
|  |  | 生态效益 | 新上项目节能减排水平 | 5 | 考察新上项目节能减排水平较上年是否提升。 | 提升 | 新上项目节能减排水平较上一年提升得满分，未得到有效提升可根据专家判断可得75%、50%、25%、0的权重分。 |  | 5 | 100.00% |
|  | 可持续 影响 （2分） | 政策 可持续性 | - | 1 | 考察项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 可持续 | 项目政策能够使项目后续运行及成效发挥得到可持续发展得满分，未得到可持续发展则可根据专家判断可得75%、50%、25%、0的权重分。 |  | 1 | 100.00% |
|  |  | 项目发展机制可持续性 | - | 1 | 考察项目运转是否形成了可持续发展的机制。 | 可持续 | 项目运转形成了可持续发展的机制则得满分，未形成则可根据专家判断可得75%、50%、25%、0的权重分。 |  | 1 | 100.00% |
|  | 满意度 （8分） | 服务对象 满意度 | 服务对象满意度 | 8 | 服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 90% | 服务对象满意度达90%，则得满分，每降低1%，扣除5%权重分。 |  | 8 | 100.00% |
| 合计 | 100 |  |  |  |  | 98.72 |  |

表7.重点用能单位能耗在线监测系统建设资金项目支出指标体系

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 四级 指标 | 权重 | 指标解释 | 标杆值 | 评分标准 | 备注 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （20分） | 项目立项（6分） | 立项依据 充分性 | - | 3 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 充分 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。 5项各占1/5权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。 |  | 3 | 100.00% |
|  |  | 立项程序 规范性 | - | 3 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 规范 | ①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。 若①②③齐全得权重100%；如不符合①得0分；缺②扣权重1/3；缺③扣权重1/3。 |  | 3 | 100.00% |
|  | 绩效目标（6分） | 绩效目标 合理性 | - | 3 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 合理 | ①项目有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ④绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。 |  | 3 | 100.00% |
|  |  | 绩效指标 明确性 | - | 3 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 明确 | ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②指标值清晰、可衡量； ③指标值与项目年度任务数或计划数相对应。 3项各占1/3权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。 |  | 3 | 100.00% |
|  | 资金投入（8分） | 预算编制 科学性 | - | 4 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 科学 | ①预算编制经过科学论证； ②预算内容与项目内容匹配； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。 |  | 4 | 100.00% |
|  |  | 资金分配 合理性 | - | 4 | 考察项目资金分配是否有测算依据，预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点是否一致，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。 | 合理 | ①项目资金分配有测算依据得1/2权重分； ②根据预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点的匹配程度判断，分别得年度剩余权重的100%、75%、50%、25%和0%。 |  | 4 | 100.00% |
| 过程 （20分） | 资金管理（8分） | 资金到位率 | - | 2 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%。 | 100% | 资金到位率达100%得相应权重的100%，每下降1%扣5%权重，扣完相应权重为止。 |  | 2 | 100.00% |
|  |  | 预算执行率 | - | 2 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=（实际支出金额/实际到位资金）×100%。 | 100% | 预算执行率达100%，则得满分，每降低1%扣5%权重分，扣完为止。 |  | 1.9 | 95.00% |
|  |  | 资金使用 合规性 | - | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 合规 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③符合项目预算批复或合同规定的用途； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 4项全部符合视为使用合规，得满分；存在①或③或④不满足时属于严重违规事项，本项指标不得分；在①③④同时符合，②不符合时，本项指标得75%权重分。 |  | 4 | 100.00% |
|  | 组织实施（12分） | 管理制度 健全性 | - | 6 | 项目实施单位的管理制度是否健全，是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 健全 | ①制定或具有相应的财务管理制度；②制定或具有相应的业务管理制度；③牵头跨部门资金应建立组织调度、协同推进等相关机制；④财务管理制度合法、合规、完整；⑤业务管理制度合法、合规、完整。 5项各占1/5权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。 |  | 6 | 100.00% |
|  |  | 制度执行 有效性 | - | 6 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 有效 | ①遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。⑤项目组织调度、协同推进等相关机制落实到位。 5项各占1/5权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。 |  | 6 | 100.00% |
| 产出 (25分) | 产出数量（10分） | 实际完成率 | - | 5 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 100% | 实际完成率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。 |  | 5 | 100.00% |
|  |  | 数量变动率 | - | 5 | 考察项目实际增减变动完成情况。项目数量变动率=（实际数量-上年实际数量）/上年实际数量*100%。 | 0% | 项目数量变动率超过0%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。（若上级部门有相关增长率考核数据，标杆值以上级部门考核数据为准） |  | 5 | 100.00% |
|  | 产出质量 （5分） | 质量达标率 | - | 5 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 100% | 质量达标率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。 |  | 5 | 100.00% |
|  | 产出时效 （5分） | 完成及时率 | - | 5 | 各项目是否均按照计划、文件批复等相关规定及时完成，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。项目完成及时率=及时完成的产出数/实际产出数*100% | 100% | 完成及时率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。 |  | 5 | 100.00% |
|  | 产出成本 （5分） | 成本节约率 | - | 5 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 0%- 15% | 成本节约率大于0%且低于15%，则得满分，每高于（15%）或低于（0%）1%，扣除5%权重分，扣完为止。 |  | 5 | 100.00% |
| 效益 （35分） | 项目效益（25分） | 社会效益 | 企业提质增效降本 | 3 | 考察是否有效促进企业提质增效降本效果。 | 显著 | 有效促进企业提质增效降本，则得满分，否则不得分。 | 标杆值根据行业标准、横向标准、上年同期、近三年数据等动态调整。 | 3 | 100.00% |
|  |  |  | 重点用能企业宣贯政策知晓率 | 8 | 考察重点用能企业宣贯政策知晓率。 | ≥90% | 重点用能企业宣贯政策知晓率≥90%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。 |  | 8 | 100.00% |
|  |  |  | 建成市级在线监测平台 | 2 | 考察建成市级在线监测平台情况。 | 完成 | 建成市级在线监测平台，则得满分，否则不得分。 |  | 2 | 95.00% |
|  |  | 生态效益 | 环境污染违法行为发生数 | 12 | 考察重点用能企业重大违法事件发生数量。 | 0 | 重点用能企业重大违法事件发生数量为0，则得满分，否则不得分。 |  | 12 | 100.00% |
|  | 可持续 影响 （2分） | 政策 可持续性 | - | 1 | 考察项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 可持续 | 项目政策能够使项目后续运行及成效发挥得到可持续发展得满分，未得到可持续发展则可根据专家判断可得75%、50%、25%、0的权重分。 |  | 1 | 100.00% |
|  |  | 项目发展机制可持续性 | - | 1 | 考察项目运转是否形成了可持续发展的机制。 | 可持续 | 项目运转形成了可持续发展的机制则得满分，未形成则可根据专家判断可得75%、50%、25%、0的权重分。 |  | 1 | 100.00% |
|  | 满意度 （8分） | 服务对象 满意度 | 重点用能单位满意度 | 8 | 考察重点用能单位的满意程度。 | 90% | 重点用能单位满意度达90%，则得满分，每降低1%，扣除5%权重分。 |  | 8 | 100.00% |
| 合计 | 100 |  |  |  |  | 99.9 |  |

表8.锅炉能效测试资金项目支出指标体系

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 四级 指标 | 权重 | 指标解释 | 标杆值 | 评分标准 | 备注 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （20分） | 项目立项（6分） | 立项依据 充分性 | - | 3 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 充分 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。 5项各占1/5权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。 |  | 3 | 100.00% |
|  |  | 立项程序 规范性 | - | 3 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 规范 | ①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。 若①②③齐全得权重100%；如不符合①得0分；缺②扣权重1/3；缺③扣权重1/3。 |  | 3 | 100.00% |
|  | 绩效目标（6分） | 绩效目标 合理性 | - | 3 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 合理 | ①项目有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ④绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。 |  | 3 | 100.00% |
|  |  | 绩效指标 明确性 | - | 3 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 明确 | ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②指标值清晰、可衡量； ③指标值与项目年度任务数或计划数相对应。 3项各占1/3权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。 |  | 3 | 100.00% |
|  | 资金投入（8分） | 预算编制 科学性 | - | 4 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 科学 | ①预算编制经过科学论证； ②预算内容与项目内容匹配； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。 |  | 4 | 100.00% |
|  |  | 资金分配 合理性 | - | 4 | 考察项目资金分配是否有测算依据，预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点是否一致，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。 | 合理 | ①项目资金分配有测算依据得1/2权重分； ②根据预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点的匹配程度判断，分别得年度剩余权重的100%、75%、50%、25%和0%。 |  | 4 | 100.00% |
| 过程 （20分） | 资金管理（8分） | 资金到位率 | - | 2 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%。 | 100% | 资金到位率达100%得相应权重的100%，每下降1%扣5%权重，扣完相应权重为止。 |  | 2 | 100.00% |
|  |  | 预算执行率 | - | 2 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=（实际支出金额/实际到位资金）×100%。 | 100% | 预算执行率达100%，则得满分，每降低1%扣5%权重分，扣完为止。 |  | 0 | 0.00% |
|  |  | 资金使用 合规性 | - | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 合规 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③符合项目预算批复或合同规定的用途； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 4项全部符合视为使用合规，得满分；存在①或③或④不满足时属于严重违规事项，本项指标不得分；在①③④同时符合，②不符合时，本项指标得75%权重分。 |  | 4 | 100.00% |
|  | 组织实施（12分） | 管理制度 健全性 | - | 6 | 项目实施单位的管理制度是否健全，是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 健全 | ①制定或具有相应的财务管理制度； ②制定或具有相应的业务管理制度；③牵头跨部门资金应建立组织调度、协同推进等相关机制； ④财务管理制度合法、合规、完整； ⑤业务管理制度合法、合规、完整。 5项各占1/5权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。 |  | 6 | 100.00% |
|  |  | 制度执行 有效性 | - | 6 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 有效 | ①遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。⑤项目组织调度、协同推进等相关机制落实到位。 5项各占1/5权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。 |  | 6 | 100.00% |
| 产出 (25分) | 产出数量（10分） | 实际完成率 | - | 5 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 100% | 实际完成率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。 |  | 2.14 | 42.80% |
|  |  | 数量变动率 | - | 5 | 考察项目实际增减变动完成情况。项目数量变动率=（实际数量-上年实际数量）/上年实际数量*100%。 | 0% | 项目数量变动率超过0%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。（若上级部门有相关增长率考核数据，标杆值以上级部门考核数据为准） |  | 5 | 100.00% |
|  | 产出质量（5分） | 质量达标率 | - | 5 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 100% | 质量达标率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。 |  | 5 | 100.00% |
|  | 产出时效 （5分） | 完成及时率 | - | 5 | 各项目是否均按照计划、文件批复等相关规定及时完成，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。项目完成及时率=及时完成的产出数/实际产出数*100% | 100% | 完成及时率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。 |  | 5 | 100.00% |
|  | 产出成本 （5分） | 成本节约率 | - | 5 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 0%- 15% | 成本节约率大于0%且低于15%，则得满分，每高于（15%）或低于（0%）1%，扣除5%权重分，扣完为止。 |  | 4.47 | 89.40% |
| 效益 （35分） | 项目效益（25分） | 社会效益 | 检测结果使用率 | 12 | 考察测试结果使用率。 | 100% | 检测结果使用率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。 | 标杆值根据行业标准、横向标准、上年同期、近三年数据等动态调整。 | 12 | 100.00% |
|  |  |  | 有效提升监测锅炉能效水平 | 5 | 考察是否有效提升监测锅炉能效水平。 | 效果明显 | 根据需要聘请专家进行打分，结合项目实际，分别可得100%、75%、50%、25%、0的权重分。 |  | 5 | 100.00% |
|  |  |  | 锅炉检测整改率 | 8 | 考察锅炉检测整改率。 | 100% | 锅炉检测整改率100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。 |  | 8 | 100.00% |
|  | 可持续 影响 （2分） | 政策 可持续性 | - | 1 | 考察项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 可持续 | 项目政策能够使项目后续运行及成效发挥得到可持续发展得满分，未得到可持续发展则可根据专家判断可得75%、50%、25%、0的权重分。 |  | 1 | 100.00% |
|  |  | 项目发展机制可持续性 | - | 1 | 考察项目运转是否形成了可持续发展的机制。 | 可持续 | 项目运转形成了可持续发展的机制则得满分，未形成则可根据专家判断可得75%、50%、25%、0的权重分。 |  | 1 | 100.00% |
|  | 满意度 （8分） | 服务对象 满意度 | 服务对象满意度 | 8 | 服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 90% | 服务对象满意度达90%，则得满分，每降低1%，扣除5%权重分。 |  | 8 | 100.00% |
| 合计 | 100 |  |  |  |  | 94.61 |  |

五、主要经验及做法

市发展改革委积极推进全市能耗在线监测系统试点建设，推进用能向智能化、精细化发展。在2家重点用能单位试点企业端系统建设，为下一步推进全市重点用能单位能耗在线监测系统建设工作提供有益借鉴。

六、存在的问题及有关建议

（一）存在问题

预算编制与实际存在差距。节能审查需委托第三方专业机构组织专家进行，因每年新上项目和节能改造项目数量无法确定，只能按照往年情况进行估算，项目数量存在不确定性，因此编制的预算费用与实际发生费用存在一定差距。若实际发生项目数量较往年有明显增加，年初编制的预算费用将不足以支付第三方机构的审查费用。根据现行资金使用办法，年度内难以追加调整预算费用，给工作开展带来一定困难。

（二）有关建议

建议对每年不可预期项目数量的节能审查专项经费提高预算支持力度，提高财政资金使用的灵活性，切实提高资金的使用效益。

七、其他说明

无。

八、评价单位盖章、评价人员签字

附件：1.专项资金（一级）指标体系；

2.各明细项目指标体系；

3.加权平均汇总表；

4.满意度调查问卷。