2020年度帆船运动发展专项资金

绩效评价报告

预算部门（盖章）：青岛市帆船运动管理中心

被评价单位： 青岛市帆船运动管理中心

2021年5月

2020年度帆船运动发展专项资金

绩效评价报告

一、基本情况

# （一）项目概况

# 2008年青岛成功举办奥帆赛和残奥帆赛，“帆船之都”成为青岛新城市品牌。青岛市委第十一次党代会报告和历次市政府年度工作报告，明确提出进一步打造“帆船之都”、提升“帆船之都”城市品牌影响力的要求。青岛市通过先后承办一系列重大国际帆船赛事，连续举办青岛国际帆船周·青岛国际海洋节，连年开展青少年帆船运动进校园和“欢迎来航海”全民帆船运动普及活动等，提升了青岛“帆船之都”城市品牌影响力。青岛“帆船之都”城市品牌已在国内外产生较大影响，社会知名度和认可度较高。但对标国际，放眼国内，青岛-中国“帆船之都”地位面临挑战。

# 为深化“帆船之都”城市品牌建设，打造亚洲帆船运动领军城市，开发建设21世纪海上休闲体育发展带，助推宜居幸福创新型国际城市建设，2020年市财政安排帆船运动发展专项资金928.50万元，主要包括四个分领域资金：

# 一是重大帆船赛事节庆活动资金271.80万元，其中青岛国际帆船周·青岛国际海洋节210万元，帆船赛事扶持资金60万元，克利伯环球帆船赛1.80万元；

# 二是帆船运动普及资金155万元，其中帆船运动普及155万元；

# 三是帆船赛事活动器材及场地保障资金407.70万元，其中帆船运动器材购置保险维修保养存储267.70万元，奥帆中心使用费140万元：

# 四是帆船赛事活动宣传资金94万元，其中帆船赛事活动宣传90万元，世界奥林匹克城市联盟会员会费4万元。

2020年帆船运动发展专项资金投入、使用、执行率分析表

| 项目名称 | 批复预 算数 | 调整后预算数 | 实际 执行数 | 预算执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 青岛国际帆船周·青岛国际海洋节 | 210.00 | 158.44 | 158.44 | 100% |
| 2019/2020克利伯环球帆船赛青岛站 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 100% |
| 帆船赛事扶持资金 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 帆船运动普及 | 155.00 | 151.00 | 146.94 | 97.31% |
| 帆船器材购置、维修（护）保养、保险及仓库租赁 | 267.70 | 254.30 | 253.32 | 99.61% |
| 奥帆中心使用费 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 100% |
| 帆船赛事活动宣传 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 100% |
| 世界奥林匹克城市联盟会员会费 | 4.00 | 3.89 | 3.89 | 100% |
| 合计 | 928.50 | 799.43 | 794.39 | 99.37% |

- 项目绩效目标

# 总体目标：举办2020第十二届青岛国际帆船周·青岛国际海洋节各项赛事及奥运人文交流，提升“帆船之都”美誉度；培训青少年帆船爱好者人数1500名；计划培训教师、教练、裁判员30名，全民帆船体验300船·小时。及时维护帆船赛事活动器材以及场地保障工作，积极开展宣传活动，做好“帆船之都”城市品牌国际传播，提高城市国际影响力和知名度。

# 总体目标已完成。一是成功举办2020第十二届青岛国际帆船周·青岛国际海洋节。深入贯彻落实习近平总书记关于建设世界著名的“帆船之都”的指示，以“传承奥运，扬帆青岛；科学战疫，体盛民康”为主题，以帆船运动等时尚体育项目为载体，六大板块近40项赛事、交流、文化、商贸活动精彩纷呈，提升“帆船之都”美誉度，加强山东半岛时尚体育互联互融。二是推动“帆船运动进校园”活动开展。召开青岛市帆船运动进校园工作会议进行工作部署，下发《青岛市体育局 青岛市教育局关于做好2020年青岛市帆船运动进校园活动有关工作的通知》。通过多种渠道和方式完成全年培训青少年2200人任务。其中，青岛市帆船运动进校园全年完成青少年海上实操培训2097人。继续开展帆船知识进课堂活动，全年1.6万名学生学习了帆船知识。举办帆船进校园教师培训班，来自全市帆船特色学校50余名教师参加培训，并获得美国帆船运动协会ASA颁发的登记证书。组织举办2020“市长杯”青岛市第14届大中小学生帆船比赛，来自青岛市大中小学的81支队伍，266名运动员报名参赛。举办青少年帆船知识竞赛，全市24所中小学参加决赛。推进“欢迎来航海”全民帆船普及活动。采取多种形式开展帆船体验。首次开展单人多次帆船培训体验，提升体验质量。举办2020山东省第六届帆船帆板公开赛暨青岛市第十五届帆船帆板公开赛，来自46个学校、帆船俱乐部、企事业单位的队伍参赛，178名运动员报名参赛。三是完成帆船器材维修保养保险、仓储及帆船赛事活动场地保障等工作。对中心部分船艇器材进行及时的维修维护、保险，保证赛事和培训需求，提供保险安全保障。购置50条OP级帆船。为部分船只提供提供了良好的存储场地，为部分船只提供泊位码头、赛事活动场地等保障服务。四是以帆船周·海洋节等全年重大帆船赛事节庆活动为平台，利用市委宣传部宣传平台，助力2020青岛国际时尚季，建设“帆船之都”融媒体国际传播矩阵。传统媒体与新媒体齐头并进，在宣传覆盖和社会影响方面再上新台阶。五是线上参加联盟年会。我市提报的青岛体育抗疫有关做法得到联盟认可，应邀在今年的世界奥林匹克城市联盟智能城市和体育峰会上以视频录制的方式进行大会发言，提升了城市国际影响力和知名度。六是2020年初完成了克利伯环球帆船赛青岛站海报设计工作等。

二、绩效评价工作开展情况

# （一）绩效评价目的、对象和范围。

# 为加强和规范专项资金绩效管理，提高财政资金使用效益，对2020年度帆船运动发展专项资金项目决策情况、资金管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、项目产出和效益进行绩效评价。及时总结经验，分析项目在决策和执行中存在问题及原因，提出切实可行的意见和建议。

# （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价遵循主题明确、科学公正、公开透明、激励约束等基本原则。本次评价主要以中心自评为主，按照市财政《关于开展2020年度单位绩效自评和部门绩效评价工作的通知》（青财绩〔2021〕3号）文件要求及项目支出指标体系进行评价，评价指标、指标解释、评分标准等内容详见项目绩效评价表。

此次评价采取评分和评级相结合的方式，总分设定为100分。等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、70（含）-80分为中、70分以下为差。

# 评价标准包括计划标准、行业标准和历史标准，根据相关法律法规、项目绩效目标及相关管理办法，确定绩效评价标准。

- 绩效评价工作过程。

评价工作时间自2021年4月6日至2021年5月12日。主要工作进程安排如下：

1.前期准备阶段：2021年4月6日至2021年4月16日。主要包括确定评价项目、设计绩效评价指标体系、搜集整理评价相关文件材料等工作。

2.组织绩效评价阶段：2021年4月16日至2021年4月27日。主要包括资料核查、评价，形成绩效评价结果。

3.撰写与提交项目支出绩效评价报告阶段：2021年4月27日至2021年5月7日。撰写绩效评价报告初稿，征求意见后修改形成绩效评价报告终稿并上报。

4.整改落实阶段：2021年5月7日至5月12日。根据绩效评价报告提出的问题，撰写整改报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

# （一）资金总体评价结论：

# 2020年帆船运动发展专项资金项目评价得分98.50分，评价等级优，资金项目决策合理、过程完整、产出数量及质量均已完成、效果较为显著，建议继续加大帆船专项资金支持力度。

# （二）各明细项目预算执行情况：

# 2020年帆船运动发展专项资金投入、使用、执行率分析表

| 项目名称 | 批复预 算数 | 调整后预算数 | 实际 执行数 | 预算执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 青岛国际帆船周·青岛国际海洋节 | 210.00 | 158.44 | 158.44 | 100% |
| 2019/2020克利伯环球帆船赛青岛站 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 100% |
| 帆船赛事扶持资金 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 帆船运动普及 | 155.00 | 151.00 | 146.94 | 97.31% |
| 帆船器材购置、维修（护）保养、保险及仓库租赁 | 267.70 | 254.30 | 253.32 | 99.61% |
| 奥帆中心使用费 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 100% |
| 帆船赛事活动宣传 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 100% |
| 世界奥林匹克城市联盟会员会费 | 4.00 | 3.89 | 3.89 | 100% |
| 合计 | 928.50 | 799.43 | 794.39 | 99.37% |

# （三）各明细项目评价得分情况：

| 明细项目名称 | 得分 |
| --- | --- |
| 青岛国际帆船周·青岛国际海洋节 | 98.80 |
| 2019/2020克利伯环球帆船赛青岛站 | 98.80 |
| 帆船赛事扶持资金 | - |
| 帆船运动普及 | 98.50 |
| 帆船器材购置、维修（护）保养、保险及仓库租赁 | 98.70 |
| 奥帆中心使用费 | 98.80 |
| 帆船赛事活动宣传 | 96.80 |
| 世界奥林匹克城市联盟会员会费 | 98.80 |
| 合计 | - |

# 因《青岛市体育赛事活动补助资金管理暂行规定》未出台，缺少资金拨付依据，2020年帆船赛事扶持资金已调整预算为零，2020年举办的“山东港口杯”仙境海岸半岛城市帆船拉力赛和中国家庭帆船赛青岛站比赛等未获赛事扶持资金支持。

四、绩效评价指标分析

# （一）项目决策情况

决策方面，总分20分，帆船运动发展专项资金项目评价得分20分。

# 项目过程情况

# 过程方面，总分20分，帆船运动发展专项资金项目评价得分18.78分。其中：预算执行率扣0.07分,组织实施扣1.2分（项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档扣1.2分）。

# 项目产出情况

产出方面，总分25分，帆船运动发展专项资金项目评价得分25分。

# 项目效益情况

# 效益方面，总分35分，帆船运动发展专项资金项目评价得分34.72分，其中：满意度扣0.23分。

- 主要经验及做法

2020年度受疫情影响，部分赛事活动或取消、或规模压减，中心积极配合市财政对项目资金及时进行调整，项目支出执行情况总体较好。项目绩效目标数量指标均已完成。对定性指标的衡量，中心采取委托第三方对帆船赛事活动满意度及效益进行综合评估。同时，结合中心制度建设年，对各项制度进一步梳理完善，在预算执行过程，严格按照各项制度执行，强化树立绩效意识和责任，不断提高绩效目标编制的效率和水平，加强执行过程中绩效指标落实和追踪，注重绩效评价结果应用等。

六、存在的问题及有关建议

# （一）决策方面

# 1.绩效目标类：

# 市帆船运动管理中心部门帆船运动普及项目社会效益指标青少年帆船普及活动参与人数指标值设置为大于等于1500人，实际2097人，与设置指标偏离39.8%，原因是年初受疫情影响降低计划人数为1500人,后根据实际情况,基本与往年2000人持平。

（二）过程方面

# 2.预算执行类：

# 市帆船运动管理中心帆船运动发展专项资金年初预算安排928.50万元，预算调整后799.43万元，预算执行794.39万元，预算执行率99.37%。其中，帆船赛事扶持资金项目预算安排60万元，因《青岛市体育赛事活动补助资金管理暂行规定》未出台，缺少资金拨付依据，2020年帆船赛事扶持资金已调整预算为零，2020年举办的“山东港口杯”仙境海岸半岛城市帆船拉力赛和中国家庭帆船赛青岛站比赛等未获赛事扶持资金支持。

3.过程管理类：无。

（三）产出方面

# 4.产出类：无

# （四）效果方面

5.政策调整类：无。

近年来随着预算管理改革的不断深化,预算绩效管理工作也在全面推进，预算绩效目标管理、支出绩效运行监控、支出绩效评价、部门整体支出绩效评价及绩效评价结果应用等相关制度已在陆续发布实施，中心也在进一步严格按照相关文件要求做好绩效管理各项工作。但因绩效管理工作专业性强、涵盖面广，工作人员对各项制度的理解难免不全面有偏差，建议市财政组织相关方面培训学习交流会，加强业务指导，从而提高绩效管理工作效率和效果。

七、其他说明

1.调整相关指标体系的，说明调整的内容及依据。

无。

2.其他说明。

无。

青岛市帆船运动管理中心

2021年5月1日

附件：1.专项资金（分领域）指标体系

2.加权平均汇总表

3.满意度调查问卷