2020年度青岛市科学技术协会

专项业务费绩效评价报告

预算部门（盖章）：青岛市科学技术协会

评价单位（盖章）：青岛市科学技术协会

被评价单位： 青岛市科学技术协会本级、青岛市科技馆

2021年 4月

2020年度市科协项业务费绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况及资金使用执行情况

根据市委市政府相关工作要求及市科协工作安排，经市财政批复，2020年度青岛市科学技术协会专项业务费包含一项。

2020年度青岛市科学技术协会专项业务经费（科普经费）988.2万元，调整后预算988.2万元，实际执行838.83万元，预算执行率84.88%。

| 专项业务费 | 年初预算（万元） | 调整后预算（万元） | 实际执行 | 预算执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科普经费 | 988.2 | 988.2 | 838.83 | 84.88% |

（二）项目绩效目标总体目标及完成情况

3家社会化科技馆纳入科普公共服务体系。发布疫情防控文章35篇，编印科普挂图2万张，举办全国科普活动380场，开展社区科普大学802场，开展科普大篷车主题活动4场，开展网络直播8场，消防改造面积3300平米。已完成目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价的目的主要是对青岛市科学技术协会的科普活动经费拨付使用情况以及取得的工作成效进行评价，认真总结经验，及时发现并分析存在问题，提出改进意见与建议，从而提高资金使用效率和效益，最终达到推动青岛市科学技术协会工作高质量发展的目标。

评价对象和范围为青岛市科学技术协会组织实施的2020年科普活动经费支出，共988.2万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1.绩效评价原则

按照统一标准、分类管理、客观公正、科学规范、实事求是为原则开展绩效评价。

2.评价指标体系

根据《关于开展2020年度单位绩效自评和部门绩效评价工作的通知》（青财绩〔2021〕3号）相关要求，参照市级专项业务费单位自评表中的指标体系。

3.评价方法

采取现场访谈、查证佐证材料相结合的方法进行绩效评价，评价重点主要包括项目预算编制是否合理、项目的资金使用是否合规、项目绩效目标是否达到等内容。

（三）绩效评价工作过程

1.评价准备阶段。成立项目绩效评价小组，结合项目相关资料，有针对性的制定《2020年度青岛市科学技术协会经费专项支出绩效评价工作方案》，明确评价思路、指标体系、评价方法等内容。

2.评价实施阶段。对财政资金预算编制及使用情况、项目组织实施情况等评价资料，采用现场调研、座谈和调查问卷等形式进行现场查验核实取证，按照绩效评价指标体系进行综合评定打分。

3.形成评价结论。根据非现场评审和现场评审情况，由评价工作组成员根据绩效评价指标体系对项目进行评分；统计项目得分，对项目进行讨论，形成评价结论，大于或等于90分为优（成效显著），80分（含）至90分为良（成效明显），70分（含）至80分为中（成效一般），小于70分为差（成效较差）。

4.出具报告阶段。撰写绩效评价报告，按期出具绩效评价报告结论。

三、综合评价情况及评价结论

2020年度青岛市科学技术协会专项业务费支出从立项到实施符合相关规定，总体上达到既定目标，政策实施效果优秀，成效显著，专项业务费总得分93.5分，评价等级为“优”。

| 2020年度市科协专项业务费得分情况表 |
| --- |
| 指标 | 分值 | 科普活动经费 | 加权得分 |
| 权重 |  | 100% | 100% |
| A.投入 | 10 | 10 | 10 |
| B.过程 | 25 | 23 | 23 |
| C.产出 | 25 | 20.5 | 20.5 |
| D.效果 | 40 | 40 | 40 |
| 得分小计 | 100 | 93.5 | 93.5 |
| 加权得分总计 | 93.5 |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

2020年青岛市科学技术协会专项业务费支出严格按照规定的程序申请设立，项目总体目标符合事业发展规划和相关政策要求，并按照规定编制预算并严格执行。

（二）项目过程情况

青岛市科学技术协会经费纳入青岛市科学技术协会部门预算，经费支出按有关规定执行。项目的实施过程均符合相关要求，资料齐全、内容完整，但预算执行尚待加强，项目预算资金需按照规定严格执行。

（三）项目产出情况

项目产出主要从产出成本、产出数量、产出质量、产出时效四个方面进行评价。项目基本都按照预定目标完成。

（四）项目效益情况

项目效益主要从经济效益、社会效益、可持续影响、满意度五个方面进行评价。项目绩效主要为社会效益，项目的实施发挥平台引领作用，对于持续推进我市科技创新发展具有重要意义，但是，相关工作还需持续推进，进一步加强以期达到所期望的效益目标。

五、主要经验及做法

通过抓预算、强执行，全面落实预算执行的主体责任；注重引领、加强服务，不断凝聚科技工作者的智慧和力量；搭建平台、吸纳人才；引才聚力激发创新创业活力；以会为媒，助力双招双引；夯实阵地、培育品牌，努力提升公民科学素质。夯实科普品牌服务能力。

六、存在问题及相关建议

（一）存在问题

青岛市科学技术协会2020年科普活动经费预算安排988.2万元，预算执行838.83万元，预算执行率为84.88%，预算执行率较低，专项业务费管理有待进一步精细化。

（二）相关建议

1.预算安排方面。在下一年度预算工作中，将进一步加强专项业务费预算管理，根据往年预算执行情况、疫情防控等实际情况更加科学、合理、精准编制预算。

2.改善管理方面。应进一步加强专项业务费预算管理，提高财政资金使用效益；严格按照预算安排执行资金，加强预算执行过程监管；采取措施进一步提升公民科学素质，推动科普知识宣传力度，推动建立长效工作机制。强化改革创新意识、树立平台思维、提升服务水平，努力在服务经济社会高质量发展中做出科协贡献。

附件：2020年度青岛市科学技术协会市级专项业务费自评表