2020年度青岛市农业农村局专项业务费

绩效评价报告

预算部门（盖章）：青岛市农业农村局

评价单位（盖章）：青岛市农业农村局

被评价单位： 青岛市农业农村局

2021年5月

目录

一、基本情况	5

（一）项目概况	5

（二）项目绩效目标	10

二、绩效评价工作开展情况	14

（一）绩效评价目的、对象和范围	14

（二） 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等	15

（三） 绩效评价工作过程	16

三、综合评价情况及评价结论	16

（一）资金总体评价结论	16

（二） 各明细项目预算执行情况	17

（三） 各明细项目评价得分情况	17

四、绩效评价指标分析	18

（一）项目决策情况	18

（二） 项目过程情况	19

（三） 项目产出情况	19

（四） 项目效益情况	19

五、主要经验及做法	19

六、存在的问题及有关建议	20

（一）决策方面	20

（二） 过程方面	23

（三） 产出方面	24

（四） 效果方面	24

七、其他说明	24

八、评价单位盖章、评价人员签字	24

九、附件	25

附件1 青岛市农业农村局专项业务费指标体系及得分	25

附件2 各明细项目指标体系及得分	26

1、2020年度市农业农村局机关专项业务费（分项）指标体系	26

2、2020年度农业执法监管经费专项业务费（分项）指标体系	27

3、2020年度城阳试验场安全防护及科研功能恢复专项经费专项业务费（分项）指标体系	28

4、2020年度农科院维修维护专项经费专项业务费（分项）指标体系	29

5、2020年度农科院实验基地运行专项业务费（分项）指标体系	30

6、2020年度农机农技服务推广业务经费专项业务费（分项）	31

7、2020年度农产品和农产品产地环境实验评价项目专项业务费（分项）指标体系	32

8、2020年度房屋维修费专项业务费（分项）指标体系	33

9、2020年度信访风险补助专项业务费（分项）指标体系	34

10、2020年度畜禽良种引进与推广专项业务费（分项）指标体系	35

11、2020年度农业农村部华东动物营养与饲料科学观测站运行经费专项业务费（分项）指标体系	36

12、2020年度大楼维修费专项业务费（分项）指标体系	37

13、2020年度动物疫病监测经费专项业务费（分项）指标体系	38

14、2020年度办学经费专项业务费（分项）指标体系	39

15、2020年度农业大数据建设和农业信息采集整理项目专项业务费（分项）指标体系	40

16、2020年度机关综合管理费专项业务费（分项）指标体系	41

附件3 加权平均汇总表	42

附件4 满意度调查问卷	46

2020年度农业农村局专项业务费

绩效评价报告

# 一、基本情况

# （一）项目概况

1.项目背景

农业是国民经济的基础产业、是四化同步的战略产业，是全面建成小康社会、实现现代化的基础。习近平总书记强调“重农固本是安民之基”，必须坚持强农惠农富农政策不减弱，推进农村全面小康建设不松劲。

青岛市农业农村局为保障机构运转，设立专项业务费，用以保障各项现代农业发展工作，确保农业农村投入适度增加，提升支农效能。

2.主要内容及实施情况

2020年青岛市农业农村局专项业务费，包含17项支出。因犬只免疫登记工作经费预算资金38万元尚未到位，此次评价不包含该项目，仅对其余16个项目进行绩效评价，各项目主要内容及实施情况详见表1-1。

表1-1   各项目主要内容及实施情况

| 序号 | 项目名称 | 实施内容 | 实施情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市农业农村局机关专项业务费 | 2020年，完成了强化青岛市农业农村、畜牧业、农机等领域的舆情监测工作，建立健全网络舆情的监控、预警和处理机制。进一步推进畜禽屠宰企业转型升级，提升屠宰企业规模化、标准化水平，确保全市畜禽产品质量安全。举办投入品生产经营管理、干部素质综合能力等培训班，规范投入品生产经营行为，提升干部综合素质。开展了农机购置补贴、老旧农机报废更新、深松整地等政策、项目实施过程中的督导检查、业务会议及培训等，确保各项政策和项目规范廉洁高效实施。提高了应急队伍应急处置能力，促进了全市重大动物疫病防控水平的提高，保障了动物卫生、公共卫生安全。 | 完成 |
| 2 | 农业执法监管经费 | 2020年以来，执法支队坚决贯彻落实“重点工作攻坚年”部署要求，一手抓疫情防控，一手抓执法主业，围绕全国执法示范窗口创建和执法能力提升5年行动，持续开展展制售假劣农资打假、禁限用农兽药大检查、动物调运专项执法、农机安全专项整治“砺剑护农”系列执法行动。不断挖掘自身潜能，提升服务农业农村工作能力。通过“五大转变”、“四个突破”、“三元协同”，促进农业执法再上新台阶。全市查办农业违法案件1095起、罚没款710余万元，销毁假劣农资14.96吨。全市未发生农业生产、农产品质量安全、涉农公共卫生和生态环境安全事故。市支队荣获农业农村部首批“全国农业综合行政执法执法示范窗口”，“砺剑护农”入选青岛市“机关名牌”。组织全市各级农业执法机构投身于三品一标、农产品质量、禁限用药物、农产品质量回头看等8个专项行动中，组织和承担了全市大要案现场观摩会、全市农业执法暨动物卫生监督培训班、假劣农资现场销毁、农业固体废弃物执法研讨、农业行政诉讼、模拟法庭等。会同质监处修订完善检打联动工作制度，与公安食药环侦支队签订合作协议。全市未发生农业生产、农产品质量安全、涉农公共卫生和生态环境安全事故。结合我市实际，制定青岛市动物卫生证章标志管理工作制度，规范订购、领取、发放、使用等环节的程序，提升了证章标志管理工作效率。组织开展道路交通“平安行·你我他”暨变拖清理整治，简化业务程序，加强源头管理，注册登记拖拉机、联合收割机2681台，核发驾驶证1334个，确保安全监管和疫情防控两不误；组织教育培训220期次，发放宣传材料3万余份；查处违法行为880余起，下达整改通知120余份，处罚10起；印发《青岛市农业机械事故应急预案》，组织开展事故处理员培训和应急预案演练；创建省级农机安全生产示范单位10个，农机安全监理示范岗位标兵2个。 | 完成 |
| 3 | 城阳试验场安全防护及科研功能恢复专项经费 | 2020年项目主要提升场区安全防护和科研功能，恢复急需的基础设施。修建缺失围墙、大门及门卫室，建设场区道路，修建晒场，建设高标准冬暖棚8座、研究用旱棚1座，完善场区灌溉水系统，安装场区监控系统。 | 完成 |
| 4 | 农科院维修维护专项经费 | 保持并维修维护农科院办公业务用房、实验室、种子资源库、考种室、专用仓库等建筑物26000平方米，水泥硬化道路3000米、水井11眼，灌溉管路2000米，600亩田间露地基本设施设备等的正常使用，农科院先后进行了多次房屋维修和灌溉管路、排灌沟渠的修缮，改造更换电路、清理试验垃圾，进行冬春季试验区防火等工作，所有办公及业务用房保持完好，道路、水利设施运转正常，圆满完成全年任务目标，保障了农科院的发挥基本职能，保证了科研工作的圆满完成。 | 完成 |
| 5 | 农科院实验基地运行 | 保障农科院田间试验基地设施正常运转，农科院现有现代化文络式温室2万平方米，冬暖式大棚7000多平方米，考种室500平方米，种质资源库600立方米，种质圃120亩，长期保存育种资源13000多份，有大型仪器设备150多台（套）。该项目资金，对维持农科院田间试验正常运转发挥了重要作用。基本满足了农科院日常办公、水电保障、差旅交通、学术交流、展示示范、临时性季节用工以及高端精密仪器设备的维护等方面的实际需求。2020年，展示示范新品种12个，仪器设备维修合格率100%，圆满完成了年度工作任务。全年，共引进蔬菜、果树、豆类以及小麦种质资源80多份，测配蔬菜、果树、粮食作物等杂交组合3000多个，初选各类新品系40多个，申请新品种权和全国登记17个。申请专利和实用新型技术25项，获得授权专利18项，申报青岛市地方标准项目6项，品种选育、专利授权等均达到历史新高。 | 完成 |
| 6 | 农机农技服务推广业务经费 | 2020年，围绕服务乡村产业发展、集成示范关键技术、全程指导农业生产三条主线，共开展农业新品种（种苗）引进、展示、评价数量288个，开展农业新技术、新模式、新装备试验示范76项，打造农业新技术试验示范基地15个，集成可复制可推广技术模式10个，开展农业新技术集中观摩培训活动8场（次），有效推动了我市农业产业高质量发展。 | 完成 |
| 7 | 农产品和农产品产地环境实验评价项目 | 该项目主要用于保障完成中心农产品及农产品产地环境实验评价监督检测任务所需检测耗材、试剂、仪器维护维修、辅助型设备、样品购买、抽样协作等方面的开支。截止2020年12月31日，该项目已全部完成实施。 | 完成 |
| 8 | 房屋维修费 | 一是由市政主管网DN300引入，在市政管网DN300取DN150管道进所院内，加装市政消防水表1个及正常民用水水表。二是由市政消防水表处引规格DN100镀锌钢管至楼内，新设消防栓箱5个并配备消防水带及水枪头，原消防栓箱拆除，新管道预埋墙内，墙体重新封堵粉刷。三是新做消防管路水表井至墙开地面直埋，沿辅房屋顶、楼体外墙保温明装，开墙洞引致室内，开楼板洞靠采暖管铺设。 | 完成 |
| 9 | 信访风险补助 | 为保障工作人员正常生活稳定，提高工作人员生活质量，完成33名人员工资性费用的支出发放，应补尽补率达100%。 | 完成 |
| 10 | 畜禽良种引进与推广 | 一是开展普查登记，建立全市良种登记档案。对全市奶山羊规模养殖场进行普查登记，测定产奶量和体尺体重等生产性能指标，对优秀个体统一编号，建立种羊档案卡，完成登记建档1050只。二是测定血缘关系，采集不同种群组织样品360份，从中筛选300只测定血缘关系，制定青岛市崂山奶山羊保种选育方案。三是开展遗传研究，挖掘优势性状基因，筛选鉴定出优势基因1个。四是集成羔羊培育技术和疫病防控技术2套成熟技术，示范推广服务累计超过240场次。 | 完成 |
| 11 | 农业农村部华东动物营养与饲料科学观测站运行经费 | 一是，开展地方畜种营养代谢试验。以崂山奶山羊为试验动物，开展了营养代谢试验1批，研究中草药秸秆干物质对崂山奶山羊乳品质、血清学等指标的影响，为新型饲料资源开发提供依据。以里岔黑猪为试验动物，开展饲养对比试验1批，研究酶制剂与合生元对里岔黑猪生长发育、屠宰等性能的影响，为微生态制剂在里岔黑猪饲养中的合理利用提供依据。二是，奶牛生产性能检测。每月采集1次参测牧场的牛奶样品，实验室开展生产性能检测10815样次，结合档案和生产记录，进行数据分析，形成DHI检测报告，并以数据为支撑，为参测牧场提供技术指导服务。三是，实验站运转。参加学术交流活动10余人次，举办交流培训活动1期，开展畜牧业调研、技术指导维护；仪器设备、专用车辆维修维护，保障实验站的正常运转。 | 完成 |
| 12 | 大楼维修费 | 2020年办公楼集中维修5次，在预算成本内按期完成维修，改善了办公环境，消除了安全隐患。 | 完成 |
| 13 | 动物疫病监测经费 | 2020年，开展口蹄疫、高致病性禽流感、新城疫、猪瘟等重大动物疫病监测，免疫抗体合格率95%，全市未发生区域性重大动物疫情，有力地保障了畜牧业高质量发展，切实维护了公共卫生安全。 | 完成 |
| 14 | 办学经费 | 2020年，受疫情、资金等因素影响，专项培训工作集中安排在10-11月进行。根据培训对象不同，共组织了3个培训班，每个培训班按照培训方案制定、组织授课老师、课程安排、下发通知、组织培训、档案整理、证书办理等流程开展工作。10月23-25日举办高素质农民培训师资培训班，培训市区农广校、农民田间学校专兼职讲师60人；11月11-13日举办高素质农民培训管理人员培训班，培训市区农广校、农民田间学校等单位管理人员62人；11月23-25日，举办全市农业机械化管理人员培训班，培训市区农机校、农机实训基地等单位管理人员80人。全年共计完成培训人数202人。 | 完成 |
| 15 | 农业大数据建设和农业信息采集整理项目 | 2020年度内完成了大数据平台一期建设，启动并实施二期建设；未发生重大网络安全责任事故；为确保大数据平台规划的科学合理性进行外出下乡调研，完成调研报告3份（《我市农业信息化数据共享现状及对策》、《空间地理信息技术在农业生产管理的应用》、《赴沪杭考察调研的报告》），完成制定大数据平台相关建设方案3份（《青岛市主要产销地批发市场及重点冷链库农产品价格及交易信息采集租赁服务项目》、《青岛市主要农作物常见病虫害智能识别监测系统项目》、《食用农产品合格证系统建设暨农产品质量安全监管平台拓展方案》）。 | 完成 |
| 16 | 机关综合管理费 | 2020年完成了地下车位维护维保、楼内空调新风系统运行维修、电梯维护维修等工作，维修维护完成率、合格率、及时率都达到了百分之百。 | 完成 |

3.资金投入和使用情况、各子项目预算执行率情况

2020年度青岛市农业农村局专项业务费年初预算数3174.00万元。除因犬只免疫登记工作经费外，年初预算数为3136.00万元。预算调整数为2971.24万元，实际支出2858.84万元，整体预算执行率为96.22%。个别项目预算执行率较低的原因：一是局机关专项业务费，节约资金，交回财政。二是城阳试验场安全防护及科研功能恢复专项经费，公开招标节约资金。三是信访风险补助项目，部分人员未全额发放工资，单位负担五险二金。四是大楼维修费，因新冠疫情影响，减少大型维修次数。五是犬只免疫登记工作经费，此项目为财政返还资金，今年未返还，因此无支出。六是办学经费，压减培训经费结余。七是机关综合管理费，采购结余0.30万元。各项目资金投入和使用情况详见表1-2。

表1-2   各项目资金投入和使用情况

| 序号 | 细化项目名称 | 年初预算数（万元） | 预算调整数（万元） | 执行数（万元） | 预算执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市农业农村局机关专项业务费 | 515.00 | 447.90 | 419.23 | 93.60% |
| 2 | 农业执法监管经费 | 225.00 | 156.98 | 156.98 | 100.00% |
| 3 | 城阳试验场安全防护及科研功能恢复专项经费 | 600.00 | 600.00 | 595.78 | 99.30% |
| 4 | 农科院维修维护专项经费 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% |
| 5 | 农科院实验基地运行 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 100.00% |
| 6 | 农机农技服务推广业务经费 | 260.00 | 230.40 | 230.40 | 100.00% |
| 7 | 农产品和农产品产地环境实验评价项目 | 215.00 | 214.96 | 214.96 | 100.00% |
| 8 | 房屋维修费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% |
| 9 | 信访风险补助 | 499.00 | 499.00 | 428.07 | 85.79% |
| 10 | 畜禽良种引进与推广 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 100.00% |
| 11 | 农业农村部华东动物营养与饲料科学观测站运行经费 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 100.00% |
| 12 | 大楼维修费 | 15.00 | 15.00 | 8.22 | 54.80% |
| 13 | 动物疫病监测经费 | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 100.00% |
| 14 | 办学经费 | 38.00 | 38.00 | 36.50 | 96.05% |
| 15 | 农业大数据建设和农业信息采集整理项目 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 100.00% |
| 16 | 机关综合管理费 | 310.00 | 310.00 | 309.70 | 99.90% |
| 合计 | 3174.00 | 2971.24 | 2858.84 | 96.22% |

# （二）项目绩效目标

1.总体目标

根据《青岛市“十三五”农业与农村经济发展规划》（青政办发〔2017〕7号）、《青岛市乡村振兴攻势作战方案（2019-2022年）》（青厅字〔2019〕79号）等相关文件，专项业务费的总目标具体如下：

粮食供给得到有效保障，多种形式的农业适度规范经营加快发展，农业综合产业能力稳步提升，产业结构逐步优化，农业资源利用水平不断提高，物质技术装备条件显著改善，农民收入持续增加，逐步完善现代农业体系，实现创新现代农业发展经营机制，构建现代农业发展保障体系。深入实施乡村振兴战略，到2022年，乡村振兴取得重大突破，全市40%以上的村（社区）基本实现农业农村现代化。

2.年度目标

根据各项目2020年度绩效目标申报表和项目实施方案等其他文件，各个分项专项业务费的年度绩效目标及目标完成情况详见表1-3。

表1-3项目年度绩效目标

| 序号 | 项目名称 | 年度目标 | 目标完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市农业农村局机关专项业务费 | 强化青岛市农业农村、畜牧业、农机等领域的舆情监测工作，建立健全网络舆情的监控、预警和处理机制。开展农机购置补贴、老旧农机报废更新、深松整地等政策、项目实施过程中的督导检查、业务会议及培训等，保障动物卫生、公共卫生和畜产品质量安全，保障动物卫生、公共卫生安全。 | 强化青岛市农业农村、畜牧业、农机等领域的舆情监测工作，建立健全网络舆情的监控、预警和处理机制。开展农机购置补贴、老旧农机报废更新、深松整地等政策、项目实施过程中的督导检查、业务会议及培训等，保障动物卫生、公共卫生和畜产品质量安全，保障动物卫生、公共卫生安全。 |
| 2 | 农业执法监管经费 | 坚定不移聚焦执法主业，深入开展农资打假、禁限用农兽药大检查、动物调运专项执法、变形拖拉机整治等“砺剑护农”系列行动，全市查办农业违法案件500起以上，打响“砺剑护农”服务品牌，保障农业生产安全、农产品质量安全、公共卫生和生态环境安全。着力解决农产品生产过程中农残超标、违禁药品使用、非法添加等重点隐患和突出问题；坚持问题导向，实现投诉受理、风险监测、监督抽查与案件查处的有效衔接，涉嫌犯罪的移交公安机关处理，有力震慑违法分子。完善检疫监督相关制度；强化动物卫生证章标志管理；加强动物检疫监督各环节监督执法。完善责任清单，强化责任落实，加强农机安全监理制度建设和规范化建设，提升农机安全监理能力；强化安全宣传教育，深化隐患排查整治，有效预防和减少农机事故，为打好打赢疫情防控、乡村振兴攻势营造稳定的安全生产环境。 | 全市查办农业违法案件1095起、罚没款710余万元，销毁假劣农资14.96吨。组织全市各级农业执法机构投身于三品一标、农产品质量、禁限用药物、农产品质量回头看等8个专项行动中，组织和承担了全市大要案现场观摩会、全市农业执法暨动物卫生监督培训班、假劣农资现场销毁、农业固体废弃物执法研讨、模拟法庭等，年度抽检161批次。印发《2020年农机道路交通“平安行·你我他”行动方案》等文件；注册登记拖拉机、联合收割机2681台，核发驾驶证1334个，确保安全监管和疫情防控两不误；组织教育培训220期次，发放宣传材料3万余份；查处违法行为880余起，下达整改通知120余份，处罚10起；创建省级农机安全生产示范单位10个，农机安全监理示范岗位标兵2个。市支队荣获农业农村部首批“全国农业综合行政执法执法示范窗口”，“砺剑护农”入选青岛市“机关名牌”。 |
| 3 | 城阳试验场安全防护及科研功能恢复专项经费 | 加强场区基础设施建设，提升场区安全防护和科研功能，恢复急需的基础设施。修建缺失围墙、大门及门卫室，建设场区道路，修建晒场，建设高标准冬暖棚8座、研究用旱棚1座，完善场区灌溉水系统，安装场区监控系统。 | 1、完成场区基础设施建设：建设场区围墙360m;道路3482㎡，晒场800㎡，排水沟渠700m等，场区监控系统；2、完成科研功能提升建设：建设一套旱棚1座，冬暖棚8个，建设场区灌溉水网1套。 |
| 4 | 农科院维修维护专项经费 | 保持农科院办公及业务用房以及道路、水利设施正常运转状态，保障办公及科研业务正常进行。 | 农科院办公及业务用房保持完好，道路、水利设施运转正常，圆满完成全年任务目标。 |
| 5 | 农科院实验基地运行 | 保持现代化温室及田间生产基础设施、控制系统和仪器设备、种质基因库的维修完善，大田网室、日光温室、考种和种子检测室、晒场、果树资源圃、种质资源繁殖鉴定所需设备和新型田间操作设备的正常使用状态。为青岛市农业科研公益基础研究、科技创新和成果应用示范提供基础保障，为青岛市乡村农业振兴提供技术力量支撑。 | 农科院现代化温室及田间生产基础设施、控制系统和仪器设备、种质基因库使用正常，大田网室、日光温室、考种和种子检测室、晒场、果树资源圃、种质资源繁殖鉴定所需设备和新型田间操作设备的使用状态完好，保障了青岛市农业科研公益基础研究、科技创新和成果应用示范工作，圆满完成了年度工作任务。 |
| 6 | 农机农技服务推广业务经费 | 围绕服务乡村产业发展、集成示范关键技术、全程指导农业生产三条主线，开展农业新品种（种苗）引进、展示、评价数量200个以上；开展农业新技术、新模式、新装备试验示范50项以上；打造农业新技术试验示范基地10个以上；集成可复制可推广技术模式10个以上；开展农业新技术集中观摩培训活动5场（次）以上；推动农业产业高质量发展。 | 围绕服务乡村产业发展、集成示范关键技术、全程指导农业生产三条主线，共开展农业新品种（种苗）引进、展示、评价数量288个，开展农业新技术、新模式、新装备试验示范76项，打造农业新技术试验示范基地15个，集成可复制可推广技术模式10个，开展农业新技术集中观摩培训活动8场（次），有效推动了我市农业产业。 |
| 7 | 农产品和农产品产地环境实验评价项目 | 做到检测报告准确率达到98%，出具检测报告及时率达到99%,各区市基层检测机构服务满意度达到98%以上。 | 做到检测报告准确率达到100%，出具检测报告及时率达到100%,各区市基层检测机构服务满意度达到100%。 |
| 8 | 房屋维修费 | "1.由市政主管网DN300引入，在市政管网DN300取DN150管道进所院内，加装市政消防水表1个及正常民用水水表。2.由市政消防水表处引规格DN100镀锌钢管至楼内，新设消防栓箱5个并配备消防水带及水枪头，原消防栓箱拆除，新管道预埋墙内，墙体重新封堵粉刷。3.新做消防管路水表井至墙开地面直埋，沿辅房屋顶、楼体外墙保温明装，开墙洞引致室内，开楼板洞靠采暖管铺设"。 | 1.由市政主管网DN300引入，在市政管网DN300取DN150管道进所院内，加装市政消防水表1个及正常民用水水表。2.由市政消防水表处引规格DN100镀锌钢管至楼内，新设消防栓箱5个并配备消防水带及水枪头，原消防栓箱拆除，新管道预埋墙内，墙体重新封堵粉刷。3.新做消防管路水表井至墙开地面直埋，沿辅房屋顶、楼体外墙保温明装，开墙洞引致室内，开楼板洞靠采暖管铺设。 |
| 9 | 信访风险补助 | 保障工作人员正常生活稳定，提高工作人员工作质量 | 全部完成，保障工作人员正常生活稳定，提高工作人员 |
| 10 | 畜禽良种引进与推广 | 1、开展普查登记，建立全市良种登记档案。对全市50只以上的奶山羊种群进行普查登记，测定产奶量和体尺体重等生产性能指标，对优秀个体统一编号，建立种羊档案卡。2、测定血缘关系，优化保种方案。采集不同种群组织样品，测定分析不同种群间的血缘关系，并根据测定结果优化制定保种、选育方案。3、开展遗传研究，挖掘优势性状基因。采用全基因组甲基化测序（6个库）技术筛选调控泌乳的候选基因，通过qRT-PCR技术进一步鉴定分析出关键优势基因的表达特点，为分子育种提供依据。4、集成先进生产技术，开展示范推广。集成示范羔羊培育技术、疫病防控技术，建设、培树示范基地，培训、指导养殖场户，开展技术示范推广。 | 完成1107只羊的体尺体重测定和1524只次泌乳性状测定，为1050只优秀崂山奶山羊登记建档。在开展生产性能测定和良种登记的同时，在6家养殖场中随机挑选360余只崂山奶山羊采集血样，从中筛选300只开展简化基因组测序分析，绘制进化树，获得本地崂山奶山羊种群血统图。根据基因测序，筛选组建8个家系、400只羊的核心育种群。发现了1个与泌乳性状相关的基因。制定育种方案1套。根据各保种场的生产技术需求积极开展技术指导工作，累计超过240场次。项目总结集成的羔羊培育技术推荐为山东省2020年主推技术，并申报为青岛市地方标准。发表2篇文章，2项发明专利获授权。通过项目实施，即墨区2家100只左右规模的养殖场放弃了改行的念头，并将种群扩大到了300只左右，羊奶产量和销量也有了明显提升，带来了显著的经济效益。 |
| 11 | 农业农村部华东动物营养与饲料科学观测站运行经费 | "1.开展崂山奶山羊、里岔黑猪营养代谢试验各1批。2.集成绿色环保型日粮配方1套。3.开展奶牛生产性能检测 10000样次以上。" | 1.开展崂山奶山羊、里岔黑猪营养代谢试验各1批。2.集成绿色环保型日粮配方1套。3.开展奶牛生产性能检测 10815样次。 |
| 12 | 大楼维修费 | 2020年办公楼维修完成4次以上，在预算成本内按期完成维修，改善办公环境，消除安全隐患 | 2020年办公楼维修完成7次，在预算成本内按期完成维修，改善了办公环境，消除安全隐患。 |
| 13 | 动物疫病监测经费 | 2020年，保证全市无禽流感、口蹄疫、新城疫、猪瘟等重大动物疫情发生，免疫抗体的抗体合格率全面持续保持在80%以上，达到免疫无疫情状态,保障畜牧业稳定发展，维护公共卫生安全。 | 2020年，全市无禽流感、口蹄疫、新城疫、猪瘟等重大动物疫情发生，免疫抗体的抗体合格率全面持续保持在95%以上，达到免疫无疫情状态,保障畜牧业稳定发展，维护公共卫生安全。 |
| 14 | 办学经费 | 面向市农广校业务骨干及部分农民田间学校的讲师和管理人员，全市农机技术骨干开展安全生产、关键技术、经营管理、公共知识等培训，培训195人，培训时长≤24学时/人次，人均每天培训成本≤310元。 | 面向市农广校业务骨干及部分农民田间学校的讲师和管理人员，全市农机技术骨干开展安全生产、关键技术、经营管理、公共知识等培训，培训195人，培训时长24学时/人次，人均每天培训成本≤310元。 |
| 15 | 农业大数据建设和农业信息采集整理项目 | 大数据平台的正常实施和运行；不发生重大网络安全责任事故；进行外出下乡调研，确保大数据平台规划的科学合理性。 | 完成大数据平台一期建设，启动并实施二期建设；未发生重大网络安全责任事故；进行外出下乡调研，完成调研报告3份，完成制定大数据平台相关建设方案3份。 |
| 16 | 机关综合管理费 | 在2020年对机关后勤服务站基础设施进行维修维护，对单位内的车位、空调、电梯等设施进行维修维护，保障机关后勤服务工作稳定有序运行。 | 在2020年对机关后勤服务站基础设施及时进行维修维护，对单位内的车位、电梯等设施按时进行维护维修，保障了机关后勤服务工作稳定有序运行。 |

# 二、绩效评价工作开展情况

# （一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

根据现有专项业务费规模和支出结构，分析16个项目的决策合理性、实施过程合规性、研究其产出及效果是否达到预期，根据评价结果给出预算建议。

2.绩效评价对象

本次绩效评价对象为2020年度青岛市农业农村局专项业务费（除犬只免疫登记工作经费）3136.00万元。

3.绩效评价范围

此次绩效评价的期限从2020年1月1日至2020年12月31日。绩效评价的范围包括2020年度农业农村局专项业务费的16个分项目。对农业农村局单位进行全面现场评价，涉及区市的采用现场评价和非现场评价结合方式，按照现场评价单位数量原则上不低于具体项目实施单位总量的30%、项目预算总金额的60%。

# 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1.绩效评价原则

本次绩效评价按照《关于开展2020年度单位绩效自评和部门绩效评价工作的通知》（青财绩〔2021〕3号）文件要求，遵循明确主体、科学公正、公开透明、激励约束的原则。

2.评价指标体系

根据《专项业务费绩效评价指标体系》，形成1个总专项业务费指标体系和16个分项目共性和个性相结合的绩效评价指标体系，评价指标体系详见附件1、附件2。

3.评价方法

本次评价方法主要以比较法为主，标杆管理法、文献法、公众评判法为辅，在对比分析时通过文献资料搜索、数据分析来支撑评价的逻辑紧密性与客观性。

4.评价标准

本次绩效评价标准包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，总分由各项指标得分汇总形成。

# 绩效评价工作过程

本次绩效评价工作的开展时间为2021年4月8日至2021年5月14日，具体安排如下：

1.前期准备阶段（2020年4月20日前）

进行调研，收集相关资料，汇总专项资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用、产出等情况。进一步明确评价对象、评价内容、评价目的、评价程序和时间安排等内容。

2.评价实施阶段（2021年5月1日前）

进行现场评价，复核数据资料，了解各地项目实际进展情况。进行满意度问卷调查和访谈工作。对已掌握的有关信息资料进行分类、整理。

3.报告完成阶段（2021年5月14日前）

撰写评价报告。依据评分标准对绩效指标进行评分，并通过绩效分析形成评价结论。在此基础上，撰写绩效评价报告。

# 三、综合评价情况及评价结论

# （一）资金总体评价结论

采用评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及实地调研访谈等形式，对2020年度青岛市农业农村局专项业务费进行评价，根据明细项目实际评价得分并按金额所占比重加权平均计算最终评分结果为98.32分，绩效评级为“优”，资金项目决策、过程、产出、效果各部分得分情况详见附件1，建议下年度继续安排预算资金支持该项目。

# 各明细项目预算执行情况

各明细项目年初批复预算、调整后预算、实际执行情况详见表表1-2。

# 各明细项目评价得分情况

根据《专项业务费绩效评价指标体系》，梳理16个明细业务费指标体系，以此对16个项目进行依次打分，详见附件2，计算得出得分及排序。经评价，各项目得分均在90分以上，建议下年预算继续安排资金。16个项目的得分及排序汇总表如下：

表3-2各项目得分及排名情况汇总表

| 序号 | 细化项目名称 | 项目得分 | 项目排名 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市农业农村局机关专项业务费 | 99.40 | 4 |
| 2 | 农业执法监管经费 | 97.00 | 14 |
| 3 | 城阳试验场安全防护及科研功能恢复专项经费 | 97.93 | 13 |
| 4 | 农科院维修维护专项经费 | 98.00 | 6 |
| 5 | 农科院实验基地运行 | 98.00 | 6 |
| 6 | 农机农技服务推广业务经费 | 96.00 | 15 |
| 7 | 农产品和农产品产地环境实验评价项目 | 98.00 | 6 |
| 8 | 房屋维修费 | 98.00 | 6 |
| 9 | 信访风险补助 | 98.58 | 5 |
| 10 | 畜禽良种引进与推广 | 100.00 | 1 |
| 11 | 农业农村部华东动物营养与饲料科学观测站运行经费 | 100.00 | 1 |
| 12 | 大楼维修费 | 96.00 | 15 |
| 13 | 动物疫病监测经费 | 98.00 | 6 |
| 14 | 办学经费 | 98.00 | 6 |
| 15 | 农业大数据建设和农业信息采集整理项目 | 98.00 | 6 |
| 16 | 机关综合管理费 | 99.99 | 3 |

# 四、绩效评价指标分析

# （一）项目决策情况

项目立项方面。各项目立项依据充分，符合国家、省、市法律法规要求；各项目基本符合《青岛市“十三五”农业与农村经济发展规划》（青政办发〔2017〕7号）等要求；各项目设立与部门职责范围相符；立项程序规范，各项目按照规定程序编制预算，申请设立程序符合要求；各项目在整个预算编制程序中所提交的立项依据、预算测算依据等相关材料均符合要求。

绩效目标方面。绩效目标较合理、指标较明确，年度绩效目标与其对应的业务和实施方案相关，均编制绩效目标申报表，其中：农业执法监管经费项目、农机农技服务推广业务经费均存在偏离指标值过多等问题；农业执法监管经费、城阳试验场安全防护及科研功能恢复专项经费、农科院维修维护专项经费、农科院实验基地运行、农机农技服务推广业务经费、农产品和农产品产地环境实验评价项目、农产品和农产品产地环境实验评价项目、大楼维修费、动物疫病监测经费、农业大数据建设和农业信息采集整理项目存在指标设置较少等问题。

资金投入方面。预算编制科学、资金分配合理。各项目预算额度测算依据基本充分，按照相关会议要求和资金标准编制，预算资金量与工作任务基本匹配。预算安排与资金设立初衷及年度工作重点的匹配程度合理。

# 项目过程情况

资金管理方面。资金到位及时，预算执行率较高。2020年度青岛市农业农村局专项业务费年初预算数3136.00万元，预算调整数为2971.24万元，实际支出2858.84万元，整体预算执行率为96.22%。其中：市农业农村局机关专项业务费、城阳试验场安全防护及科研功能恢复专项经费、信访风险补助、大楼维修费、办学经费、机关综合管理费等项目存在预算执行不彻底的问题。资金使用合规，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。各个专项业务费不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。组织实施方面。财务管理制度健全，业务管理制度健全，各专项业务费严格按照制度文件执行。

# 项目产出情况

各项目按时完成年度目标，各项目年度目标及完成情况详见表1-3。完成质量合格，基本能够节约成本。

# 项目效益情况

各项目均实现年初预期效益，项目基本为可持续性项目，政策可持续性较强，项目发展机制可持续性强，根据满意度问卷调查，该项目综合满意度为99.00%。

# 五、主要经验及做法

按时完成各项目，保障部门正常运转。2020年度青岛市农业农村局专项业务费按时完成维修维护、农业执法监管、城阳试验场安全防护及科研功能恢复、实验基地运行、农机农技服务推广业务经费、农产品和农产品产地环境实验评价、信访风险补助、畜禽良种引进与推广、农业农村部华东动物营养与饲料科学观测站运行、动物疫病监测经费、农业大数据建设和农业信息采集整理等各项工作，保障农业农村局及9个事业单位的正常运转。

# 六、存在的问题及有关建议

# （一）决策方面

决策方面主要是绩效目标设置上存在年初绩效指标值编制不准确、年初绩效指标不全面等问题，建议各项目负责人在以后的项目绩效申报中，加强科学规划，使绩效目标设定科学准确，增强绩效目标设置科学性、准确性。

1. 年初绩效指标值编制不准确的问题

据分析，16个项目中有2个项目存在指标实际完成值偏离年初指标值30%以上的情况。具体情况详述如下：

农业执法监管经费项目。全年查办案件数，指标值设置为“≥500”，实际完成值为“1095”，与设置指标偏离119%。偏离原因为：胶州、平度、莱西等综合执法部门农业执法改革逐步完善到位，加大农业执法领域办案力度。

农机农技服务推广业务经费。①农业新技术、新模式、新装备试验示范数量指标，指标值设置为“≥50项”，实际完成值为“76”，与设置指标偏离52%，偏离原因为：最大限度发挥财政专项支出项目资金使用效益，切实提高中心技术创新推广服务能力，加速农业新技术成果的推广应用。②农业新技术试验示范基地建设数量指标，指标值设置为“≥10个”，实际完成值为“15”，与设置指标偏离50%，偏离原因为：最大限度发挥财政专项支出项目资金使用效益，切实提高中心技术创新推广服务能力，加速农业新技术成果的推广应用。③新品种（种苗）引进、展示与评价数量指标，指标值设置为“≥200个”，实际完成值为“288”，与设置指标偏离44%，偏离原因为：最大限度发挥财政专项支出项目资金使用效益，切实提高中心技术创新推广服务能力，加速农业新技术成果的推广应用。④开展农业新技术集中观摩培训活动数量指标，指标值设置为“≥5场（次）”，实际完成值为“8”，与设置指标偏离60%，偏离原因为：最大限度发挥财政专项支出项目资金使用效益，切实提高中心技术创新推广服务能力，加速农业新技术成果的推广应用。

2. 年初绩效指标设置不全面的问题

据分析，16个项目中有10个项目存在年初绩效指标设置不全面的问题。具体情况详述如下：

农业执法监管经费。该项目2020年产出为：全市查办农业违法案件1095起、罚没款710余万元，销毁假劣农资14.96吨，投诉举报受案率100%，受理申报检疫率100%等。但在《专项业务费支出绩效目标表》中仅设置了“全年查办案件数”1个数量指标，且未设置时效指标。

城阳试验场安全防护及科研功能恢复专项经费。该项目2020年度产出为：一是完成场区基础设施建设：建设场区围墙360m;铺设沥青路面道路3482㎡，晒场800㎡，排水沟渠700m等，安装场区监控系统；二是完成科研功能提升建设：建设一套旱棚1座，冬暖棚8个，建设场区灌溉水网1套。但在专项业务费支出绩效目标表中仅设置了“修建围墙”、“建设研究用旱棚”2个数量指标。

农科院维修维护专项经费。该项目2020年产出为：维护农科院办公业务用房、实验室、种子资源库、考种室、专用仓库等建筑物26000平方米，水泥硬化道路3000米、水井11眼，灌溉管路2000米等的正常使用，600亩田间露地基本设施设备正常使用。但在专项业务费支出绩效目标表中仅设置了“房屋及田间设施维修维护9000㎡”1个数量指标。

农科院实验基地运行。该项目2020年产出为：维护保持农科院2万平方米现代化温室，7000多平方米冬暖式大棚、500平方米考种室、600立方米种质资源库、120亩种质圃、150多台（套）大型仪器设备、500亩田间露地基本设施设备正常使用，基本满足了农科院日常办公、水电保障、差旅交通、学术交流、展示示范、临时性季节用工以及高端精密仪器设备的维护等方面的实际需求。但在专项业务费支出绩效目标表中仅设置了“展示品种及栽培技术10个”1个数量指标且该指标应为效益指标。

农机农技服务推广业务经费。项目单位在专项业务费支出绩效目标表中未设置时效指标，且设置的“开展农业新技术集中观摩培训活动数量”质量指标应为数量指标。

农产品和农产品产地环境实验评价项目。项目单位在专项业务费支出绩效目标表中未设置数量指标、社会效益指标。

房屋维修费。项目单位在专项业务费支出绩效目标表中设置的“建筑消防设施安装质量”社会效益指标应为质量指标。

大楼维修费。项目单位在专项业务费支出绩效目标表中未设置质量指标、社会效益指标、满意度指标。

动物疫病监测经费。项目单位在专项业务费支出绩效目标表中未设置数量指标、时效指标。

农业大数据建设和农业信息采集整理项目。项目单位在专项业务费支出绩效目标表中未设置社会效益指标、满意度指标。

# 过程方面

过程方面主要存在预算资金未执行完毕的问题。据分析，16个项目中有6个项目存在预算资金未执行完毕的情况，建议项目单位精细化管理预算资金，保障项目预算支出进度，提高资金使用效率。

6个项目预算资金未执行完毕问题具体情况详述如下：

市农业农村局机关专项业务费，预算安排为515.00万元，调整后预算数为447.90万元，执行数为419.23万元，预算执行率为93.60%。预算未执行完毕的原因：节约资金，交回财政。

城阳试验场安全防护及科研功能恢复专项经费，预算安排为600.00万元，调整后预算数为600.00万元，执行数为595.78万元，预算执行率为99.30%。预算未执行完毕的原因：公开招标节约资金。

信访风险补助，预算安排为499.00万元，调整后预算数为499.00万元，执行数为428.07万元，预算执行率为85.79%。预算未执行完毕的原因：部分人员未全额发放工资，单位负担五险二金。

大楼维修费，预算安排为15.00万元，调整后预算数为15.00万元，执行数为8.22万元，预算执行率为54.80%。预算未执行完毕的原因：因新冠疫情影响，减少大型维修次数。

办学经费，预算安排为38.00万元，调整后预算数为38.00万元，执行数为36.50万元，预算执行率为96.05%。预算未执行完毕的原因：压减培训经费结余。

机关综合管理费，预算安排为310.00万元，调整后预算数为310万元，执行数为309.70万元，预算执行率为99.90%。预算未执行完毕的原因：采购结余0.30万元。

# 产出方面

无

# 效果方面

无

# 七、其他说明

1. 关于调整的相关指标体系

根据《专项业务费绩效评价指标体系》，自行设立16个分专项业务费的指标体系。调整依据为《2020年专项业务费自评表》

2. 其他说明

因犬只免疫登记工作经费预算资金尚未到位，此次评价不包含该项目，仅对其余16个项目进行绩效评价。

# 八、评价单位盖章、评价人员签字

# 九、附件

# 附件1 青岛市农业农村局专项业务费指标体系及得分

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 （20分） | 项目立项（6分） | 立项依据充分性 | 3.00 |
|  |  | 立项程序规范性 | 3.00 |
|  | 绩效目标（6分） | 绩效目标合理性 | 2.76 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 1.93 |
|  | 资金投入（8分） | 预算编制科学性 | 4.00 |
|  |  | 资金分配合理性 | 4.00 |
| 过程 （20分） | 资金管理（8分） | 资金到位率 | 1.98 |
|  |  | 预算执行率 | 1.65 |
|  |  | 资金使用合规性 | 4.00 |
|  | 组织实施（12分） | 管理制度健全性 | 6.00 |
|  |  | 制度执行有效性 | 6.00 |
| 产出 (25分) | 产出数量（10分） | 实际完成率 | 5.00 |
|  |  | 数量变动率 | 5.00 |
|  | 产出质量 （5分） | 质量达标率 | 5.00 |
|  | 产出时效（5分） | 完成及时率 | 5.00 |
|  | 产出成本（5分） | 成本节约率 | 5.00 |
| 效益 （35分） | 项目效益（25分） | 经济效益 | 0.00 |
|  |  | 社会效益 | 23.85 |
|  |  | 生态效益 | 1.15 |
|  | 可持续影响（2分） | 政策可持续性 | 0.00 |
|  |  | 项目发展机制可持续性 | 2.00 |
|  | 满意度（8分） | 服务对象满意度 | 8.00 |
| 合计 | 98.32 |

# 附件2 各明细项目指标体系及得分

## 1、2020年度市农业农村局机关专项业务费（分项）指标体系

| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 权重 | 实际得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （20分） | 项目立项（6分） | 立项依据充分性 | 立项依据充分性 | 3 | 3 |  |
|  |  | 立项程序规范性 | 立项程序规范性 | 3 | 3 |  |
|  | 绩效目标（6分） | 绩效目标合理性 | 绩效目标合理性 | 3 | 3 |  |
|  |  | 绩效指标明确性 | 绩效指标明确性 | 3 | 3 |  |
|  | 资金投入（8分） | 预算编制科学性 | 预算编制科学性 | 4 | 4 |  |
|  |  | 资金分配合理性 | 资金分配合理性 | 4 | 4 |  |
| 过程 （20分） | 资金管理（8分） | 资金到位率 | 资金到位率 | 2 | 2 |  |
|  |  | 预算执行率 | 预算执行率 | 2 | 1.4 |  |
|  |  | 资金使用合规性 | 资金使用合规性 | 4 | 4 |  |
|  | 组织实施（12分） | 管理制度健全性 | 管理制度健全性 | 6 | 6 |  |
|  |  | 制度执行有效性 | 制度执行有效性 | 6 | 6 |  |
| 产出 (25分) | 产出数量（10分） | 实际完成率 | 实际完成率 | 5 | 5 |  |
|  |  | 数量变动率 | 数量变动率 | 5 | 5 |  |
|  | 产出质量（5分） | 质量达标率 | 质量达标率 | 5 | 5 |  |
|  | 产出时效（5分） | 完成及时率 | 完成及时率 | 5 | 5 |  |
|  | 产出成本（5分） | 成本节约率 | 成本节约率 | 5 | 5 |  |
| 效益 （35分） | 项目效益（25分） | 社会效益 | 重大畜产品质量安全事件 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 粮食产量稳定度 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益 | 全市清洁村庄覆盖率 | 7 | 7 |  |
|  | 可持续影响（2分） | 项目发展机制可持续性 | 畜产品质量安全 | 2 | 2 |  |
|  | 满意度（8分） | 服务对象满意度 | 培训人员满意度 | 8 | 8 |  |
| 合计 |  | 100 | 99.40 |  |

## 2、2020年度农业执法监管经费专项业务费（分项）指标体系

| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 权重 | 实际得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （20分） | 项目立项（6分） | 立项依据充分性 | 立项依据充分性 | 3 | 3 |  |
|  |  | 立项程序规范性 | 立项程序规范性 | 3 | 3 |  |
|  | 绩效目标（6分） | 绩效目标合理性 | 绩效目标合理性 | 3 | 2 |  |
|  |  | 绩效指标明确性 | 绩效指标明确性 | 3 | 1 |  |
|  | 资金投入（8分） | 预算编制科学性 | 预算编制科学性 | 4 | 4 |  |
|  |  | 资金分配合理性 | 资金分配合理性 | 4 | 4 |  |
| 过程 （20分） | 资金管理（8分） | 资金到位率 | 资金到位率 | 2 | 2 |  |
|  |  | 预算执行率 | 预算执行率 | 2 | 2 |  |
|  |  | 资金使用合规性 | 资金使用合规性 | 4 | 4 |  |
|  | 组织实施（12分） | 管理制度健全性 | 管理制度健全性 | 6 | 6 |  |
|  |  | 制度执行有效性 | 制度执行有效性 | 6 | 6 |  |
| 产出 (25分) | 产出数量（10分） | 实际完成率 | 实际完成率 | 5 | 5 |  |
|  |  | 数量变动率 | 数量变动率 | 5 | 5 |  |
|  | 产出质量（5分） | 质量达标率 | 质量达标率 | 5 | 5 |  |
|  | 产出时效（5分） | 完成及时率 | 完成及时率 | 5 | 5 |  |
|  | 产出成本（5分） | 成本节约率 | 成本节约率 | 5 | 5 |  |
| 效益 （35分） | 项目效益（25分） | 社会效益 | 农业生产安全保障程度 | 25 | 25 |  |
|  | 可持续影响（2分） | 项目发展机制可持续性 | 农业健康发展 | 2 | 2 |  |
|  | 满意度（8分） | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 8 | 8 |  |
| 合计 |  | 100 | 97 |  |

## 3、2020年度城阳试验场安全防护及科研功能恢复专项经费专项业务费（分项）指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 权重 | 实际得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （20分） | 项目立项（6分） | 立项依据充分性 | 立项依据充分性 | 3 | 3 |  |
|  |  | 立项程序规范性 | 立项程序规范性 | 3 | 3 |  |
|  | 绩效目标（6分） | 绩效目标合理性 | 绩效目标合理性 | 3 | 3 |  |
|  |  | 绩效指标明确性 | 绩效指标明确性 | 3 | 1 |  |
|  | 资金投入（8分） | 预算编制科学性 | 预算编制科学性 | 4 | 4 |  |
|  |  | 资金分配合理性 | 资金分配合理性 | 4 | 4 |  |
| 过程 （20分） | 资金管理（8分） | 资金到位率 | 资金到位率 | 2 | 2 |  |
|  |  | 预算执行率 | 预算执行率 | 2 | 1.93 | 工程决算审计值小于预算资金。 |
|  |  | 资金使用合规性 | 资金使用合规性 | 4 | 4 |  |
|  | 组织实施（12分） | 管理制度健全性 | 管理制度健全性 | 6 | 6 |  |
|  |  | 制度执行有效性 | 制度执行有效性 | 6 | 6 |  |
| 产出 (25分) | 产出数量（10分） | 实际完成率 | 实际完成率 | 5 | 5 |  |
|  |  | 数量变动率 | 数量变动率 | 5 | 5 |  |
|  | 产出质量（5分） | 质量达标率 | 质量达标率 | 5 | 5 |  |
|  | 产出时效（5分） | 完成及时率 | 完成及时率 | 5 | 5 |  |
|  | 产出成本（5分） | 成本节约率 | 成本节约率 | 5 | 5 |  |
| 效益 （35分） | 项目效益（25分） | 社会效益 | 场区科研基础条件 | 25 | 25 |  |
|  | 可持续影响（2分） | 项目发展机制可持续性 | 试验场可持续性 | 2 | 2 |  |
|  | 满意度（8分） | 服务对象满意度 | 场区科研人员使用满意率 | 8 | 8 |  |
| 合计 |  | 100 | 97.93 |  |

## 4、2020年度农科院维修维护专项经费专项业务费（分项）指标体系

| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 权重 | 实际得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （20分） | 项目立项（6分） | 立项依据充分性 | 立项依据充分性 | 3 | 3 |  |
|  |  | 立项程序规范性 | 立项程序规范性 | 3 | 3 |  |
|  | 绩效目标（6分） | 绩效目标合理性 | 绩效目标合理性 | 3 | 3 |  |
|  |  | 绩效指标明确性 | 绩效指标明确性 | 3 | 1 |  |
|  | 资金投入（8分） | 预算编制科学性 | 预算编制科学性 | 4 | 4 |  |
|  |  | 资金分配合理性 | 资金分配合理性 | 4 | 4 |  |
| 过程 （20分） | 资金管理（8分） | 资金到位率 | 资金到位率 | 2 | 2 |  |
|  |  | 预算执行率 | 预算执行率 | 2 | 2 |  |
|  |  | 资金使用合规性 | 资金使用合规性 | 4 | 4 |  |
|  | 组织实施（12分） | 管理制度健全性 | 管理制度健全性 | 6 | 6 |  |
|  |  | 制度执行有效性 | 制度执行有效性 | 6 | 6 |  |
| 产出 (25分) | 产出数量（10分） | 实际完成率 | 实际完成率 | 5 | 5 |  |
|  |  | 数量变动率 | 数量变动率 | 5 | 5 |  |
|  | 产出质量（5分） | 质量达标率 | 质量达标率 | 5 | 5 |  |
|  | 产出时效（5分） | 完成及时率 | 完成及时率 | 5 | 5 |  |
|  | 产出成本（5分） | 成本节约率 | 成本节约率 | 5 | 5 |  |
| 效益 （35分） | 项目效益（25分） | 社会效益 | 科研基础条件 | 25 | 25 |  |
|  | 可持续影响（2分） | 项目发展机制可持续性 | 科研发展完善性 | 2 | 2 |  |
|  | 满意度（8分） | 服务对象满意度 | 科研人员满意度 | 8 | 8 |  |
| 合计 |  | 100 | 98 |  |

## 5、2020年度农科院实验基地运行专项业务费（分项）指标体系

| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 权重 | 实际得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （20分） | 项目立项（6分） | 立项依据充分性 | 立项依据充分性 | 3 | 3 |  |
|  |  | 立项程序规范性 | 立项程序规范性 | 3 | 3 |  |
|  | 绩效目标（6分） | 绩效目标合理性 | 绩效目标合理性 | 3 | 3 |  |
|  |  | 绩效指标明确性 | 绩效指标明确性 | 3 | 1 |  |
|  | 资金投入（8分） | 预算编制科学性 | 预算编制科学性 | 4 | 4 |  |
|  |  | 资金分配合理性 | 资金分配合理性 | 4 | 4 |  |
| 过程 （20分） | 资金管理（8分） | 资金到位率 | 资金到位率 | 2 | 2 |  |
|  |  | 预算执行率 | 预算执行率 | 2 | 2 |  |
|  |  | 资金使用合规性 | 资金使用合规性 | 4 | 4 |  |
|  | 组织实施（12分） | 管理制度健全性 | 管理制度健全性 | 6 | 6 |  |
|  |  | 制度执行有效性 | 制度执行有效性 | 6 | 6 |  |
| 产出 (25分) | 产出数量（10分） | 实际完成率 | 实际完成率 | 5 | 5 |  |
|  |  | 数量变动率 | 数量变动率 | 5 | 5 |  |
|  | 产出质量（5分） | 质量达标率 | 质量达标率 | 5 | 5 |  |
|  | 产出时效（5分） | 完成及时率 | 完成及时率 | 5 | 5 |  |
|  | 产出成本（5分） | 成本节约率 | 成本节约率 | 5 | 5 |  |
| 效益 （35分） | 项目效益（25分） | 社会效益 | 农业科研基础条件 | 25 | 25 |  |
|  | 可持续影响（2分） | 项目发展机制可持续性 | 实验基地可持续性 | 2 | 2 |  |
|  | 满意度（8分） | 服务对象满意度 | 科研人员使用满意率 | 8 | 8 |  |
| 合计 |  | 100 | 98 |  |

## 6、2020年度农机农技服务推广业务经费专项业务费（分项）

指标体系

| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 权重 | 实际得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （20分） | 项目立项（6分） | 立项依据充分性 | 立项依据充分性 | 3 | 3 |  |
|  |  | 立项程序规范性 | 立项程序规范性 | 3 | 3 |  |
|  | 绩效目标（6分） | 绩效目标合理性 | 绩效目标合理性 | 3 | 1 |  |
|  |  | 绩效指标明确性 | 绩效指标明确性 | 3 | 1 |  |
|  | 资金投入（8分） | 预算编制科学性 | 预算编制科学性 | 4 | 4 |  |
|  |  | 资金分配合理性 | 资金分配合理性 | 4 | 4 |  |
| 过程 （20分） | 资金管理（8分） | 资金到位率 | 资金到位率 | 2 | 2 |  |
|  |  | 预算执行率 | 预算执行率 | 2 | 2 |  |
|  |  | 资金使用合规性 | 资金使用合规性 | 4 | 4 |  |
|  | 组织实施（12分） | 管理制度健全性 | 管理制度健全性 | 6 | 6 |  |
|  |  | 制度执行有效性 | 制度执行有效性 | 6 | 6 |  |
| 产出 (25分) | 产出数量（10分） | 实际完成率 | 实际完成率 | 5 | 5 |  |
|  |  | 数量变动率 | 数量变动率 | 5 | 5 |  |
|  | 产出质量（5分） | 质量达标率 | 质量达标率 | 5 | 5 |  |
|  | 产出时效（5分） | 完成及时率 | 完成及时率 | 5 | 5 |  |
|  | 产出成本（5分） | 成本节约率 | 成本节约率 | 5 | 5 |  |
| 效益 （35分） | 项目效益（25分） | 社会效益 | 集成可复制可推广技术模式数量 | 25 | 25 |  |
|  | 可持续影响（2分） | 项目发展机制可持续性 | 推广技术的稳定性 | 2 | 2 |  |
|  | 满意度（8分） | 服务对象满意度 | 服务人员满意度 | 8 | 8 |  |
| 合计 |  | 100 | 96 |  |

## 7、2020年度农产品和农产品产地环境实验评价项目专项业务费（分项）指标体系

| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 权重 | 实际得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （20分） | 项目立项（6分） | 立项依据充分性 | 立项依据充分性 | 3 | 3 |  |
|  |  | 立项程序规范性 | 立项程序规范性 | 3 | 3 |  |
|  | 绩效目标（6分） | 绩效目标合理性 | 绩效目标合理性 | 3 | 3 |  |
|  |  | 绩效指标明确性 | 绩效指标明确性 | 3 | 1 |  |
|  | 资金投入（8分） | 预算编制科学性 | 预算编制科学性 | 4 | 4 |  |
|  |  | 资金分配合理性 | 资金分配合理性 | 4 | 4 |  |
| 过程 （20分） | 资金管理（8分） | 资金到位率 | 资金到位率 | 2 | 2 |  |
|  |  | 预算执行率 | 预算执行率 | 2 | 2 |  |
|  |  | 资金使用合规性 | 资金使用合规性 | 4 | 4 |  |
|  | 组织实施（12分） | 管理制度健全性 | 管理制度健全性 | 6 | 6 |  |
|  |  | 制度执行有效性 | 制度执行有效性 | 6 | 6 |  |
| 产出 (25分) | 产出数量（10分） | 实际完成率 | 实际完成率 | 5 | 5 |  |
|  |  | 数量变动率 | 数量变动率 | 5 | 5 |  |
|  | 产出质量（5分） | 质量达标率 | 质量达标率 | 5 | 5 |  |
|  | 产出时效（5分） | 完成及时率 | 完成及时率 | 5 | 5 |  |
|  | 产出成本（5分） | 成本节约率 | 成本节约率 | 5 | 5 |  |
| 效益 （35分） | 项目效益（25分） | 社会效益 | 农产品安全事故发生数 | 25 | 25 |  |
|  | 可持续影响（2分） | 项目发展机制可持续性 | 农产品质量安全 | 2 | 2 |  |
|  | 满意度（8分） | 服务对象满意度 | 各市区业务相关部门满意度 | 8 | 8 |  |
| 合计 |  | 100 | 98 |  |

## 8、2020年度房屋维修费专项业务费（分项）指标体系

| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 权重 | 实际得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （20分） | 项目立项（6分） | 立项依据充分性 | 立项依据充分性 | 3 | 3 |  |
|  |  | 立项程序规范性 | 立项程序规范性 | 3 | 3 |  |
|  | 绩效目标（6分） | 绩效目标合理性 | 绩效目标合理性 | 3 | 3 |  |
|  |  | 绩效指标明确性 | 绩效指标明确性 | 3 | 1 |  |
|  | 资金投入（8分） | 预算编制科学性 | 预算编制科学性 | 4 | 4 |  |
|  |  | 资金分配合理性 | 资金分配合理性 | 4 | 4 |  |
| 过程 （20分） | 资金管理（8分） | 资金到位率 | 资金到位率 | 2 | 2 |  |
|  |  | 预算执行率 | 预算执行率 | 2 | 2 |  |
|  |  | 资金使用合规性 | 资金使用合规性 | 4 | 4 |  |
|  | 组织实施（12分） | 管理制度健全性 | 管理制度健全性 | 6 | 6 |  |
|  |  | 制度执行有效性 | 制度执行有效性 | 6 | 6 |  |
| 产出 (25分) | 产出数量（10分） | 实际完成率 | 实际完成率 | 5 | 5 |  |
|  |  | 数量变动率 | 数量变动率 | 5 | 5 |  |
|  | 产出质量（5分） | 质量达标率 | 质量达标率 | 5 | 5 |  |
|  | 产出时效（5分） | 完成及时率 | 完成及时率 | 5 | 5 |  |
|  | 产出成本（5分） | 成本节约率 | 成本节约率 | 5 | 5 |  |
| 效益 （35分） | 项目效益（25分） | 社会效益 | 建筑消防设施安装质量 | 25 | 25 |  |
|  | 可持续影响（2分） | 项目发展机制可持续性 | 房屋维修机制健全性 | 2 | 2 |  |
|  | 满意度（8分） | 服务对象满意度 | 全所职工满意度 | 8 | 8 |  |
| 合计 |  | 100 | 98 |  |

## 9、2020年度信访风险补助专项业务费（分项）指标体系

| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 权重 | 实际得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （20分） | 项目立项（6分） | 立项依据充分性 | 立项依据充分性 | 3 | 3 |  |
|  |  | 立项程序规范性 | 立项程序规范性 | 3 | 3 |  |
|  | 绩效目标（6分） | 绩效目标合理性 | 绩效目标合理性 | 3 | 3 |  |
|  |  | 绩效指标明确性 | 绩效指标明确性 | 3 | 3 |  |
|  | 资金投入（8分） | 预算编制科学性 | 预算编制科学性 | 4 | 4 |  |
|  |  | 资金分配合理性 | 资金分配合理性 | 4 | 4 |  |
| 过程 （20分） | 资金管理（8分） | 资金到位率 | 资金到位率 | 2 | 2 |  |
|  |  | 预算执行率 | 预算执行率 | 2 | 0.58 | 部分人员未全额发放工资，单位负担五险二金。 |
|  |  | 资金使用合规性 | 资金使用合规性 | 4 | 4 |  |
|  | 组织实施（12分） | 管理制度健全性 | 管理制度健全性 | 6 | 6 |  |
|  |  | 制度执行有效性 | 制度执行有效性 | 6 | 6 |  |
| 产出 (25分) | 产出数量（10分） | 实际完成率 | 实际完成率 | 5 | 5 |  |
|  |  | 数量变动率 | 数量变动率 | 5 | 5 |  |
|  | 产出质量（5分） | 质量达标率 | 质量达标率 | 5 | 5 |  |
|  | 产出时效（5分） | 完成及时率 | 完成及时率 | 5 | 5 |  |
|  | 产出成本（5分） | 成本节约率 | 成本节约率 | 5 | 5 |  |
| 效益 （35分） | 项目效益（25分） | 社会效益 | 工作质量提升程度 | 25 | 25 |  |
|  | 可持续影响（2分） | 项目发展机制可持续性 | 工作人员生活稳程度 | 2 | 2 |  |
|  | 满意度（8分） | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | 8 | 8 |  |
| 合计 |  | 100 | 98.58 |  |

## 10、2020年度畜禽良种引进与推广专项业务费（分项）指标体系

| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 权重 | 实际得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （20分） | 项目立项（6分） | 立项依据充分性 | 立项依据充分性 | 3 | 3 |  |
|  |  | 立项程序规范性 | 立项程序规范性 | 3 | 3 |  |
|  | 绩效目标（6分） | 绩效目标合理性 | 绩效目标合理性 | 3 | 3 |  |
|  |  | 绩效指标明确性 | 绩效指标明确性 | 3 | 3 |  |
|  | 资金投入（8分） | 预算编制科学性 | 预算编制科学性 | 4 | 4 |  |
|  |  | 资金分配合理性 | 资金分配合理性 | 4 | 4 |  |
| 过程 （20分） | 资金管理（8分） | 资金到位率 | 资金到位率 | 2 | 2 |  |
|  |  | 预算执行率 | 预算执行率 | 2 | 2 |  |
|  |  | 资金使用合规性 | 资金使用合规性 | 4 | 4 |  |
|  | 组织实施（12分） | 管理制度健全性 | 管理制度健全性 | 6 | 6 |  |
|  |  | 制度执行有效性 | 制度执行有效性 | 6 | 6 |  |
| 产出 (25分) | 产出数量（10分） | 实际完成率 | 实际完成率 | 5 | 5 |  |
|  |  | 数量变动率 | 数量变动率 | 5 | 5 |  |
|  | 产出质量（5分） | 质量达标率 | 质量达标率 | 5 | 5 |  |
|  | 产出时效（5分） | 完成及时率 | 完成及时率 | 5 | 5 |  |
|  | 产出成本（5分） | 成本节约率 | 成本节约率 | 5 | 5 |  |
| 效益 （35分） | 项目效益（25分） | 社会效益 | 崂山奶山羊种质资源保护 | 25 | 25 |  |
|  | 可持续影响（2分） | 项目发展机制可持续性 | 资源保护机制健全性 | 2 | 2 |  |
|  | 满意度（8分） | 服务对象满意度 | 服务对象满意度调查 | 8 | 8 |  |
| 合计 |  | 100 | 100 |  |

## 11、2020年度农业农村部华东动物营养与饲料科学观测站运行经费专项业务费（分项）指标体系

| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 权重 | 实际得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （20分） | 项目立项（6分） | 立项依据充分性 | 立项依据充分性 | 3 | 3 |  |
|  |  | 立项程序规范性 | 立项程序规范性 | 3 | 3 |  |
|  | 绩效目标（6分） | 绩效目标合理性 | 绩效目标合理性 | 3 | 3 |  |
|  |  | 绩效指标明确性 | 绩效指标明确性 | 3 | 3 |  |
|  | 资金投入（8分） | 预算编制科学性 | 预算编制科学性 | 4 | 4 |  |
|  |  | 资金分配合理性 | 资金分配合理性 | 4 | 4 |  |
| 过程 （20分） | 资金管理（8分） | 资金到位率 | 资金到位率 | 2 | 2 |  |
|  |  | 预算执行率 | 预算执行率 | 2 | 2 |  |
|  |  | 资金使用合规性 | 资金使用合规性 | 4 | 4 |  |
|  | 组织实施（12分） | 管理制度健全性 | 管理制度健全性 | 6 | 6 |  |
|  |  | 制度执行有效性 | 制度执行有效性 | 6 | 6 |  |
| 产出 (25分) | 产出数量（10分） | 实际完成率 | 实际完成率 | 5 | 5 |  |
|  |  | 数量变动率 | 数量变动率 | 5 | 5 |  |
|  | 产出质量（5分） | 质量达标率 | 质量达标率 | 5 | 5 |  |
|  | 产出时效（5分） | 完成及时率 | 完成及时率 | 5 | 5 |  |
|  | 产出成本（5分） | 成本节约率 | 成本节约率 | 5 | 5 |  |
| 效益 （35分） | 项目效益（25分） | 社会效益 | 参测奶牛生产性能 | 25 | 25 |  |
|  | 可持续影响（2分） | 项目发展机制可持续性 | 项目管理机制健全性 | 2 | 2 |  |
|  | 满意度（8分） | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | 8 | 8 |  |
| 合计 |  | 100 | 100 |  |

## 12、2020年度大楼维修费专项业务费（分项）指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 权重 | 实际得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 20分） | 项目立项（6分） | 立项依据充分性 | 立项依据充分性 | 3 | 3 |  |
|  |  | 立项程序规范性 | 立项程序规范性 | 3 | 3 |  |
|  | 绩效目标（6分） | 绩效目标合理性 | 绩效目标合理性 | 3 | 3 |  |
|  |  | 绩效指标明确性 | 绩效指标明确性 | 3 | 1 |  |
|  | 资金投入（8分） | 预算编制科学性 | 预算编制科学性 | 4 | 4 |  |
|  |  | 资金分配合理性 | 资金分配合理性 | 4 | 4 |  |
| 过程 （20分） | 资金管理（8分） | 资金到位率 | 资金到位率 | 2 | 2 |  |
|  |  | 预算执行率 | 预算执行率 | 2 | 0 | 因新冠疫情影响，减少大型维修次数，年底已将余额全部上缴财政。 |
|  |  | 资金使用合规性 | 资金使用合规性 | 4 | 4 |  |
|  | 组织实施（12分） | 管理制度健全性 | 管理制度健全性 | 6 | 6 |  |
|  |  | 制度执行有效性 | 制度执行有效性 | 6 | 6 |  |
| 产出 (25分) | 产出数量（10分） | 实际完成率 | 实际完成率 | 5 | 5 |  |
|  |  | 数量变动率 | 数量变动率 | 5 | 5 |  |
|  | 产出质量（5分） | 质量达标率 | 质量达标率 | 5 | 5 |  |
|  | 产出时效（5分） | 完成及时率 | 完成及时率 | 5 | 5 |  |
|  | 产出成本（5分） | 成本节约率 | 成本节约率 | 5 | 5 |  |
| 效益 （35分） | 项目效益（25分） | 社会效益 | 办公环境改善程度 | 25 | 25 |  |
|  | 可持续影响（2分） | 项目发展机制可持续性 | 项目管理机制健全性 | 2 | 2 |  |
|  | 满意度（8分） | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | 8 | 8 |  |
| 合计 |  | 100 | 96 |  |

## 13、2020年度动物疫病监测经费专项业务费（分项）指标体系

| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 权重 | 实际得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （20分） | 项目立项（6分） | 立项依据充分性 | 立项依据充分性 | 3 | 3 |  |
|  |  | 立项程序规范性 | 立项程序规范性 | 3 | 3 |  |
|  | 绩效目标（6分） | 绩效目标合理性 | 绩效目标合理性 | 3 | 3 |  |
|  |  | 绩效指标明确性 | 绩效指标明确性 | 3 | 1 |  |
|  | 资金投入（8分） | 预算编制科学性 | 预算编制科学性 | 4 | 4 |  |
|  |  | 资金分配合理性 | 资金分配合理性 | 4 | 4 |  |
| 过程 （20分） | 资金管理（8分） | 资金到位率 | 资金到位率 | 2 | 2 |  |
|  |  | 预算执行率 | 预算执行率 | 2 | 2 |  |
|  |  | 资金使用合规性 | 资金使用合规性 | 4 | 4 |  |
|  | 组织实施（12分） | 管理制度健全性 | 管理制度健全性 | 6 | 6 |  |
|  |  | 制度执行有效性 | 制度执行有效性 | 6 | 6 |  |
| 产出 (25分) | 产出数量（10分） | 实际完成率 | 实际完成率 | 5 | 5 |  |
|  |  | 数量变动率 | 数量变动率 | 5 | 5 |  |
|  | 产出质量（5分） | 质量达标率 | 质量达标率 | 5 | 5 |  |
|  | 产出时效（5分） | 完成及时率 | 完成及时率 | 5 | 5 |  |
|  | 产出成本（5分） | 成本节约率 | 成本节约率 | 5 | 5 |  |
| 效益 （35分） | 项目效益（25分） | 社会效益 | 重大动物疫情发生率 | 25 | 25 |  |
|  | 可持续影响（2分） | 项目发展机制可持续性 | 项目管理机制健全性 | 2 | 2 |  |
|  | 满意度（8分） | 服务对象满意度 | 送检单位对检测工作满意度 | 8 | 8 |  |
| 合计 |  | 100 | 98 |  |

## 14、2020年度办学经费专项业务费（分项）指标体系

| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 权重 | 实际得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （20分） | 项目立项（6分） | 立项依据充分性 | 立项依据充分性 | 3 | 3 |  |
|  |  | 立项程序规范性 | 立项程序规范性 | 3 | 3 |  |
|  | 绩效目标（6分） | 绩效目标合理性 | 绩效目标合理性 | 3 | 3 |  |
|  |  | 绩效指标明确性 | 绩效指标明确性 | 3 | 3 |  |
|  | 资金投入（8分） | 预算编制科学性 | 预算编制科学性 | 4 | 4 |  |
|  |  | 资金分配合理性 | 资金分配合理性 | 4 | 4 |  |
| 过程 （20分） | 资金管理（8分） | 资金到位率 | 资金到位率 | 2 | 0.00 | 财政非税返还资金未到位，实际到位资金21万元。 |
|  |  | 预算执行率 | 预算执行率 | 2 | 2 |  |
|  |  | 资金使用合规性 | 资金使用合规性 | 4 | 4 |  |
|  | 组织实施（12分） | 管理制度健全性 | 管理制度健全性 | 6 | 6 |  |
|  |  | 制度执行有效性 | 制度执行有效性 | 6 | 6 |  |
| 产出 (25分) | 产出数量（10分） | 实际完成率 | 实际完成率 | 5 | 5 |  |
|  |  | 数量变动率 | 数量变动率 | 5 | 5 |  |
|  | 产出质量（5分） | 质量达标率 | 质量达标率 | 5 | 5 |  |
|  | 产出时效（5分） | 完成及时率 | 完成及时率 | 5 | 5 |  |
|  | 产出成本（5分） | 成本节约率 | 成本节约率 | 5 | 5 |  |
| 效益 （35分） | 项目效益（25分） | 社会效益 | 生产技能提高程度 | 12 | 12 |  |
|  |  |  | 安全生产意识提高程度 | 13 | 13 |  |
|  | 可持续影响（2分） | 项目发展机制可持续性 | 项目管理机制健全性 | 2 | 2 |  |
|  | 满意度（8分） | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | 8 | 8 |  |
| 合计 |  | 100 | 98 |  |

## 15、2020年度农业大数据建设和农业信息采集整理项目专项业务费（分项）指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 权重 | 实际得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （20分） | 项目立项（6分） | 立项依据充分性 | 立项依据充分性 | 3 | 3 |  |
|  |  | 立项程序规范性 | 立项程序规范性 | 3 | 3 |  |
|  | 绩效目标（6分） | 绩效目标合理性 | 绩效目标合理性 | 3 | 3 |  |
|  |  | 绩效指标明确性 | 绩效指标明确性 | 3 | 1 |  |
|  | 资金投入（8分） | 预算编制科学性 | 预算编制科学性 | 4 | 4 |  |
|  |  | 资金分配合理性 | 资金分配合理性 | 4 | 4 |  |
| 过程 （20分） | 资金管理（8分） | 资金到位率 | 资金到位率 | 2 | 2 |  |
|  |  | 预算执行率 | 预算执行率 | 2 | 2 |  |
|  |  | 资金使用合规性 | 资金使用合规性 | 4 | 4 |  |
|  | 组织实施（12分） | 管理制度健全性 | 管理制度健全性 | 6 | 6 |  |
|  |  | 制度执行有效性 | 制度执行有效性 | 6 | 6 |  |
| 产出 (25分) | 产出数量（10分） | 实际完成率 | 实际完成率 | 5 | 5 |  |
|  |  | 数量变动率 | 数量变动率 | 5 | 5 |  |
|  | 产出质量（5分） | 质量达标率 | 质量达标率 | 5 | 5 |  |
|  | 产出时效（5分） | 完成及时率 | 完成及时率 | 5 | 5 |  |
|  | 产出成本（5分） | 成本节约率 | 成本节约率 | 5 | 5 |  |
| 效益 （35分） | 项目效益（25分） | 社会效益 | 重大网络安全责任事故 | 25 | 25 |  |
|  | 可持续影响（2分） | 项目发展机制可持续性 | 大数据平台运维机制健全性 | 2 | 2 |  |
|  | 满意度（8分） | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | 8 | 8 |  |
| 合计 |  | 100 | 98 |  |

## 16、2020年度机关综合管理费专项业务费（分项）指标体系

| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 权重 | 实际得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （20分） | 项目立项（6分） | 立项依据充分性 | 立项依据充分性 | 3 | 3 |  |
|  |  | 立项程序规范性 | 立项程序规范性 | 3 | 3 |  |
|  | 绩效目标（6分） | 绩效目标合理性 | 绩效目标合理性 | 3 | 3 |  |
|  |  | 绩效指标明确性 | 绩效指标明确性 | 3 | 3 |  |
|  | 资金投入（8分） | 预算编制科学性 | 预算编制科学性 | 4 | 4 |  |
|  |  | 资金分配合理性 | 资金分配合理性 | 4 | 4 |  |
| 过程 （20分） | 资金管理（8分） | 资金到位率 | 资金到位率 | 2 | 2 |  |
|  |  | 预算执行率 | 预算执行率 | 2 | 1.99 |  |
|  |  | 资金使用合规性 | 资金使用合规性 | 4 | 4 |  |
|  | 组织实施（12分） | 管理制度健全性 | 管理制度健全性 | 6 | 6 |  |
|  |  | 制度执行有效性 | 制度执行有效性 | 6 | 6 |  |
| 产出 (25分) | 产出数量（10分） | 实际完成率 | 实际完成率 | 5 | 5 |  |
|  |  | 数量变动率 | 数量变动率 | 5 | 5 |  |
|  | 产出质量（5分） | 质量达标率 | 质量达标率 | 5 | 5 |  |
|  | 产出时效（5分） | 完成及时率 | 完成及时率 | 5 | 5 |  |
|  | 产出成本（5分） | 成本节约率 | 成本节约率 | 5 | 5 |  |
| 效益 （35分） | 项目效益（25分） | 社会效益 | 机关后勤服务站持续稳定运行程度 | 25 | 25 |  |
|  | 可持续影响（2分） | 项目发展机制可持续性 | 机关后勤服务站运转机制健全性 | 2 | 2 |  |
|  | 满意度（8分） | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | 8 | 8 |  |
| 合计 |  | 100 | 99.99 |  |

# 附件3 加权平均汇总表

| 专项业务费三级项目名称 | 青岛市农业农村局 | 总预算 |
| --- | --- | --- |
|  | 青岛市农业农村局专项业务费 |  |
|  | 市农业农村局机关专项业务费 | 农业执法监管经费 | 城阳试验场安全防护及科研功能恢复专项经费 | 农科院维修维护专项经费 | 农科院实验基地运行 | 农机农技服务推广业务经费 | 农产品和农产品产地环境实验评价项目 | 房屋维修费 | 信访风险补助 | 畜禽良种引进与推广 | 农业农村部华东动物营养与饲料科学观测站运行经费 | 大楼维修费 | 动物疫病监测经费 | 办学经费 | 农业大数据建设和农业信息采集整理项目 | 机关综合管理费 |  |
| 预算金额（万元） | 515.00 | 225.00 | 600.00 | 100.00 | 135.00 | 260.00 | 215.00 | 10.00 | 499.00 | 61.00 | 38.00 | 15.00 | 77.00 | 38.00 | 38.00 | 310.00 | 3,136.00 |
| 占比 | 16.42% | 7.17% | 19.13% | 3.19% | 4.30% | 8.29% | 6.86% | 0.32% | 15.91% | 1.95% | 1.21% | 0.48% | 2.46% | 1.21% | 1.21% | 9.89% | 100% |

青岛市农业农村局专项业务费项目得分表

| 专项业务费三级项目名称 | 市农业农村局机关专项业务费 | 农业执法监管经费 | 城阳试验场安全防护及科研功能恢复专项经费 | 农科院维修维护专项经费 | 农科院实验基地运行 | 农机农技服务推广业务经费 | 农产品和农产品产地环境实验评价项目 | 房屋维修费 | 信访风险补助 | 畜禽良种引进与推广 | 农业农村部华东动物营养与饲料科学观测站运行经费 | 大楼维修费 | 动物疫病监测经费 | 办学经费 | 农业大数据建设和农业信息采集整理项目 | 机关综合管理费 | 加权得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.76 |
|  |  | 绩效指标 明确性 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 1.93 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 1.98 |
|  |  | 预算执行率 | 1.40 | 2.00 | 1.93 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.58 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.99 | 1.65 |
|  |  | 资金使用 合规性 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
|  |  | 数量变动率 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
|  | 产出时效 | 完成及时率 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 效益 | 项目效益 | 经济效益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 社会效益 | 18.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 23.85 |
|  |  | 生态效益 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.15 |
|  | 可持续性影响 | 政策 可持续性 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 项目发展机制可持续性 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
|  | 满意度 | 满意度 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 合计 | 99.40 | 97.00 | 97.93 | 98.00 | 98.00 | 96.00 | 98.00 | 98.00 | 98.58 | 100.00 | 100.00 | 96.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 99.99 | 98.32 |
| 得分 | 16.32 | 6.96 | 18.73 | 3.13 | 4.21 | 7.96 | 6.72 | 0.31 | 15.68 | 1.95 | 1.21 | 0.46 | 2.41 | 1.19 | 1.19 | 9.89 | 98.32 |

# 附件4 满意度调查问卷

2020年青岛市市级财政支农资金使用及效果

满意度调查问卷

一、基本信息

1.您的工作年限？

A.1-2年 B.3-5年 C.5-9年 D.10年以上

二、满意度调查

1.您对青岛市落实“三农”工作相关政策的满意度：

A.非常满意 B.比较满意 C.基本满意 D.不太满意 E.非常不满意

2.您对财政支农资金各项政策的满意度：

A.非常满意 B.比较满意 C.基本满意 D.不太满意 E.非常不满意

3.您对财政支农资金发放条件的满意度：

A.非常满意 B.比较满意 C.基本满意 D.不太满意 E.非常不满意

4.您对财政支农资金发放过程的满意度：

A.非常满意 B.比较满意 C.基本满意 D.不太满意 E.非常不满意

5.您对财政支农资金发放及时性的满意度：

A.非常满意 B.比较满意 C.基本满意 D.不太满意 E.非常不满意

6.您对财政支农资金带来效益的满意度：

A.非常满意 B.比较满意 C.基本满意 D.不太满意 E.非常不满意

7.您对财政支农资金的总体评价满意度：

A.非常满意 B.比较满意 C.基本满意 D.不太满意 E.非常不满意

三、如果您对青岛市“三农”工作还存在有见解性的意见或建议，请您在下面说明：