2020年度市卫生健康委员会专项业务费

绩效评价报告

预算部门（盖章）：青岛市卫生健康委员会

评价单位（盖章）：青岛市卫生健康委员会

被评价单位：青岛市卫生健康委员会机关及部分委属单位

2021年5月

2020年度市卫生健康委员会专项业务费

绩效评价报告

一、基本情况

# （一）项目概况

市卫生健康委员会专项业务费主要用于保障市卫生健康委员会综合监督执法局、市急救中心、市中心血站、市卫生健康委员会医院发展中心、市卫生健康人才发展中心、市干部保健服务中心、原市老年服务中心、市医疗纠纷调解中心等单位开展日常业务所需经费。

2020年市卫生健康委员会专项业务费预算1128.26万元，全部为市级直接支出，于2020年5月份人大会批准后批复并到位。共执行1000.89万元，执行率88.71%。资金略有结余的原因：一是市急救中心承担疫情防控任务，转运确诊及疑似新冠病人，呼叫率下降；二是原由市卫生健康委员会医院发展中心支付的考务费改为由省主管部门转移支付，另2020年省未组织中医专长考试，因此此项经费当年未执行。资金使用符合规定用途，不存在闲置沉淀浪费现象，无违法违规使用问题。

（二）项目绩效目标

2020年绩效目标为：确保采供血业务、院前现场急救及应对突发公共卫生事件急救任务、组织医疗鉴定业务等正常有序开展。制作卫生监督制服。组织安排全国卫生专业技术护士执业资格考试、卫生专业副高级职务评审和人才服务相关工作。保障市保健服务中心、市老年服务中心、市医调委开展日常业务所需资金。

总体目标绩效完成情况为：1.统筹推进全市采供血工作高质量发展，全力以赴做好疫情期间全市的血液保障工作，采供血量再创历史新高，稳居全省首位，血液质量管理指标保持全国行业领先水平，学科建设及科研水平进一步提升，无偿献血各项工作迈上新台阶，青岛市连续第12次荣获全国无偿献血先进城市。2.保证院前急、危、重病人的现场急救，大型群众集会及社会公益性急救保障，应对突发公共卫生事件和重大突发性自然灾害等意外伤害故障抢险急救任务的顺利开展。3.加强卫生监督制、着装管理，维护卫生监督队伍着装的统一性和严肃性，树立良好的卫生行政执法形象，制作86套监督制服。4.考试报名、缴费、考试组织顺利完成，及时组织完成考试，突发事件处理得当，没有因考点原因造成考试延误或者不良社会影响，考生、服务对象满意度100%。5.2020年组织鉴定医疗事故技术鉴定6例、预防接种异常反应鉴定及伤残等级鉴定4例、病残儿鉴定18例。在规定的时间内严格按照鉴定程序组织鉴定，按规定受理并完成鉴定工作，鉴定人员资质和鉴定程序合法，鉴定档案管理规范。6.本着公平、公正、公开的原则组织安排完成了全国卫生专业技术护士执业资格考试、卫生专业副高级职务评审和人才服务相关工作。7.满足了市老年服务中心参与活动老年人的基本需要，为他们提供基本的公共设施设备和安全舒心的环境。8.调解协议签订70个，司法确认100%，服务满意度100%。

二、绩效评价工作开展情况

# （一）绩效评价目的、对象和范围

对2020年度市卫生健康委员会专项业务费的使用情况和绩效目标完成情况进行总体评价，主要包括：决策情况、资金管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况、取得的效益情况。此次评价对于部门和单位完善预算管理体系、强化结果导向意识具有积极意义，为以后年度预算安排提供重要参考依据。

# （二）绩效评价原则、方法、标准等

本着“明确主体、科学公正、公开透明、激励约束”的原则，此次评价根据青岛市财政局《关于开展2020年度单位绩效自评和部门绩效评价工作的通知》（青财绩〔2021〕3号）要求，比对支出指标体系，采用收集数据资料、参考审计意见、现场调研复核等形式开展。评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分和等级划分为四档： 90-100分（含90分）为优、80—89分（含80分）为良、70-79分（含70分）为中、70分以下为差。

# （三）绩效评价工作过程

# 1.组织开展自评。组织项目承担单位对资金使用情况及绩效目标完成情况进行自我评价，形成专项业务费单位自评表。

# 2.全面开展评价。采用收集数据资料、参考审计意见、现场调研复核等形式开展，全面分析研究。

# 3.出具评价报告。汇总单位情况后出具报告，督促项目单位按要求整改，确保整改意见落实到位。

三、综合评价情况及评价结论

# 专项业务费从立项到实施严格按照有关规定执行，总体上达到既定目标，实施效果显著，项目综合得分98.15分，评价等级为“优”，评分情况详见支出指标体系。

四、绩效评价指标分析

# （一）项目决策情况

# 项目决策主要从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面进行评价，满分20分，得分20分。

# （二）项目过程情况

# 项目过程主要从资金管理和组织实施两个方面进行评价，满分20分，得分18.9分。扣分原因主要为：由于疫情影响及省有关政策调整原因，当年执行率低于100%。

# （三）项目产出情况

# 项目产出主要从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面进行评价，满分25分，得分24.25分。扣分原因主要为：1项产出时效指标实际完成率因疫情影响未达100%。

# （四）项目效益情况

# 项目效益主要从项目效益、可持续影响、满意度三个方面进行评价，满分35分，得分35分。

五、主要经验及做法

一是加强预算绩效目标编制管理，审核把关目标的规范性、完整性、合理性和与资金性质的匹配度；二是除因实施环境、政策变化、突发事件等因素影响需要进行调整的，如无特殊原因偏离年初设定的绩效指标值30%及以上的，次年取消或压减对此项目的预算安排；三是定期通报资金执行进度，开展委属单位第三方审计，充分发挥财政资金使用效益。

六、存在的问题及有关建议

# （一）过程方面

# 2020年市卫生健康委员会专项业务费预算1128.26万元，由于疫情影响及省有关政策调整原因，执行1000.89万元，执行率88.71%。

# （二）产出方面

产出时效类：为做好疫情防控工作，增加流行病史询问环节，市急救中心平均派车速度1分18秒，超过年度目标值（目标值为1分钟）。

七、其他说明

市财政局下发专项业务费支出指标体系中，设置社会效益指标“12种免疫规划疫苗报告接种率”，标杆值取值95%。经与有关处室沟通，国家、省及“十三五”、“十四五”有关考核指标均要求接种率达到90%以上，且该项工作不在专项业务费保障范围内，建议删除该项指标。

附件：市卫生健康委员会专项业务费支出指标体系

青岛市卫生健康委员会

2021年5月14日