2020年度青岛职业技术学院专项资金

绩效评价报告

预算部门（盖章）：青岛职业技术学院

评价单位（盖章）：青岛职业技术学院

被评价单位：青岛职业技术学院

2021年5月

2020年度双高建设专项资金

绩效评价报告

一、基本情况

# （一）项目概况。“双高计划”每五年一个支持周期，2019年启动第一轮建设。实行总量控制、动态管理，年度评价、期满考核，有进有出、优胜劣汰。重点支持建设50所左右高水平高职学校和150个左右高水平专业群。2019年，我院获批一个B档高水平专业群建设项目，建设周期为5年（2019年-2023年）。

# 项目以办好人民满意的教育为宗旨，以《国家职业教育改革实施方案》为引领，以高水平建设、高质量发展为主线，通过建设11个项目和两个专业群（打造技术技能人才培养高地、打造技术技能创新服务平台、打造高水平双师队伍、提升校企合作水平、提升服务发展水平、提升学校治理水平、提升信息化水平、提升国际化水平、服务职业教育创新发展高地建设、技术技能人才培养高地建设、提升服务学生水平、服装与服饰设计专业群、机电一体化专业群），打造青岛职教“特高”品牌、构建中国职教“特色”高地。

# 2020年双高建设专项执行5737万元，其中，青岛市安排双高建设专项预算安排3000万元，实际执行1278.11万元，双高专项预算执行率42.6%。

（二）截至2020年底项目绩效目标完成情况。

按照学校双高校建设方案和任务书，经过两年建设，学校在加强党的建设、内部治理结构、人才培养、课程建设、师资队伍、技术研发、校企合作、服务贡献、国际影响等整体实力和水平有较大幅度提升，服装与服饰设计（国际时尚）专业群建设成效明显，办学水平、社会服务能力和国内外影响力显著提升。

学校双高校建设任务的一级任务13项、二级任务55项，整体推进顺利，2019、2020年度工作任务除省级精品课程因政策原因推迟，其他全部建设完成，整体推进进度达40%以上。国家级量化指标20项，预期项目建设期内新增目标134个，2019、2020年度实际完成目标63项，完成度为47.01%；预期项目建设期内国家级标志性成果新增140项（个），2019、2020年实际完成获奖91项（个）完成度为65%。预期产生省级标志性成果217项，实际完成132项，完成度为61%。

两年的双高建设，学院引入研究生100名，其中博士7名，为各专业增配3800余万元的教学和实训设备，增幅超过20%，建成25800平米创意实训教学中心投入使用，极大的促进了学校的教学发展需要。

二、绩效评价工作开展情况

# （一）绩效评价目的、对象和范围。

# 本次绩效评价的目的主要是对2020年职业技术学院双高建设专项的资金使用情况以及取得的工作成效进行评价，认真总结经验，及时发现并分析存在的问题，提出改进意见与建议，从而提高资金使用效率和效益。

# 评价对象和范围为2020年青岛职业技术学院双高建设专项3000万元。

# （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

# 1.绩效评价原则

# 按照统一标准、分类管理、客观公正、科学规范、实事求是为原则开展绩效评价。

# 2.评价指标体系

# 根据《市级项目支出部门绩效评价操作规程》（青财绩〔2020〕8号）要求，结合学院实际工作，设计项目的绩效评价指标体系，详见附件1。

# 3.评价方法

# 本次评价采取查证佐证材料的方法进行绩效评价，评价重点主要包括项目预算编制是否合理、项目的资金使用是否合规、项目绩效目标是否达到等内容。

# （三）绩效评价工作过程。

# 1.评价准备阶段。

# 成立项目绩效评价小组，结合项目相关资料，有针对性的制定绩效评价工作方案，明确评价思路、指标体系、评价方法等内容。

# 2.评价实施阶段。

# 对财政资金预算编制及使用情况、项目组织实施情况等评价资料，采用查证佐证材料形式进行现场查验核实取证，按照绩效评价指标体系进行综合评定打分。

# 3.出具报告阶段。

# 撰写绩效评价报告，按期出具绩效评价报告结论。

三、综合评价情况及评价结论

# 资金总体评价结论：2020年度职业技术学院双高建设专项从立项到实施符合相关政策规定，总体上达到既定目标，政策实施效果优秀，成效显著，项目评分总得分95分，评价等级为“优”。

# 本专项没有明细项目，资金使用部门为本部门。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策主要从项目立项、绩效目标两个方面进行评价，满分20分，得分20分。2020年度职业技术学院双高建设专项严格按照规定的程序申请设立，项目总体目标符合事业发展规划和相关政策要求，并按照规定编制预算并严格执行。

（二）项目过程情况

项目过程主要从资金管理和组织实施两个方面进行评价，满分20分，得分15分。学校有健全的管理制度并且项目的实施过程均符合相关要求，资料齐全、内容完整，预算执行率42.6%。

未执行完主要原因：1.双高建设资金拨付时间晚（8月18日到账）且2020年招标进度受疫情影响延迟，部分项目在2020年末仍在建设期，2021年需要按照合同进行资金支付。2.根据《中国特色高水平高职学校和专业建设计划绩效管理暂行办法》要求，擅自调整批复的建设方案和任务书内容，降低学校建设目标，减少建设任务的，停止“双高计划”建设，退出计划，为完成项目建设任务，资金需继续使用。

（三）项目产出情况

项目产出主要从产出质量、产出时效两个方面进行评价，满分20分，得分20分。项目都按照预定目标及时完成，已经付款的项目均按时付款。

（四）项目效益情况

项目效益主要从社会效益、满意度两个方面进行评价，满分40分，得分40分。主要考核建成项目投入使用率、就业率及学生教师满意度指标。

五、主要经验及做法

# 为加强“双高计划”专项资金管理，保证“双高计划”专项资金使用效益，促进专项资金管理规范化、制度化、科学化，学校根据规定及上级文件精神，结合学校实际，出台了《青岛职业技术学院“双高计划” 专项资金管理办法》。

# 此外，为规范学校双高计划项目管理各项经费合理开支，保障经费有序、有效的运行，学院制定了《经费管理办法》《差旅费管理办法》《公务卡管理办法》《科研经费管理办法》等制度，规范了学院各项经费开支标准，使专项资金管理更加规范化、制度化、科学化,有效地保障了资金支出的安全性、有效性。

六、存在的问题及有关建议

1.进一步加强专项支出绩效目标管理，提高财政资金使用效益及支付进度。

2.由于青岛市是计划单列市，“双高计划”无法得到省财政专项资金支持，无法与青岛市以外其他高校享受同等政策，制约了学校的发展。2021年青岛市配套了3000万元双高建设资金,但是减少了维持性的教育专项资金的投入，建议在保持双高专项资金投入的同时，逐年增加维持性教育专项资金，支持职业教育持续健康发展。

七、其他说明

无。

八、评价单位盖章、评价人员签字

# 评价人员：

# 评价单位：青岛职业技术学院

# 评价时间：2021年5月13日

附件：

1.专项资金（一级）指标体系

| 青岛职业技术学院专项资金支出指标体系（双高建设专项） |
| --- |
| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 指标解释 | 标杆值 | 评分标准 | 得分 | 得分率 |
| 决策 （20分） | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 5 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 充分 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； 3项各占1/3权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。 | 5 | 100.00% |
|  |  | 立项程序 规范性 | 5 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 规范 | ①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； 若①②齐全得权重100%；如不符合①得0分；缺②扣权重1/2。 | 5 | 100.00% |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 5 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 合理 | ①项目有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性； 2项各占1/2权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。 | 5 | 100.00% |
|  |  | 绩效指标 明确性 | 5 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 明确 | ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②指标值清晰、可衡量； 2项各占1/2权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。 | 5 | 100.00% |
| 过程 （20分） | 资金管理 | 预算执行率 | 5 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=（实际支出金额/实际做计划的金额）×100%。 | 100% | 预算执行率达100%，则得满分，每降低1%扣5%权重分，扣完为止。 | 0 | 0.00% |
|  |  | 资金使用 合规性 | 5 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 合规 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③符合项目预算批复或合同规定的用途； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 4项全部符合视为使用合规，得满分；存在①或③或④不满足时属于严重违规事项，本项指标不得分；在①③④同时符合，②不符合时，本项指标得75%权重分； | 5 | 100.00% |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 5 | 项目实施单位的管理制度是否健全，是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 健全 | ①制定或具有相应的财务管理制度； ②制定或具有相应的业务管理制度； ③牵头跨部门资金应建立组织调度、协同推进等相关机制； ④财务管理制度合法、合规、完整； ⑤业务管理制度合法、合规、完整。 5项各占1/5权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。 | 5 | 100.00% |
|  |  | 制度执行 有效性 | 5 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 有效 | ①遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。 ⑤项目组织调度、协同推进等相关机制落实到位。 5项各占1/5权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。 | 5 | 100.00% |
| 产出 (20分) | 产出质量 | 质量达标率 | 10 | 考察项目验收合格率 | 100% | 涉及到验收得项目验收合格率为100%，则的满分，一项不合格扣一分，直至扣完。 | 10 | 100.00% |
|  | 产出时效 | 双高建设任务完成度 | 10 | 考察双高任务完成的进度 | 100% | 2019-2023年五年建设期，平均每年20%进度，每降低1%扣5%权重分，扣完为止。 | 10 | 100.00% |
| 效益 （40分） | 社会效益 | 建成项目投入使用率 | 20 | 考察建成项目投入使用率 | 100% | 建成项目投入使用率达到100%，则得满分，每降低1%，扣除10%权重分，扣完为止。 | 20 | 100.00% |
|  |  | 学生就业率 | 10 | 考察毕业生就业比例 | ≥90% | 毕业生就业率≥90%，则得满分，每低于1%，扣除15%权重分，扣完为止。 | 10 | 100.00% |
|  | 满意度 | 学生、教师满意度 | 10 | 考察学生、教师对项目实施效果的满意程度。 | 85% | 服务对象满意度达85%，则得满分，每降低1%，扣除5%权重分。 | 10 | 100.00% |
| 合计 | 100 |  |  |  | 95 | 95.00% |