时尚体育季服务项目

政府采购绩效评价报告

评价单位： 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

被评价单位： 青岛市体育局

2022年 6 月

目 录

一、摘要	1

（一）开展评价工作的名称	1

（二）项目背景	1

（三）资金安排和使用情况	1

（四）结论	1

（五）指标分析	2

（六）主要问题及建议	3

二、项目采购基本情况	5

（一）项目采购概况	5

（二）项目采购绩效目标	8

三、政府采购绩效评价实施情况	8

（一）评价目的、对象和范围	8

（二）评价依据、方法、标准、指标体系	9

（三）评价实施程序	11

四、评价结论	12

（一）评价分数和等级	12

（二）工作成效	12

（三）在预算安排、改进管理和政策调整等方面的建议	13

五、指标分析	14

（一）政府采购预算情况	14

（二）政府采购计划情况	15

（三）政府采购意向情况	15

（四）政府采购需求情况	16

（五）组织采购情况	16

（六）合同订立情况	17

（七）履约验收情况	17

（八）资金支付情况	18

（九）采购质量情况	18

（十）采购内控管理情况	19

六、问题和建议	19

（一）主要问题及原因分析	19

（二）相关建议	21

七、附件	24

八、评价单位盖章	25

时尚体育季服务项目

政府采购绩效评价报告

利安达专字【2022】第C2020号

- 一、摘要

- （一）开展评价工作的名称

时尚体育季服务项目政府采购绩效评价

- （二）项目背景

2021年4月13日，青岛国际时尚城建设攻势指挥部印发了《青岛国际时尚城建设攻势2021年作战方案3.0版》（青时尚城指字[2021]1号），该方案总体思路要求要统筹项目、平台、活动“三驾马车”，推动时尚与文化、时尚与旅游、时尚与体育、时尚与会展、时尚与商贸“五大战役”狂飙突进，高效助力青岛不断增强创新发展优势和核心竞争力。

时尚体育季服务项目主要包括：时尚体育服装博览会、时尚体育赛事活动和时尚体育项目展示体验三项活动。

- （三）资金安排和使用情况

时尚体育季服务项目政府采购预算安排241.00万元，实际执行210.90万元。

- （四）结论

1.评价分数和等级

通过查阅项目单位提供的相关资料、现场走访相关单位，对时尚体育季服务项目政府采购进行独立评价，评价总体得分87.67分，评价等级为“良”。

2.工作成效

首先，该项目通过丰富多彩的活动极大地满足市民健身消费需求；其次，通过与京东战略合作，将时尚体育服装博览会升级为“云上展洽会”，并吸引了多家世界知名体育头部品牌参与；最后，该项目开展以来，引起了较高的社会公众关注度，凸显了青岛时尚体育品牌效应。

3.在预算安排、改进管理和政策调整等方面的建议

在预算安排时,要以提高财政支出的效益为中心，进一步细化预算安排，落实政府采购预算安排各个阶段的权责，提高政府采购预算安排工作的科学化和精细化水平。

在采购工作改进管理方面，要定期召开培训会议，不断更新和升华采购管理人员的专业素养，建立相互联系又相互制约的政府采购预算管理制度，将采购流程与政策要求相结合。

- （五）指标分析

通过查阅项目实施单位提供的相关资料，对时尚体育季服务项目政府采购进行独立评价，各部分权重及得分情况如下：

1.政府采购预算情况：该项指标分值为7.00分，评价得分1.78分。因存在调整预算情况，按照权重计算扣0.59分；专门面向中小企业预留的政府采购预算比例不符合规定，扣3.00分；存在全年追加政府采购预算批复3个月内未签订合同的情况，按照权重计算扣1.63分。

2.政府采购计划情况：该项指标分值为6.00分，评价得分6.00分，无扣分项。

3.政府采购意向情况：该项指标分值为5.00分，评价得分3.00分。因项目采购意向公告时间不足30天，扣2.00分。

4.政府采购需求情况：该项指标分值为7.00分，评价得分5.00分。因项目采购需求公示期不足3天，扣2.00分。

5.组织采购情况：该项指标分值为20.00分，评价得分19.00分。因支付专家评审费日期超过10个工作日，扣1.00分。

6.合同订立情况：该项指标分值为11.00分，评价得分9.00分。因2021年青岛市体育局提供的合同中未见采购贷相关政策条款，扣2.00分。

7.履约验收情况：该项指标分值为5.00分，评价得分5.00分，无扣分项。

8.资金支付情况：该项指标分值为6.00分，评价得分6.00分，无扣分项。

9.采购质量情况：该项指标分值为11.00分，评价得分10.89分。因存在废标情况，按权重计算扣0.11分。

10.采购内控管理情况：该项指标分值为22.00分，评价得分22.00分，无扣分项。

- （六）主要问题及建议

1.主要问题及原因分析

（1）采购预算申报准确性有待提高

青岛市体育局2021年度追加预算金额占全年政府采购预算总金额比为29.27%，因项目经费来源未确定，时尚体育季等项目未在年初编报采购预算时申报，导致年初政府采购预算申报金额与全年预算总额存在差异，采购预算申报准确性有待提高。

（2）专门面向中小企业预留的政府采购预算不足

青岛市体育局2021年度采购预算中专门预留给中小企业金额占全年采购预算比例为16.97%，未达到规定标准。

（3）预算资金使用不及时，造成资金占用

青岛市体育局2021年全年追加政府采购预算批复3个月内签订合同对应预算金额仅占全年追加政府采购预算金额的18.43%，系因疫情导致原计划采购项目被迫推迟，追加的预算资金未及时使用，造成资金占用。

（4）采购意向和采购需求公示期不满足规定时间要求

本项目采购意向公示时间为2021年9月1日至24日，不满足不少于30天的时间要求；采购需求公示时间为2021年9月23日至24日，不满足不少于3天的时间要求。

（5）评审专家劳务报酬支付不及时

本项目评审活动结束日期2021年10月19日，但由于评审专家未及时提供发票，导致2021年12月14日才支付评审专家劳务报酬，超过10个工作日，不符合相关规定。

2.相关建议

（1）建议青岛市体育局政府采购预算管理相关人员应当加强学习，针对国家和政府新出台的相关文件及时进行培训，改进申报流程，人员调整要严格按照工作交接制度进行工作交接。

（2）建议青岛市体育局严格按照规定编制以后年度政府采购预算，保证专门预留给中小企业金额比例符合规定要求。

（3）建议青岛市体育局建立科学可行的政府采购预算申报和审批方法，提高经费预算的科学性和准确性，提高采购工作开展效率。

（4）建议青岛市体育局进一步规范政府采购工作流程，严格按照规定时间要求公开采购需求和采购意向，对于因不可预见的原因急需开展的政府采购项目，建议按照规定在“预算一体化系统”中进行相关操作。

（5）建议青岛市体育局规范政府采购评审专家劳务报酬支付行为，建立支付台账，并设置警示线，在规定时间内予以支付。

- 二、项目采购基本情况

- （一）项目采购概况

1.项目采购名称

时尚体育季服务项目政府采购

2.项目采购背景

2019年9月4日，国务院办公厅发布《关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的意见》(国办发〔2019〕43号)，提出要丰富群众性体育赛事活动、优化参赛体验，开展促进体育消费试点。鼓励体旅融合发展，打造一批有影响力的体育旅游精品线路、精品赛事和示范基地，规范和引导体育旅游示范区建设。

2019年7月16日，青岛政务网发布《青岛国际时尚城建设攻势作战方案（2019—2022年）》，文件要求要认真贯彻习近平总书记“办好一次会，搞活一座城”重要指示。在此方案下青岛国际时尚城建设攻势指挥部于2020年6月10日和2021年4月13日，相继印发了《青岛国际时尚城建设攻势2020年作战方案2.0版》（青时尚城指字[2020]1号）和《青岛国际时尚城建设攻势2021年作战方案3.0版》（青时尚城指字[2021]1号）方案总体思路要求要统筹项目、平台、活动“三驾马车”，推动时尚与文化、时尚与旅游、时尚与体育、时尚与会展、时尚与商贸“五大战役”狂飙突进，高效助力青岛不断增强创新发展优势和核心竞争力。把青岛建设为创意活跃、消费时尚、文化多元、体育发达、会展高端、令人向往的国际时尚城。

3.项目采购主要内容及实施情况

根据《关于批复2021年市级部门预算的通知》（青财预指 〔2021〕2号 ）中的2021年部门管理的专项资金计划表，安排时尚体育发展资金331.00万元，该资金用于时尚体育产业大会、时尚体育季、体育旅游线路开发推介三个项目，本次政府采购绩效评价的项目是时尚体育季服务项目，采购资金241.00万元。该项目采购主要内容和实施情况如下：

（1）时尚体育季服务项目采购主要内容

时尚体育季服务项目包括：时尚体育服装博览会、时尚体育赛事活动和时尚体育项目展示体验三项活动。

（2）时尚体育季服务项目采购实施情况

①时尚体育季服务项目于2020年底已申报2021年资金预算，金额为241.00万元，但因项目经费来源一直未确定，所以年初未录入采购预算。青岛市体育局于2021年8月31日，提交申请追加时尚体育季服务项目采购预算，金额241.00万，该申请于2021年9月8日批复。

②2021年9月1日，青岛市体育局在青岛市政府采购网公示时尚体育季服务项目的采购意向。

③2021年9月22日，青岛市体育局与青岛青招招标有限公司签订《政府采购项目委托代理协议书》，委托青岛青招招标有限公司负责时尚体育季服务项目的采购相关工作。

④2021年9月23日，青岛市体育局在青岛市政府采购网公示时尚体育季服务项目采购需求。

⑤2021年9月24日，青岛市体育局在青岛市政府采购网和青岛市公共资源交易电子服务系统发布时尚体育季服务项目招标公告，截标日期为2021年10月19日09:30（北京时间）。

⑥2021年10月19日，青岛青招招标有限公司组织专家对投标单位进行资格审查和评分，最终确定中标单位为：青岛市体育产业发展中心，中标价240.70万元；并于当日在青岛市政府采购网和青岛市公共资源交易电子服务系统发布中标公告，并发送中标通知书。

⑦2021年10月22日，青岛市体育局与青岛市体育产业发展中心签订《时尚体育季服务合同》，并于2021年10月26日在青岛市政府采购一体化交易管理平台备案，在青岛市政府采购网公示合同。

⑧2021年12月7日，因疫情原因导致原合同中的部分活动无法执行，青岛市体育局与青岛市体育产业发展中心签订《时尚体育季服务补充合同》，对项目中的部分活动内容进行调整。

⑧2021年12月20日和12月23日，青岛市体育产业发展中心针对已完成的项目分别提交验收申请，2021年12月20日和12月23日验收合格。

截止2021年12月31日，受疫情影响，该项目还有支付宝“你健身我买单”和2023亚洲杯会徽实体制作两项活动未完成，青岛市体育局针对验收合格的活动已经支付资金210.90万元，剩余30.10万元，已于2021年12月28日退库。

4.项目采购预算和执行情况

时尚体育季服务项目政府采购预算安排241.00万元，调整后预算金额241.00万元，实际执行210.90万元。

- （二）项目采购绩效目标

通过举办时尚体育季项目为青岛注入时尚新元素，激发城市活力，充分体现时尚体育的参与性、观赏性和普惠性，加快体育与文化、娱乐、旅游、会展等诸多业态的深度融合，促进体育产业在经济内循环中发挥更加现实和重要的作用。

- 三、政府采购绩效评价实施情况

- （一）评价目的、对象和范围

1.评价目的

进一步规范青岛市政府采购绩效评价工作，不断提高政府采购质量和效率，促进提升财政资金使用效益，充分发挥政府采购政策作用推动经济发展。

2.评价对象和范围

为时尚体育季服务项目，2021年预算总额241.00万元，共1个项目承担单位，为青岛市体育局。

- （二）评价依据、方法、标准、指标体系

1.评价依据

（1）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

（2）《中共青岛市委青岛市人民政府关于深化预算管理改革全面推进预算绩效管理的实施意见》（青发〔2019〕6号）；

（3）《市级财政绩效评价操作指南》（青财绩〔2020〕6号）；

（4）《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令87号）；

（5）青岛市财政局、青岛市民营经济发展局《关于进一步做好政府采购合同信用融资工作的通知》（青财采〔2019〕20号）；

（6）青岛市财政局《关于全面开展政府采购绩效评价工作的通知》（青财采〔2021〕26号）；

（7）青岛市财政局《关于进一步规范政府采购工作流程的通知》（青财采〔2020〕12号）；

（8）其他相关法律法规和政策文件。

2.评价方法

本次评价方法主要以指标分析法为主，文献法、比较法、公众评判法、因素分析法为辅，坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，总分由各项指标得分汇总形成。始终遵循科学规范、全面系统、公正公开和绩效相关的基本原则。

3.评价标准

采取评分和评级相结合的方式，总分设定为100分。等级划分为四档：

综合得分在90-100分（含90分）为优；

综合得分在80-90分（含80分）为良；

综合得分在80-70分（含70分）为中；

综合得分在70分以下为差。

4.指标体系

评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具。指标体系的制定以《关于印发<预算绩效评价共性指标体系框架>的通知》（财预〔2013〕53号）、《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》(财预〔2011〕285号)、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《市级财政绩效评价操作指南》（青财绩〔2020〕6号）、《青岛市财政局关于全面开展政府采购绩效评价工作的通知》（青财采〔2021〕26号）等相关文件为依据，结合“时尚体育季服务项目政府采购”绩效评价的特点，我们运用相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则，制定了《时尚体育季服务项目政府采购绩效评价指标体系》，评价内容包括时尚体育季服务项目的政府采购预算、政府采购计划、政府采购意向、政府采购需求、组织采购、合同订立、履约验收、资金支付、采购质量、采购内控管理十个方面，结合项目实际对三级进行细化和调整，并根据项目的重要性确定三级指标的权重。

- （三）评价实施程序

1.评价准备（2022年5月27日至2022年5月30日）

制定绩效评价实施方案。在明确委托方要求的前提下，评价单位搜集并分析相关法律法规、政策文件以及初步的项目资料，就评价背景、评价思路、评价对象和内容、评价方法和进度安排等制定初步工作方案和绩效评价指标体系，并依据委托方和被评价单位提出的意见进一步完善工作方案和指标体系。

2.评价实施（2022年5月31日至2022年6月17日）

评价单位依据项目特点组建评价小组到项目单位进行现场评价。采取勘察、问询、座谈、复核等多种方式，结合项目单位提供的资料，对项目政府采购的实施和完成情况进行核实，并对所掌握的有关信息进行分类、整理和初步分析、形成现场评价意见。

3.撰写并报送评价报告（2022年6月18日至2022年6月29日）

根据现场评价意见和相关调研记录，对项目政府采购预算、政府采购计划、政府采购意向、政府采购需求、组织采购、合同订立、履约验收、资金支付、采购质量、采购内控管理等十个方面的情况进行分析评价，按规定的文本格式和内容撰写《时尚体育季项目政府采购绩效评价报告》，针对评价过程中发现的问题，提出合理性建议和改进措施，报送委托方，并根据委托方的意见进一步修改完善报告，同时征求被评价单位意见，委托方和被评价单位均无异议后，出具正式评价报告。

- 四、评价结论

- （一）评价分数和等级

通过查阅项目单位提供的相关资料、现场走访相关单位，对时尚体季服务项目政府采购进行独立评价，评价总体得分87.67分，评价等级为“良”。

表1  时尚体育季服务项目政府采购总体情况得分表

| 指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 政府采购预算 | 7.00 | 1.78 | 25.43% |
| 政府采购计划 | 6.00 | 6.00 | 100.00% |
| 政府采购意向 | 5.00 | 3.00 | 60.00% |
| 政府采购需求 | 7.00 | 5.00 | 71.43% |
| 组织采购 | 20.00 | 19.00 | 95.00% |
| 合同订立 | 11.00 | 9.00 | 81.82% |
| 履约验收 | 5.00 | 5.00 | 100.00% |
| 资金支付 | 6.00 | 6.00 | 100.00% |
| 采购质量 | 11.00 | 10.89 | 99.00% |
| 采购内控管理 | 22.00 | 22.00 | 100.00% |
| 合计 | 100.00 | 87.67 | 87.67% |

本次政府采购绩效评价工作从政府采购预算、政府采购计划、政府采购意向、政府采购需求、组织采购、合同订立、履约验收、资金支付、采购质量、采购内控管理十个方面对时尚体育季项目政府采购情况进行评分，具体详见附件：时尚体育季项目政府采购绩效评价指标体系。

- （二）工作成效

1.丰富市民健身消费需求。通过“会议论坛、会展、时尚体育购物节、时尚体育赛事、时尚体育展演、时尚体育文化溯源游、观摩推介”七大活动板块，将多种时尚元素融为一体，吸引了北京服装学院等高校、科研机构以及近百家国内外知名体育企业参与本次活动，极大地满足市民健身消费需求。

2.推动体育产业数字化转型升级。在疫情防控常态化机制下，通过与京东战略合作，将时尚体育服装博览会升级为“云上展洽会”，吸引了多家世界知名体育头部品牌参与。同期举办的体育产业合作签约洽谈会也促成了多项合作，有力推动青岛体育产业数字化转型升级、融媒传播、新技术及新场景应用。

3.凸显了青岛时尚体育品牌效应。该项目系列活动开展以来，人民日报、新华社、学习强国、新浪、凤凰等多家全国知名媒体发布多篇新闻报道，线上线下流量巨大，其中“双十一”公益直播、FPV穿越机大赛两场活动，直播流量分别为96万和99万，形成了独特的青岛“时尚体育”效应。

- （三）在预算安排、改进管理和政策调整等方面的建议

在预算安排时,要以提高财政支出的效益为中心，精打细算；同时，进一步细化预算安排，区别对待不同性质的预算种类安排，划分先后顺序，优化预算安排的管理工作；此外，要落实政府采购预算安排各个阶段的权责，加强管理、确保预算安排考虑细致周全，提高政府采购预算安排工作的科学化和精细化水平。

在采购工作改进管理方面，要定期召开培训会议，传达最新文件精神，不断更新和升华采购管理人员的专业素养，树立起采购管理人员对政策的求知性和敏感性，以规范政府采购行为；深入推进政府采购预算申报、审核、执行和决算流水线式管理，建立相互联系又相互制约的政府采购预算管理制度；进一步规范采购流程，充分利用“互联网+大数据”等信息化手段，关联整个采购流程，将采购流程与政策要求相结合，及时有效的规范采购行为。

- 五、指标分析

- （一）政府采购预算情况

该项指标分值为7.00分，评价得分1.78分，得分率25.43%，具体得分情况如下表：

表2  时尚体育季服务项目政府采购预算情况得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购预算 （7分） | 准确性 | 2.00 | 1.41 | 70.50% |
|  | 政策落实性 | 3.00 | 0.00 | 0.00% |
|  | 时效性 | 2.00 | 0.37 | 18.50% |
| 合计 |  | 7.00 | 1.78 | 25.43% |

注：具体评价依据和指标得分情况详见附件：时尚体育季服务项目政府采购绩效评价指标体系（☆指标用于单位整体评价），本报告仅列示扣分项及扣分原因，下同不再赘述。

扣分项：

1.准确性:青岛市体育局全年经调整的政府采购预算为2,039.85万元，全部系因年初预算申报时资金来源不确定，后资金来源确定后追加的预算，全年政府采购预算为6,969.26万元,经计算A=1-（2,039.85/6,969.26*100%）=70.73%，本项得分=2*70.73%=1.41分，扣0.59分。

2.政策落实性：青岛市体育局专门面向中小企业预留的政府采购预算为1,182.41万元，全年政府采购预算为6,969.26万元，经计算B=1,182.41/6,969.26 *100%=16.97%＜30%，扣3.00分。

3.时效性：青岛市体育局因疫情导致原采购计划项目被迫推迟，导致追加资金未及时使用，全年追加政府采购预算批复3个月内签订合同对应预算金额375.88万元，全年追加政府采购预算金额2,039.85万元，经计算C=375.88/2,039.85*100%=18.43%,本项得分=18.43%*2=0.37分，扣1.63分。

- （二）政府采购计划情况

该项指标分值为6.00分，评价得分6.00分，得分率100.00%，具体得分情况如下表：

表3  时尚体育季服务项目政府采购计划情况得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购计划 （6分） | 规范性 | 2.00 | 2.00 | 100.00% |
|  | 准确性 | 2.00 | 2.00 | 100.00% |
|  | 完整性 | 2.00 | 2.00 | 100.00% |
| 合计 |  | 6.00 | 6.00 | 100.00% |

该项指标无扣分事项。

- （三）政府采购意向情况

该项指标分值为5.00分，评价得分3.00分，得分率60.00%，具体得分情况如下表：

表4  时尚体育季服务项目政府采购意向情况得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购意向 （6分） | 规范性 | 2.00 | 0.00 | 0.00% |
|  | 完整性 | 2.00 | 2.00 | 100.00% |
|  | 公开透明性 | 1.00 | 1.00 | 100.00% |
| 合计 |  | 5.00 | 3.00 | 60.00% |

扣分项：

规范性：该项目采购意向公示日期为2021年9月1日，该项目2021年9月24号发布招标公告，不满足采购意向公示期不少于30天的要求，扣2.00分。

- （四）政府采购需求情况

该项指标分值为7.00分，评价得分5.00分，得分率71.43%，具体得分情况如下表：

表5  时尚体育季服务项目政府采购需求情况得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购需求 （7分） | 规范性 | 4.00 | 2.00 | 50.00% |
|  | 完整性 | 2.00 | 2.00 | 100.00% |
|  | 公开透明性 | 1.00 | 1.00 | 100.00% |
| 合计 |  | 7.00 | 5.00 | 71.43% |

扣分项：

规范性：该项目采购需求公示日期为2021年9月23日，2021年9月24日发布招标公告，不满足采购需求公示期不少于3天的要求，扣2.00分。

- （五）组织采购情况

该项指标分值为20.00分，评价得分19.00分，得分率95.00%，具体得分情况如下表：

表6  时尚体育季服务项目组织采购情况得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织采购 （20分） | 规范性 | 7.00 | 7.00 | 100.00% |
|  | 政策落实性 | 9.00 | 9.00 | 100.00% |
|  | 时效性 | 3.00 | 2.00 | 66.67% |
|  | 公开透明性 | 1.00 | 1.00 | 100.00% |
| 合计 |  | 20.00 | 19.00 | 95.00% |

扣分项：

时效性：该项目2021年10月19日评审结束，因评审专家未及时开具发票，付款时间为2021年12月14日，超过评审活动结束后10个工作日，扣1.00分。

- （六）合同订立情况

该项指标分值为11.00分，评价得分9.00分，得分率81.82%，具体得分情况如下表：

表7  时尚体育季服务项目合同订立情况得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同订立 （11分） | 规范性 | 2.00 | 2.00 | 100.00% |
|  | 政策落实性 | 4.00 | 2.00 | 50.00% |
|  | 时效性 | 4.00 | 4.00 | 100.00% |
|  | 公开透明性 | 1.00 | 1.00 | 100.00% |
| 合计 |  | 11.00 | 9.00 | 81.82% |

扣分项：

政策落实性：青岛市体育局2021年提供的合同中未见采购贷相关政策，扣2分。

- （七）履约验收情况

该项指标分值为5.00分，评价得分5.00分，得分率100.00%，具体得分情况如下表：

表8  时尚体育季服务项目履约验收情况得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 履约验收 （5分） | 规范性 | 2.00 | 2.00 | 100.00% |
|  | 时效性 | 2.00 | 2.00 | 100.00% |
|  | 公开透明性 | 1.00 | 1.00 | 100.00% |
| 合计 |  | 5.00 | 5.00 | 100.00% |

该项指标无扣分事项。

- （八）资金支付情况

该项指标分值为6.00分，评价得分6.00分，得分率100.00%，具体得分情况如下表：

表9  时尚体育季服务项目资金支付情况得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金支付 （6分） | 规范性 | 2.00 | 2.00 | 100.00% |
|  | 时效性 | 4.00 | 4.00 | 100.00% |
| 合计 |  | 6.00 | 6.00 | 100.00% |

该项指标无扣分事项。

- （九）采购质量情况

该项指标分值为11.00分，评价得分10.89分，得分率99.00%，具体得分情况如下表：

表10  时尚体育季服务项目采购质量情况得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购质量 （11分） | 规范性 | 1.00 | 1.00 | 100.00% |
|  | 时效性 | 1.00 | 1.00 | 100.00% |
|  | 效益性 | 2.00 | 2.00 | 100.00% |
|  | 科学性 | 6.00 | 5.89 | 94.50% |
|  | 公开透明性 | 1.00 | 1.00 | 100.00% |
| 合计 |  | 11.00 | 10.89 | 99.00% |

扣分项：

科学性：青岛市体育局废标政府采购项目个数为2个，废标的两个项目系因通过资格审查的符合要求的投标人不足3家，全年组织政府采购项目个数为36个，废标率(I)=2/36*100%=5.56%，本项得分=（1-5.56%）*2=1.89分，扣0.11分。

- （十）采购内控管理情况

该项指标分值为22.00分，评价得分22.00分，得分率100.00%，具体得分情况如下表：

表11  时尚体育季服务项目采购内控管理情况得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购内控管理 （22分） | 规范性 | 14.00 | 14.00 | 100.00% |
|  | 科学性 | 8.00 | 8.00 | 100.00% |
| 合计 |  | 22.00 | 22.00 | 100.00% |

该项指标无扣分事项。

- 六、问题和建议

- （一）主要问题及原因分析

1.采购预算申报准确性有待提高

青岛市体育局2021年度全年政府采购预算总金额为6,969.26万元，全年追加预算2,039.85万元，追加预算金额占全年政府采购预算总金额比29.27%，年初政府采购预算申报金额与全年预算总额存在差异，采购预算申报准确性有待提高，部分项目未在年初编报采购预算时申报，系因项目经费来源未确定。

2. 专门面向中小企业预留的政府采购预算不足

根据财政部 工业和信息化部《关于印发政府采购促进中小企业发展管理办法的通知》（财库〔2020〕46号）第七条：“采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。”和第八条“超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。”青岛市体育局预留给中小企业的采购预算比例为16.97%，占比未达到规定标准，专门面向中小企业预留的政府采购预算不足。

3. 预算资金使用不及时，造成资金占用

青岛市体育局2021年追加预算金额2,039.85万元，全年追加政府采购预算批复3个月内签订合同对应预算金额仅占全年追加政府采购预算金额的18.43%。截止2021年12月31日预算余额为2,303.74万元，其中全年追加政府采购预算余额为1,399.67万元。预算资金使用不及时，造成资金占用，系因疫情导致原计划采购项目被迫推迟，追加资金未及时使用。

4.采购意向和采购需求公示期不满足规定时间要求

根据青岛市财政局2020年7月9日发布的《关于进一步规范政府采购工作流程的通知》（青财采〔2020〕12号）第二章第（一）项第2条：“采购需求方案确定以后，采购人应当在青岛市政府采购网予以公示，公示期限不得少于3天。需求调研、咨询、征求意见情况随采购需求一并公开。因采购人不可预见的原因急需开展的政府采购项目，采购需求可随采购文件一并公开。”和第3条：“采购意向由采购人按照采购项目在青岛市政府采购网公开。……采购意向公开时间应当尽量提前，原则上不得晚于采购活动开始前30日。因采购人不可预见的原因急需开展的采购项目，可不公开采购意向。”在本项目中，采购意向公示时间为2021年9月1日至24日，不满足不少于30天的时间要求；采购需求公示时间为2021年9月23日至24日，不满足不少于3天的时间要求。

5.评审专家劳务报酬支付不及时

根据青岛市财政局2017 年 5 月 31 日发布的《关于印发山东省政府采购评审劳务报酬标准的通知》（鲁财采〔2017〕28 号）第二章第二条：“使用单位应当于评审活动结束后 10 个工作日内，将评审劳务报酬支付至评审专家指定的本人银行账户。确需现金支付的，由使用单位按照现金使用管理规定处理。”在本项目中，评审活动结束日期2021年10月19日，但由于评审专家未及时提供发票，导致2021年12月14日才支付评审专家劳务报酬，超过10个工作日。

- （二）相关建议

1.增加专业培训，提高政府采购预算编制质量

随着《中华人民共和国政府采购法实施条例》、新《预算法》的正式实施，政府采购相关的法律法规不断完善，国家新经济政策不断变化，政府采购目录中的商品和服务涉及的范围广泛且不断更新。首先，青岛市体育局的政府采购预算管理相关人员应当加强学习，针对国家和政府新出台的相关文件及时进行培训，在思想上高度重视采购预算编制工作，严把审核关，提高政府采购预算的编制质量；其次，要改进申报流程，由各业务处室向办公室提报年度采购需求，经局政府采购领导小组审批通过后编报年度政府采购预算，以防止申报项目遗漏和不及时的情况出现；最后，青岛市体育局的人员调整要严格按照标准化、流程化、规范化的工作交接制度进行工作交接，明确责任，加强监督，保证上任未完成的项目能够正常进行，确保工作的连续性。

- 2.强化落实支持中小企业政策

- 按照青岛市财政局《关于进一步做好政府采购支持中小企业政策落实工作的通知》（青财采〔2021〕21号）第一条：“采购人应参照指导目录预留份额专门面向中小企业采购，不在《指导目录》中但适宜由中小企业承担的，采购人也应专门面向中小企业采购”和第二条：“采购《目录》内相关品目采购金额在采购限额标准以上、200万元以下的货物和服务项目及400万元以下的工程项目，应当专门面向中小企业采购；超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于70%”。

建议青岛市体育局严格按照上述规定编制以后年度政府采购预算，保证专门预留给中小企业的金额符合规定要求。

3.科学编报预算，避免资金占用

政府采购预算的编制是政府采购工作的基础，它在一定程度上反应本年单位活动的范围和方向，在政府采购中预算工作是第一步开展的工作，预算工作的顺利进行，才能保证后续政府采购工作顺利的开展。首先，青岛市体育局应坚持实际出发、量力而行、量入为出、综合平衡的基本原则，建立科学可行的政府采购预算申报和审批方法，避免政府采购预算资金申报的盲目性和随意性，减少经费预算“水分”，提高经费预算的科学性和准确性，增强权威性；同时，提高采购工作开展效率，保证政府采购资金能及时有效的流动起来，唤醒由于采购工作执行太慢而产生的预算“沉睡”资金。

4.规范政府采购工作流程，提高采购效率

根据青岛市财政局2020年7月9日发布的《关于进一步规范政府采购工作流程的通知》（青财采〔2020〕12号）第二章第（一）项第2条：“采购需求方案确定以后，采购人应当在青岛市政府采购网予以公示，公示期限不得少于3天。需求调研、咨询、征求意见情况随采购需求一并公开。因采购人不可预见的原因急需开展的政府采购项目，采购需求可随采购文件一并公开。”和第3条：“采购意向由采购人按照采购项目在青岛市政府采购网公开。……采购意向公开时间应当尽量提前，原则上不得晚于采购活动开始前30日。因采购人不可预见的原因急需开展的采购项目，可不公开采购意向。”

以及根据山东省财政厅《关于转发<财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知>的通知》鲁财采〔2020〕37号第五条：“政府采购预算批复后，省级预算单位在‘预算一体化系统’—‘政府采购’—‘政府采购意向’模块中录入公开内容，点击‘发布’按钮，即可公开政府采购意向。因不可预见的原因急需开展的采购项目，可在上述系统中‘采购类型’中选择‘紧急采购’，不公开政府采购意向。各市财政局应结合当地实际完善系统功能、搞好技术服务，确保政府采购意向公开便捷、高效。”

建议青岛市体育局进一步规范政府采购工作流程，严格按照规定时间要求公开采购需求和采购意向，对于因不可预见的原因急需开展的政府采购项目，建议按照规定在“预算一体化系统”中进行相关操作。

5.及时支付专家劳务报酬，建立劳务报酬支付台账

评审专家运用其丰富的专业知识，多年积累的实践经验以及严谨的工作态度，确保招标人可以选择优秀的供应商。一方面，采购人应当严格按照省级财政部门公布的评审劳务报酬标准，及时、足额、规范支付评审专家劳务报酬，避免因拖欠劳务报酬引起法律风险；另一方面，建立专家评审费劳务报酬台账，并设置警示线，安排专人及时更新专家评审费劳务报酬支付台账，对临近支付警示线的专家劳务报酬，及时提示相关人员支付费用。

- 七、附件

附件：时尚体育季项目政府采购绩效评价指标体系

（此页无正文）

- 八、评价单位盖章

利安达会计师事务所          中国注册会计师：

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·北京                二○二二年六月二十九日