第十四届全国学生运动会

开闭幕式策划运行服务项目

政府采购绩效评价报告

评价单位： 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

被评价单位： 青岛市教育局

2022年 6 月

目 录

一、摘要	1

（一）开展评价工作的名称	1

（二）项目背景	1

（三）资金安排和使用情况	1

（四）结论	1

（五）指标分析	2

（六）问题和建议	3

二、项目采购基本情况	5

（一）项目采购概况	5

（二）项目采购绩效目标	8

三、政府采购绩效评价实施情况	8

（一）评价目的、对象和范围	8

（二）评价依据、方法、标准、指标体系	9

（三）评价实施程序	11

四、评价结论	12

（一）评价分数和等级	12

（二）工作成效	13

（三）在预算安排、改进管理和政策调整等方面的建议	13

五、指标分析	14

（一）政府采购预算情况	14

（二）政府采购计划情况	14

（三）政府采购意向情况	15

（四）政府采购需求情况	15

（五）组织采购情况	16

（六）合同订立情况	16

（七）履约验收情况	17

（八）资金支付情况	18

（九）采购质量情况	18

（十）采购内控管理情况	19

六、问题和建议	19

（一）主要问题及原因分析	19

（二）相关建议	22

七、附件	25

八、评价单位盖章	25

第十四届全国学生运动会开闭幕式策划运行

服务项目政府采购绩效评价报告

利安达专字【2022】第C2017号

- 一、摘要

- （一）开展评价工作的名称

第十四届全国学生运动会开闭幕式策划运行服务项目政府采购绩效评价

- 项目背景

2.项目采购背景

根据教育部办公厅 体育总局办公厅 共青团中央办公厅《关于延期举办中华人民共和国第十四届学生运动会的通知》（教体艺厅函〔2020〕19号）“因受新冠肺炎疫情影响，经研究，原定于2020年8月16日—27日在山东省青岛市举办的中华人民共和国第十四届学生运动会延期至2021年7月10日—17日进行。”为做好第十四届全国学生运动会的筹备工作，确保第十四届全国学生运动会达到预期效果，青岛市教育局对本届运动会开闭幕式策划运行服务项目实施采购工作。

- 资金安排和使用情况

第十四届全国学生运动会开闭幕式策划运行服务项目政府采购预算安排1,200.00万元，实际执行1,145.60万元。

- 结论

1.评价分数和等级

通过查阅项目单位提供的相关资料、现场走访相关单位，对第十四届全国学生运动会开闭幕式策划运行服务项目政府采购进行独立评价，评价总体得分84.85分，评价等级为“良”。

2.在预算安排、改进管理和政策调整等方面的建议

青岛市教育局编制采购预算时应细化采购项目，严肃预算刚性约束，提高财政资金的使用效益。

青岛市教育局应建立健全政府采购机制，加强采购动态管理，确保采购全过程公开透明、公平合理。

青岛市教育局应加强政府采购政策的落地实施，对新政策采取有效形式向政府采购当事人以及社会公众进行普及和推广。

- 指标分析

通过查阅项目实施单位提供的相关资料，各部分权重及得分情况如下：

1.政府采购预算情况：该项指标分值为7.00分，评价得分3.85分。因年中增加项目追加预算，按照权重计算扣0.15分；专门面向中小企业预留的政府采购预算比例不足，按计分标准扣3分。

2.政府采购计划情况：该项指标分值为6.00分，评价得分6.00分，无扣分项。

3.政府采购意向情况：该项指标分值为5.00分，评价得分5.00分。无扣分项。

4.政府采购需求情况：该项指标分值为7.00分，评价得分7.00分，无扣分项。

5.组织采购情况：该项指标分值为20.00分，评价得分17.00分。中小企业政府采购合同金额占比不足，按计分标准扣2分；项目评审后支付专家评审费日期超过10个工作日，扣1分。

6.合同订立情况：该项指标分值为11.00分，评价得分5.00分。因青岛市教育局的合同条款中无采购贷政策，扣2分；本项目合同未在成交通知书发出10个工作日内签订，扣2分；合同签订后未进行备案，扣2分。

7.履约验收情况：该项指标分值为5.00分，评价得分4.00分。采购项目验收相关资料未在指定媒体“青岛市政府采购网”公开，扣1分。

8.资金支付情况：该项指标分值为6.00分，评价得分4.00分。本项目资金支付未能按照合同约定的付款进度执行，扣2分。

9.采购质量情况：该项指标分值为11.00分，评价得分11.00分，无扣分项。

10.采购内控管理情况：该项指标分值为22.00分，评价得分22.00分，无扣分项。

- 问题和建议

1.主要问题及原因分析

（1）专门面向中小企业政府采购预算安排不足

青岛市教育局2021年度政府采购预算中专门预留给中小企业金额占全年采购预算比例为7.39%，未达到规定标准。

（2）评审专家劳务报酬支付时间不符合规定要求

本项目评审活动结束日期为2021年5月11日，按规定应于10个工作日内支付专家评审费，但由于学运会资金统一安排，实际支付专家评审费日期为2021年9月，远超10个工作日，不符合相关规定。

（3）青岛市教育局2021年度的全部政府采购合同中均未设置采购贷相关条款

（4）合同订立不及时且未按规定进行备案

本项目成交通知书日期为2021年5月11日，合同签订日期为2021年6月3日，超过10个工作日。并且未在青岛市政府采购一体化交易管理平台进行合同备案，不符合相关规定。

（5）项目验收未按规定公示

本项目分别于2021年7月12日、17日完成开、闭幕式验收，但未按规定在指定媒体“青岛市政府采购网”公开验收信息。

（6）未按合同约定支付资金

根据本项目采购合同约定，采购人应当分别于签订合同后、开幕式开始前及闭幕式结束验收后支付3次款项，但由于付款审批流程较慢，实际付款时间均超过合同约定期限；另合同约定的后两笔付款合并为一笔支付，亦与合同约定不符。

2.相关建议

针对青岛市教育局的上述问题，建议如下：

（1）青岛市教育局严格按照规定编制以后年度政府采购预算，保证专门预留给中小企业金额比例符合规定要求。

（2）青岛市教育局规范政府采购评审专家劳务报酬支付行为，建立支付台账，并设置警示线，在规定时间内予以支付。

（3）青岛市教育局对符合条件的中小企业供应商普及政府采购贷的相关优惠政策，并直接落实在合同条款中。

（4）青岛市教育局在确定供应商后，及时签订政府采购合同，无正当理由不拖延，规范完成合同订立及备案工作。

（5）青岛市教育局在验收工作完成之后按照规定在指定媒体公示相关验收信息。

（6）青岛市教育局严格执行政府采购合同约定完成资金支付工作，选取电子化审批流程替代纸质审批流程，并建立监督机制，把控项目进展，提升流程审批和资金支付效率。

- 二、项目采购基本情况

- （一）项目采购概况

1.项目采购名称

第十四届全国学生运动会开闭幕式策划运行服务项目政府采购

2.项目采购背景

中华人民共和国第十四届学生运动会由教育部、国家体育总局、共青团中央联合主办，是全国最高级别的学生体育赛事。根据教育部办公厅 体育总局办公厅 共青团中央办公厅《关于延期举办中华人民共和国第十四届学生运动会的通知》（教体艺厅函〔2020〕19号）中“因受新冠肺炎疫情影响，经研究，原定于2020年8月16日—27日在山东省青岛市举办的中华人民共和国第十四届学生运动会延期至2021年7月10日—17日进行。”为做好第十四届全国学生运动会的筹备工作，确保第十四届全国学生运动会达到预期效果，全面展示一届具有齐鲁风格、青岛特色的学生运动会，青岛市教育局从主题的设计、节目的创意、观众的特点、元素的使用、排练的组织、科技的运用等方面对本届运动会开闭幕式策划运行服务项目实施采购工作。

3.项目采购主要内容及实施情况

按照青岛市财政局《关于批复2021年市级部门预算的通知》（青财预指〔2021〕2号）批复第十四届全国学生运动会开闭幕式策划运行服务项目预算安排1,200.00万元，项目的主要内容和实施情况如下：

（1）主要内容

本次采购项目为中华人民共和国第十四届学生运动会开闭幕式策划运行服务团队采购项目，主要包括：

①暖场表演（开幕式15分钟、闭幕式10分钟，围绕主题）；

②仪式：开幕式包括贵宾入场、代表团入场退场、致词、国旗会旗入场、升旗仪式、宣誓、宣布开幕等；闭幕式包括贵宾入场、代表团入场退场、宣布成绩及颁奖、领导致辞、宣布闭幕、播放下届学生运动会主办城市宣传短片、降会旗及会旗交接等；

③文化展演（开幕式50分钟、闭幕式20分钟）；

④为保证开闭幕式顺利开展及宣传的相关准备工作。

（2）实施情况

项目实施具体情况如下：

①2020年12月16日，青岛市财政局下达第十四届全国学生运动会开闭幕式策划运行服务项目资金372.00万元，2021年4月16日，青岛市财政局下达第十四届全国学生运动会经费8,000.00万元。

②2021年4月23日，青岛市教育局在青岛市政府采购网公示第十四届全国学生运动会开闭幕式策划运行服务项目的采购意向。并与山东德勤招标评估造价咨询有限公司签订《青岛市教育局政府采购第十四届全国学生运动会开闭幕式策划运行服务项目委托代理协议书》，委托其负责本项目的采购工作。

③2021年4月26日，青岛市教育局在青岛市政府采购网公示第十四届全国学生运动会开闭幕式策划运行服务项目的采购需求。

④2021年4月29日，青岛市教育局在青岛市政府采购网公示第十四届全国学生运动会开闭幕式策划运行服务项目的竞争性磋商公告，截止时间为2021年5月11日9点30分。

⑤2021年5月11日，山东德勤招标评估造价咨询有限公司组织专家对投标单位进行资格审查和评分，最终确定中标单位为：青岛市广播电视台，中标价1,145.60万元。青岛市教育局于当日发送中标（成交）通知书，并在青岛市政府采购网发布中标（成交）公告。

⑥2021年6月3日，青岛市教育局与青岛市广播电视台签订《第十四届全国学生运动会开闭幕式策划运行服务项目合同》，并于当日在青岛市政府采购网进行公示。

⑦2021年7月12日，青岛市教育局对本项目开幕式组织验收工作，验收合格。

⑧2021年7月17日，青岛市教育局对本项目闭幕式组织验收工作，验收合格。

截至2021年12月31日，本项目支付专家费3,510.00元，支付采购合同金额11,456,000.00元。

3.项目采购预算和执行情况

第十四届全国学生运动会开闭幕式策划运行服务项目政府采购预算安排1,200.00万元，实际执行1,145.60万元。

- （二）项目采购绩效目标

开闭幕式要体现“享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志”的总目标；体现“教会、勤练、常赛”的总内容，体现实施培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人的总方针。同时，融合山东和青岛元素，充分展示“开放、现代、活力、时尚”的青岛新形象和新作为，切实把开闭幕式办成“精彩纷呈，富有青岛特色”的体育盛会。

- 三、政府采购绩效评价实施情况

- （一）评价目的、对象和范围

1.评价目的

进一步规范青岛市政府采购绩效评价工作，不断提高政府采购质量和效率，促进提升财政资金使用效益，充分发挥政府采购政策作用推动经济发展。

2.评价对象和范围

第十四届全国学生运动会开闭幕式策划运行服务项目2021年预算总额1,200.00万元，共1个项目承担单位，为青岛市教育局。

- （二）评价依据、方法、标准、指标体系

1.评价依据

（1）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

（2）《中共青岛市委青岛市人民政府关于深化预算管理改革全面推进预算绩效管理的实施意见》（青发〔2019〕6号）；

（3）《市级财政绩效评价操作指南》（青财绩〔2020〕6号）；

（4）《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令87号）；

（5）青岛市财政局、青岛市民营经济发展局《关于进一步做好政府采购合同信用融资工作的通知》（青财采〔2019〕20号）；

（6）青岛市财政局《关于全面开展政府采购绩效评价工作的通知》（青财采〔2021〕26号）；

（7）青岛市财政局《关于进一步规范政府采购工作流程的通知》（青财采〔2020〕12号）；

（8）其他相关法律法规和政策文件。

2.评价方法

本次评价方法主要以指标分析法为主，文献法、比较法、公众评判法、因素分析法为辅，坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，总分由各项指标得分汇总形成。始终遵循科学规范、全面系统、公正公开和绩效相关的基本原则。

3.评价标准

采取评分和评级相结合的方式，总分设定为100分。等级划分为四档：

综合得分在90-100分（含90分）为优；

综合得分在80-90分（含80分）为良；

综合得分在70-80分（含70分）为中；

综合得分在70分以下为差。

4.指标体系

评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具。指标体系的制定以《关于印发<预算绩效评价共性指标体系框架>的通知》（财预〔2013〕53号）、《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》(财预〔2011〕285号)、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《市级财政绩效评价操作指南》（青财绩〔2020〕6号）、《青岛市财政局关于全面开展政府采购绩效评价工作的通知》（青财采〔2021〕26号）等相关文件为依据，结合“第十四届全国学生运动会开闭幕式策划运行服务项目政府采购”绩效评价的特点，我们运用相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则，制定了《第十四届全国学生运动会开闭幕式策划运行服务项目政府采购绩效评价指标体系》，评价内容包括第十四届全国学生运动会开闭幕式策划运行服务项目的政府采购预算、政府采购计划、政府采购意向、政府采购需求、组织采购、合同订立、履约验收、资金支付、采购质量、采购内控管理十个方面，结合项目实际对三级指标进行细化和调整，并根据项目的重要性确定三级指标的权重。

- （三）评价实施程序

1.评价准备（2022年5月27日至2022年5月30日）

制定绩效评价实施方案。在明确委托方要求的前提下，评价单位搜集并分析相关法律法规、政策文件以及初步的项目资料，就评价背景、评价思路、评价对象和内容、评价方法和进度安排等制定初步工作方案和绩效评价指标体系，并依据委托方和被评价单位提出的意见进一步完善工作方案和指标体系。

2.评价实施（2022年5月31日至2022年6月17日）

评价单位依据项目特点组建评价小组到项目单位进行现场评价。采取勘察、问询、座谈、复核等多种方式，结合项目单位提供资料，对项目政府采购的实施和完成情况进行核实，并对所掌握的有关信息进行分类、整理和初步分析、形成现场评价意见。

3.撰写并报送评价报告（2022年6月18日至2022年6月29日）

根据现场评价意见和相关调研记录，对项目政府采购预算、政府采购计划、政府采购意向、政府采购需求、组织采购、合同订立、履约验收、资金支付、采购质量、采购内控管理等十个方面的情况进行分析评价，按规定的文本格式和内容撰写《第十四届全国学生运动会开闭幕式策划运行服务项目政府采购绩效评价报告》，针对评价过程中发现的问题，提出合理性建议和改进措施，报送委托方，并根据委托方的意见进一步修改完善报告，同时征求被评价单位意见，委托方和被评价单位均无异议后，出具正式评价报告。

- 四、评价结论

- （一）评价分数和等级

通过查阅项目单位提供的相关资料、现场走访相关单位，对第十四届全国学生运动会开闭幕式策划运行服务项目政府采购进行独立评价，评价总体得分84.85分，评价等级为“良”。

表1  第十四届全国学生运动会开闭幕式策划运行服务项目

政府采购总体情况得分表

| 指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 政府采购预算 | 7.00 | 3.85 | 55.00% |
| 政府采购计划 | 6.00 | 6.00 | 100.00% |
| 政府采购意向 | 5.00 | 5.00 | 100.00% |
| 政府采购需求 | 7.00 | 7.00 | 100.00% |
| 组织采购 | 20.00 | 17.00 | 85.00% |
| 合同订立 | 11.00 | 5.00 | 45.45% |
| 履约验收 | 5.00 | 4.00 | 80.00% |
| 资金支付 | 6.00 | 4.00 | 66.67% |
| 采购质量 | 11.00 | 11.00 | 100.00% |
| 采购内控管理 | 22.00 | 22.00 | 100.00% |
| 合计 | 100.00 | 84.85 | 84.85% |

本次政府采购绩效评价工作从政府采购预算、政府采购计划、政府采购意向、政府采购需求、组织采购、合同订立、履约验收、资金支付、采购质量、采购内控管理十个方面对第十四届全国学生运动会开闭幕式策划运行服务项目政府采购情况进行评分，具体详见附件：第十四届全国学生运动会开闭幕式策划运行服务项目政府采购绩效评价指标体系。

- （二）工作成效

中华人民共和国第十四届学生运动会开闭幕式被中央电视台综合频道、中央电视台新闻频道等近20家中央媒体报道，100多个权威媒体平台跟踪报道，获得了较高的社会公众关注度。开闭幕式由全国各地的运动员、教练员、裁判员、志愿服务人员、工作人员等14000余人共同参与，全市大中小学2000余名学生联袂演出，社会参与度高，全面展示了全国动员起来奔向体育强国梦和中国梦的精神面貌。

- （三）在预算安排、改进管理和政策调整等方面的建议

青岛市教育局编制采购预算时应尽可能的对采购项目进行细化，严肃预算刚性约束，在对采购事项进行科学的认证、充分的市场调研的同时，结合政府采购的相关政策，对采购预算进行合理安排，做到采购预算合理、采购需求明确、采购意向清晰、采购计划完善，提高财政资金的使用效益。

青岛市教育局应建立健全政府采购机制，加强预算绩效管理理念，设定政府采购绩效目标，切实加强统一组织和领导，增强责任意识，树立绩效理念，以目标为导向严格执行相关规定，采购动态管理，确保采购全过程公开透明、公平合理。

青岛市教育局应加强政府采购政策的落地实施，政府采购部门应当对政府采购相关最新政策积极响应并落实，对新政策采取有效形式向政府采购当事人以及社会公众进行普及和推广，充分发挥政府采购政策功能。

- 五、指标分析

- （一）政府采购预算情况

该项指标分值为7.00分，评价得分3.85分，得分率55.00%，具体得分情况如下表：

表2  第十四届全国学生运动会开闭幕式策划运行服务项目

政府采购预算情况得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购预算 （7分） | 准确性 | 2.00 | 1.85 | 92.50% |
|  | 政策落实性 | 3.00 | 0.00 | 0.00% |
|  | 时效性 | 2.00 | 2.00 | 100.00% |
| 合计 |  | 7.00 | 3.85 | 55.00% |

注：具体评价依据和指标得分情况详见附件：第十四届全国学生运动会开闭幕式策划运行服务项目政府采购绩效评价指标体系（其中☆指标用于单位整体评价），本报告仅列示扣分项及扣分原因，下同不再赘述。

扣分项：

1.准确性：☆A=1-（全年经调整的政府采购预算/全年政府采购预算*100%）=1-（1070.70/14012.03*100%）=92.36%，得分=92.36%*2=1.85分，扣0.15分。

2.政策落实性：☆B=专门面向中小企业预留的政府采购预算/全年政府采购预算*100%=1,035.00/14,012.03*100%=7.39%，小于30%，扣3分。

- （二）政府采购计划情况

该项指标分值为6.00分，评价得分6.00分，得分率100.00%，具体得分情况如下表：

表3  第十四届全国学生运动会开闭幕式策划运行服务项目

政府采购计划情况得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购计划 （6分） | 规范性 | 2.00 | 2.00 | 100.00% |
|  | 准确性 | 2.00 | 2.00 | 100.00% |
|  | 完整性 | 2.00 | 2.00 | 100.00% |
| 合计 |  | 6.00 | 6.00 | 100.00% |

该项指标无扣分项。

- （三）政府采购意向情况

该项指标分值为5.00分，评价得分5.00分，得分率100.00%，具体得分情况如下表：

表4  第十四届全国学生运动会开闭幕式策划运行服务项目

政府采购意向情况得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购意向 （6分） | 规范性 | 2.00 | 2.00 | 100.00% |
|  | 完整性 | 2.00 | 2.00 | 100.00% |
|  | 公开透明性 | 1.00 | 1.00 | 100.00% |
| 合计 |  | 5.00 | 5.00 | 100.00% |

该项指标无扣分项。

- （四）政府采购需求情况

该项指标分值为7.00分，评价得分7.00分，得分率100.00%，具体得分情况如下表：

表5  第十四届全国学生运动会开闭幕式策划运行服务项目

政府采购需求情况得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购需求 （7分） | 规范性 | 4.00 | 4.00 | 100.00% |
|  | 完整性 | 2.00 | 2.00 | 100.00% |
|  | 公开透明性 | 1.00 | 1.00 | 100.00% |
| 合计 |  | 7.00 | 7.00 | 100.00% |

该项指标无扣分项。

- （五）组织采购情况

该项指标分值为20.00分，评价得分17.00分，得分率85.00%，具体得分情况如下表：

表6  第十四届全国学生运动会开闭幕式策划运行服务项目

组织采购情况得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织采购 （20分） | 规范性 | 7.00 | 7.00 | 100.00% |
|  | 政策落实性 | 9.00 | 7.00 | 77.78% |
|  | 时效性 | 3.00 | 2.00 | 66.67% |
|  | 公开透明性 | 1.00 | 1.00 | 100.00% |
| 合计 |  | 20.00 | 17.00 | 85.00% |

扣分项：

1.政策落实性：☆F=中小企业政府采购合同金额/全年政府采购合同金额*100%=3503.22514/9291.385292*100% =37.70%。根据计分标准得1分，总分3分，扣2分。

2.时效性：评审日期为2021年5月11日，支付专家评审费日期为2021年9月，超过10个工作日，扣1分。

- （六）合同订立情况

该项指标分值为11.00分，评价得分5.00分，得分率45.45%，具体得分情况如下表：

表7  第十四届全国学生运动会开闭幕式策划运行服务项目

合同订立情况得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同订立 （11分） | 规范性 | 2.00 | 2.00 | 100.00% |
|  | 政策落实性 | 4.00 | 2.00 | 50.00% |
|  | 时效性 | 4.00 | 0.00 | 0.00% |
|  | 公开透明性 | 1.00 | 1.00 | 100.00% |
| 合计 |  | 11.00 | 5.00 | 45.45% |

扣分项：

1.政策落实性：青岛市教育局提供的全部政府采购合同中，均未见采购贷相关政策的条款，扣2分。

2.时效性：项目成交通知书日期为2021年5月11日，合同签订日期为2021年6月3日，超过10个工作日，扣2分；签订合同之日起2个工作日内，未进行合同备案（截至目前仍未进行合同备案），扣2分；合计扣4分。

- （七）履约验收情况

该项指标分值为5.00分，评价得分4.00分，得分率80.00%，具体得分情况如下表：

表8  第十四届全国学生运动会开闭幕式策划运行服务项目

履约验收情况得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 履约验收 （5分） | 规范性 | 2.00 | 2.00 | 100.00% |
|  | 时效性 | 2.00 | 2.00 | 100.00% |
|  | 公开透明性 | 1.00 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 |  | 5.00 | 4.00 | 80.00% |

扣分项：

1.公开透明性：采购项目验收资料未在指定媒体“青岛市政府采购网”公开，扣1分。

- （八）资金支付情况

该项指标分值为6.00分，评价得分4.00分，得分率66.67%，具体得分情况如下表：

表9  第十四届全国学生运动会开闭幕式策划运行服务项目

资金支付情况得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金支付 （6分） | 规范性 | 2.00 | 2.00 | 100.00% |
|  | 时效性 | 4.00 | 2.00 | 50.00% |
| 合计 |  | 6.00 | 4.00 | 66.67% |

扣分项：

1.时效性：合同约定的付款进度为3笔付款，分别为签订合同后10个工作日（支付60%）、开幕式开始前30个工作日（支付30%）和闭幕式结束通过验收后10个工作日（支付10%）。合同签订日期为2021年6月3日，首付款时间为2021年6月18日/19日，超过10个工作日；闭幕式验收时间2021年7月17日，付款时间为2021年8月2日，超过10个工作日，主要为付款审批手续较慢导致；另合同约定的后两笔付款青岛市教育局合并为一笔支付，不符合合同约定，扣2分。

- （九）采购质量情况

该项指标分值为11.00分，评价得分11.00分，得分率100.00%，具体得分情况如下表：

表10  第十四届全国学生运动会开闭幕式策划运行服务项目

采购质量情况得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购质量 （11分） | 规范性 | 1.00 | 1.00 | 100.00% |
|  | 时效性 | 1.00 | 1.00 | 100.00% |
|  | 效益性 | 2.00 | 2.00 | 100.00% |
|  | 科学性 | 6.00 | 6.00 | 100.00% |
|  | 公开透明性 | 1.00 | 1.00 | 100.00% |
| 合计 |  | 11.00 | 11.00 | 100.00% |

该项指标无扣分项。

- （十）采购内控管理情况

该项指标分值为22.00分，评价得分22.00分，得分率100.00%，具体得分情况如下表：

表11  第十四届全国学生运动会开闭幕式策划运行服务项目

采购内控管理情况得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购内控管理 （22分） | 规范性 | 14.00 | 14.00 | 100.00% |
|  | 科学性 | 8.00 | 8.00 | 100.00% |
| 合计 |  | 22.00 | 22.00 | 100.00% |

该项指标无扣分项。

- 六、问题和建议

- （一）主要问题及原因分析

1.专门面向中小企业政府采购预算安排不足

根据财政部 工业和信息化部《关于印发政府采购促进中小企业发展管理办法的通知》（财库〔2020〕46号）第七条“采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。”和第八条“超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。”

青岛市教育局2021年度采购预算中专门预留给中小企业金额为1,035.00万元，占全年采购预算比例为7.39%，占比较低，未达规定标准。

2.评审专家劳务报酬支付时间不符合规定要求

根据青岛市财政局《关于印发山东省政府采购评审劳务报酬标准的通知》（鲁财采〔2017〕28 号）第二章第二条：“评审劳务报酬以人民币为结算单位，以银行转账方式支付。使用单位应当于评审活动结束后10个工作日内，将评审劳务报酬支付至评审专家指定的本人银行账户。确需现金支付的，由使用单位按照现金使用管理规定处理”。

本项目评审活动于2021年5月11日结束，但由于学运会资金统一安排，实际支付专家评审费日期为2021年9月，远超10个工作日，不符合相关规定。

3.政府采购合同中未按规定设置采购贷相关条款

根据青岛市财政局、青岛市民营经济发展局《关于进一步做好政府采购合同信用融资工作的通知》（青财采〔2019〕20号）第四章第四条：“采购单位应当积极支持中标（成交）供应商享受信用融资政策，及时签订政府采购合同，诚信履约，确保按合同约定支付采购款项，承诺允许供应商将采购合同项下的收款账号变更为贷款合同项下的还款账号，为信用融资业务的顺利开展提供便利”。

本项目采购已在竞争性磋商文件中对采购贷政策进行了推广，但青岛市教育局提供的全部政府采购合同中均未见采购贷相关条款。

4.合同订立不及时，且未按规定进行备案

根据青岛市财政局《关于进一步规范政府采购工作流程的通知》（青财采〔2020〕12号）第一章第六条：“加快订约。采购人与中标（成交）供应商应当自中标（成交）通知书发出之日起10个工作日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，无正当理由不得拒绝或者拖延。……及时备案。采购人应当自合同签订之日起2个工作日内，在青岛市政府采购一体化交易管理平台进行合同备案”。

本项目成交通知书日期为2021年5月11日，合同签订日期为2021年6月3日，超过10个工作日。并且至今未在青岛市政府采购一体化交易管理平台进行合同备案，不符合相关规定。

5.项目验收未按规定公示

根据青岛市财政局《关于进一步规范政府采购工作流程的通知》（青财采〔2020〕12号）第一章第八条：“明确验收程序。采购人应当根据国家、行业验收标准，以及合同约定验收方案，明确验收时间、方式、程序和内容等事项，组成验收小组，在收到供应商项目验收建议之日起7个工作日内，对采购项目进行实质性验收（验收建议有明显不当的除外）”及第二章第一条：“采购预算、采购需求、采购意向、采购计划、采购活动、合同订立、履约保证金、履约验收、资金支付等信息应当依法依规及时在青岛市政府采购网公开发布”。

本项目分别于2021年7月12日、17日完成开、闭幕式验收，但由于学运会项目资金特殊性，完成验收之后未在指定媒体“青岛市政府采购网”公开验收信息，不符合相关规定。

6.未按合同约定支付资金

根据本项目采购合同约定，采购人应当分别于签订合同之日起10个工作日内支付合同总额的60%，即人民币6,873,600.00元、开幕式开始前30个工作日内支付合同总额的30%，即人民币3,436,800.00元、闭幕式结束完成清场等工作后，经采购人确认演出质量达到验收标准后的10个工作日内支付剩余款项1,145,600.00元。本项目合同签订日期为2021年6月3日，首付款时间为2021年6月18日（480万元）/19日（207.36万元），超过10个工作日；闭幕式验收时间2021年7月17日，付款时间为2021年8月2日，超过10个工作日，主要原因为流程审批时间较长；另合同约定的后两笔付款合并为一笔支付，亦不符合合同约定。

- （二）相关建议

1.强化落实支持中小企业政策

根据青岛市财政局《关于进一步做好政府采购支持中小企业政策落实工作的通知》（青财采〔2021〕21号）第一条：“采购人应参照指导目录预留份额专门面向中小企业采购，不在《指导目录》中但适宜由中小企业承担的，采购人也应专门面向中小企业采购”及第二条：“采购《目录》内相关品目采购金额在采购限额标准以上、200万元以下的货物和服务项目及400万元以下的工程项目，应当专门面向中小企业采购；超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于70%”。

建议青岛市教育局严格按照上述规定编制以后年度政府采购预算，保证专门预留给中小企业的金额比例符合规定要求。

2.及时支付评审专家劳务报酬

建议青岛市教育局按照相关规定，规范政府采购评审专家劳务报酬支付行为，建立支付台账，并设置警示线，安排专人及时更新专家评审费劳务报酬支付台账，对临近支付警示线的专家劳务报酬，及时提示相关人员，保障在评审活动结束后的规定时间内予以支付。

3.认真落实采购贷政策，支持政府采购信用融资业务

建议青岛市教育局在政府采购执行过程中，强化采购人员对政府采购贷相关政策的学习和解读，积极响应并落实政府采购促进中小企业发展，降低中小企业政府采购合同信用融资成本的政策要求，利用门户网站、微信公众号、网络媒体等方式多渠道进行宣传，对符合条件的中小企业供应商普及政府采购贷的相关优惠政策，并直接落实在合同条款中，为政府采购信用融资业务的顺利开展提供支持。

4.规范采购合同订立和备案工作

建议青岛市教育局加强政府采购项目的动态管理，切实履行项目执行主体责任，在综合考量确定采购项目供应商后，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，无正当理由不拖延，及时规范完成合同订立及备案工作，完善政府采购流程，保障双方合法权益及公开透明要求。

5.完善采购履约验收流程

建议青岛市教育局在进行政府采购项目的履约验收时，严格按照合同约定进行验收，对采购项目的履约情况、服务的质量等进行细化检查，针对专业性强、比较复杂的项目，可以聘请专业人员参与验收，全程跟进。并于验收工作完成之后在指定媒体公示相关验收信息，保证采购全过程公开透明。

6.提升流程审批和资金支付效率

建议青岛市教育局严格执行政府采购合同内容，及时按照合同约定的资金支付的方式、比例、时间和条件，完成资金支付工作，针对审批流程较慢的情况，可选取电子化审批流程替代纸质审批流程，并建立监督机制，把控项目进展，提升流程审批和资金支付效率。

- 七、附件

附件：第十四届全国学生运动会开闭幕式策划运行服务项目政府采购绩效评价指标体系

- 八、评价单位盖章

利安达会计师事务所          中国注册会计师：

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·北京               二○二二年六月二十九日