大气污染网格化精细管控帮扶

技术服务项目

政府采购绩效评价报告

评价单位： 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

被评价单位： 青岛市生态环境局

2022年 6 月

目 录

一、摘要	1

（一）开展评价工作的名称	1

（二）项目背景	1

（三）资金安排和使用情况	1

（四）结论	1

（五）指标和分析	2

（六）问题和建议	3

二、项目采购基本情况	5

（一）项目采购概况	5

（二）项目采购绩效目标	6

三、政府采购绩效评价的基本情况	6

（一）评价目的、对象和范围	6

（二）评价依据、方法、标准、指标体系	7

（三）评价实施程序	9

四、评价结论	9

（一）评价分数和等级	10

（二）工作成效	10

（三）在预算安排、改进管理和政策调整等方面的建议	10

五、指标分析	11

（一）政府采购预算情况	11

（二）政府采购计划情况	12

（三）政府采购意向情况	12

（四）政府采购需求情况	13

（五）组织采购情况	13

（六）合同订立情况	14

（七）履约验收情况	15

（八）资金支付情况	15

（九）采购质量情况	15

（十）采购内控管理情况	16

六、问题和建议	17

（一）主要问题及原因分析	17

（二）相关建议	19

七、附件	20

八、评价单位盖章	20

大气污染网格化精细管控帮扶

技术服务项目

政府采购绩效评价报告

利安达专字【2022】第C2018号

# 一、摘要

## （一）开展评价工作的名称

大气污染网格化精细管控帮扶技术服务项目政府采购绩效。

## 项目背景

青岛市生态环境局按照生态环境部《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知>（环大气〔2019〕53号）和《关于印发<2020年挥发性有机物治理攻坚方案>的通知》（环大气〔2020〕33号），为推进青岛市细颗粒物（PM2.5）和臭氧（O3）协同控制，遏制夏秋季O3污染影响，青岛市生态环境局继续实施大气污染网格化精细管控帮扶技术服务项目。根据2021年7月市财政局印发《关于调整2021年度省级生态文明建设财政奖补资金（空气质量生态补偿）预算的通知》（青财资环指〔2021〕15号），青岛市生态环境局启动大气污染网格化精细管控帮扶技术服务项目采购事宜。

## 资金安排和使用情况

大气污染网格化精细管控帮扶技术服务项目政府采购预算安排500.00万元，实际执行499.00万元。

## 结论

1.评价分数和等级

通过查阅项目单位提供的相关资料、现场走访相关单位，对大气污染网格化精细管控帮扶技术服务项目政府采购进行独立评价，评价总体得分89.72分，评价等级为“良”。

2.在预算安排、改进管理和政策调整等方面的建议

(1)加大政府采购制度和政策的宣传力度。把握宣传的主动性，增加宣传内容的深度、广度，提高社会各界对政府采购制度与政策的认识。如形成国家、省、市财政部门新出台的政策制度汇编，便于采购工作者全面、准确掌握政策规定，推动政府采购规范健康发展。

(2)优化政府采购信息的工作机制。建立“每季一汇总、半年一通报、年度一总结”的政府采购信息调度机制，便于掌握政府采购信息的整体情况，对不符政策要求等情况及时纠偏。如，建议定期公开政府采购订单融资情况，推动国家政策落地见效。

## 指标和分析

通过查阅项目实施单位提供的相关资料，对大气污染网格化精细管控帮扶技术服务项目政府采购进行独立评价，各部分权重及得分情况如下：

1.政府采购预算情况：该项指标分值为7.00分，评价得分4.27分，扣2.73分。因存在预算调整，按照权重计算扣0.65分；因专门面向中小企业预留的政府采购预算比例不符合规定，扣2.00分；因全年追加政府采购预算批复3个月内签订合同金额占比不足，按照按照权重计算扣0.08分。

2.政府采购计划情况：该项指标分值为6.00分，评价得分6.00分，无扣分项。

3.政府采购意向情况：该项指标分值为5.00分，评价得分5.00分，无扣分项。

4.政府采购需求情况：该项指标分值为7.00分，评价得分7.00分，无扣分项。

5.组织采购情况：该项指标分值为20.00分，评价得分19.00分，因支付专家评审费日期超过10个工作日，扣1.00分。

6.合同订立情况：该项指标分值为11.00分，评价得分6.00分，扣5.00分。该项目在公开招标采购文件中对采购贷政策进行了推广，但在实际采购工作中对政策落实性有待加强，扣1.00分；因青岛市生态环境局合同中未见采购贷相关政策的条款，扣2.00分；因合同签订后未在2个工作日内进行备案，扣2.00分。

7.履约验收情况：该项指标分值为5.00分，评价得分5.00分，无扣分项。

8.资金支付情况：该项指标分值为6.00分，评价得分5.00分。因合同未明确逾期支付资金的违约责任，扣1.00分。

9.采购质量情况：该项指标分值为11.00分，评价得分10.45分，扣0.55分。因青岛市生态环境局2021年有1个项目同时被质疑和被投诉，按照权重计算扣0.02分；因2021年青岛市生态环境局有4个废标项目，按照权重计算扣0.03分；因被质疑和被投诉项目未在指定媒体公开相关信息，扣0.50分。

10.采购内控管理情况：该项指标分值为22.00分，评价得分22.00分，无扣分项。

## 问题和建议

1.主要问题及原因分析

（1）专家评审报酬未及时支付。应在2021年9月30日前支付的专家评审报酬延期至10月26日。因报销签字审批流程未及时完成。

（2）合同订立中政策落实不到位。在青岛市生态环境局提供的合同中，未见采购贷相关政策的条款。根源在于实际采购工作中对采购贷政策的落实有待加强。

（3）采购合同未及时备案。应在10月9日前完成的项目合同备案工作延期至10月14日。其原因是项目人员工作疏忽，导致未在规定时间进行备案。

（4）台账管理不健全。青岛市生态环境局存在采购台账管理不健全，导致政府采购信息统计不全面。原因在于工作人员面临新老系统更新替换，未对采购台账进行备份。

2.相关建议

（1）严格执行付款流程，规范支付评审专家报酬。建议生态环境局建立专家评审费劳务报酬台账，安排专人及时更新专家评审费劳务报酬支付台账。

（2）落实政府采购政策，助力中小企业发展。建议生态环境局强化政府采购贷相关政策的学习和解读；重视政策采购融资业务，多方式多渠道宣传订单融资政策；支持金融机构和中标供应商开展订单融资业务。

（3）优化政府采购合同备案，持续提升工作效率。建议生态环境局建立健全政府采购内控制度，明确责任部门和责任人；强化流程控制，规范和优化各环节操作；认真填写合同相关信息，确保合同备案资料的真实、准确和完整。

（4）优化内部台账管理，夯实基础管理工作。建议生态环境局完善采购台账管理内容，相关资料要及时进行留存归档，以备后期查阅。加强对台账数据的审核，监督台账数据的准确性、及时性和完整性。

# 二、项目采购基本情况

## （一）项目采购概况

1.项目采购名称

大气污染网格化精细管控帮扶技术服务项目。

2.项目采购背景

青岛市生态环境局按照生态环境部《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气〔2019〕53号）和《关于印发<2020年挥发性有机物治理攻坚方案>的通知》（环大气〔2020〕33号），为推进青岛市细颗粒物（PM2.5）和臭氧（O3）协同控制，遏制夏秋季O3污染影响，青岛市生态环境局继续实施大气污染网格化精细管控帮扶技术服务项目。根据2021年7月市财政局印发《关于调整2021年度省级生态文明建设财政奖补资金（空气质量生态补偿）预算的通知》（青财资环指〔2021〕15号），青岛市生态环境局启动大气污染网格化精细管控帮扶技术服务项目采购事宜。

3.项目采购主要内容及实施情况

（1）主要内容

依托专业技术团队，在2021年10月至2022年3月（服务周期6个月）期间，综合利用包括大气环境立体走航车、气溶胶激光雷达、无人机、VOCs红外成像仪等各种监测技术手段，对全市区（市）镇街及重点辖区大气污染排放治理情况进行排查帮扶，为各区市大气污染精准施治提供技术支撑。

（2）实施情况

2021年7月14日，青岛市生态环境局获得资金预算批复；7月22日，在青岛市政府采购网公示采购意向；8月1日，委托中同盛（山东）工程咨询有限公司负责项目采购工作；8月3日，公示采购需求；8月24日，发布招标公告；9月15日，青岛吉美来科技有限公司中标（中标价499.00万元），并发布中标公告；9月29日，双方签订项目合同。

2021年10月28日，青岛市生态环境局按照合同约定支付青岛吉美来科技有限公司299.40万元（占合同总额60%）；12月8日，在中期验收后支付199.60万元（占合同总额40%）；2022年4月19日项目通过终期验收。

4.项目采购预算和执行情况

该项目政府采购预算安排500.00万元，到位资金500.00万元，合同实际执行499.00万元，剩余1.00万元，于2021年12月25日退库。

## （二）项目采购绩效目标

该项目合同服务周期为6个月,2022年3月底前完成。项目验收合格,资金使用单位满意,为环境管理提供技术服务，排查影响区域空气治理的关键污染因子和污染来源，助力全市环境空气质量长效改善。

# 三、政府采购绩效评价的基本情况

## （一）评价目的、对象和范围

1.评价目的

进一步规范青岛市政府采购绩效评价工作，不断提高政府采购质量和效率，促进提升财政资金使用效益，充分发挥政府采购政策作用推动经济发展。

2.评价对象和范围

为大气污染网格化精细管控帮扶技术服务项目，2021年预算总额500.00万元，共1个项目承担单位，青岛市生态环境局。

## （二）评价依据、方法、标准、指标体系

1.评价依据

（1）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

（2）《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令87号）；

（3）《中共青岛市委青岛市人民政府关于深化预算管理改革全面推进预算绩效管理的实施意见》（青发〔2019〕6号）；

（4）《市级财政绩效评价操作指南》（青财绩〔2020〕6号）；

（5）《关于进一步规范政府采购工作流程的通知》（青财采〔2020〕12号）；

（6）《关于全面开展政府采购绩效评价工作的通知》（青财采〔2021〕26号）；

（7）其他相关法律法规和政策文件等

2.评价方法

本次评价方法主要以指标分析法为主，文献法、比较法、公众评判法、因素分析法为辅，坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，总分由各项指标得分汇总形成。始终遵循科学规范、全面系统、公正公开和绩效相关的基本原则。

3.评价标准

采取评分和评级相结合的方式，总分设定为100分。等级划分为四档：

综合得分在90-100分（含90分）为优；

综合得分在80-90分（含80分）为良；

综合得分在70-80分（含70分）为中；

综合得分在70分以下为差。

4.指标体系

评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具。指标体系的制定以《关于印发<预算绩效评价共性指标体系框架>的通知》（财预〔2013〕53号）、《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》(财预〔2011〕285号)、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《市级财政绩效评价操作指南》（青财绩〔2020〕6号）、《青岛市财政局关于全面开展政府采购绩效评价工作的通知》（青财采〔2021〕26号）等相关文件为依据，结合“大气污染网格化精细管控帮扶技术服务项目”绩效评价的特点，我们运用相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则，制定了《大气污染网格化精细管控帮扶技术服务项目政府采购绩效评价指标体系》，评价内容包括大气污染网格化精细管控帮扶技术服务项目的政府采购预算、政府采购计划、政府采购意向、政府采购需求、组织采购、合同订立、履约验收、资金支付、采购质量、采购内控管理十个方面，结合项目实际对三级进行细化和调整，并根据项目的重要性确定三级指标的权重。

## （三）评价实施程序

1.评价准备（2022年5月27日至2022年5月30日）

制定绩效评价实施方案。在明确委托方要求的前提下，评价单位搜集并分析相关法律法规、政策文件以及初步的项目资料，就评价背景、评价思路、评价对象和内容、评价方法和进度安排等制定初步工作方案和绩效评价指标体系，并依据委托方和被评价单位提出的意见进一步完善工作方案和指标体系。

2.评价实施（2022年5月31日至2022年6月17日）

评价单位依据项目特点组建评价小组到项目单位进行现场评价。采取勘察、问询、座谈、复核等多种方式，结合项目单位提供资料，对项目政府采购的实施和完成情况进行核实，并对所掌握的有关信息进行分类、整理和初步分析、形成现场评价意见。

3.撰写并报送评价报告（2022年6月18日至2022年6月29日）

根据现场评价意见和相关调研记录，对项目政府采购预算、政府采购计划、政府采购意向、政府采购需求、组织采购、合同订立、履约验收、资金支付、采购质量、采购内控管理等十个方面的情况进行分析评价，按规定的文本格式和内容撰写《大气污染网格化精细管控帮扶技术服务项目政府采购绩效评价报告》，针对评价过程中发现的问题，提出合理性建议和改进措施，报送委托方，并根据委托方的意见进一步修改完善报告，同时征求被评价单位意见，委托方和被评价单位均无异议后，出具正式评价报告。

# 四、评价结论

## （一）评价分数和等级

通过查阅项目单位提供的相关资料、现场走访相关单位，对大气污染网格化精细管控帮扶技术服务项目政府采购进行独立评价，评价总体得分89.72分，评价等级为“良”。

表1  政府采购总体情况得分表

| 指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 政府采购预算 | 7.00 | 4.27 | 61.00% |
| 政府采购计划 | 6.00 | 6.00 | 100.00% |
| 政府采购意向 | 5.00 | 5.00 | 100.00% |
| 政府采购需求 | 7.00 | 7.00 | 100.00% |
| 组织采购 | 20.00 | 19.00 | 95.00% |
| 合同订立 | 11.00 | 6.00 | 54.55% |
| 履约验收 | 5.00 | 5.00 | 100.00% |
| 资金支付 | 6.00 | 5.00 | 83.33% |
| 采购质量 | 11.00 | 10.45 | 95.00% |
| 采购内控管理 | 22.00 | 22.00 | 100.00% |
| 合计 | 100.00 | 89.72 | 89.72% |

## 工作成效

通过深入排查影响镇街空气质量的关键污染因子和污染来源,摸清全市重点镇街或功能区污染状况及变化规律，为各区市、重点镇街或功能区大气污染防治提供科学的诊断和措施建议报告等措施，有效实现网格排查、快速落实、精准削减、精细管控，促进辖区大气环境质量改善的目的。

## 在预算安排、改进管理和政策调整等方面的建议

1.加大政府采购制度和政策的宣传力度。把握宣传的主动性，增加宣传内容的深度、广度，提高社会各界对政府采购制度与政策的认识。如形成国家、省、市财政部门新出台的政策制度汇编，便于采购工作者全面、准确掌握政策规定，推动政府采购规范健康发展。

2.优化政府采购信息的工作机制。建立“每季一汇总、半年一通报、年度一总结”的政府采购信息调度机制，便于掌握政府采购信息的整体情况，对不符政策要求等情况及时纠偏。如，建议定期公开政府采购订单融资情况，推动国家政策落地见效。

# 五、指标分析

## （一）政府采购预算情况

该项指标分值为7.00分，评价得4.27分，得分率61.00%，具体得分情况如下表：

表2  政府采购预算情况得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购预算 （7分） | 准确性 | 2.00 | 1.35 | 67.50% |
|  | 政策落实性 | 3.00 | 1.00 | 33.33% |
|  | 时效性 | 2.00 | 1.92 | 96.00% |
| 合计 | 7.00 | 4.27 | 61.00% |

（注：具体评价依据和指标得分情况详见附件，本报告仅列示扣分项及扣分原因，下同不再赘述。）

扣分项：

1.准确性：青岛市生态环境局全年政府采购预算为14,480.45万元，其中追加政府采购预算为4,734.35万元，预算准确率为67.31%。根据计分标准，扣0.65分。扣分原因主要为：在年初预算申报时尚未确定项目资金来源，待资金来源确定后在年中追加预算，导致政府采购预算调整较大。

2.政策落实性：青岛市生态环境局全年政府采购预算为14,480.45万元，其中专门面向中小企业预留的政府采购预算为5,580.89万元，占比38.54%。根据计分标准，扣2.00分。扣分原因主要为：在年中追加预算时，专门面向中小企业预留的政府采购预算占比12.64%，导致全年总体占比低。

3.时效性：青岛市生态环境局追加政府采购预算金额为4,734.35万元，其中在3个月内签订合同对应预算金额为4,555.21万元，占比96.22%。根据计分标准，扣0.08分。

## （二）政府采购计划情况

该项指标分值为6.00分，评价得分6.00分，得分率100.00%，具体得分情况如下表：

表3  政府采购计划情况得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购计划 （6分） | 规范性 | 2.00 | 2.00 | 100.00% |
|  | 准确性 | 2.00 | 2.00 | 100.00% |
|  | 完整性 | 2.00 | 2.00 | 100.00% |
| 合计 | 6.00 | 6.00 | 100.00% |

扣分项：无

## （三）政府采购意向情况

该项指标分值为5.00分，评价得分5.00分，得分率100.00%，具体得分情况如下表：

表4  政府采购意向情况得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购意向 （6分） | 规范性 | 2.00 | 2.00 | 100.00% |
|  | 完整性 | 2.00 | 2.00 | 100.00% |
|  | 公开透明性 | 1.00 | 1.00 | 100.00% |
| 合计 | 5.00 | 5.00 | 100.00% |

扣分项：无

## （四）政府采购需求情况

该项指标分值为7.00分，评价得分7.00分，得分率100.00%，具体得分情况如下表：

表5  政府采购需求情况得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购需求 （7分） | 规范性 | 4.00 | 4.00 | 100.00% |
|  | 完整性 | 2.00 | 2.00 | 100.00% |
|  | 公开透明性 | 1.00 | 1.00 | 100.00% |
| 合计 | 7.00 | 7.00 | 100.00% |

扣分项：无

## （五）组织采购情况

该项指标分值为20.00分，评价得分19.00分，得分率95.00%，具体得分情况如下表：

表6  组织采购情况得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织采购 （20分） | 规范性 | 7.00 | 7.00 | 100.00% |
|  | 政策落实性 | 9.00 | 9.00 | 100.00% |
|  | 时效性 | 3.00 | 2.00 | 66.67% |
|  | 公开透明性 | 1.00 | 1.00 | 100.00% |
| 合计 | 20.00 | 19.00 | 95.00% |

扣分项：

时效性：该项目评审活动结束日期为2021年9月15日，应在9月30日前支付评审专家劳务报酬，实际支付时间为10月26日。根据计分标准，扣1.00分。扣分原因为：不符合在评审活动结束后10个工作日内支付评审专家劳务报酬的规定。

## （六）合同订立情况

该项指标分值为11.00分，评价得分6.00分，得分率54.55%，具体得分情况如下表：

表7  合同订立情况得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同订立 （11分） | 规范性 | 2.00 | 2.00 | 100.00% |
|  | 政策落实性 | 4.00 | 1.00 | 25.00% |
|  | 时效性 | 4.00 | 2.00 | 50.00% |
|  | 公开透明性 | 1.00 | 1.00 | 100.00% |
| 合计 | 11.00 | 6.00 | 54.55% |

扣分项：

1.政策落实性：该项目未对供应商参与政府采购合同融资给予足够的推广、支持。根据计分标准，扣1.00分。扣分原因为：项目已在公开招标采购文件中对采购贷政策进行了推广，但在实际采购工作中对政策落实性有待加强。

青岛市生态环境局使用采购贷政府采购合同金额为0.00万元。根据计分标准，扣2.00分。扣分原因为：青岛市生态环境局提供的合同中未见使用采购贷的合同或条款。

2.时效性：该项目合同签订日期为2021年9月29日，应在10月9日前完成合同备案，实际备案日期为10月14日。根据计分标准，扣2.00分。扣分原因为：不符合自合同签订之日起2个工作日内进行合同备案的规定。

## （七）履约验收情况

该项指标分值为5.00分，评价得分5.00分，得分率100.00%，具体得分情况如下表：

表8  履约验收情况得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 履约验收 （5分） | 规范性 | 2.00 | 2.00 | 100.00% |
|  | 时效性 | 2.00 | 2.00 | 100.00% |
|  | 公开透明性 | 1.00 | 1.00 | 100.00% |
| 合计 | 5.00 | 5.00 | 100.00% |

扣分项：无

## （八）资金支付情况

该项指标分值为6.00分，评价得分5.00分，得分率83.33%，具体得分情况如下表：

表9  资金支付情况得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金支付 （6分） | 规范性 | 2.00 | 1.00 | 50.00% |
|  | 时效性 | 4.00 | 4.00 | 100.00% |
| 合计 | 6.00 | 5.00 | 83.33% |

扣分项：

规范性: 该项目合同中约定了资金支付的方式、比例、时间和条件，缺少逾期支付资金的违约责任。根据计分标准，扣1.00分。扣分原因为：未明确逾期支付资金的违约责任。

## （九）采购质量情况

该项指标分值为11.00分，评价得分10.63分，得分率96.64%，具体得分情况如下表：

表10  采购质量情况得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购质量 （11分） | 规范性 | 1.00 | 1.00 | 100.00% |
|  | 时效性 | 1.00 | 1.00 | 100.00% |
|  | 科学性 | 6.00 | 5.95 | 99.17% |
|  | 效益性 | 2.00 | 2.00 | 100.00% |
|  | 公开透明性 | 1.00 | 0.50 | 50.00% |
| 合计 | 11.00 | 10.45 | 95.00% |

扣分项：

1.科学性：青岛市生态环境局2021年完成采购项目269个，1个政府采购项目同时被质疑和被有效投诉，被质疑率和被投诉率均为0.37%；采购项目总数为281个，废标政府采购项目4个，废标率1.42%。根据计分标准，扣0.05分。扣分原因为：存在被质疑项目、有效投诉项目和废标政府采购项目，影响了采购质量的科学性。

2.公开透明性：青岛市生态环境局“秸秆等露天焚烧火点卫星遥感监测项目”被质疑，但在中国山东政府采购网、青岛市政府采购网等相关平台上，未查询到该项目的被质疑资料。根据计分标准，扣0.50分。扣分原因为：被质疑信息未公开，不符合采购质量公开透明性规定。

## （十）采购内控管理情况

该项指标分值为22.00分，评价得分22.00分，得分率100.00%，具体得分情况如下表：

表11  采购内控管理情况得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购内控管理 （22分） | 规范性 | 14.00 | 14.00 | 100.00% |
|  | 科学性 | 8.00 | 8.00 | 100.00% |
| 合计 | 22.00 | 22.00 | 100.00% |

扣分项：无

# 六、问题和建议

## （一）主要问题及原因分析

1.专家评审报酬未及时支付

根据青岛市财政局2017 年 5 月 31 日发布的《关于印发<山东省政府采购评审劳务报酬标准>的通知》（鲁财采〔2017〕28 号）规定：“二、关于评审劳务报酬结算（二）评审劳务报酬以人民币为结算单位，以银行转账方式支付。使用单位应当于评审活动结束后 10 个工作日内，将评审劳务报酬支付至评审专家指定的本人银行账户。”（本标准自 2017 年 7 月 1 日起施行，有效期至 2022 年6月30日）

在本项目中，评审活动结束日期为2021年9月15日，支付评审专家报酬时间为2021年10月26日，在评审活动结束后第25个工作日支付评审专家劳务报酬。因报销签字审批流程未及时完成，导致支付评审专家报酬超过10个工作日，未在规定时间支付评审劳务报酬，不符合组织采购时效性规定。

2.合同订立中采购贷政策落实不到位

根据青岛市财政局2019年12月17日发布的《青岛市民营经济发展局关于进一步做好政府采购合同信用融资工作的通知》（青财采〔2019〕20号）的规定：“（四）采购单位应当积极支持中标（成交）供应商享受信用融资政策，及时签订政府采购合同，诚信履约，确保按合同约定支付采购款项，承诺允许供应商将采购合同项下的收款账号变更为贷款合同项下的还款账号，为信用融资业务的顺利开展提供便利。”

在本项目中，虽然公开招标采购文件第九章签订合同、合同主要条款中对采购贷政策进行了推广，但在实际采购工作中对政策落实性有待加强。另外，在青岛市生态环境局提供的合同中，未见采购贷相关政策的条款。

3.采购合同未及时备案

根据青岛市财政局2020年6月30日发布的《关于进一步规范政府采购工作流程的通知》（青财采〔2020〕12号）规定：“（六）合同订立——及时备案：采购人应当自合同签订之日起2个工作日内，在青岛市政府采购一体化交易管理平台（以下简称管理平台）进行合同备案。”

在本项目中，青岛市生态环境局与青岛吉美来科技有限公司于2021年9月29日签订《大气污染网格化精细管控帮扶技术服务项目合同》；于2021年10月14日在青岛市政府采购一体化交易管理平台进行备案。因项目人员工作疏忽，导致未在规定时间进行备案，不符合政府采购工作流程规定。

4.政府采购台账管理不健全

在绩效评价过程中，发现青岛市生态环境局存在采购台账管理不健全的问题，其政府采购数据信息主要来源于青岛市政府采购网平台，同时又面临新老系统更新替换，未对采购台账进行备份，未补充相关信息以完善政府采购台账，以致于对政府采购的签订合同金额等信息统计不全面。

## （二）相关建议

1.严格执行付款流程，规范支付评审专家报酬

根据《山东省政府采购评审专家管理实施办法》要求，采购人应严格按照省级财政部门公布的评审劳务报酬标准，及时、足额、规范支付评审专家劳务报酬。

评审专家费用支付事关政府采购活动的政策执行水平，首先必须高度重视，强化政策宣传；同时，加强履约支付保障，及时配合提供必要的履约环境、条件，不得以负责人变更、经办人调岗、履行内部审批流程拖延支付款项；最后，形成长效机制，建立专家评审费劳务报酬台账，并设置警示线，安排专人及时更新专家评审费劳务报酬支付台账，对临近支付警示线的专家劳务报酬，及时提示相关人员支付费用。

2.落实政府采购政策，助力中小企业发展

支持中小企业发展是政府采购的重要政策功能，契合国家经济和社会发展的政策目标。对青岛市生态环境局提出以下建议：一是，强化政府采购贷相关政策的学习和解读，落实国家利好政策，助力中小企业发展；二是，重视政策采购融资业务，切实服务中小企业，利用门户网站、微信公众号、网络媒体等方式多渠道宣传订单融资政策，扩大订单融资改革的影响力；三是，支持金融机构和中标供应商开展订单融资业务，积极配合企业与金融机构相关工作，全力支持企业发展，同时做好政府采购订单融资业务管理及数据统计等工作。

3.优化政府采购合同备案，持续提升工作效率

政府采购合同备案是政府采购活动中的重要组成部分和关键环节，是强化采购人主体责任、加快资金支付进度、提高政府采购效率的重要抓手。作为政府采购合同管理的执行主体，应切实履行主体责任，认真规范做好政府采购合同的备案工作。第一，应建立健全政府采购内控制度，结合单位实际情况，细化相关岗位职责，明确采购项目的责任部门和责任人；第二，应强化流程控制，规范和优化各环节操作，明确合同备案审核程序，增强各岗位责任意识，提升工作效率；第三，应认真填写合同相关信息，检查上传合同资料的完整性，确保合同备案资料的真实、准确和完整。

4.优化内部台账管理，夯实基础管理工作

建议青岛市生态环境局完善采购台账管理内容，实现与台账软件无缝对接，部门负责人加强对台账数据的审核，定期检查台账录入内容，监督台账数据的准确性、及时性和完整性。同时将台账整理规范有序，保管安全可靠，相关资料要及时进行留存归档，以备后期查阅，防止因采购系统的时效性等因素导致无法获取相关资料的风险。

# 七、附件

附件：大气污染网格化精细管控帮扶技术服务项目政府采购绩效评价指标体系

# 八、评价单位盖章

（此页无正文）

利安达会计师事务所          中国注册会计师：

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·北京             二○二二年六月二十九日