## 7月份进展
政府工作报告公开挂牌督办事项8月份进展情况
序号 | 公开挂牌督办事项 | 市政府分管领导 | 责任单位 | 工作计划 | 工作进展
1 | 全市生产总值增长7.5%左右，固定资产投资增长8%左右，全体居民人均可支配收入增长8%左右，完成年度节能减排降碳任务。 | 张德平 | 市发展改革委、市经济信息化委、市农委、市商务局、市环保局、市金融工作办、市国税局、市地税局 | 深化供给侧结构性改革，确保“去降补”取得实质性进展；推动新旧动能转换，坚持创新驱动，助推实现产业转型升级、提质增效；加强需求侧管理，实现“三驾马车”协同发力；保障和改善民生，建设美丽青岛，确保经济运行在合理区间。 | 制定青岛市新经济发展推进专班分工方案，设立现代服务业、战略性新兴产业、高技术产业推进专班，文件已上报市政府主要领导。加强经济运行调度监测，做好区市、部门重点指标调度通报。完成《1-7月全市经济运行情况分析》，提出促投资、稳外贸、优环境等针对性对策建议。1-7月，全市规上工业增加值增长6.8%，高于全国、全省0.2和1.5个百分点；一般公共预算收入增长7%，较上半年提高了0.5个百分点；固定资产投资增长4.9%。
2 | 城镇登记失业率控制在4%以内。 | 朱培吉 | 市人力资源社会保障局 | 落实新一轮促进就业政策，实施公共就业服务能力提升三年行动计划，实施大众创业工程，确保就业局势稳定。累计城镇登记失业人员就业人数达到4.6万人。期末城镇登记失业率控制在4%以内。 | 1-8月累计城镇登记失业人员就业人数达到6.3万人，城镇登记失业率为2.91%；1-8月城镇新增就业人数56.1万人。一是深入推进大众创业工程，通过落实各项创业政策，政策性扶持创业1.43万人，发挥了创业带动就业的示范带动作用；二是全市各级人力资源市场共组织招聘会765场，收集发布岗位29.7万个；三是开展农民工春风行动，以“促进转移就业 支持返乡创业 助力增收脱贫”为主题，开展百场农民工招聘大集、家庭服务业、青岛市搬迁企业分流职工、精准扶贫等专场招聘会，期间，共举办农民工招聘会127场，收集发布岗位10.6万个，服务农民工15.6万人次。四是加大就业困难人员帮扶力度。截至8月底，全市新认定就业困难人员27791人，全市就业困难人员通过各种渠道实现就业23326人，就业率84.81%。
3 | 居民消费价格涨幅控制在3%左右。 | 张德平 | 市物价局、市发展改革委、市民政局、市财政局、市交通运输委、市农委、市海洋与渔业局、市商务局、市工商局、市粮食局、市供销社 | 1.做好月度物价形势分析； 2.做好日常民生价格信息发布，稳定社会预期； 3.开展市场价格秩序巡查检查和旅游市场价格检查，及时受理价格举报投诉； 4.组织实施2018年7月份物价低保联动机制； 5.除做好日常价格监测外，开展餐饮、宾馆客房价格专项监测。 | 1.统计数据显示，1-7月份我市居民消费价格总水平（CPI）延续前期温和上涨态势,比去年同期上涨2.2%。 2.定期发布粮油肉蛋菜水产品等市场价格及市场动态信息，通过市物价局门户网站发布信息70期次。向社会发布物价政策和物价工作信息19条次，发布市场价格动态60条次。 3.按照“双随机”原则，市物价局开展旅游价格专项治理行动，选取了30家景区景点、购物商场、酒店餐馆、旅行社以及停车场等重点领域经营者进行检查；同时，加强对新开办景区的监管，对青岛国际会议中心等新景区门票价格政策执行情况进行巡查检查，规范经营者价格行为。 4.启动了2018年7月份社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，按照每人15元标准向保障对象发放价格临时补贴。 5.实施粮油副食品价格监测日报，每周形成《粮油副食品价格监测周报》、每月形成《重要商品价格监测报告》报市委市政府。对全市范围内80家酒店餐饮企业开展餐饮、宾馆客房价格专项监测。 6.市物价局下发了《关于加强汛期重点商品市场保供稳价工作的紧急通知》（青价综〔2018〕35号），对做好汛期价格稳定工作作出了具体部署，一旦发生灾情迅速启动价格应急监测，加强值班值守和市场巡视，及时进行预警预报，稳定市场预期。
4 | 深入实施“双百千”行动和“一业一策”计划。 | 张德平 | 市发展改革委、市经济信息化委、市科技局、市城乡建设委、市农委等 | 按计划进度推进，对各行业运行中出现的新问题、新情况，及时会同有关部门研究对策。 | 根据市政府主要领导要求，以专班为单位调度重点产业、重点行业发展情况，13个专班分别形成本领域内上半年抓产业发展情况分析报告，于8月20日向市政府常务会议专题汇报，提出加快产业发展对策建议。将“双百千”行动和“一业一策”计划纳入市直部门、区市综合考核，对承担考核指标的部门提报的工作目标、奋斗目标进行初步汇总，以考核促工作效率提升、产业发展壮大。
5 | 统筹创新链、产业链、资金链和政策链，培育壮大集成电路、轨道交通装备、新能源汽车、海洋工程装备、航空航天等新兴行业。 | 张德平 | 市经济信息化委 | 1.省船舶海工制造业创新中心根据要求开展工作。 2.推进省轨道交通创新中心创建。 3.推进建设青岛市大中小企业协同创新发展项目（四方股份）和国家小型微型企业创业创新基地培育项目（哈工程）。 4.及时了解轨道交通、船舶海工企业生产经营状况。 5.力争北汽二期总装车间试生产。 | 1-4：轨道交通产业推进情况：轨道交通大中小协同创新平台各项平台建设按计划推进，轨道交通产业协同创新平台按计划建设完成并上线应用，协同制造平台、协同研发平台正在推广应用，正准备验收；目前，协同采购平台上线运行并进行问题收集分析、优化；协同制造平台进入系统测试阶段，进行问题完善，内容测试；协同服务平台测试完成，开始应用培训；协同研发平台系统测试中，优化用户测试结果；省轨道交通装备制造业创新中心法人实体建设已审批立项，正在研究公司注册相关工作，创新中心联盟建设已经完成。船舶海工产业推进情况：定期调度了解山东省船舶海工制造业创新中心创建情况，跟踪创新中心2个洽谈合作项目。召开船舶海工行业工作座谈会，深入了解我市船舶海工行业上半年经济运行情况，协调推进有关企业开展智能制造。调研董家口及有关企业，研究董家口海工产业发展布局问题，并对全市港口规划提出意见建议。 5.北汽新能源二期总装车间生产线试运行。
|  |  | 市发展改革委 | 开展青岛市航空产业发展规划专家评审、形成汇报稿。协调开展政府购买直升机服务相关工作。 | 负责编制《青岛市航空产业发展规划》的航空工业规划研究总院项目组于8月6日来我市进行编制工作中期汇报。市发展改革委邀请市交通运输委、经济信息化委、旅游发展委等22家部门和单位对《规划》中期汇报稿进行了交流和征求意见。鉴于《规划》在空间布局、通用机场定位等方面存在的瑕疵，要求《规划》编制项目组8月下旬完成补充调研，9月份到国内通航产业发展较快的湖北等省市进行实地调研，9月底前完成汇报稿。争取10月底前按计划通过专家评审并发布。积极协调省政府加快推进直升机购买服务，上报《青岛市人民政府关于加快推进我省政府采购直升机服务工作的请示》，将在省政府正式批复后推动开展直升机采购工作。
6 | 加快既有优势旅游项目建设，加强旅游大项目引进，打造满足多样化需求的精品旅游线路，搭建旅游大数据平台，面向国内外精准营销，办好世界旅游城市联合会青岛峰会，打造一流滨海度假旅游胜地。 | 栾新 | 市旅游发展委、市发展改革委、市交通运输委、市农委、市政府国资委、市贸促会，青岛国际邮轮港管理局，青岛旅游集团 | 完成香山峰会各项筹备工作。开展旅游招商大走访活动，组团参加国内重大旅游招商投资洽谈会。 | 积极筹备世界旅游城市联合会青岛香山旅游峰会，成立峰会组委会，制定并下发《青岛香山旅游峰会工作方案》。在北京召开青岛香山旅游峰会新闻发布会，文化和旅游部、山东省旅游发展委、青岛市政府、世界旅游城市联合会及国内外媒体共计120余人参加了发布会，发布会现场气氛热烈，发布了峰会筹备情况，青岛向世界发出了诚挚邀请。本月进入全面筹备阶段，会务保障、宣传推广等工作基本筹备完成。全市确定单体投资5000万元以上在建、待建、在谈旅游项目110个，总投资3500多亿元。其中，在建项目59个，总投资2266亿元；待建项目27个，总投资755亿元；在谈项目24个，总投资约496亿元。项目涉及休闲度假、海洋旅游、文化旅游、乡村旅游、康养旅游、低空旅游、旅游公共服务等多个业态，其中，投资规模大、带动作用强的过100亿元项目10余个。上半年，全市项目累计完成投资190多亿元，其中，新开工项目7个,包括银海海上交通旅游集散中心、西海岸中央公园、亚朵酒店、莱西市姜山文旅小镇等；竣工项目7个,包括东方影都、中铁博览城、国际会议中心、神岭农产品种植场等。
7 | 加快批发、零售、住宿、餐饮、交通运输、仓储、邮政快递以及其他居民服务业发展，在供应内容、方式和便利性上更好地适应消费需求，争创国际消费中心城市。 | 刘建军 | 市商务局、市交通运输委、市供销社，市邮政管理局 | 实现限额以上社会消费品零售额1080亿元，同比增长10.2%。 | 1-7月份，限上批发企业实现销售额2981.6亿元、增长17.6%；限上零售企业实现销售额884.5亿元、增长13.2%；限上餐饮业实现营业额37.3亿元、增长20.3%。从分类商品看，粮油食品类、针纺织品类分别实现销售额213亿元、66.1亿元，分别增长18.4%、20.1%；家用电器和音像器材类、金银珠宝类商品分别增长18.6%、14%；通过公共网络实现的商品销售额为218.9亿元、增长24.5%；石油及制品类、木材及制品类等两类商品分别实现销售额587.4亿元、31.3亿元，分别增长50.5%、17.9%。
8 | 推进空客直升机等总投资2000亿元的300个工业转型升级项目，加快新一轮技术改造和产品升级。推进互联网工业“555”项目建设，促进制造业与互联网融合发展。实施中小企业创新转型行动，培育一批中小企业“隐形冠军”和制造业单项冠军。争创“中国制造2025”国家级示范区。 | 张德平 | 市经济信息化委、市发展改革委 | 1.择机走访部分技改项目，开展现场调研指导服务；深入重点大企业专题开展“一对一”上门服务。 2.开展互联网工业“555”认定项目申报。编制国家级示范区三年行动计划，按工信部部署开展工作。 3.开展2018年青岛市中小企业创新转型项目申报及现场核查工作。 4.协调上年度有关单项冠军政策落实情况。 | 1.组织技术改造综合奖补政策申报工作，举办综合奖补政策解读暨智能化改造服务对接会;走访海湾集团等重点大企业和技术改造项目16家（个），开展现场指导服务。 2.印发2018年全市互联网工业“555”认定项目通知，组织专家进行评审。 3.2018年小微企业创新转型项目申报数量再创新高。一是印发《关于提报2018年青岛市小微企业创新转型项目申报材料的通知》；二是督促区市组织企业做好项目申报工作。各区市网上共推荐项目174个，通过初审155个，较去年增长约12%。目前正在对纸质申报材料进行审核，计划9月10日后开始现场核查工作。 4.会同市财政部门对上年度国家制造业单项冠军企业落实了奖励政策。
9 | 提升海洋国家实验室、深海基地、深海钻探基地、海洋设备质检中心等国字号平台的创新引领和辐射服务能力，支持中国科学院海洋大科学研究中心建设，促进海洋科研机构协同创新，打造有影响力的海洋科技创新中心。 | 张德平 | 市科技局、市发展改革委、市海洋与渔业局、市质监局，青岛蓝谷管理局、青岛海洋科学与技术国家实验室发展中心 | 举办海洋科技展览会，并争取世界海洋科学大会、中国青岛蓝洽会等影响力较大的国内外高端会议、论坛在青举办，展示各平台创新成果；完成海洋设备质检中心EMC检测、水下设备检测实验室资质申请工作。 | 海洋试点国家实验室与美国德州农工大学签署了“国际高分辨率地球系统预测实验室(iHESP）协议”，启动了iHESP基础条件建设、队伍建设、管理委员会组建工作。深海基地组织筹划“西太海山区环境管理计划”EMP国际研讨会议培训班中国联合培训中心事宜。海检集团已完成海洋设备质检中心EMC检测、水下设备检测实验室资质申请工作。海洋水下设备试验与检测技术国家工程实验室开展电控系统低频振动下热稳定性能检测技术研究，申请相关专利5项。市科技局按照省政府《关于推进青岛海洋科学与技术国家实验室成为中央认可的国家实验室建设试点工作方案》《关于共建中国科学院海洋大科学研究中心推进方案》，起草我市落实推进方案和责任分工，并牵头征求中科院、山东省、青岛市三方共建海洋大科学研究中心协议，汇总市发改委、市财政局等10部门和区市意见反馈省科技厅。
10 | 加强对固定资产投资的监测与调度，抓好200个市级重点建设项目，完成投资1600亿元以上。 | 张德平 | 市发展改革委 | 调度并通报1-7月区市固定资产投资运行情况。推进市级重点项目建设，完成年度投资计划67%左右。 | 调度并通报了1-7月份各区市固定资产投资运行情况，以及新旧动能转换项目、重点推进的66个龙头项目的新开工、竣工、签约落地及完成投资情况。
11 | 市场主体总量年底突破130万户，其中企业超过47万户。支持注册新企业，推动外地企业驻青分公司和办事机构转变为法人企业。新增规模以上工业企业300户以上、限额以上批零住餐企业100户以上、规模以上服务企业100户以上、资质等级建筑业及房地产企业150户以上。 | 张德平 | 市工商局 | 开展第三季度的集中调度工作。总量达127万户，其中企业超过45万户。 | 起草完成8月份培育发展市场主体情况通报，按程序签批后印发通报各区市。8月，全市新登记市场主体2.47万户，同比增长18.09%。其中，企业0.93万户,同比增长30.08%，占比37.65%。截至8月份，全市实有市场主体131.58万户，同比增长19.15%。其中，企业45.86万户,同比增长17.02%,占比34.85%。
|  |  | 市经济信息化委 | 召开8月全市工业经济运行调度会议，调度各区市成长较快工业企业培育名单，调度各区市新项目建设情况。对接市统计局了解当年规上工业企业列统情况。 | 召开区市“三去一降一补”及工业经济运行联席会议，调度各区市成长较快工业企业培育情况，协调推动425个工业转型升级重点项目建设，加大对小微企业培育扶持力度。对接市统计局，7月份新增3户规上工业企业，全市规模以上工业企业数量达到3566户。
11 | 市场主体总量年底突破130万户，其中企业超过47万户。支持注册新企业，推动外地企业驻青分公司和办事机构转变为法人企业。新增规模以上工业企业300户以上、限额以上批零住餐企业100户以上、规模以上服务企业100户以上、资质等级建筑业及房地产企业150户以上。 | 张德平 | 市发展改革委、市商务局、市旅游发展委 | 会同统计部门对2017年纳统企业名单进行确认，指导区市做好新增限额以上企业纳统服务工作。 | 会同统计部门对2017年纳统企业名单进行确认，指导区市做好新增限额以上企业纳统服务工作。
|  |  | 市发展改革委 | 加强政策宣传，鼓励2018年符合条件企业积极纳统。 | 会同市统计局对2017年度新增纳统企业名单进行梳理确认，加强企业走访，进行政策宣传，鼓励符合条件企业主动纳统。
|  |  | 市城乡建设委 | 做好新增企业事中事后监管工作。 | 今年以来，我市共新增资质建筑业企业83家。另有23家企业升级，45家企业增项。采用“双随机、一公开”的形式，开展对企业资质的事中事后监管。积极做好省住建厅委托办理的行政审批下放事项承接准备工作。1-8月，我市共新增资质房地产企业114家。另有10家企业升级。
12 | 支持大中型企业实施规范化公司制改制，完成有限公司改制700家、股份公司改制200家以上。 | 刘建军 | 市金融工作办、市经济信息化委 | 完成有限公司改制59家、股份公司改制17家。 | 强化督导调度，完善考核细则，8月份，完成有限公司改制61家、股份公司改制20家。
13 | 加快农村集体产权制度改革，力争80%以上村庄完成改革任务。深化土地“三权”分置改革，保障农民土地收益。巩固和完善农村基本经营制度，完成土地承包经营权确权登记颁证任务。 | 朱培吉 | 市农委 | 1000个农村集体产权制度改革村完成成员资格界定工作；对完成确权登记颁证的村，加强档案管理和数据库完善。加强确权成果应用，规范开展土地流转等农村集体产权交易业务。 | 1000个农村集体产权制度改革开展成员资格界定工作，完成成员资格界定433962人；确权登记颁证4567个村通过数据汇交，通过数据汇交面积477万亩。加强确权成果应用，放活土地经营权，规范开展土地流转等农村集体产权交易业务，通过产权交易中心流转农村土地经营权面积44万亩。
14 | 推进“互联网+政务服务”，努力让“最多跑一次”和“零跑腿”成为常态。 | 王家新 | 市政务服务管理办、市编办、市电政信息办 | 1.进一步巩固、完善行政审批标准化工作，制定行政审批服务事项的目录及实施清单。 2.完成市、区（市）行政审批服务事项的名称、设定依据、申请材料、办理流程、时限、网办深度等要素信息的两级统一。 | 1.初步完成了市、区（市）目录清单及实施清单的行政审批标准化工作。2.按照市深化“一次办好”改革要求，市级“一次办好”清单已对外公布，区（市）“一次办好”清单正在公布中。要求市直各部门（单位）牵头负责按系统梳理比对本行业、本领域的“一次办好”事项，确保各区（市）事项名称统一、申请材料统一、环节和流程统一、承诺完成时限统一。
15 | 推进诚信建设，建立失信守信黑红名单及公布制度，完善激励惩戒机制。 | 张德平 | 市发展改革委、人民银行青岛市中心支行，市社会信用体系建设工作领导小组成员单位、各经济功能区管委 | 按照国家要求进一步规范全市信用“红黑名单”发布工作，编制全市信用“红黑名单”目录，归集并集中发布一批信用“红黑名单”。 | 出台《关于规范和加强守信联合激励和失信联合惩戒工作的实施意见》，并配套编制《青岛市信用联合奖惩行为清单和措施清单》，明确了30类联合惩戒“黑名单”和9类联合激励“红名单”，依法依规在“信用中国（山东青岛）”网站发布信用红黑名单100多批次。
16 | 推进建设美丽青岛三年行动，使青岛成为宜居宜业宜游、让本地人自豪让外地人向往的时尚美丽的海滨城市。全面推行街长制，推进多元参与、齐抓共管。加强市容环境整治，全面清理楼宇广告和各种违法户外广告，规范门头牌匾，提升保洁水平、绿化档次及晚间亮化品质。突出规范化、人性化，全面整治道路及附属设施。基本完成违法建设治理。 | 王鲁明 | 市城市管理局（城管办），市城市管理委员会各成员单位 | 1.督促各街长全面巡查所属街区，对各自排查出的城市管理问题进行分类统计,建立清单,制定整改落实方案，推动问题有效解决。2.9月底前，累计新增公厕190座、改造公厕30座。3.组织对县级市所辖重点区域的违法广告拆除，包括不符合规划的各类高炮广告和建筑物楼顶、墙体的商业户外广告。依法保留的各类户外广告进行规范提升。对新增违法户外广告“即查即拆”，严格控制。提升围挡（墙）设置档次，禁止利用围挡（墙）设置商业广告。 组织对县级市所辖重点区域违法违规设置的各类门头牌匾拆除，严格实行“一店一招”。对各类广告、窗花门贴、海报标语等全面清理。按照“政府主导、商户配合”和“一街一标准、一店一特色”原则，对重点区域实施门头牌匾改造提升。完成40%。4.查漏补缺，深化治理，开展治理违法建设“回头看”, 及时发现问题，研究整改落实，巩固治理成果。5.加强监督检查，确保亮化设施按规定启闭，平稳运行，保障城市夜景环境。 | 1.一是8月14日-16日对全市“街长制”工作推进实施情况进行了专项检查,并形成督查情况专报。二是根据7月18日王鲁明副市长组织召开的“美丽青岛三年行动”工作例会会议精神，建立了全市及各区市“街长制”工作微信群，适时调度工作。三是全市各级街长围绕“美丽青岛行动”，坚持问题导向，聚焦工作目标，实行马路办公，严格按照“九看”标准全面查找和协调解决城市管理方面存在的各种问题。8月份全市共发现各类问题11023件，督促解决10582件，牵头解决热点难点问题45件，平均问题解决率达96.4%，实现了以点带面，以路带区，推动城市管理品质提升。2.继续组织各区按计划持续推进公厕新建改建工作，截至目前，市区累计新增公厕166座，改造公厕43座，完成全年（230座）计划的90.7%。3.全力督导各区市推进违法建设治理工作，自省市治违行动开展以来，组织各区市累计摸排存量违建1800.79万平方米（1032+768.79万），截至目前，已累计拆除各类违法建设1491.67万平米，其中，存量违法建设1371.36万平方米（含计划外存量违建82.95万平方米），新生违建120.31万平方米。4.进一步完善广告牌匾长效管理机制，积极推进《青岛市户外广告与招牌设置技术规范》《户外广告与招牌设置管理导则》修订。不断扩大上合青岛峰会红利，继续开展以临时性户外广告为重点的广告牌匾专项整治。7月份以来，全市拆除违规户外广告近2万平方米，整治门头牌匾1万平方米。组织力量加大对前海一线、青岛火车站、四方长途车站等涉及市南区、市北区、崂山区的30余道路的广告牌匾设置情况进行督导，对发现的130余处问题通过督查专报的方式通报有关区市，限期整改，并将整改情况纳入城市管理综合考核。严肃查处市南区延吉路117号“锦绣华城”违规设置楼顶字案件，对违规设置单位顶格处罚，并通过媒体进行曝光，下发通报要求各区市行政执法局要认真吸取教训，举一反三，进一步加大广告牌匾提升工作力度。5.借鉴杭州、宁波等地先进经验做法，进一步修订技术规范、设置导则。
17 | 加快胶东国际机场建设，主体工程具备验收条件。 | 张德平 | 市机场办，青岛国际机场集团 | 航站区工程：精装修持续施工。 | 航站区：航站楼主体已完成，达到闭水条件。精装修工程持续施工，目前已完成总工程量的32%。
|  |  |  | 飞行区工程：完成道面混凝土施工总量的50%。 | 飞行区：水稳下基层累计完成80万立方米，占总量的70%；水稳层上基层累计完成68万立方米，占总量的68%；道面混凝土累计完成70万立方米，占总量的40%。
|  |  |  | GTC工程：GTC屋面钢结构施工完成。 | GTC：已完成主体结构验收，钢结构施工全部完成，幕墙完成92%。
18 | 力争济青高铁和青连铁路建成通车、潍莱高铁全面开工。加快新机场高速一期和济青高速改扩建工程建设，实现龙青高速莱西至龙口段通车。推进普通国省道养护大中修和安防工程，把农村公路建好管好护好运营好。 | 张德平 | 市交通运输委，高新区管委、西海岸新区管委、李沧区、城阳区、即墨区、胶州市、平度市、莱西市政府 | 济青高铁：做好济青高铁征地拆迁收尾工作及相关协调工作；加强与建设单位沟通确保工程保质保量按计划加快施工，并及时向市政府汇报我市建设情况。 | 济青高铁红线内征地拆迁工作已完成，沿线区市政府完成民房拆迁430户、企业94家，为施工单位移交建设用地2750余亩，保障了济青高铁建设顺利实施，目前工程建设进展顺利，青岛市域济青高铁路基工程全部完成、轨道工程完成80%、站房钢结构主体完成98%、四电工程接触网基础基本完成,8月1日胶州北至济南东段开始联调联试，计划10月24日开始胶州北至红岛段联调联试工作。
|  |  |  | 青连铁路：做好青连铁路（正线）征地拆迁收尾工作及相关协调工作。 | 青连铁路正线征地拆迁工作共完成拆迁企业92家、民房1022户、养殖户197家。青连铁路洋河口至赣榆北段轨道工程已完成轨道精调，青岛北至洋河口段路基工程完成82%，桥梁工程基础及墩台身已完成，胶济胶黄联络线完成基础及墩台身施工。计划9月1日开始洋河口以南段联调联试，10月24日开始青岛北至洋河口段联调联试，计划2018年底建成通车。
|  |  |  | 潍莱高铁：1、展开压覆矿的评估论证工作。2、协调解决建设及征迁相关问题。 | 截至目前，除平度市3个城中村和莱西市1处膨土堆不具备进场清点外，两市已基本完成勘界和清点核量工作。共计清点大棚932个、集体土地上房屋767户、企业52家。平度市已为建设单位提供59公里长的建设用地，占全线的97%；莱西市清表28公里，占全线的93%。
|  |  |  | 新机场高速公路：开展工程质量标准化检查活动。 | 对TJ1、TJ2标段进行标准化工地专项检查，下发《关于青岛新机场高速公路（一期工程先期实施段）标准化工地专项检查情况的通报。截至目前，累计完成路基挖方65.6万方，占工程总量的63.9%；累计完成路基填方25.7万方，占工程总量的13.6%；累计完成加固土桩7157颗，占工程总量的50.8%；累计完成强夯52349m²，占工程总量的89.9%。
18 | 力争济青高铁和青连铁路建成通车、潍莱高铁全面开工。加快新机场高速一期和济青高速改扩建工程建设，实现龙青高速莱西至龙口段通车。推进普通国省道养护大中修和安防工程，把农村公路建好管好护好运营好。 | 张德平 | 市交通运输委，高新区管委、西海岸新区管委、李沧区、城阳区、即墨区、胶州市、平度市、莱西市政府 | 济青高速改扩建工程：维护良好施工环境，确保工程顺利推进。协助山东高速集团济青高速改扩建工程青岛段完成投资至73%。 | 积极维护良好施工环境，保障工程顺利推进。目前，山东高速集团济青高速改扩建工程青岛段完成投资至73%，路基填方完成100%，下面层完成99.22%，桥梁墩柱完成93.4%,梁安装完成70%，板安装完成70%。
|  |  |  | 龙青高速：维护良好施工环境，确保工程顺利推进。协助山东高速集团龙青高速公路龙口至莱西段工程完成投资至83%。 | 积极维护良好施工环境，保障工程顺利推进。目前，山东高速集团龙青高速公路龙口至莱西段工程完成投资至83%，路基完成100%，路面完成99.6%，桥涵完成100%。
|  |  |  | 推进普通国省道养护大中修和安防工程：①完成平度分局两座桥梁工程交工验收工作； ②督导各项目法人单位桥梁维修加固工程施工。 | 1.平度分局两座危桥交工检测已经完成； 2.各项目法人单位招标及合同签订工作已全部完成，7座桥已开工建设，3座桥梁因未办理完毕，暂未开工，预计9月中旬开工建设。
|  |  |  | 督导四区三市加快工程进度，重点进行路面基层施工，具备条件的项目进入路面面层施工。 | 督导四区三市积极推进农村公路大中修工程，全市累计完成路面面层施工50.8公里。崂山区已完成初步设计和概算批复，正在进行施工图设计和预算控制价编制；城阳区正在进行旧路面开挖和路基处理；西海岸新区累计完成路基施工16公里、路面基层施工9公里、路面面层施工6公里；即墨区累计完成路基施工10公里、路面基层施工5公里、路面面层施工8.4公里；胶州市已完成初步设计，正在编制招标文件，准备施工招标工作；平度市累计完成路基施工36.6公里、路面基层施工30.4公里、路面面层施工36.4公里；莱西市累计完成路基施工11.7公里、路面基层施工3.2公里。
|  |  |  | 指导西海岸新区、胶州市交通运输局开展农村道路整治工作，消除安全隐患。 | 1.即墨区郭家屋子村、泊子村已完成通客车任务；2.西海岸新区黄岭村通村道路改善工程正在开展招标程序；3.胶州市苗家庄公交线路及站点已规划好，车辆已到位，正在征求胶州市财政部门意见；贺家屯公交线路已规划，车辆已到位，正在开展道路整修工作。
19 | 加快地铁8号线建设，开通地铁11号、13号线。 | 张德平 | 市地铁办 | 8号线：车站主体砼结构新开工1个，累计开工11个，占比73.3%。 盾构始发新增3台，累计始发6台，占比54.5%。 | 车站主体砼结构新开工1个，累计开工11个，占比73.3%。 盾构始发新增3台，累计始发6台，占比54.5%。
|  |  |  | 11号线：5月份通车试运营。 | 已于4月23日通车试运营。
|  |  |  | 13号线：完成车辆、信号、通信、屏蔽门接口调试。 | 已完成车辆、信号、通信、屏蔽门接口调试。
20 | 新建改建绿地200公顷，改建口袋公园景观节点100处以上。加强地下空间普查和综合利用。新建海绵城市30平方公里。多渠道有效增加停车位，强化道路停车管理。 | 王鲁明 | 市城乡建设委、市城市管理局 | 指导区市按照城市园林绿化建设行业标准，实施新建改建绿地、改建口袋公园工作，并做好养护管理工作。计划累计完成新建改建绿地120公顷，改建口袋公园60处。 | 一是实施绿地建设和改造提升,增加城市绿量。按照生态性和园艺性相结合的要求，提升城区主次干道两侧及公园、广场、游园等公共绿地的绿化景观，工程设计方案充分征求居民意见，使绿化贴近群众，服务群众，完成新建改建绿地面积695.65公顷。二是建设小型开放绿地（口袋公园），实现绿化为民。按照《青岛市城市节点园林景观建设导则》和行业标准，在城区重要节点，进行小型开放绿地建设和提升，主要建设植物造型、植物造景、绿色雕塑、景观元素等，突出区域特点，提高绿地文化品位和内涵，提升城市绿化品质。新建改建小型开放绿地（口袋公园）119处，绿化面积38.96公顷。
|  |  |  | 加大地下空间普查和综合利用力度。 | 完成地下空间开发利用前期普查的招标工作并开展相关工作。
|  |  |  | 海绵城市：累计完成面积18平方公里。 | 全市累计建设海绵城市面积31.9平方公里，在建面积62.39平方公里。李沧海绵城市建设试点区182个项目，累计完工110项，面积约9.99平方公里。
|  |  |  | 累计建成车位4000个。 | 市城乡建设委会同各区全力推进停车场建设及改造工作，累计建成停车泊位6500个，8月份全市新增停车泊位1000个；完成GIS空间数据库、停车数据分析管理系统和调查软件开发，外业调查累计完成约20%，正在调查区域约占60%。
21 | 开工建设胶州湾天然气海底管道，管道天然气乡镇驻地覆盖率达到90%。市区全面推行生活垃圾分类，推动农村垃圾分类试点，提升生活垃圾分类运输和处理能力。在建垃圾焚烧项目尽快投运，增量垃圾全部焚烧。做好迎接国家卫生城市复审工作。 | 王鲁明 | 市城市管理局、市城乡建设委，青岛能源集团 | 1.取得规划许可。2.乡镇管道天然气施工。3.开展第二阶段垃圾分类考核工作；下发示范单位、示范小区评比工作通知；完善青岛市垃圾收运处置信息化监管平台。4.针对初检反馈的问题，进行再动员，再整治。确保达到国家卫生城市的各项标准符合要求。做好迎接国家爱卫办组织的专家对我市国家卫生城市复审检查（暗访）工作。5.与国家爱卫办进行联系和沟通。随时做好专家检查期间的服务保障工作。 | 1.胶州湾天然气海底管道目前正在开展前期工作，办理规划选址意见。按规划部门要求正在开展高新区段（青连铁路至胶州湾高速之间）地形图测绘工作。8月21日，市规划局组织召开海底管线项目部门联合审查会议，目前正与相关部门和单位对接，落实项目路由方案意见。2.上半年，平度市云山镇、莱西市马连庄镇、平度市店子镇实现了管道天然气覆盖，目前管道天然气乡镇驻地覆盖率达到90.70%。西海岸新区大村镇正在开展乡镇管道天然气工程前期工作。3.（1）制订全市垃圾分类工作行动方案。起草完成青岛市生活垃圾分类工作行动方案（征求意见稿），目前已向市政府各有关部门、各相关单位、各区政府（管委）征求意见。（2）制定全市生活垃圾分类工作考核办法。总结前期市南区垃圾分类工作实际经验，起草我市对垃圾分类作业体系和管理体系等方面的检查考核办法，目前考核办法已征求各区、各部门意见建议，修改后正式实施。（3）做好末端处置项目的调研论证工作。先后到相关区市及相关垃圾处置企业进行调研，对后续大件垃圾、有害垃圾和装修垃圾的处置规模、建设地点和方式进行调研摸底，听取各单位意见建议，确定基本建设思路。（4）研究制订垃圾分类补贴政策。正在对国内其他城市低值可回收物补贴办法进行调研。（5）出台了《关于推进农村生活垃圾分类工作的实施意见》，对全市农村生活垃圾处理和农村生活垃圾分类试点工作进行督查，督促第三方机构对有关区市农村生活垃圾运营管理情况进行暗访。西海岸新区静脉产业园目前完成项目总进度的72%，计划于2018年底基本完成主体施工。莱西市垃圾综合处理项目已完成汽轮发电机房基础混凝土浇筑、烟气净化间基础垫层浇筑、锅炉基础及卸料厅基础基础垫层浇筑，累计浇筑凝土1500立方。完成垃圾仓、渗沥液收集池等底板混凝土浇筑，共完成混凝土筑凝4000余方。4.7月份国家爱卫办组织的专家组暗访已经结束，8月份以市城管办名义向各区政府和各牵头部门发送关于持续推进国家卫生城市复审工作的通知，对卫生城市复审还需整改事项进行推进。
22 | 加快市南时尚美丽中心区、市北国际邮轮港城、李沧国际院士港及产业核心区、崂山虚拟现实产业基地等重点产业载体建设，支持城阳国际创新生态城、即墨汽车产业城建设发展。 | 有关副市长 | 市南区政府 | 完成中央音乐学院青岛中心项目选址和北京服装学院青岛时尚学院落地。举办优质项目路演活动。完成国际时装周活动前期筹备工作。研发海洋主题旅游产品。制定“一窗式”政务服务改革运行规则，完善运行机制和管理制度。确定里院样板工程项目设计方案。 | 8月份，市南区完成了中央音乐学院青岛中心项目选址和北京服装学院青岛时尚学院落地工作；如期举行了青岛“双百”投融资对接系列活动，进行了两场项目路演；做好“2018青岛世界大学生时尚设计大赛”准备工作，打造时尚产业创新人才集聚高地，助力青岛市时尚产业发展；推动旅游业与海洋产业的深度融合，依托国家海洋科研中心优势，串联中国海洋大学、青岛海底世界等项目，设计海洋主题的研学旅游线路，通过官方微信等渠道发布。依托青岛旅游集团拓展海上旅游空间，推出集观光、娱乐、餐饮、婚庆等功能于一体的“夜游三湾”项目，及实景灯光表演、国宴美食、上合礼物等，将海上旅游、婚庆婚恋、国宴美食、文创产品等产业相结合，延伸提升旅游产业链、价值链；印发《市南区政务服务“一窗式”改革运行规则（试行）》，从实施主体及职责、窗口设置、操作流程及标准规范、印章使用与保管、工作机制等五个方面，建立和完善“一窗式”的运行机制和管理制度；里院样板工程征收房屋的确权工作市政府尚未明确，待确权工作结束后，再进行下步工作。
|  |  | 青岛国际邮轮港管理局 | 1.利用啤酒节、海洋节等活动契机持续开展邮轮旅游季系列宣传活动。 2.成立邮轮产业发展联盟，搭建旅行社、邮轮公司及关联企业沟通合作平台。 3.青岛港（安置楼）项目基坑土石方施工完成80%。 | 1.持续开展邮轮旅游季系列宣传：组织“青岛邮轮大讲堂”系列活动；在青岛日报、半岛都市报宣传普及邮轮文化。 2.青岛邮轮旅游发展联盟成立工作已于上半年完成;10万吨级邮轮歌诗达“幸运号”首次进入青岛，牵头组织召开邮轮运营前期协调会、船前会,协调解决邮轮靠港交通疏导、环境整治以及通关保障等问题。 3.青岛港（安置楼）项目基坑土石方施工已完成90%。
22 | 加快市南时尚美丽中心区、市北国际邮轮港城、李沧国际院士港及产业核心区、崂山虚拟现实产业基地等重点产业载体建设，支持城阳国际创新生态城、即墨汽车产业城建设发展。 | 有关副市长 | 李沧区政府 | 院士港：1.制订院士项目动态评估办法。2.赴国外对接顶尖院士。 产业核心区：办理先导区地块一建设工程规划许可证。 | 院士港：1.完成院士项目动态评估管理办法制订工作；2.4月-8月，分别到德国、英国、美国等欧美发达国家对接包括诺贝尔奖得主在内的国际知名院士20余位。 院士产业核心区：基坑开挖外运土方量约125万立方米，进行护坡支护施工。 产业核心区：取得先导区地块一建设工程规划许可证。
|  |  | 崂山区政府 | 加快推进虚拟现实公共服务平台建设，推动项目引进，加快建设虚拟现实大厦等特色园区。 | 对虚拟现实公共服务平台布局方案和建设内容进行了深化完善，正在推动平台规划建设方案按程序报相关会议研究。积极推动青岛国际创新园、巨峰大厦等虚拟现实产业园区的项目引进工作，赴北京等地区开展定向招商工作，推动北京圣威特公司等项目洽谈工作；新引进新盗梦空间、全景秀网络等虚拟现实企业。
|  |  | 城阳区政府 | 根据实施意见，推进相关工作。培育加速器1家。引进高层次人才1人。 | 8月份，根据相关部门意见对《国际创新生态城建设实施方案》进行修改，已重新提报城阳区委专题会研究。围绕国际创新生态城的建设，城阳区承办了第七届中国创新创业大赛（青岛赛区）暨“千帆汇”第五届青岛市创新创业大赛行业总决赛；重点推进与哈尔滨焊接研究院、西南交通大学、北京航空材料研究院、北京科技大学合作洽谈，与西安电子科技大学达成初步合作协议；对中国（青岛）国际博士后创新创业园项目入驻条件及扶持政策进行研究修订；围绕进一步推进科技企业孵化器、加速器建设召开全区专题座谈会，研究推进孵化载体提质增效工作。
|  |  | 即墨区政府 | 促进一汽-大众整车物流投产。应运、聚德昌、格伦德等主体完工。 | 一汽-大众整车物流已投产。应运、聚德昌、沅呈等6个项目主体已完工，格伦德、浩檀等2个项目正在进行设备安装调试。
23 | 加快试点小城市建设，培育一批特色小镇。推进绿色建设科技城试点。 | 王鲁明 | 市城乡建设委，有关区(市)政府 | 开展小城镇培训，增强基层干部村镇建设能力。 | 完成赴南方三省特色小镇调研考察报告，筹备开展特色小镇阶段性评估。
|  |  |  | 协调确定“双云”平台落实应用模式，启动建筑业大数据产业相关工作的配套意见。 | 筹备成立青岛绿色建设科技城工作市级领导小组，成立“绿色建设科技城”推进工作办公室，制定《关于“绿色建设科技城”示范片区建设的实施方案》。完成青岛城市建筑云大数据平台招标工作，已开展相关工作。
24 | 推进美丽乡村标准化创建行动，新建一批农村新型示范社区、美丽乡村示范村和达标村。 | 朱培吉 | 市农委 | 督导整改突出问题，加快示范村整村开工进度。 | 近期，市农委组成督导组对全市百个示范村逐个进行了实地督导查看，对照实施方案，着重查验了建设进度和品质，对督查中发现的问题，及时下发整改通知，要求各区市抓紧有利时机，千方百计促开工，严把质量关，严禁出现大广场、大牌坊等不切实际的建设项目，确保进度品质双提升。8月28日在平度市召开了美丽乡村建设观摩会。
25 | 全面完成中央环保督察反馈问题整改。 | 朱培吉 | 市环保局，市环境保护督察反馈意见整改工作领导小组各成员单位 | 组织调度各责任单位开展中央环保督察反馈问题整改工作。督促有关部门、单位完成平度新河化工园区危险废物综合处置项目，完成建设。 | 贯彻省整改领导小组及其办公室工作部署，落实清单化管理要求，每周调度整改工作进展并上报省整改工作领导小组；及时汇总上报市委市政府主要领导对整改工作的批示，相关会议推进、市领导现场调研督导等工作情况。平度新河化工园区危险废物综合处置项目主体工程已完工，设备全部安装完毕，已于8月31日点火试运行。
26 | 建成启用张村河净水厂。 | 王鲁明 | 青岛水务集团、市城乡建设委，崂山区政府 | 6月底前建成张村河水质净化厂项目，通水运行。 | 张村河污水净化厂已于5月18日较计划提前42天建成通水，出水水质优于地表水Ⅳ类水标准，目前张村河净水厂运行正常。
27 | 扩大海水源、污水源、空气源热泵和工业余热等清洁能源利用。 | 王鲁明 | 市城市管理局、市发展改革委、市经济信息化委 | 完成新增清洁能源供热能力26万平方米，正在建设清洁能源供热项目1953万平方米。 | 截至8月底，我市完成新增清洁能源供热能力448万平方米，累计开工建设清洁能源供热项目1979万平方米。其余未开工项目均已开展前期工作。
28 | 打造具有全国影响力和国际美誉度的优秀文化产品。挖掘“电影之都”的产业效应，引进培育一批高端影视企业，加强国际电影及相关创意领域合作，筹办上海合作组织国家电影节等国际电影节会，打造有影响力的影视产业基地。大力发展文化创意产业，推进媒体深度融合，培育新型文化业态，形成一批有影响力的文创企业和园区。办好亚太地区工艺美术大会。 | 王家新 | 市文广新局，青岛西海岸新区管委 | 强化影视行业人才培养，为产业发展提供人才保障。推动与相关大中专院校开展联合办学，针对剧组实际需求设置相应课程，推荐优秀学员进入园区剧组实习，实习期满优秀毕业生可直接进入影视产业园影视服务人才库，形成“按需培养，以学供需”的新模式，为产业园提供丰富的影视专业技术人才。通过园区与院校强强联合，合力打造影视行业的“蓝翔技校”。开展宣传推广、活动组织实施、资金结算等工作。 | 利用青岛小白帆艺术培训学校、39中、1中、艺校的影视艺术专业，中国海洋大学、青岛大学、青岛科技大学、青岛农业大学等相关影视专业，以及北京电影学院青岛创意媒体学院、上海戏剧学院青岛分院、中央音乐学院附属中学专业学校的综合性优势，建立影视文化创意基地。 1.北京电影学院现代创意媒体学院与青岛影视产业发展对接培养编剧、导演、表演、摄影艺术与技术、视觉艺术、录音艺术与技术、动画艺术等方面的人才，努力建设青岛影视产业人才基地。 2.青岛上海戏剧学院艺术学校主要培养戏剧表演（影视表演）、播音与主持、美术设计与制作（服装与化妆）、美术设计与制作、戏剧影视文学专业、舞蹈表演等专业人才。 3.中央音乐学院青岛附中主要作为影视音乐培养基地，主要开办音乐专业学校，培养演艺、音乐等方面的影视专业人才。拟建专业教室、音乐厅、展厅、设备控制室等功能项目。 4.中国传媒大学影视培训城围绕培育数字影视产业和高技术服务业，打造国际影视交流合作的创新平台。 5.通过组团赴英国参加2018中英电影周、青岛上合国际电影节、青岛国际VR影像周以及新西兰电影委员会首席执行官来访青岛等大型活动进行人才培养相关宣传与实施。
29 | 发挥好海尔、海信、青岛啤酒等著名品牌的模范带动作用，实施品牌升级行动，打造更多引领消费潮流、附加值高、竞争力强的产品（服务）品牌和商标。抓好工业企业品牌培育试点示范，争取在传统行业和新兴领域都新增一批知名品牌。 | 张德平 | 市质监局、市经济信息化委、市工商局 | 1.完成第六届青岛市市长质量奖评审工作；2.组织青岛名牌申报，现场考察申报企业。 | 1.《青岛市市长质量奖管理办法》修订稿已经市政府常务会议研究通过，拟于近日正式发文公布。待《办法》公布后报告市政府正式开展第六届青岛市市长质量奖评审工作。2.已完成青岛名牌申报工作，目前正在组织对申报企业进行考察。
30 | 承办好第24届省运会、第10届省残运会。 | 栾新 | 市体育局 | 1.制定比赛期间和大型活动期间的交通路线和疏导方案。2.对场馆外部电网、相关变电站、输配电线路进行巡视。3.制定场馆、驻地突发事件应急预案，确保省运会运行安全。 | 1.制定了比赛期间和大型活动期间的交通路线和疏导方案。 2.完成对场馆外部电网、相关变电站、输配电线路的巡视工作。 3.制定了场馆、驻地突发事件应急预案。
| 承办好第24届省运会、第10届省残运会。 | 栾新 | 市残联 | 指导项目竞委会全面做好项目竞赛的组织筹备工作。 | 1.指导项目竞委会全面做了项目竞赛的组织筹备工作。2.认真做好场地、器材、安保、医疗救护等相关准备。