青岛市教育局2019年度改善办学条件专项资金绩效评价报告

为进一步加强教育专项资金管理，切实提高专项资金使用绩效，根据《青岛市预算绩效管理条例》、《关于深化预算管理改革全面推进预算绩效管理的实施意见》（青发〔2019〕6号）、《关于印发<关于加强市级财政专项资金预算绩效评价管理的意见>的通知》（青财绩〔2019〕3号）和《关于开展2019年度预算部门专项资金绩效评价工作的通知》（青财绩〔2020〕2号）要求，市教育局组织对2019年度改善办学条件专项资金进行了绩效评价。

# 一、专项资金概况

## （一）专项资金基本情况

青岛市教育局以“办人民满意的教育”为宗旨，聚焦推动教育高质量发展，认真贯彻落实中央和省、市委对教育工作的部署要求，依据国家、省有关文件和《青岛市“十三五”教育事业发展规划》（青政办字〔2016〕158号）精神，结合教育实际，设立了改善办学条件专项资金。该专项资金主要用于改善学校教学设施和办学条件，保障学校日常运转，促进教育内涵发展，保障学校基本建设，保障教育改革发展中心任务和重点工作落实。

根据市财政局预算编制的要求，经局内部审核论证和市财政局预算评审，科学合理安排了2019年度改善办学条件专项资金。年初预算为93296万元，调整后的预算金额为93073.34万元，项目数为13个，项目覆盖了我局16个业务处室、所有局属单位和相关区市、学校。项目类型包括政策标准补助类项目、教育改革发展类项目、设备购置维护类项目、基建维修类项目、教师培训类项目等，受益对象覆盖了全市相关学校。

## （二）专项资金整体目标

青岛市改善办学条件专项资金2018-2020年的阶段性目标为：全面推进青岛教育领域综合改革，提升青岛教育现代化、信息化、国际化水平，推进青岛教育治理体系和治理能力现代化。“以点带面”，有效解决教育热点、难点问题，保证“十三五”规划提出的高水平、有特色教育现代化目标如期实现。到2019年基本上实现全市中小学“校校有食堂”的目标，满足全市中小学生在校就餐需求。加大正面宣传力度，营造教育改革发展良好氛围。加大教师培训力度，依据教师专业发展阶段、所教学科学段、所处区域特点与需求，系统设计、规划和开发培训课程，分层、分类、分科提升教师专业素养。全面改善提升学校办学条件。保障农村偏远地区学生上下学交通安全。

本专项资金2019年度的主要绩效目标有：

1.保障生均师均经费，改善学校办学条件，完善学习硬件设备，支持局属单位完成校本培训任务，整合教育信息资源，保障学校高水平、跨越式发展。

2.推进局属学校布局调整，推进青岛晨星实验学校建设，启用青岛盲校新校。加大高中新建改扩建力度，加快推进青岛三中、青岛十七中改扩建项目。对承办学运会比赛学校的基础设施进行维修完善。对涉及调整中职学校进行维修改造，保障教育教学需要。

3.加快发展现代职业教育，做好青岛工程职业学院筹建工作，将幼儿师范专科学校调整纳入省“十三五”高校设置规划。深化产教融合、校企合作，全面推广现代学徒制人才培养模式，支持鼓励社会力量和行业企业多方参与的混合所有制办学改革，探索建立德技并修、工学结合育人模式。

4.做好综合高中试点工作，探索普职融通教育模式。改善办学条件，完善课程设置，加强基础知识、职业知识和专业技能教育，提升中职学校办学质量。积极推动特色高中、特色课程基地建设。

5.实施教育信息化2.0行动计划。推进青岛教育e平台建设与应用，完善教育监管与服务平台体系。推进信息技术与教育教学的深度融合，深入开展“一师一优课”活动，组织开发第二期微视频课程资源，促进同步课堂应用工作。开展学校教育装备应用绩效评估，提升教育装备应用水平。

6.加强教师个性化培训，健全教师梯次培养体系。继续实施乡村校长全员培训、名校挂职项目和平度莱西乡村教师素质提升项目。

7.深入推进教育国际交流合作。探索在中国—上海合作组织地方经贸合作示范区建设国际科教园区。完善友好城市教育交流机制，组织好“游学青岛”青少年文化之旅活动。做好留学生奖学金评审发放工作，稳步扩大在青留学生规模，加强留学生管理，组织讲好“留学青岛故事”。

8.落实中小学生全面发展“十个一”项目行动计划，推动项目进课程、进家庭、进社区、进评价，形成“一校一品、一校多品”的特色发展格局。全力做好第14届全国学生运动会的筹备工作。加强美育课程和师资队伍建设，鼓励支持美育社团发展，全面实施中小学生艺术素质测评工作。

9.加强教育教学研究，继续加强精品课程资源建设，加大推广力度，提高使用效益。继续办好备课网、课后网（名师空中课堂）和作业网。健全以赛促学、以赛促教机制，推进职业院校技能大赛和信息化教学成果转化工作。

# 二、预算安排及执行情况

## （一）预算申请及批复情况

根据市财政局的要求，我局于2018年9月上报了改善办学条件专项资金预算，根据《关于批复2019年市级部门预算的通知》（青财预指〔2019〕2号）年初预算金额为93296万元，包含13个项目、115个子子项目。在项目推进过程中，我局在各专项内部进行了预算调整，调整后的预算为93073.34万元，包含13个项目、112个子项目，3个子项目因各种原因取消安排，分别是中小学生应急安全体验项目、“互联网+”校园安全监控系统扩容升级项目、“人工智能＋”实施试点和大班额委托评估项目。

## （二）预算执行情况

截至2019年底，该专项资金实际支出金额为93026.71万元，预算执行率为99.71%。从各子专项资金的预算执行情况看，13个项目中，8个项目预算执行率为100%，剩余5个项目预算执行率也在97%以上。各项目预算及支出情况详见表1。

表1  改善办学条件专项资金预算及支出情况汇总表

| 序号 | 项目名称 | 预算金额 | 实际支出数 | 预算执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 改善办学条件资金（补助区市） | 14388.56 | 14388.56 | 100.00% |
| 2 | 教育改革发展资金 | 582.00 | 582.00 | 100.00% |
| 3 | 教育教学研究经费 | 992.44 | 963.00 | 97.03% |
| 4 | 教育信息化建设维护资金 | 25962.56 | 25958.15 | 99.98% |
| 5 | 教育质量监测及食品安全、消防安全管理等购买服务资金 | 696.71 | 696.71 | 100.00% |
| 6 | 局属学校合作办学及国际交流经费 | 1158.57 | 1158.57 | 100.00% |
| 7 | 局属学校基建维修资金 | 17536.37 | 17526.88 | 99.95% |
| 8 | 局属学校设备购置维护、校本培训等资金 | 12219.44 | 12219.44 | 100.00% |
| 9 | 农村专用校车运行补助资金 | 5898.00 | 5898.00 | 100.00% |
| 10 | 新建高中运行补助资金 | 3150.00 | 3150.00 | 100.00% |
| 11 | 支持艺体特色发展资金 | 1755.00 | 1753.15 | 99.89% |
| 12 | 支持职业教育改革发展经费 | 6043.70 | 6043.70 | 100.00% |
| 13 | 中小学、幼儿园教师培训资金 | 2689.99 | 2688.55 | 99.95% |
| 合计 | - | 93073.34 | 93026.71 | 99.95% |

从资金使用情况看，预算资金到位率为100%，专项资金保障到位、拨付及时；专项资金均用于支持改善全市学校办学条件，资金使用合规，资金拨付均经过了相关审批程序，手续完整、合规；除个别专项资金因实际执行过程中的不可控因素，预算执行率未达100%外，总体来看预算执行率较高；我局各处室相互配合，高度重视专项资金管理工作，先后已针对各专项资金出台了多项有针对性的资金管理办法，强化了对专项资金的使用监督。

# 三、绩效目标完成情况分析

## （一）绩效目标完成情况

根据青岛市财政局批复的绩效目标申报表，我局对各类指标完成情况进行了统计分析，经自评价，本专项资金较好的完成了年初产出目标和效果目标，资金使用绩效较好。经自评，改善办学条件专项资金得分为97.72分，各项指标完成情况详见附件《改善办学条件专项资金自评表》。从60个产出和效果指标具体完成情况看，仅4个指标未完成年初制定的目标值，具体原因详见表2。

表2  未完成目标值的指标情况表

| 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成指标的原因分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| “互联网+”校园安全防控体系平台部署学校数量 | 10所 | 0所 | 实施条件不足，为防控风险，项目取消 |
| 学生体质与健康调研检测人数 | 6000—7000人 | 5458人 | 按照教育部要求的最低样本数选择调研检测人数 |
| 评选青岛市学生艺术团 | 50个团 | 0个团 | 预算调整至下年度执行 |
| 共建青岛心理健康研究院项目培训天数 | 130天 | 40天 | 年初目标填写有误 |

另外，也存在部分指标实际完成情况远高于（超额完成30%以上）计划目标值的情况，具体指标及原因详见表3。

表3  超额完成绩效目标的指标情况表

| 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 偏离年初设定的绩效指标值较多（30%及以上）的原因分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 家庭资源库建设栏目 | 5个 | 7个 | 根据工作需要增加栏目 |
| 参加艺术教育国家级、省、市级展演项目学生数量 | 14000人 | 24380人 | 增加了一项市级比赛，国家级、省级展演为层层选拔参加，比预估数增加。 |

## （二）专项资金主要成效

1.推动区域均衡优质发展，努力补齐教育短板

新建改扩建幼儿园60所，增加学位1.2万个；完成133所小区配套幼儿园整治工作，完成率64%，保证了入园高峰时期学位供给。新认定110所市示范幼儿园，更多幼儿进入公办普惠园就读。全面实施小学生课后免费托管服务，惠及21.7万学生，基本做到需托尽托。投入1.9亿元，新建100所标准化食堂，食堂覆盖率达到94%。投入近1亿元，用于支持农村贫困地区教育发展。投入4.7亿元，实现家庭经济困难学生全覆盖。投入600万元，组织全市10万中小学生参加应急体验活动，守护学生安全。

2.深化各项改革创新，努力提高教育质量

紧密对接高考改革，组织编写《高中学科课程标准理解与实践》丛书，加强教学研究、新课程标准培训和质量监测。加强校园文化建设，建立阳光校园创建制度，规范整合14项综合或专项评比项目，营造健康安全、和谐向上的育人环境。家校共育形成新局面，坚持学校、家庭联动，营造良好教育生态。在全国率先设立家庭教育处，印发实施《家庭教育指导行动计划（2019-2021年）》，创建了“家长大课堂”“家长面对面”“家校合作网”三个平台和品牌，宣传教育方针政策，开展家庭教育指导，听取家长意见建议。市委市政府出台全面深化教师队伍建设改革的实施意见，全面实施教师薪酬制度改革和教职工“三定一聘”改革，充分激发教师工作的积极性。

3.为城市发展赋能，努力打造教育强市

根据市委15个攻势部署，主动寻标对标，梳理确定50项教育攻坚任务，围绕“海洋攻势”、“双招双引”和“高端制造业+人工智能”等攻势，加强了教育方案的顶层设计，出台了加快建设全国海洋教育示范城特色市等实施方案，聚力攻坚突破。与华为集团、清华启迪、科大讯飞、伟东集团等达成合作意向，建成全国第一所人工智能教育研究院——商汤科技人工智能教育研究院，100所中小学开设人工智能课程，成功承办了2019年国际教育信息化大会和第77届中国教育装备展示会。推进职业教育转型升级初见成效，服务15个攻势，新增大数据技术应用、新能源汽车维修等34个专业，“3+4”中职与本科高校对口贯通培养和五年制高职招生计划达到1.37万人，占招生总数的63%，比2018年提高10%。高职院校快速扩容，青岛工程职业学院正式招生运行，青岛幼儿师范高等专科学校、青岛航空科技职业学院调整列入山东省“十三五”高校设置规划，山东文化产业学院主体工程完工。

4.解决热点堵点痛点问题，努力回应市民关切

通过“三民”活动、各类政务服务热线、民生在线、市长信箱、局长信箱、政务短信、政务微信等渠道广泛听取社会各界意见，积极回应市民关切。将建设普惠性幼儿园、小学生课后托管等工作纳入市办实事，将扩大普通高中招生比例等建议纳入2019年的中考招生政策。依法保障随迁子女和特殊儿童平等接受教育，义务教育初始年级安排随迁子女入学占比达到26%，山东省第一所公办自闭症学校—青岛晨星实验学校开始正式招生运行。出台引进高层次人才随迁子女入学（入园）实施细则，让更多高层次人才安心落户。推动全市690余所学校体育运动场所实现规范开放，满足群众健身需求。大力推动政务服务流程再造，积极运用信息技术优化改进教育服务，在全省率先实现高考体检无纸化、外语口语考试网上预约，率先实行成人高考、研究生考试报名网上确认，率先开发“AI+5G高考志愿填报网络智能咨询平台”，为学生提供了多项暖心服务。

# 四、主要经验和做法

## （一）建立三年滚动预算，预算编制科学合理

根据市财政局的要求，我局近年来逐步建立并完善了三年滚动的预算编制体系，将不能在一个年度内开始并完成的项目全部纳入该预算体系，尤其是基建项目、设备采购项目。一是对上年继续实施的采购类项目，已完成采购的按合同约定足额安排资金，尚未完成采购的按70%或50%安排资金；二是对上年继续实施的基建类项目，结合工程进度和往年资金使用情况从紧安排；三是新设采购和维修改造项目，安排部分启动资金或前期费用，保障项目顺利推进，剩余资金按合同约定列入滚动预算予以保障；四是对校车运转、标准化食堂建设、生均公用经费、各类奖助学金等市办实事及固定保障项目，优先重点保障。同时，将滚动预算编制体系的工作覆盖到局属各学校，为各学校科学合理规划安排重大项目提供保障。

## （二）加大过程监控力度，资金执行和调整及时有效

一是及时将预算批复至各责任单位。1月28日市财政局批复我局年度预算后，2月1日即下发通知将2019年预算下达给了机关各事业处室和局属各学校。二是大力推进专项资金执行。将专项资金预算执行工作列入重要议事日程，局主要领导定期主持召开专题会议集体研究重大项目安排和大额度资金使用工作，全力推进预算执行工作；强化外部联系沟通，和市财政局定期联合召开协调会、调度会，督促教育系统外单位加快资金执行。三是及时组织预算调整。结合项目执行进度和政策形势变化，按照规定程序要求组织预算调整，及时调整不具备执行条件或执行后有结余的资金，确保资金效益及时发挥。四是强化内部督查考核。制定出台《教育专项资金预算执行管理考核办法》，将专项资金执行情况纳入督查考核范围，对重点项目和资金实行全过程监控，每月通报执行进度。

## （三）加大资金整合力度，项目管理精准高效

为有效解决专项资金项目交叉、小而散、重复投入等问题，根据资金使用性质和用途、支持对象、管理特点，对专项资金进行了全面清理整合，将40余项专项资金整合为20个大类，进一步明确了专项资金使用方向，强化了业务处室主体责任。委托开发“教育财务管理系统”，以项目库为源头，具备专项资金明细项目管理、项目申报审批、项目支出预算、预算执行跟踪、项目绩效管理等功能，有效提高了专项资金管理精准度和实效性。

## （四）构建全过程绩效管理体系，加强评价结果应用

近年来，我局根据市财政全面实施预算绩效管理的工作部署和要求，逐步完善部门预算绩效管理工作，构建了全过程预算绩效管理链条。从编制预算开始，同步填报专项资金绩效目标申报表，做到预算安排与目标相匹配；在预算执行过程中，年中组织开展绩效运行监控工作，及时发现各专项资金预算执行过程中存在的偏差并提出纠偏措施，确保全面目标得以实现，对确实难以实现的指标，对应调整相关预算金额；年底，按要求开展专项资金绩效自评价工作，全面梳理两大专项资金年度目标实现情况，分析专项资金从预算到执行全过程中可能存在的问题，为后续预算安排和优化管理积累经验。

此外，在预算年度终了，我局委托专业的绩效评价机构对上年度的重点项目开展绩效评价，系统、深入了解处室、局属学校和区市教育主管部门在专项资金使用、管理方面的基本情况，重点关注资金效益发挥情况。基于近三年绩效评价的积累，从专项资金项目、专项资金使用单位两个维度基本掌握了教育专项资金使用管理中存在的问题。2019年底我局邀请第三方中介机构项目负责人参与了2020年教育专项资金预算评审，并将延续性项目连续几年绩效状况提供给评审专家作为现场决策参考。此种方式较好的将绩效评价结果应用于下一年度预算安排，实现了绩效和预算的有机衔接。

# 五、存在的问题和整改措施

## （一）存在问题

1.专项资金预算安排合理性需进一步提升

本专项资金在预算编制时，虽经过多方论证和多次调整，但在实际执行过程中，还存在一些项目，尤其是工程类项目因为各种突发原因影响进度推进，进而导致资金使用受影响的情况，不得不及时调整预算。

2.部分专项资金事前评估还需加强

每年预算编制时，我局按财政局要求严格审核各处室申报项目预算安排的合理性及项目设立的必要性。但经过严格审核的专项资金在具体实施过程中，仍存在因各种因素导致项目无法顺利实施或实施进度滞后的情况。如“互联网+”校园安全监控系统扩容升级项目、“人工智能＋”实施试点和大班额委托评估项目、智慧校园特色学校建设项目等，均因各种原因无法推进而取消。对此，今后还需进一步加强各类项目的事前评估，尤其是新增项目的事前绩效评估工作。

## （二）整改措施

1.加强预算安排合理性评估，提高预算编制科学性

针对目前个别专项资金预算编制中存在的问题，今后将进一步加强对专项资金预算编制及安排的合理性评估，重点关注基建类项目、上级配套类项目等不确定因素较多项目的预算安排金额。随着预算绩效管理工作的深入推进，继续加强评价结果应用工作，探索建立常态化预算与绩效相挂钩的机制，用绩效约束预算安排，倒逼预算管理更加科学精准。

2.加强事前评估工作，提高新立项项目实施的可行性

针对前述项目实施过程中出现各类难以推进的情况，我局今后将进一步强化项目事前绩效评估工作，尤其是新增项目的事前评估，全面、系统分析新设立项目实施的必要性、可行性以及预算安排的合理性，对有设立必要但可行性不足的项目，尽早完善实施方案或沟通协调影响实施进度的相关事宜，为下一年度正常实施奠定基础；对有设立必要但当前无法解决实施可行性的项目，不予立项，待条件成熟再立项；对于充分评估无设立必要的项目，则不予立项。通过科学的事前评估，有效提升立项项目的合理性和可操作性，为预算安排和项目实施做好保障。

# 附件  专项资金绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算执行情况（20） | 预算执行率 | 100% | 99.71% | 20.00 | 19.94 |
| 产出指标（40） | 数量指标 | 保障局属学校数量 | 39所 | 39所 | 0.80 | 0.80 |
|  |  | 保障局属学校教职工参加校本培训人数 | 6039人 | 6039人 | 0.80 | 0.80 |
|  |  | 保障局属学校教职工在校就餐和体检人数 | 6039人 | 6039人 | 0.80 | 0.80 |
|  |  | 新建高中运行补助学校数量 | 8个 | 8个 | 0.80 | 0.80 |
|  |  | 66中学生餐厅宿舍楼建筑面积 | 8000平米 | 8000平米 | 0.80 | 0.80 |
|  |  | 经济学校实训综合楼建筑面积 | 4951平米 | 4951平米 | 0.80 | 0.80 |
|  |  | 青岛二中学生发展中心综合楼建筑面积 | 12908平米 | 12908平米 | 0.80 | 0.80 |
|  |  | 青岛财经职业学校餐厅工程建筑面积 | 2963平米 | 2963平米 | 0.80 | 0.80 |
|  |  | 青岛幼师高专一期建筑面积 | 10万平米 | 10万平米 | 0.80 | 0.80 |
|  |  | 青岛艺校接建教学楼、新建艺术综合楼项目建筑面积 | 1.85万平米 | 1.85万平米 | 0.80 | 0.80 |
|  |  | 青岛盲校新校建设项目建筑面积 | 3.2万平米 | 3.2万平米 | 0.80 | 0.80 |
|  |  | 获得补助的品牌职业院校所数 | 6个 | 6个 | 0.80 | 0.80 |
|  |  | 获得补助的品牌专业数量 | 8个 | 8个 | 0.80 | 0.80 |
|  |  | “互联网+”校园安全防控体系平台部署学校数量 | 10所 | 0所 | 0.80 | 0.00 |
|  |  | 互联网+”校园安全防控体系平台维保服务学校数量 | 15所 | 15所 | 0.80 | 0.80 |
|  |  | 家庭资源库建设平台 | 1个 | 1个 | 0.80 | 0.80 |
|  |  | 社会课堂建设数量 | 395个 | 450个 | 0.80 | 0.80 |
|  |  | 家庭资源库建设栏目 | 5个 | 7个 | 0.80 | 0.80 |
|  |  | 购买食品安全管理技术服务学校数量 | 45-48所 | 57所 | 0.80 | 0.80 |
|  |  | 校园消防安全评估 | 10所 | 10所 | 0.80 | 0.80 |
|  |  | 抽测家长满意度样本所在学校数量 | 36所 | 36所 | 0.80 | 0.80 |
|  |  | 抽测家长满意度样本数量 | 3600个（含无效样本） | 3600个（含无效样本） | 0.80 | 0.80 |
|  |  | 教育质量监测范围 | 学前机构1310个，小学初中740所，中职学校45所，普高63所 | 学前机构2239个，小学545所，初中241所，中职47所，普高65所 | 0.80 | 0.80 |
|  |  | 培训教师校长人次 | ≥13000人次 | 13000人次 | 0.80 | 0.80 |
|  |  | 初中生涯规划重点培训人数 | 120人 | 120人 | 0.80 | 0.80 |
|  |  | 学生体质与健康调研检测人数 | （6000—7000人） | 5458人 | 0.80 | 0.73 |
|  |  | 组织艺术教育国家级、省、市级展演项目 | 12项 | 14项 | 0.80 | 0.80 |
|  |  | 评选青岛市学生艺术团 | 50个团 | 0个团 | 0.80 | 0.00 |
|  |  | 参加艺术教育国家级、省、市级展演项目学生数量 | 14000人 | 24380人 | 0.80 | 0.80 |
|  |  | 开展中外合作办学项目评估 | 1个 | 1个 | 0.80 | 0.80 |
|  |  | 37中德语课时数 | 841课时 | 841课时 | 0.80 | 0.80 |
|  |  | 39中跨区域合作学科与活动 | 9个学科各6次活动 | 9个学科各6次活动 | 0.80 | 0.80 |
|  |  | 共建青岛心理健康研究院项目培训天数 | 130天 | 40天 | 0.80 | 0.25 |
|  |  | 实验高中网络同课异构、教师互访、学生学习 | 分别为2、1、2次 | 2、5、2次 | 0.80 | 0.80 |
|  |  | 举办论坛数量 | ≥6次 | 12 | 0.80 | 0.80 |
|  |  | 参会人数 | 累计≥3000人次 | 6000 | 0.80 | 0.80 |
|  |  | 委托研究教育改革重大课题 | ≥1个 | 1 | 0.80 | 0.80 |
|  |  | 委托研究教育改革一般课题 | ≥1个 | 4 | 0.80 | 0.80 |
|  |  | 保障农村专用校车数量 | 1200辆 | 1200辆 | 0.80 | 0.80 |
|  | 时效指标 | 课程或教材 | 至少开发1-2门课程或教材 | 2门 | 0.80 | 0.80 |
|  |  | 各项艺术展演活动完成、评审合格率 | 100% | 100% | 0.80 | 0.80 |
|  |  | 赛前完成仪器设备调试赛前对裁判员、工作人员培训合格率 | 100% | 100% | 0.80 | 0.80 |
|  |  | 研究课题按时结题率 | 100% | 100% | 0.80 | 0.80 |
|  |  | 资金拨付及时性 | 及时 | 及时 | 0.80 | 0.80 |
|  | 质量指标 | 基建类项目验收合格率 | ≥95% | 100% | 0.80 | 0.80 |
|  |  | 补助对象资格合格率 | 100% | 100% | 0.80 | 0.80 |
|  |  | 社会课堂网站及手机平台验收合格率 | 100% | 100% | 0.80 | 0.80 |
|  |  | 计划班次学员到训率 | ≥95% | 100% | 0.80 | 0.80 |
|  |  | 培养合格率 | ≥98% | 100% | 0.80 | 0.80 |
|  |  | 全市艺术展演专家评审合格率 | 100% | 100% | 0.80 | 0.80 |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 全市学校教学基础设施完善程度 | 进一步改善 | 进一步改善 | 4.29 | 4.29 |
|  |  | 全市学校教学硬件设施完善程度 | 进一步完善 | 进一步改善 | 4.29 | 4.29 |
|  |  | 全市职业学校毕业生就业率 | 高于上年度指标值 | 高于上年度指标值 | 4.29 | 4.29 |
|  |  | 全市中外师生交流互访人次 | ≥3000人次 | 4000人次 | 4.29 | 4.29 |
|  |  | 在青留学生人数 | ≥6000人 | 6000人 | 4.29 | 4.29 |
|  |  | 参加省级以上艺术展演活动获奖率 | ≥90% | 100% | 4.29 | 4.29 |
|  |  | 社会课堂影响度 | ≥80% | 80% | 4.29 | 4.29 |
| 满意度指标（10） | 服务对象满意度指标 | 受补助学校老师满意度 | ≥90% | 100% | 3.33 | 3.33 |
|  |  | 受补助学校学生满意度 | ≥90% | 100% | 3.33 | 3.33 |
|  |  | 学生参加艺术活动满意率 | 100% | 100% | 3.33 | 3.33 |
| 合计 | - | - | 100 | 97.71 |