青岛市教育局2019年度支持教育事业发展

专项资金绩效评价报告

为了进一步加强我市教育专项资金的管理，提升财政资金管理的科学性、规范性和精细化水平，切实提高财政资金使用绩效，我局根据《青岛市预算绩效管理条例》、《关于深化预算管理改革全面推进预算绩效管理的实施意见》（青发〔2019〕6号）、关于印发《关于加强市级财政专项资金预算绩效评价管理的意见》的通知（青财绩〔2019〕3号）和《关于开展2019年度预算部门专项资金绩效评价工作的通知》（青财绩〔2020〕2号）要求，对2019年度支持教育事业发展专项资金开展绩效评价工作。具体情况报告如下。

# 一、专项资金概况

## （一）专项资金基本情况

为贯彻落实中央和省、市对教育工作的部署，青岛市教育局以实现高水平、有特色的教育现代化为目标，依据国家、省有关文件精神和《青岛市“十三五”教育事业发展规划》（青政办字〔2016〕158号）要求，经过市统一组织的专项资金绩效评估，设立了支持教育事业发展专项资金。专项资金主要用于学前教育、困难学生资助、生均公用经费、教育教学综合改革、高校共建和民办教育发展等方面。

我局根据财政局预算编制的要求，经局内部审核论证和市财政局预算评审，科学合理安排了2019年度支持教育事业发展专项资金。根据《关于批复2019年市级部门预算的通知》（青财预指〔2019〕2号），2019年支持教育事业发展专项资金149749万元，调整后的预算为149745.69万元，共20个二级子项目和45个三级子项目。项目类型包括市属学校生均公用经费、高校共建引进高等教育发展资金、校园安保资金、民办教育发展资金等，受益对象覆盖了全市相关学校。

## （二）专项资金整体目标

支持教育事业发展专项资金2018-2020年的阶段性目标为：以“率先实现教育现代化、让城乡居民学有优教”为目标，以教育领域综合改革为主线，以高素质专业化教师队伍建设为保障，全面构建城乡一体、多元开放、公平优质的现代化教育体系，全面贯彻党的教育方针，全面培养学生服务祖国、服务人民的社会责任感、敢于探索的创新精神、善于解决问题的实践能力。到2020年，实现高水平、有特色的教育现代化，基本建成学习型社会，形成区域性优势明显的人力资源集聚高地，教育事业发展主要指标和人力资源开发水平位居全国同类城市前列。

2019年度支持教育事业发展专项资金的年度绩效目标具体如下：

1.足额保障生均公用经费，改善局属学校办学条件，完善学校硬件设备，整合教育信息资源，提高教育网络信息化水平，保障学校高水平、跨越式发展。

2.通过“奖、助、贷、免、补”等多种形式，资助学前到高校家庭经济困难学生，促进教育公平，让学生不因家庭经济困难而失学。

3.支持经济欠发达乡镇教育工作，缩小农村薄弱学校与城区学校之间基本办学条件的差距，扩大市区优质教育资源，扎实推进教育现代化学校建设，推进教育均衡发展。

4.着力推动高等教育育人服务能力提升。继续做好高校引进和落地运行工作，加快山东大学青岛校区二期工程、北京航空航天大学、哈尔滨工程大学等高校项目建设，推动一批高校研究院（研究生院）招生。推进在青高校服务我市产业发展重点学科（专业）建设，研究制订军地院校人才联培共育办法，服务军民融合示范区建设。制订“结对高校联合育人”行动计划，推动在青高校辐射带动基础教育、职业教育、继续教育发展。

5.指导督促区市推进非营利性民办学校教师养老保险与公办学校教师同等待遇试点工作。支持保障城乡教师交流、支教，支持职业学校聘用兼职教师。

6.继续推进社区教育机构标准化建设，加快终身教育平台建设。整合老年大学、文化中心等资源，挂牌社区学院。办好青岛全民学习网。扩大学分银行和终身教育学分认定与积累转换试点范围。举办2019年全民学习活动周。

7.加强改进校园安全工作，支持学校统一购买校园安保服务，为全市学校统一购买校方责任险及中职实习险。探索学生生存教育课程，加强学校安全教育，提升学生自我保护能力。探索建立校园综合保险。

8.加强中小学研学旅行精品课程和优秀研学基地建设，建好中小学社会课堂网络平台，组织中小学生广泛参与职业体验活动和志愿服务。

9.保障中高考等各级各类考试安全顺利进行，开展国家教育考试标准化考点升级改造工作；深化国家校园足球改革试验区建设，确保各项建设目标完成。

# 二、预算安排及执行情况

## （一）预算申请及批复情况

根据市财政局的要求，我局于2018年9月上报了支持教育事业发展专项资金的预算，年初预算金额为149749万元，包含20个项目、46个子项目。根据《关于批复2019年市级部门预算的通知》（青财预指〔2019〕2号）文件，市财政局2019年1月批复的预算为149749万元，执行过程中经调整，最终预算金额为149745.69万元，包括20个项目、45个子项目，社区（老年）教育三级机构建设奖补资金在年中预算调整时取消。

## （二）预算执行情况

截至2019年底，2019年度该专项资金实际支出金额为149590.76万元，预算执行率为99.90%。从各专项资金的预算执行情况看，20个项目中，12个项目预算执行率达100%、7个项目预算执行率在95%以上，仅校园足球发展经费预算执行率低于95%，为94.55%，结余资金年底被市财政统一收回。具体支出情况详见表1。

表1  支持教育事业发展专项资金预算及支出情况汇总表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 预算金额 | 实际支出数 | 预算执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高校共建、优质资源引进等高等教育发展资金 | 53770.29 | 53716.82 | 99.90% |
| 2 | 困难学生资助资金 | 5820.56 | 5816.66 | 99.93% |
| 3 | 免费教科书资金 | 291.20 | 291.20 | 100.00% |
| 4 | 民办教育发展资金 | 487.49 | 487.49 | 100.00% |
| 5 | 农村专用校车运行补助资金 | 4102.00 | 4102.00 | 100.00% |
| 6 | 青岛蓝色经济学院和五所高中租赁性人才公寓PPP项目建设补贴资金 | 10000.00 | 10000.00 | 100.00% |
| 7 | 社会主义学院金口一路房产购置资金 | 2000.00 | 2000.00 | 100.00% |
| 8 | 社区教育资金 | 80.00 | 80.00 | 100.00% |
| 9 | 升学考试经费 | 1287.75 | 1287.20 | 99.96% |
| 10 | 实训基地债券置换利息及服务费 | 36.10 | 36.10 | 100.00% |
| 11 | 市属学校生均公用经费 | 25551.66 | 25535.92 | 99.94% |
| 12 | 五所新建高中建设资金 | 9361.00 | 9361.00 | 100.00% |
| 13 | 校园安保资金 | 2356.99 | 2317.70 | 98.33% |
| 14 | 校园足球发展经费 | 229.50 | 217.00 | 94.55% |
| 15 | 校长职级制改革经费 | 324.51 | 321.31 | 99.01% |
| 16 | 学农素质教育经费 | 400.00 | 400.00 | 100.00% |
| 17 | 支持教育事业发展资金（补助区市） | 32072.40 | 32072.40 | 100.00% |
| 18 | 支教教师补贴资金 | 774.24 | 747.96 | 96.61% |
| 19 | 职业学校聘用兼职教师补助经费 | 400.00 | 400.00 | 100.00% |
| 20 | 中小学校方责任险及中职学生实习责任险 | 400.00 | 400.00 | 100.00% |
| 合计 | - | 149745.69 | 149590.76 | 99.90% |

从资金使用情况看，预算资金到位率为100%，专项资金保障到位、拨付及时；专项资金均用于支持全市教育事业发展，资金使用合规，资金拨付审批程序和手续完整、合规，预算执行率高；我局各处室相互配合，高度重视专项资金的管理工作，先后已针对各专项资金出台了多项有针对性的资金管理办法，以强化对专项资金使用过程的监督和跟踪。在预算执行过程中，发现影响执行进度的因素出现，及时启动预算调整程序，有效保证了专项资金执行进度。

# 三、绩效目标完成情况分析

## （一）绩效目标完成情况

根据青岛市财政局批复的绩效目标申报表，我局对各类指标完成情况进行了统计及分析，经自评价，我局较好的完成了年初产出目标和效果目标，资金使用绩效较好。各项指标完成情况详见附件1《支持教育事业发展专项资金自评表》。从69个产出和效果指标具体完成情况看，仅4个指标未完成年初制定的目标值，具体原因详见表1。

表1  未完成目标值的指标情况表

| 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成的原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟分批次修订1-8年级海洋教材 | 72.8万册 | 26.03万册 | 循环教材，按三分之一循环配备。指标值72.8万册应为3年总的指标值。 |
| 安排小学毕业生升入初中人数 | 2万 | 0 | 指标设置不合理 |
| 学农素质教育实践参训人数任务完成率 | 100% | 98.3% | 个别学生因身体原因请假未能参加实践实训 |
| 全民学习网累计访问量 | ≥1500万 | 1473.45万 | 2019年9月之前是1455万，9月系统升级改造原数据被清除，10底升级后到2019年底新累计访问量为18.45万次，总计1473.45万次。 |

另外，也存在部分指标实际完成情况远高于（超额完成30%以上）计划目标值的情况，一方面是由于填报绩效目标时考虑不周所致，另一方面跟具体工作开展的不确定性有关，超额完成的指标及原因详见表2。

表2  超额完成绩效目标的指标情况表

| 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 偏离年初设定的绩效指标值较多（≥30%）原因分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全民学习网新增课件数 | 300 | 2142 | 购买时合作方赠送500个，因网站改版升级需要增加课件以满足用户需求 |
| 社会主义学院金口一路购置房产面积 | 570.2 | 4800.07 | 年初指标值设置有误 |

## （二）专项资金主要成效

1.答好“教育公平卷”，让每个孩子“上好学”

新建、改扩建幼儿园60所，提供学位1.2万个；完成133所小区配套幼儿园整治工作，占待整治幼儿园总数的64%，保证了入园高峰时期学位供给。新认定110所市示范幼儿园，更多幼儿进入公办普惠园就学。新建改扩建中小学46所，增加学位4.81万个。加快城乡义务教育一体化改革发展，265所城区优质中小学与272所农村中小学实现课程、教学和管理资源共享，15所高等教育机构与61所中小学校开展结对共建、联合育人。

2.答好“教育质量卷”，让每个孩子“都出彩”

积极推动学生发展“十个一”项目行动进课程、进家庭、进社区、进评价，建立100多个项目库，出台加强劳动教育、生涯教育等指导意见，开发社会课堂手机APP和网络平台，配套举办体育节、艺术节等展示活动，为学生潜力挖掘、个性发展提供平台。新增22所“全国青少年校园足球特色学校”、51所“全国足球特色幼儿园”。

全市359名教师在全国、全省各类名优课比赛中获奖，99名普通中小学学生在全国数理化奥林匹克竞赛、作文大赛等各类比赛中获奖。夏季高考本科达线人数1.91万人，比2018年增加727人。2019年全国职业院校技能大赛中职组比赛中，我市共获得金牌32枚，位列计划单列市之首。在全国率先设立家庭教育处，创建了“家长大课堂”“家长面对面”“家校合作网”三个平台和品牌。全年共组织3次市级“家长大课堂”，视频点击量超过313万人次；组织市级“家长面对面”活动188场，与4.75万家长面对面交流；109万家长参加“百万家长进校园”活动。

市委市政府出台全面深化教师队伍建设改革的实施意见，全面实施教师薪酬制度改革和教职工“三定一聘”改革，充分激发教师工作的积极性。全面开展“双招双高”行动，全年共招聘签约2019届公费师范毕业生256人，占全省公费师范毕业生总人数的70%。强化教师海外培训平台建设，派出48名教师到英国、德国留学培训。4个集体、19名个人获得国家级荣誉称号；20名校长、39名教师入选新一批齐鲁名师名校长工程建设人选，位列全省之首。

3.答好“教育服务卷”，让事业发展“有作为”

形成覆盖基础教育全学段的海洋教育课程体系，海洋教育特色学校达到100所，青岛海洋实验室等多个项目获评全国“终身学习品牌项目”。100所中小学开设人工智能课程，成功承办2019年国际教育信息化大会和第77届中国教育装备展示会。服务15个攻势，新增大数据技术应用、新能源汽车维修等34个专业，“3+4”中职与本科高校对口贯通培养和五年制高职招生计划达到1.37万人，占招生总数的63%，比2018年提高10%。

进一步深化与高水平大学的合作，助力青岛高质量发展，康复大学（筹）选址青岛并正式揭牌，中国科学院青岛科教园等3个项目推进顺利，北京航空航天大学青岛国际科教新城等4个项目开工，引进并正式运行的高等教育机构达18所，累计培养研究生近1700人，培训超5000人次。启动在青高校服务产业发展重点学科（专业）建设工程，重点支持10个学科（专业）建设。全市中小学校与国外缔结友好学校近300个，全年接待35个国（境）外团组903人次来青开展教育交流，安排35个出国（境）团组出访，共有9500多人次留学生在青学习。

# 四、主要经验和做法

## （一）加大沟通协调力度，各项工作规范有序推进

我局部分项目在实施过程中，涉及到需协调其他部门、区市以及专家等支持的工作，为保障项目顺利实施，我局建立了多个联席会议制度，明确了召集人和成员单位，不定期集中开会，统筹协调解决项目推进过程中的重大问题。如优质高等教育资源引进工作，我市建立了由市政府分管领导担任总召集人，教育、发改、科技、财政、人社、国土、规划、外办、编委办等部门和各区（市）政府负责同志组成的青岛市高等教育资源引进工作联席会议制度，统筹协调解决优质高等教育资源引进、建设中的重大问题，加大统筹协调力度，确保了相关工作的有序推进。

## （二）加大过程监控力度，资金执行和调整及时有效

一是及时将预算批复至各责任单位。1月28日市财政局批复我局年度预算后，2月1日即下发通知将2019年预算下达给了机关各事业处室和局属各学校。二是大力推进专项资金执行。将专项资金预算执行工作列入重要议事日程，局主要领导定期主持召开专题会议集体研究重大项目安排和大额度资金使用工作，全力推进预算执行工作；强化外部联系沟通，和市财政局定期联合召开协调会、调度会，督促教育系统外单位加快资金执行。三是及时组织预算调整。结合项目执行进度和政策形势变化，按照规定程序要求组织预算调整，及时调整不具备执行条件或执行后有结余的资金，确保资金效益及时发挥。四是强化内部督查考核。制定出台《教育专项资金预算执行管理考核办法》，将专项资金执行情况纳入督查考核范围，对重点项目和资金实行全过程监控，每月通报执行进度。

## （三）加大资金整合力度，项目管理精准高效

为有效解决专项资金项目交叉、小而散、重复投入等问题，根据资金使用性质和用途、支持对象、管理特点，对专项资金进行了全面清理整合，将40余项专项资金整合为20个大类，进一步明确了专项资金使用方向，强化了业务处室主体责任。委托开发“教育财务管理系统”，以项目库为源头，具备专项资金明细项目管理、项目申报审批、项目支出预算、预算执行跟踪、项目绩效管理等功能，有效提高了专项资金管理精准度和实效性。

## （四）构建全过程绩效管理体系，加强评价结果应用

近年来，我局根据市财政全面实施预算绩效管理的工作部署和要求，逐步完善部门预算绩效管理工作，构建了全过程预算绩效管理链条。从编制预算开始，同步填报专项资金绩效目标申报表，做到预算安排与目标相匹配；在预算执行过程中，年中组织开展绩效运行监控工作，及时发现各专项资金预算执行过程中存在的偏差并提出纠偏措施，确保全面目标得以实现，对确实难以实现的指标，对应调整相关预算金额；年底，按要求开展专项资金绩效自评价工作，全面梳理两大专项资金年度目标实现情况，分析专项资金从预算到执行全过程中可能存在的问题，为后续预算安排和优化管理积累经验。

基于近三年绩效评价的积累，从专项资金项目、专项资金使用单位两个维度，教育专项资金使用管理中存在的问题。基于此，2019年底我局邀请第三方中介机构项目负责人参与了2020年教育专项资金预算评审，并将延续性项目连续几年绩效状况提供给评审专家作为现场决策参考。此种方式较好的将绩效评价结果应用于下一年度预算安排，实现了绩效和预算的有机衔接。

# 五、存在的问题和整改措施

## （一）存在问题

1.专项资金绩效目标编制合理性有待提升

2019年我局按市财政的要求，在预算申报时同步填报了专项资金的绩效目标申报表，明确了本专项资金的年度绩效目标。具体指标由各个业务处室根据负责专项资金设立，因包含具体专项资金数量较多，加之业务处室对绩效目标设置规范性的认识度有所差异，导致部分指标设置不合理，在统计实际完成值时出现难以统计的情况。具体来看，指标设计中主要存在指标目标值设定依据不充分、部分指标目标值设置错误等问题。

2.预算调整与绩效目标调整的协同性需提升

目前我局内部已形成相对成熟的预算调整机制，根据执行情况定期上会讨论预算调整事项，但在预算调整的同时还未明确同步调整绩效目标的相关路径，致使部分项目年中已取消但对应的绩效目标仍存在于财政局批复的绩效目标申报表中。此种情况的存在，割裂了预算和绩效目标之间的关系，使目标和预算出现了脱节。

## （二）整改措施

1.强化绩效责任意识，提升指标编制科学性

针对目前绩效目标设置不科学、标杆值设置随意性大的问题，今后我局将进一步深入学习，贯彻落实预算绩效管理相关规定要求，强化各业务处室的绩效责任意识，逐步建立完善绩效评价结果与处室预算安排相挂钩的工作机制，提升绩效目标编制质量，增强绩效目标对年度工作开展的约束力。

2.建立绩效目标与预算同步调整的机制，保障目标与预算的一致性

针对目前资金预算调整与绩效目标调整不协调的情况，后续我局会积极与市财政局沟通对接，探索建立可操作性和普适性的绩效目标调整机制，资金预算与绩效目标的匹配性，更好的发挥绩效目标对预算执行的引导作用。

# 附件  支持教育事业发展专项资金自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 校园方责任保险承保人数 | 120万人 | 120万 |
|  |  | 中职学生实习责任保险承保人数 | 10万人 | 10万 |
|  |  | 审批注册的中小学、幼儿园校方责任险，中职学生实习责任险覆盖率 | 1 | 1 |
|  |  | 享受农村专用校车补贴的校车数量 | 1200辆 | 1200辆 |
|  |  | 学前教育资助人数 | 2-10人 | 6人 |
|  |  | 义务教育资助学生人数 | 0-5人 | 0人 |
|  |  | 普通高中资助学生人数 | 1200-1700人 | 1447人 |
|  |  | 中职教育资助学生人数 | 4500-5000人 | 4808人 |
|  |  | 高等教育资助学生人数 | 12000-16000人 | 13765人 |
|  |  | 国家助学贷款资助人数 | 2100-2500人 | 2256人 |
|  |  | 开展学生资助工作培训次数 | 2次 | 2次 |
|  |  | 学生资助工作培训人数 | 120-180人 | 160人 |
|  |  | 开展学生资助政策媒体宣传活动次数 | 6-10次 | 7次 |
|  |  | 开展资助工作检查、调研次数 | 2-5次 | 5次 |
|  |  | 拨付生均公用经费补助的局属初中学生人数 | 4798人 | 4798人 |
|  |  | 拨付生均公用经费补助的局属高中学生人数 | 24164人 | 24164人 |
|  |  | 拨付生均公用经费补助的职业学校学生人数 | 29798人 | 29798人 |
|  |  | 培养专业负责人 | 20人 | 20人 |
|  |  | 建设专业核心课程 | 80门 | 83门 |
|  |  | 建设实训基地 | 20个 | 22个 |
|  |  | 新增合作企业数 | 40家 | 46家 |
|  |  | 安排各类教育培训 | 30场次 | 35场次 |
|  |  | 义务教育生均公用经费学生数 | 2705人 | 2705人 |
|  |  | 和公办教师享有同等养老保险待遇的民办教师数 | 500人 | 500人 |
|  |  | 补贴民办学校教育项目数量 | 2 | 2 |
|  |  | 保障局属学校校园保安人数 | 400人 | 400人 |
|  |  | 拟分批次修订1-8年级海洋教材 | 72.8万册 | 26.03万册 |
|  |  | 补助2018—2019学年到农村支教局属学校老师数量 | 33人 | 33人 |
|  |  | 补助五所新建高中教职工人数 | 948人 | 948人 |
|  |  | 实行校长职级制局属学校数量 | 39所 | 39所 |
|  |  | 学校正职校长、书记 | 56名 | 56名 |
|  |  | 学生学习足球人数 | 30万 | 30万 |
|  |  | 建设足球特色学校数量 | 400所 | 400所 |
|  |  | 市长杯参赛队伍数 | 350支 | 350支 |
|  |  | 夏令营参营人数 | 1400人 | 1400人 |
|  |  | 命制初中学业水平考试试题 | 9科笔试、2科机考 | 9科笔试、2科机考 |
|  |  | 考试科次数 | 85万科次 | 92.5万科次 |
|  |  | 高中阶段录取 | 6.8万人 | 8万人 |
|  |  | 教师监考补贴 | 1400人 | 1460人 |
|  |  | 安排小学毕业生升入初中人数 | 2万 | 0 |
|  |  | 学农素质教育实践参训人数任务完成率 | 1 | 98.30% |
|  |  | 全民学习网累计访问量 | ≥1500万 | 1473.45万 |
|  |  | 全民学习网注册数 | ≥2.5万 | 3.49万 |
|  |  | 全民学习网新增课件数 | 300个 | 2142个 |
|  |  | 全民学习网新增自建资源量 | 15课时 | 15课时 |
|  |  | 职业学校聘用兼职教师补助教师人数 | 80个 | 80个 |
|  |  | 社会主义学院金口一路购置房产面积 | 570.2平米 | 4800.07平米 |
|  |  | 建成周转房学校所数 | 5所 | 5所 |
|  |  | 青岛蓝色经济学院建筑面积 | 约214924平米 | 214924平米 |
|  |  | 五所高中人才公寓建筑面积 | 约70131平米 | 70131平米 |
|  |  | 青岛九中新校建设项目建筑面积 | 约11万平米 | 约11万平米 |
|  |  | 青岛实验高中新校建设项目建筑面积 | 约11万平米 | 约11万平米 |
|  |  | 青岛三十九中新校建设项目建筑面积 | 约10.85万平米 | 约10.85万平米 |
|  | 质量指标 | 各类补贴、资助的资格符合率 | 100% | 100% |
|  |  | 补贴标准执行率 | 100% | 100% |
|  |  | 教材差错率 | ≤20处 | 0 |
|  |  | 考务操作失误率 | ≤0.1% | ≤0.1% |
|  |  | 成绩误差率 | ≤0.01% | ≤0.01% |
|  |  | 录取准确率 | ≤0.01% | ≤0.01% |
|  |  | 学生学农合格率 | 100% | 100% |
|  |  | 课程建设合格率 | 100% | 100% |
|  |  | 工程类项目验收合格率 | 1 | 1 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生就业率 | ≥90% | 90% |
|  | 可持续影响指标 | 各类支持教育事业发展资金动态调整机制健全性 | 有效建立 | 有效建立 |
|  |  | 困难学生资助机制健全性 | 进一步健全 | 进一步健全 |
|  |  | 考试数据分析系统建立于应用 | 有效建立并应用 | 有效建立并应用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 支持教育事业发展资金实施学校学生满意度 | ≥85% | 85% |
|  |  | 政策直接资助与扶持对象满意度 | ≥95% | 95% |
|  |  | 支持教育事业发展资金实施学校教职工满意度 | ≥95% | 95% |